**แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สงขลา**

**(แบบฟอร์มนี้เป็นตัวอย่าง กองทุน สามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมรายละเอียดได้ตามความเหมาะสม)**

|  |  |
| --- | --- |
| **รหัสโครงการ** | **61 – L3001 - -****ปี-รหัสกองทุน 5 ตัว-ประเภท-ลำดับโครงการในหมวด** |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | โครงการสร้างเสริมสุขภาพการออกกำลังกายเด็กและเยาวชนด้วยกีฬาปันจักสีลัต |
| **ชื่อกองทุน** | หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน |
|  | สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)] สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)] |
| ***หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ*** | หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาลหน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน กองการศึกษาฯกลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่5 คน |
| **ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (5 คน)** | ชื่อองค์กร.........องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน………………….…กลุ่มคน (ระบุ 5 คน)1……………………………………………………………………2……………………………………………………………………3……………………………………………………………………4…………………………………………………………………..5………………………………………………………………….. |
| **วันอนุมัติ** |  |
| **ระยะเวลาดำเนินโครงการ** | ตั้งแต่ วันที่...4...เดือน......มีนาคม......................พ.ศ.....2561............ ถึง วันที่..9...เดือน.......มีนาคม......................พ.ศ.....2561............ |
| **งบประมาณ** | จำนวน............49,450..................................................บาท |
| **หลักการและเหตุผล (ระบุที่มาของการทำโครงการ)**การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนในท้องถิ่นจะต้องมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ดังนั้น การส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยกีฬา จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นสื่อการพัฒนาคนในชุมชนให้สามารถมีส่วนร่วม และส่งผลดีต่อการดำเนินนโยบายในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง เป็นสิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนา การดูแลส่งเสริมสุขภาพจะต้องดูแลและส่งเสริมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต การออกกำลังกายจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตของคนเราแข็งแรง การออกกำลังกายด้วยกีฬาปันจักสีลัต จึงเป็นการออกกำลังกายอีกวิธีหนึ่ง นอกจากจะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อ กระดูก ข้อต่อ และระบบโครงสร้างร่างกายให้แข็งแรงแล้ว ยังช่วยกระตุ้นและพัฒนาการรับรู้สั่งงานของเซลล์ประสาทขึ้น ทำให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้ประเปร่า แข็งแรง มีความมั่นคงในการทรงตัวและความสัมพันธ์ในการเคลื่อนไหวองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้มีการจัดตั้งชมรมปันจักสีลัตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน และได้สมัครเป็นสมาชิกสโมสรปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ปัจจุบันชมรมปันจักสีลัตฯ มีสมาชิกนักกีฬาปันจักสีลัตทั้งสิ้น จำนวน ๑๔ คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความสำคัญต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายให้กับเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด และนำนโยบายท้องถิ่น มาปฏิบัติในระดับชุมชน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน จึงจัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยกีฬาปันจักสีลัต ขึ้น |
| **วิธีดำเนินการ (ออกแบบให้ละเอียด)**1. สำรวจข้อมูลและวางแผนการดำเนินงานโครงการ 2. เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 3. ประชาสัมพันธ์และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ดำเนินการตามโครงการ 5. ประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน |
| **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**1. เด็กและเยาวชนตระหนักถึงการสร้างเสริมสุขภาพและเห็นคุณค่าของการออกกำลังกายด้วยกีฬาปันจักสีลัต 2. เด็กและเยาวชนมีสุขภาพกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์จากการออกำลังกาย3. เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด4. เด็ก เยาวชนและประชาชน สนใจและร่วมสมัครเป็นสมาชิกชมรมปันจักสีลัตฯ มากขึ้น5. สังคมทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา ด้วยกีฬาปันจักสีลัต  |
| **เป้าหมาย/วัตถุประสงค์** | **ตัวชี้วัด** |
| วัตถุประสงค์ข้อที่ 1.เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงการสร้างเสริมสุขภาพและเห็นคุณค่าของการออกกำลังกายด้วยกีฬาปันจักสีลัต  | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ**ร้อยละ90 ของเด็กและเยาวชน ได้รับความรู้และเล็งเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย |
| ข้อที่ 2.เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้มีสุขภาพกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ | ร้อยละ 85 ของเด็กและเยาวชน มีสุขภาพที่ร่างกายที่แข็งแรง**และมีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์** |
| ข้อที่ 3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด | ร้อยละ 80 ของเด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ละห่างไกลจากยาเสพติด |
| ข้อที่ 4. เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน สนใจและร่วมสมัครเป็นสมาชิกชมรมปันจักสีลัตฯ มากขึ้น | ร้อยละ 95 เยาวชนและประชาชน ให้ความสนใจละร่วมสมัครเป็นสมาชิกชมรมปันจักสีลัต |
| ข้อที่ 5. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา ของสังคมทุกภาคส่วน ด้วยการใช้กีฬาปันจักสีลัต  | ร้อยละ 80 สังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา ด้วยการใช้กีฬาปันจักสีลัต |

**กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย(ปรับเพิ่ม หัวข้อได้ มากกว่าตัวอย่าง)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชนิดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ระบุวัน/ช่วงเวลา** |
| 1 จัดอบรมให้ความรู้การออกกำลังกายด้วยกีฬาปันจักสีลัต |  |  |
| 1.1 กิจกรรมย่อยให้ ให้ความรู้การออกกำลังกายแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่โดยวิทยากรจากสถาบันพลศึกษา ณ ศูนย์การเรียนอัลกุรอานประจำมัสยิดเตี๊ยะรายอ บ้านเกาะจัน หมู่ที่ 4 | - ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 1 × 3 เมตรเป็นเงิน 1,200 บาท- ค่าวิทยากร 2คนๆละ 3 ชม.ๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คนๆละ 1 มื้อๆละ 70 บาท เป็นเงิน 3,500 บาท - ค่าอาหารว่าง จำนวน 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท เป็นเงิน 3,750 บาท - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการประชุมประชาสัมพันธ์และติดตามประเมินผล เช่น ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์, ค่าเอกสารแบบประเมิน อื่นๆ เป็นเงิน 2,500 บาท  | วันที่ 4 มี.ค. 2561 |
| 2. จัดอบรมให้ความรู้แนะแนวเชิงปฏิบัติการ |  |  |
| 2.1 กิจกรรมย่อย  ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยวิทยากรนักกีฬาปันจักสีลัต ชมรมปันจักสีลัตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน |  - ค่าอาหารว่าง จำนวน 5 วันๆละ 40 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท- ค่าวิทยากร จำนวน 14 คนๆละ 5 วันๆละ 1 ชม.ๆละ 300 เป็นเงิน 21,000 บาท - ค่าจ้างเหมายานพาหนะ จำนวน 5 วันๆละ 1 คันๆละ 1,300 บาท เป็นเงิน 6,500 บาท | วันที่ 5-9 มี.ค. 2561 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์และประเมินการออกกำลังกาย |  |  |
| 3.1 กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครสมาชิกนักกีฬาปันจักสีลัต ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดปีงบประมาณ  |   | เดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เดือน เมษายน - กันยายน 2561  |
| 3.2 กิจกรรมย่อยจัดกิจกรรมออกกำลังกายด้วยกีฬาปันจักสีลัต  |  |  |
| 3.3 กิจกรรมย่อยประเมินสุขภาพของเด็กและเยาวชน |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **รวม......49,450....................บาท** |  |

**7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

7.1 *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ* (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน...........................................................................................................................

 7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

 7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

 7.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

 7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

 7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

**7.2 ประเภทการสนับสนุน(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)**

 7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]

 7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)]

 7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]

 7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

 7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)]

**7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)**

 7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด จำนวน.............................

 7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน.............................

 7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน...250 คน

 7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน จำนวน.............................

 7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน.............................

 7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน.............................

 7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ จำนวน.............................

 7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน.............................

 7.3.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

**7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

 7.4.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

 7.4.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

 7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

 7.4.1.7 การส่งสริมสุขภาพช่องปาก

 7.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

 7.4.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

 7.4.3.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.3.5 การส่งสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

 7.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.4 กลุ่มวัยทำงาน

 7.4.4.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

 7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

 7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

 7.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

 7.4.5.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 7.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 7.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 7.4.5.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

 7.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

 7.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

 7.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

 7.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

 7.4.6.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 7.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 7.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 7.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

 7.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

 7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

 7.4.8.1 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

ลงชื่อ...............................................................ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 ( นางสาวนูรลัยลา อีสอ )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

วันที่-เดือน-พ.ศ. ................................................

**ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)**

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ...........................................................................
ครั้งที่ ........... / 25…………… เมื่อวันที่............................................ ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

 **อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน ..............................................บาท

 เพราะ .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 **ไม่อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 เพราะ .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) ...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

 ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแบบฟอร์ม **(ส่วนที่ 3)** ภายในวันที่ ………………………………………………….........

ลงชื่อ.................................................................

 ( นายนิเฮ็ง นิกะจิ )

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน

วันที่-เดือน-พ.ศ. .............................................