

แบบเสนอโครงการกองทุนตำบล

1. **ชื่อโครงการ**

ควรสั้น กระชับ เข้าใจง่าย และสื่อสาระของสิ่งที่จะทำอย่างชัดเจน ควรระบุชื่อชุมชนในชื่อโครงการเทอความสะดวกในการค้นหา

อสม. Smart kids ปี 2560

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาวรอฮานา เต็งมะ ประธานอาสาสมัครสาธารณสขอำเภอกะพ้อ

คุณสมบัติการเสนอโครงการ

1. ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการอย่างน้อย 3-5 คน อาจประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้านหรือประธานชุมชน สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ข้าราชการที่อยู่ในชุมชน หรือตัวแทนกลุ่มต่างๆ ในชุมชนที่มีอยู่เดิม เช่น กลุ่มออมทรัพย์ ชมรมผู้สูงอายุ หรือกลุ่มอื่นๆ เป็นองค์ประกอบหลักในการดำเนินโครงการ
2. ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้าน หรือตำบลนั้นๆ มีความตั้งใจ/ความมุ่งมั่นอดทนในการพัฒนาโครงการ มีศักยภาพที่จะบริหาร จัดการโครงการให้สำเร็จได้และมีโครงสร้างการบริหารจัดการโครงการที่ชัดเจน

1. ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบโครงการ

คำนำหน้าชื่อ ..นางสาว ชื่อ....รอฮานา.......นามสกุล..... เต็งมะ...........................................................

ตำแหน่งในชุมชน ....ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ

1

8

8

0

0

4

0

0

1

1

4

9

3

เลขที่ประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ที่อยู่ปัจจุบันที่ตามบัตรประชาชน

บ้านเลขที่ ...149..หมู่ที่..1... ตรอก/ซอย.....................................................................................................

ถนน..-.... ตำบล/แขวง...กะรุบี.....อำเภอ/เขต ...กะพ้อ........... ..

จังหวัด..ปัตตานี รหัสไปรษณีย์.......94230..................................................................................

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก........................เบอร์มือถือ.085-6488960...........................................................

โทรสาร.............. อีเมล์.. @ . ..

4. รายชื่อผู้ร่วมทำโครงการ/คณะทำงาน (อย่างน้อย 3-5 คน)

รายชื่อผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการคนที่1

คำนำหน้าชื่อ..นางสาว ชื่อ..ฮาลีเมาะ นามสกุล.......เด็งโด..................................

ตำแหน่งในชุมชน..อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่ที่ 4 ....................................................

เลขที่ประจำตัวประชาชน 13 หลัก

1

9

4

1

1

0

0

1

0

0

4

1

5

ที่อยู่ปัจจุบันที่ตามบัตรประชาชน

บ้านเลขที่..13/1 หมู่ที่.- ตรอก/ซอย..........................................................................

ถนน.. ตำบล/แขวง. ....กะรุบี อำเภอ/เขต….กะพ้อ………………..............

จังหวัด..ปัตตานี รหัสไปรษณีย์..94230.........................................

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก เบอร์มือถือ....081-0827286................................

โทรสาร.- อีเมล์ @

บทบาทหน้าที่/ความรับผิดชอบในโครงการนี้....ผู้สนับสนุนโครงการ.............................................................

รายชื่อผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ คนที 2

คำนำหน้าชื่อ.นาง ชื่อ..ยุพิน...........นามสกุล....สาเมาะ.....................

ตำแหน่งในชุมชน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่7 ต.กะรุบี......................................................

3

8

3

2

1

1

0

0

3

0

2

6

3

เลขที่ประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ที่อยู่ปัจจุบันที่ตามบัตรประชาชน

บ้านเลขที่..30/4 หมู่ที่..7 ตรอก/ซอย

ถนน................ ตำบล/แขวง..กะรุบี........อำเภอ/เขต.....กะพ้อ............................................................................

จังหวัด...ปัตตานี รหัสไปรษณีย์...94230...............................................................................................

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก..........-..... เบอร์มือถือ......084-4525674..........................................................

โทรสาร..............................อีเมล์

บทบาทหน้าที่/ความรับผิดชอบในโครงการนี้.....ผู้สนับสนุนโครงการ.............................................................

รายชื่อผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ คนที่ 3

คำนำหน้าชื่อ..นาง ชื่อ..มาสนะ...............................นามสกุล..ลาสะ

ตำแหน่งในชุมชน..ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่ที่ 2 ต..กะรุบี

3

7

9

0

1

7

0

0

1

1

4

9

3

เลขที่ประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ที่อยู่ปัจจุบันที่ตามบัตรประชาชน

บ้านเลขที่..114/4 หมู่ที่..2 ตรอก/ซอย..

ถนน.......... ตำบล/แขวง...กะรุบี อำเภอ/เขต...กะพ้อ.

จังหวัด..ปัตตานี รหัสไปรษณีย์..94230..............

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก.......เบอร์มือถือ 089-8783417

โทรสาร..............................อีเมล์........................................@

บทบาทหน้าที่/ความรับผิดชอบในโครงการนี้.....ผู้สนับสนุนโครงการ

**รายชื่อผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ คนที่ 4**

คำนำหน้าชื่อ นาย..................................ในชุมชน

เลขที่ประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ที่อยู่ป็จจุบันที่ตามบัตรประชาชน

บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย

ถนน ตำบล/แขวง

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

โทรสาร.

อีเมล์ @

บทบาทหน้าที่/ความรับผิดชอบในโครงการนี้.

**รายชื่อผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ คนที่ 5**

คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ตำแหน่งในชุมชน

เลขที่ประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ที่อยู่บัจจุบันที่ตามบัตรประชาชน

บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย

ถนน ตำบล/แขวง

จังหวัด

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

โทรสาร อีเมล์ @

บทบาทหน้าที่/ความรับผิดชอบในโครงการนี้

**5. รายชื่อแกนนำในชุมชน**

**ระบุรายชื่อแกนนำในชุมชน ให้ระบุเพิ่มอีก .3- 5 คน พร้อมประสบการณ์ในการทำงาน ที่จะมาช่วยหนุนเสริมการดำเนินงานของ โครงการ ( เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน สมาชิกองค์การบริหารตำบล ครู ผู้นำศาสนา กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มสวัสดิการ ผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. เป็นต้น)**

333.33333

อำเภอ/เขต

เบอร์มือถือ.

อำเภอ/เขต

เบอร์มือถือ.

รหัสไปรษณีย์.

1. นายอับดุลเลาะ การี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี

2. นางยุพิน สาเมาะ ประธานอสม.ตำบลกะรุบี

3. นางรอฮานา เต็งมะ ประธานอสม.อ.กะพ้อ

4. นางมาสะนะ ลาสะ อสม. ม.2 ต.กะรุบี

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

วันเริ่มต้น 1 มิถุนายน 2560 กำหนดเสร็จ 30 กันยายน 2560

7. รายละเอียดของโครงการ

1.คำแนะนำ

กรุณาให้รายละเอียดในหัวข้อที่กำหนดไว้ให้เพียงพอต่อการพิจารณา เพื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะใช้เป็นข้อมูล สำคัญในการพิจารณาอนุมัติการสนับสนุนโครงการความกระจ่างชัดของเอกสาร ที่อ่านแล้วเข้าใจถึงจุดมุ่งหมาย วิธีการดำเนินการ ลักษณะการทำงานร่วมกันกับคน หลากหลาย การใช้เงินและทรัพยากรที่มีในชุมชนมาทำให้กิจกรรมบรรลุเป้าหมาย คนที่ร่วมคิดร่วมทำแต่ละคนมีบทบาท อย่างไร ฯลฯ มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติ

1. ท่านมีขั้นตอนการพัฒนาหรือเขียนโครงการนี้อย่างไร (เช่น การประชุมกลุ่มหรือการทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อการตัดสินใจร่วมกันในการทำโครงการ)
   1. จัดทำประชาคมในหมู่บ้านในการค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน
   2. แต่งตั้งคณะทำงานในหมู่บ้านในการดำเนินงาน
   3. ประชุมชี้แจงและวางแผน ออกแบบการแก้ไขปัญหา และดำเนินงาน
   4. ประชุมติดตามการดำเนินงาน
2. โปรดวิเคราะห์ และอธิบายทุนที่มีอยู่ในชุมชนที่จะเป็นปัจจัยเอื้อต่อการดำเนินโครงการ (ทุนของชุมชน ได้แก่ คน ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา และเศรษฐกิจชุมชน)
   1. ในชุมชนของท่านมีใครที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน เป็นผู้นำ และแกนนำ ด้านใดบ้างที่ได้รับการยอมรับ จากชุมชน (เช่น ผู้นำศาสนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมอพื้นบ้าน ครู เป็นต้น)

3.1.1 ผู้นำศาสนา คือ นายยะโกะ นะซิ

3.1.2 ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายต่วนซาการียา ตงคอเมา

3.1.3 ครู คือ นายซัยฟุดดีน เจ๊ะฮะ

3.1.4 ปราชญ์ คือ นายแวอุเซ็ง แต

3.1.5 ผดุงครรภ์โบราณ คือ นางพอตีเมาะ ยูโซะ

* 1. ในชุมชนของท่านมีกลุ่ม องค์กร หน่วยงานและเครือข่ายใดบ้างที่มีความเข้มแข็งเป็นกำลังหลักใน งานพัฒนาชุมชน (เช่น เทศบาล, อบต.,รพ.สต.,โรงเรืยน,อสม., กลุ่มแม่บ้าน, กลุ่มผู้สูงอายุ, กลุ่มอาชีพ เป็นต้น)

3.2.1 อบต. 3.2.6 กลุ่มเยาวชน

3.2.2 โรงพยาบาลกะพ้อ 3.2.7 กลุ่มออมทรัพย์

3.2.3 ชมรมอสม. 3.2.8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3.2.4 กลุ่มแม่บ้าน/สตรี 3.2.9 โรงเรียนปอเนาะ

* + 1. กลุ่มผู้สูงอายุ 3.2.10 ผู้นำศาสนา

**3.3 ในชุมชนของท่านมีวิถีชีวิตหรือประเพณี วัฒนธรรมใดบ้างที่เป็นจุดเด่น สามารถนำมาใช้เป็น แนวทางในการพัฒนาชุมชน (เช่น ศาสนา ประเพณีพื้นบ้าน การบริโภค อาชีพ กีฬาและการละเล่น เป็นต้น**

1. ประเพณีที่รวมกลุ่มต่างๆ ที่สามารถสร้างความรักความผูกพันให้กับคนในชุมชน เช่น ประเพณีงานแต่งงาน ประเพณีเข้าสุนัต ประเพณีงานเมาลิด
2. หลักการและหลักปฏิบัติทางศาสนาบางอย่างที่ส่งเสริมสุขภาพ เช่น การละหมาด การรักษาความสะอาด การถือศีลอดที่ถูกต้อง เป็นต้น

**3.4ในชุมชนของท่านมีสิ่งใดที่ถือว่าเป็นภูมิปัญญา เป็นความรู้ เป็นนวัตกรรม ที่จะนำมาใช้ในการ พัฒนาชุมชน (เช่น แพทย์แผนไทย เกษตรวิถีธรรมวิถีไท ตำรับอาหาร สิ่งประดิษฐ์และกรรมวิธีในการประกอบ อาชีพ เป็นต้น)**

1. ในชุมชนมีกลุ่มแม่บ้านที่มีองค์ความรู้และทักษะในการประกอบอาหารที่สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ พัฒนาองค์ความรู้เป็นรูปธรรม เป็นตำรับอาหาร เช่น ซุปเนื้อและแกงเนื้อสำหรับจัดงานแต่งงาน ซึ่งเป็นที่รู้จักของคนในชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนมีผลิตภัณฑ์ประจำหมู่บ้าน เช่น กล้วยหักมุกฉาบ

2. หมอนวดแผนโบราณ เป็นศาสตร์ด้านการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของแม่และเด็ก

เช่น การแนแง เป็นต้น

**3.5 ในชุมชนของท่านมีศูนย์เรียนรู้ หรือกระบวนการเรียนรู้ หรือการจัดการความรู้ ในชุมชนอย่างไร (เช่น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรท้องถิ่น เวทีชาวบ้าน การวิจัยชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น)**

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านการเกษตร เช่น การปลูกพืช การทำปุ๋ยหมักชีวภาพให้กับกลุ่มเกษตรกร ประชาชนทั่วไป นักเรียน และนักศึกษาในชุมชนและชุมชนอื่นๆ

* 1. **ในชุมชนของท่านมีการทำงานร่วมกัน หรือกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างไร**

**(เช่น สภาชุมชน สภากาแฟ การลงแขก เวทีชุมชน เวทีชาวบ้าน การทำงานเป็นกลุ่ม เครือข่าย เป็นต้น)**

ทีมงานสุขภาพร่วมกับเครือข่ายต่างๆในชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. ส่วนราชการ เป็นต้น ซึ่งมีเวทีในการพูดคุยผ่านเวทีของหมู่บ้าน เช่น การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล หัวหน้าส่วนราชการ และเวทีการทำประชาคม ซึ่งในเวทีการทำประชาคม ประกอบด้วย คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา กลุ่มสตรี กลุ่มอสม. ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน มีการพูดคุย แสดงความคิดเห็น และหารือในประเด็นปัญหาของชุมชน และร่วมตัดสินใจ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกัน

* 1. **ในชุมชนของท่านมีเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนใดบ้าง ที่มีความเข้มแข็งและสามารถเข้าร่วมในการ พัฒนาชุมชน (เช่น กองทุนออมทรัพย์สหกรณ์ กองทุนสวัสดิการ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุน สุขภาพตำบล เป็นต้น )**
     1. กองทุนออมทรัพย์
     2. กองทุนหมู่บ้าน
     3. กองทุนสุขภาพตำบล
     4. กองทุนบริจาคข้าวสาร
     5. กองทุนเด็กกำพร้า
     6. กองทุนฌาปนกิจศพ

1. สภาพปัญหาของชุมชนที่ต้องดำเนินการแก้ไข หรือพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

4.1ให้ระบุปัญหาในชุมชนและจัดลำดับความสำคัญจากปัญหาที่สำคัญมากไปน้อย และให้รายละเอียดแต่ละปัญหาในตารางต่อไปนี้

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ปัญหาในชุมชน | ขนาดของปัญหา (เป็นปัญหามาก หรือน้อย เท่าใด ) | | ความรุนแรง และผลกระทบ ของปัญหา | | ความตระหนัก ในการแก้ปัญหา ของชุมชน | | ความง่าย ในการแก้ปัญหานื้ของชุมชน | |
| 1.  ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน | 5 | | 5 | | 4 | | 4 | |
| ระดับคะแนน |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | /๐504๐3๐201 |  | ๐504๐3๐2๐1 |  | ๐504๐3๐2๐1 |  | ๐504๐3๐2๐1 |
| 2.  ผู้สูงอายุและคนพิการ | 3 | | 2 | | 3 | | 3 | |
| ระดับคะแนน |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ๐504๐3๐2๐1 |  | ๐504๐3๐2๐1 |  | ๐504๐3๐2๐1 |  | ๐504๐3๐2๐1 |
| 3.  แม่และเด็ก | 4 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| ระดับคะแนน |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ๐504๐3๐2๐1 |  | ๐504๐3๐2๐1 |  | ๐504๐3๐2๐1 |  | ๐504๐3๐2๐1 |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 4.  มะเร็งปากมดลูก | 2 | | 2 | | 2 | | 4 | |
| ระดับคะแนน |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ๐504๐3๐2๐1 |  | ๐504๐3๐2๐1 |  | ๐504๐3๐2๐1 |  | ๐504๐3๐2๐1 |
| 5.  โรคติดต่อ เช่นไข้เลือดออก | 3 | | 3 | | 3 | | 2 | |
| ระดับคะแนน |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ๐504๐3๐2๐1 |  | ๐504๐3๐2๐1 |  | ๐504๐3๐2๐1 |  | ๐504๐3๐2๐1 |

1. ให้อธิบายเหตุผลสำคัญว่าทำไมชุมชนจึงเลือกปัญหาใดปัญหาหนึ่ง (หรืออาจจะมากกว่าหนึ่งปัญหา) ใน ตารางข้างต้นมาเพื่อดำเนินโครงการนี้

เด็ก ทรัพยากรที่ทรงคุณค่า และเป็นอนาคตของชาติ ที่ควรได้รับการดูแลเลี้ยงดูให้ดีมีการเจริญเติบโตพัฒนาการสมวัย ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา ปัจจุบันมีแนวโน้มลดลง ปัจจัยที่ส่งผลต่อเด็ก ได้แก่ ภาวะทุพโภชนาการ จากการรับประทานอาหารไม่เพียงพอ ต่อการเจริญเติมโตของร่างกาย และการให้นมแม่อย่างเดียวไม่เพียงพอ เช่น ขาดสานอาหารชนิดโปรตีน วิตตามิน สารไอโอดีน โลหิตจางจากขาดธาตุเหล็ก ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการเด็ก คือการกระตุ้น การกอด การแล่น และการเล่านิทาน ของผู้ดูแลเด็ก ตลอดจนการได้รับวัคซีนภูมิคุ้มกันโรค ในเด็กปฐมวัย อสม. ได้เล่งเห็นความสำคัญใน การดูแลเฝ้าระวังส่งเสริมโภชนาการและพัฒนาการ การป้องกันโรคด้วงยการฉีดวัคซีน ให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ในเด็กปฐมวัย

ปัจจัยอะไรที่เป็นสาเหตุของปัญหา และปัจจัยอะไรที่เอื้อต่อการแก้ปัญหาที่ระบุในโครงการ

1. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคน (เช่น ความรู้ ความตระหนัก พฤติกรรม ความเชื่อ จิตวิญญาณ)

ประชาชนในพื้นที่ มีความเชื่อเรื่องการเจ็บป่วยเป็นบททดสอบที่พระเจ้า ให้มา ความตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องไกลตัว โดยเฉพาะการสร้างเสริมสุขภาพภาพในเด็กปฐมวัย

4.3.2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม (เช่น วิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง นโยบาย เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม)

ประชาชนมีความรู้และทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเกียวกับการดูแลสุขภาพ ของเด็ก เช่น เด็ก 0- 5 ปี มารับบริการฉีดวัคซีนต่ำกว่าเกณฑ์ ไม่มีการกระตุ้นพัฒนาการ ทำให้เด็กพัฒนาการส่งสัย

ล่าช้าและเด็กกลุ่มเสี่ยงผิดปกติ ไม่ได้รับการกระตุ้นการดูแลที่ถูกต้อง เด็กมีภาวะทุพโภชนาการไม่สมวัยเพราะมีพฤติกรรมบริโภคอาหารไม่ถูกต้อง

* + 1. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกลไก (เช่น ระบบสาธารณสุข กลไกของกลุ่ม และเครือข่ายในชุมชน กลไก ท้องถิ่น กลไกของหน่วยราชการในชุมชน กลไกสื่อสารสาธารณะ)

เครือข่ายสุขภาพในชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีความร่วมมือในการดำเนินงานทุกภาคส่วน เช่น ส่วนราชการ ไม่ว่าจะเป็นครู ปกครอง แกนนำในชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา ซึ่งเป็นต้นแบบในการดูแลสุขภาพที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

4.4 ท่านจะใช้แนวทางสำคัญ วิธีการสำคัญ หรือกลวิธีดำเนินงานที่สำคัญอะไร อย่างไร เพื่อการแก้ไขปัญหา ดังกล่าว

1. กลวิธีที่เกี่ยวข้องกับคน กลุ่มคน

สร้างแรงบันดาลใจ และเสริมสร้างแรงจูงใจ เพื่อเป็นกระแสให้สังคมเกิดความตระหนักรู้ในการดูแลสุขภาพ เช่น ค้นหาและสร้างบุคคลต้นแบบ ในด้านการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย เพื่อสื่อประชาสัมพันธ์ในชุมชน

1. กลวิธีที่เกี่ยวข้องกับการปรับสภาพแวดล้อม กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและฝึกทักษะประเมินภาวะโภชนาการ/พันาการ แกนนำและกลุ่มจิตอาสาในชุมชน กิจกรรมติดตามให้ความรู้แก่ผู้ดูแลเด็ก ด้านการส่งเสิมเฝ้าระวังและป้องกันโรค เรื่องการมารับวัคซีน ภาวะโภชนาการ สาธิตอาการ การกตะตุ้นพัฒนาการตามวัย
2. กลวิธีที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง และปรับปรุงกลไก กลไกลในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้นำท้องถิ่นประกาศในที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน และผู้นำศาสนาใช้หลักการศาสนาซึ่งเป็นบทบันญัติในหลักการให้ความรู้คูตบะห์ในวันศุกร์ที่มัสยิด ในเรื่องสุขภาพอนามัยในเด็กปฐมวัย

4.5 ผลจากการดำเนินโครงการท่านคิดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่อไปนี้

4.5.1 การเปลี่ยนของคน และกลุ่มคนในชุมชน

คนในชุมชนมีความรู้ ความตระหนักเกี่ยวการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย ไม่เป็นโรคที่สามารถป้องกันด้วยวัคซีน มีพัฒนาการสมวัยและโภชนาการสมส่วน

4.5.2การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนที่เอื้อต่อชุมชนน่าอยู่ สามี ญาติ และสมาชิกครอบครัว มีความรู้ และเกิดความตระหนัก ในการดูแลสุขภาพในเด็กปฐมวัย

4.5.3 การเปลี่ยนแปลงของกลไกในชุมชน ชุมชนตระหนักรู้เกี่ยวกับ สุขภาพเด็กปฐมวัย ให้การสนับสนุนบุคคลในครอบครัวให้มารับบริการที่ถูกต้อง

**8. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดการดำเนินงาน**

บอกจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานโครงการ และสิ่งที่ต้องการให้เกิดผลจากการดำเนินงานโครงการ วัตถุประสงค์นี้จะต้อง เฉพาะเจาะจง วัดได้จริง แสดงโอกาสที่จะเกิดผลสำเร็จ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล ในระยะเวลาที่กำหนด

ตัวนี้วัด ให้ระบุความชัดเจนว่า เมื่อดำเนินการตามโครงการเสร็จแล้ว จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือบรรลุผลสำเร็จอะไรบ้างและมากน้อยเพียงใด และ ควรแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมวัดผลได้และระบุตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการทั้งในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ (ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

|  |  |
| --- | --- |
| **วัตถุประสงค์/เป้าหมาย** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** |
| **วัตถุประสงค์**  1.เพื่อส่งเสริมให้แกนนำและกลุ่มจิตอาสาในชุมชน.มีความรู้และความสามารถในการเฝ้าระวังและประเมินภาวะโภชนาการและพัฒนาการในเด็กปฐมวัย  2. เพื่อส่งเสริมให้ ผู้ดูแลมีความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับพฤติกรรมบริโภคอาหารของเด็ก  3.เพื่อส่งเสริมให้ ผู้ดูแลมีความรู้และสามารถเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  4.เพื่อส่งเสริมให้ ผู้ดูแลมีความรู้ในการป้องกันโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนในเด็ก | 1. แกนนำและกลุ่มจิตสา มีความรู้และเกิดทักษะ ในการประเมินภาวะโภชนาการและพัฒนาการได้ ร้อยละ 80  2. ผู้ดูแลมีความรู้และความสามารถดูแลเด็กในการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง ร้อยละ 70  3.ผู้ดูแลสามารถส่งเสริม เฝ้าระวัง และกระตุ้นพัฒนาการเด็กให้สมวัยได้ ร้อยละ60  4. ผู้ดูแลยินยอมให้บุตรหลานฉีดวัคซีนป้องกันโรค  ร้อยละ 60 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | กลุ่มเป้าหมาย | กิจกรรม จะทำอะไร วิธีการอย่างไร | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลลัพธ์ /ผลผลิต | งบประมาณ | ภาคีร่วมสนับสนุน  (ระบุชื่อภาคและวิธีการ สนับสนุน เช่น งบประมาณ สิ่งของ การเข้าร่วมอื่นๆ) |
| 1.เพื่อส่งเสริมให้ แกนนำและกลุ่มจิตอาสา. มีความรู้และความสามารถในการเฝ้าระวังประเมินภาวะโภชนาการและพัฒนาการในเด็กปฐมวัย | - แกนนำและกลุ่มจิคอาสา.มีความรู้เกิดทักษะ ในการประเมินภาวะโภชนาการและพัฒนาการได้ ร้อยละ 80 | - แกนนำและกลุ่มจิตอาสาในชุมชน. จำนวน 50 คน | - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและฝึกทักษะการประเมินภาวะโภชนาการและพัฒนาการ | มิถุนายน 2560 – กันยายน 2560 | - แกนนำและกลุ่มจิตอาสา.สามารถประเมินภาวะโภชนาการและเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ได้ถูกต้อง ร้อยละ 80 | 1.ค่าไวนิล = 500 บาท  2.ค่าอาหารกลางวัน50 บาท\*50 คน = 2,500 บ.  3.ค่าอาหารว่าง 25 บาท\*50 คน\*2 มื้อ = 2,500 บ.  5.ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม  =1,500 บาท  รวมเป็นเงิน 7,000 บาท |  |
| 2.เพื่อเส่งเสริมให้ ผู้ดูแลมีความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับพฤติกรรมบริโภตอาหารของเด็ก และสามารถเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย | -ผู้ดูแลมีความรู้และสามารถดูแลเด็กในการบริโภชอาหารที่ถูกต้อง ร้อยละ 70  - ผู้ดูแลมีความรู้และสามารถส่งเสริม และกระตุ้นพัฒนาการเด็กให้สมวัยได้ ร้อยละ 60 | -ผู้ดูแลเด็ก อายุ 0 – 5 ปี จำนวน 70 คน | -กิจกรรมติดตามให้ความรู้ในการประเมินภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็ก | มิถุนายน2560 – กันยายน 2560 | -เด็ก 0 – 5 ปี ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการและเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ ร้อยละ 80 | 1.ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 50 บาท\*70 คน\*1 มื้อ = 3,500 บ.  2.ค่าอาหารว่าง 25 บาท\*70 คน\*2 มื้อ = 3,500 บ.  3.ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม =1,500 บาท  รวมเป็นเงิน 8,500 บาท |  |
| 3.เพื่อส่งเสริมให้ ผู้ดูแลมีความรู้ในการป้องกันโรคที่สามารถป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนในเด็ก | -ผู้ดูแลยินยอมให้บุตรหลานฉีดวัคซีนป้องกันโรค ร้อยละ 60 | -ผู้ดูแลเด็ก อายุ 0-5 ปี จำนวน 70 คน | -กิจกรรมติดตามให้ความรู้ในการมารับวัคซีนในเด็ก ( ม.1,2 ,3,4และ ม.7 ) ต.กะรุบี | มิถุนายน 2560 – กันยายน 2560 | - เด็ก 0- 5 ปี ไม่ป่วยโดยโรคที่สามารถป้องกันได้โดยวัคซีน ร้อยละ 70 | 1.ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 50 บาท\*70  คน\*1 มื้อ = 3,500 บ.  2.ค่าอาหารว่าง 25 บาท\*70  คน\*2 มื้อ = 3,500 บ.  รวมเป็นเงิน 7,000 บาท |  |
| 4.เพื่อให้เด็กได้รับการประเมินภาวะโภชนาการและได้รับอาหารที่มี  ประโยชย์ | -เด็ก อายุ 0 – 5 ปี มีภาวะ  โภชนาการดีแล เด็กที่มีภาวะทุพโภชนาได้รับการดูแลติดตาม ร้อยละ 95 | -เด็กอายุ 0 – ปี จำนวน  250 คน | -กิจกรรมชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงและสาธิตอาหารในชุมชน | มิถุนายน 2560 กันยายน 2560 | -เด็ก อายุ 0 – 5 ปี มีภาวะโภชนาการสูงดีสมส่วนละเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการได้รับการดูแลติดตาม  ร้อยละ95 | 1.เครื่องชั่งน้ำหนักที่ได้มาตรฐานเคื่องละ 1,000 บาทX 5 เครื่อง = 5,000 บาท  3.ต่าวัสดุในการสาธิตอาหาร  หมู่ละ 500 บาท X 2 ครั้ง  X 5 หมู่บ้าน = 5,000 บาท  รวมเป็นเงิน 10,000 บาท |  |
|  |  |  |  |  |  | รวมเป็นเงิน  ทั้งสิ้น 32,500 บาท |  |

**9. แผนการดำเนินงาน**

กิจกรรม แสดงขั้นตอนการทำกิจกรรมและกระบวนการดำเนินงาน เขียนให้ละเอียดว่าจะทำอะไร อย่างไร จึงจะสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้เขียนให้เห็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอน งบประมาณ ในแต่ละกิจกรรม ขอให้จำแนกรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยละเอียด

# งบประมาณโครงการ

งบประมาณที่ต้องการสนับสนุนจาก กองทุนตำบล จำนวน..........32,5000.........

งบประมาณสมทบจาก จำนวน .............................บาท

งบประมาณรวม จำนวน...........32,500.........บาท

บาท

# 11. แนวทางการพัฒนาเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืน และการขยายผล

แสดงให้ชัดเจนในเรื่องคาดหวังผลของโครงการว่าจะเกิดอะไรขึ้น และจะนำไปทำอะไร อย่างไร ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในชุมชน/น้องกึ๋น และใครจะเป็นสู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไป ชุมชนจะทำเองต่อ หรือใช้แหล่งทุนใดในชุมชน ตลอดจนจะมีวิธีการขยายผลจากการดำเนิน โครงการนี้อย่างไร และชุมชน หรือผู้อื่นจะใช้ประโยชน์จากผลของโครงการอย่างไร

ลงชื่อ ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

# 10. การติดตาม/การประเมินผล

ใช้กระบวนการสภาผู้นำ/สภาชุมชนที่มีการประชุบ้าน0ย่างสมรเสมอ อย่างน้อยเดือนละครั้ง และกำหนดให้มีวาระการติดตามประเมินผล โครงการ การจัดทำแผนชุมชน เป็นต้น พร้อมารั้งจัดทีม เพื่อทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลเป็นระยะว่าแต่ละโครงการ แต่ละกิจกรรม เป็นตาม แผนหรือไม่ มีป้ญหาอุปสรรค และต้องปรับปรุงการดำเนินงานอะไร อย่างไรน้าง ลุ[ดน้ายทำเสร็จแล้วจะไต้คุณค่าอะไรน้าง ารั้งนี้ การติดตาม ประเมินผล ควรระบุการกำกับติดตามกิจกรรมต่างๆ ของโครงการที่ชัดเจน ไต้แก, วิธีการติดตามประเมินผล เครื่องมือในการติดตาม สู้มีบทบาทใน การติดตาม ระยะเวลาในการติดตาม เป็นต้น

ติดตามประเมินผลในการประชุมอสม. และฐานข้อมูล HDC

เครือข่ายชมรม สมาร์ทคิด ในชุมชน เป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการขับเคลื่อนและขยายเครือข่าย ชมรมสมาร์ทคิด ในชุมชน และในชุมชนอื่น เพิ่อดูแลสร้างเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กที่ยั่งยืน

(นางรอฮานา เต็งมะ )

ตำแหน่ง ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ

เมนู ด้านข้างขวามือ

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(ผู้เสนอฯลงรายละเอียดโดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภท เท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)

1. หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน

* 7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
* 7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
* 7.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.
* 7.1.4หน่วยงานอื่นๆที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่นโรงเรียน!
* 7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

1. ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)

* 7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]
* 7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น

[ข้อ 7(2)]

* 7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]
* 7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]
* 7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)]

1. กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

* 7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
* 7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
* 7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
* 7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน
* 7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
* 7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
* 7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
* 7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
* 7.3.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

1. กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก

* 7.4.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
* 7.4.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
* 7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
* 7.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด
* 7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
* 7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
* 7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
* 7.4.1.7 การส่งสริมสุขภาพช่องปาก
* 7.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ)
* 7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเริยน
* 7.4.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
* 7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
* 7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
* 7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
* 7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเริยนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์
* 7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย
* 7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
* 7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ)
* 7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
* 7.4.3.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
* 7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
* 7.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
* 7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
* 7.4.3.5 การส่งสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและ อารมณ์
* 7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย
* 7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม
* 7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์
* 7.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ)
* 7.4.4 กลุ่มวัยทำงาน
* 7.4.4.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
* 7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
* 7.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
* 7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
* 7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
* 7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน
* 7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม
* 7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์
* 7.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ)
* 7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
* 7.4.5.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
* 7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
* 7.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
* 7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
* 7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ
* 7.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า
* 7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม
* 7.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ)

7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

* 7.4.5.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
* 7A5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการคันหาผู้มีภาวะเสี่ยง
* 7A5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
* 7A5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
* 7A5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
* 7A5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ
* 7A5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
* 7A5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
* 7A5.2.9 อื่นๆ (ระบุ)
* 7.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
* 7.4.6.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
* 7A6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
* 7.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
* 7A6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
* 7.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ
* 7.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า
* 7.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม
* 7.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ)
* 7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
* 7.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
* 7A7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
* 7.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
* 7A7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
* 7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
* 7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ)

□ 7.4.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

* 7.4.8.1 อื่นๆ (ระบุ)