โครงการบริการสุขภาพชาวหาดใหญ่ ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

หลักการและเหตุผล

จากการสำรวจข้อมูล Health Data Center ย้อนหลัง  ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๖๐) พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ มีอุบัติการณ์ของผู้ป่วยรายใหม่ด้วยโรคเรื้อรังที่สำคัญ   มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  ได้แก่  โรคความดันโลหิตสูงมีอัตราป่วยรายใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘  พ.ศ. ๒๕๕๙  และ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน  ๖๐๐, ๖๒๓ และ ๗๖๙ รายตามลำดับ   โรคเบาหวานมีอัตราป่วยรายใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๘  พ.ศ. ๒๕๕๙  และพ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน  ๓๐๙, ๒๓๖ และ ๓๐๗ รายตามลำดับ  และโรคหัวใจและหลอดเลือดมีอัตราป่วยรายใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘  พ.ศ. ๒๕๕๙  และพ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒๑, ๔๒ และ ๑๑๘ รายตามลำดับ  ซึ่งการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังส่วนใหญ่เป็นผลจากวิถีการดำเนินชีวิตที่มีพฤติกรรมเสี่ยงหลายอย่าง เช่น  การรับประทาน หวาน มัน เค็ม ที่มีรสจัด  การขาดการออกกำลังกาย  ความเครียดสะสมในการทำงาน ความเครียดจากวิถีชีวิตคนในเมือง  การสูบบุหรี่และการดื่มสุราที่มากเกินขนาด

การป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประชาชนจึงมีความสำคัญและจำเป็นยิ่ง โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งประชาชนกลุ่มนี้หากไม่ได้รับความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพและพฤติกรรมการใช้ชีวิตทั้งด้านกายและจิตใจ อาจส่งผลให้เกิดโรคเรื้อรังหรือโรคอื่นๆตามมา เมื่อเป็นโรคเรื้อรังแล้วผลกระทบจะเกิดขึ้นทั้งตนเองและครอบครัว การดำเนินชีวิตจะเปลี่ยนไป ต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆ ทำให้คุณภาพชีวิตจะลดลง เวลา และรายได้ลดลง ในด้านงบประมาณของประเทศจะต้องมีผลต่อความสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในด้านการแพทย์มากขึ้น การส่งเสริมและการป้องกันการเกิดโรคโดยการให้ความรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวมแก่กลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงจึงเป็นความสำคัญในการแก้ปัญหาที่แท้จริง ประชาชนได้รู้เท่าทันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สามารถป้องกันตนเองให้ห่างไกลโรคเรื้อรังได้มากกว่าผู้ที่ไม่มีความรู้

ศูนย์บริการสาธารณสุขหาดใหญ่ชีวาสุข  เทศบาลนครหาดใหญ่  ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว มีแนวคิดบูรณาการองค์ความรู้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยเน้นการให้ความรู้ด้านแพทย์แผนไทย การพยาบาล วิทยาศาสตร์การกีฬา โภชนาการและกายภาพบำบัด เพื่อป้องกันและลดสภาวะเสี่ยงจากอุบัติการณ์ของผู้ป่วยรายใหม่ด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  รวมทั้งส่งเสริมการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี  เพื่อที่จะสามารถดูแลตัวเองและบุคคลในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์: เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

ตัวชี้วัด: กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจร้อยละ ๘๐

เป้าหมายการดำเนินงาน

- ประชาชนทั่วไป  จำนวน  ๓๖๐  คน ( จากเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ๔ เขต เขตละ ๙๐ คน )

ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน

๑. สำรวจข้อมูลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อประเมินปัญหาสุขภาพของประชาชนชาวหาดใหญ่

๒. เขียนโครงการ

๓. เสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครหาดใหญ่เพื่อรอการอนุมัติ

๔. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๕. ประชุมร่วมกับตัวแทนคณะกรรมการชุมชน ๔  เขต  ครั้งที่  ๑  ( ชี้แจงโครงการ  ขอความร่วมมือในการหากลุ่มเป้าหมาย  )

๖. ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านคณะกรรมการชุมชนแก่กลุ่มเป้าหมาย

๗. ประชุมร่วมกับตัวแทนคณะกรรมการชุมชน ๔  เขต  ครั้งที่  ๒  (รวบรวมรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย ชี้แจงการดำเนินงานในโครงการ รับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ หาแนวทางการการดำเนินงานและการแก้ปัญหาร่วมกัน )

๘. แผนดำเนินงาน

โดยทำกิจกรรม ๑๒ ครั้ง ครั้งละ ๓๐ คน

ในการดำเนินการให้ความรู้ จะแบ่งเป็น ๕  หัวข้อ ประกอบด้วย

- บรรยายความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อ

- บรรยายความรู้เรื่องโภชนาการ

- บรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง อารมณ์และสมาธิ

- บรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การแพทย์แผนไทยช่วยอย่างไรให้ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

- บรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การออกกำลังกาย

๙. ทำแบบทดสอบความรู้ ก่อน-หลังบรรยาย และทำแบบประเมินความพึงพอใจ

๑๐. ประชุมร่วมกับตัวแทนคณะกรรมการชุมชน ๔  เขต  ครั้งที่  ๓  ( นำเสนอผลการทำโครงการ ปัญหาอุปสรรค หาแนวทางการทำงานร่วมกันในการทำกิจกรรมครั้งต่อไป )

๑๐. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ

๑๑. รายละเอียดกิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย

งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑๕๔,๐๐๐ บาท

| กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย | งบประมาณ | ระบุเวลา |
| --- | --- | --- |
| กิจกรรมหลัก ๑ สำรวจข้อมูลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จากฐานข้อมูล Health Data Center ของสาธารณสุขจังหวัดสงขลา |  | ธันวาคม ๒๕๖๐ |
| กิจกรรมหลัก ๒ เขียนโครงการของบประมาณจากกองทุนสุขภาพเทศบาลนครหาดใหญ่ และรอการอนุมัติ ตามขั้นตอนกองทุนฯ |  | ธันวาคม ๒๕๖๐ |
| กิจกรรมหลัก ๓ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานกับวิทยากร /ประสานงานกับคณะกรรมการชุมชน/ เพื่อค้นหากลุ่มเป้าหมาย |  | ธันวาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑ |
| กิจกรรมหลัก ๔ ประชุมร่วมกับตัวแทนคณะกรรมการชุมชน ๔ เขต - ครั้งที่ ๑ ชี้แจงโครงการ ขอความร่วมมือในการหากลุ่มเป้าหมาย - ครั้งที่ ๒ รวบรวมรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย ชี้แจงการดำเนินงานในโครงการ รับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ หาแนวทางการการดำเนินงานและการแก้ปัญหาร่วมกัน | ๑)ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ - เอกสารการประชุม ๓๐ คน x ๒๕ บาท x ๒ ครั้ง = ๑,๕๐๐ บาท ๒)ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๐ คน x ๒๕ บาท x ๒ ครั้ง = ๑,๕๐๐ บาท | กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๑ |
| กิจกรรมหลัก ๕ ประชาสัมพันธ์โครงการ ผ่านคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครหาดใหญ่ |  | มีนาคม ๒๕๖๑ |
| กิจกรรมหลัก ๖ ดำเนินโครงการ ๕.๑ จัดกิจกรรมโครงการบริการสุขภาพชาวหาดใหญ่ ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของกลุ่มเป้าหมาย ๓๖๐ คน ดำเนินการโดยแบ่งเป็น ๑๒ ครั้ง ครั้งละ ๓๐ คน ๕.๑.๑ ลงทะเบียน ๕.๑.๒ ทำแบบทดสอบความรู้ก่อนบรรยาย ๕.๑.๓ แจกเอกสารประกอบการบรรยายก่อนบรรยาย ๕.๑.๔ บรรยายความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อ ๕.๑.๕ บรรยายความรู้เรื่องโภชนาการ ๕.๑.๖ บรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง อารมณ์และสมาธิ ๕.๑.๗ บรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การแพทย์แผนไทยช่วยอย่างไรให้ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ๕.๑.๘ บรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การออกกำลังกาย ๕.๑.๙ ทำแบบทดสอบความรู้หลังบรรยายและทำแบบประเมินความพึงพอใจ | ๑)ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย ๒ คน x ๑ ชม. x ๑,๒๐๐ x ๑๒ รุ่น = ๒๘,๘๐๐ บาท ๒)ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร ๒ คน x ๑ ชม. x ๖๐๐ x ๑๒ รุ่น = ๑๔,๔๐๐ บาท ๓)ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๖๐ คน x ๒๕ บาท x ๒ มื้อ = ๑๘,๐๐๐ บาท ๔)ค่าอาหารกลางวัน ๓๖๐ คน x ๗๐ บาท = ๒๕,๒๐๐ บาท ๕)ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ - เอกสารประกอบการอบรม ๓๖๐ ชุด x ๕๐ บาท = ๑๘,๐๐๐ บาท - ค่าไวนิล(ขนาด ๓x๒ เมตร) จำนวน ๑ ผืน x ๙๐๐ บาท = ๙๐๐ บาท - ค่าสติกเกอร์ติดโฟมบอร์ด(ขนาด ๘๐ x ๑๖๐ เมตร) ๘ อัน x ๑,๔๐๐ บาท = ๑๑,๒๐๐ บาท ๖)ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ - ค่าเครื่องเขียน ๓๖๐ ชุด x ๔๐ บาท = ๑๔,๔๐๐ บาท - ค่าอาหารและอุปกรณ์สาธิตประกอบการบรรยาย ๑๒ ครั้ง x ๖๐๐ บาท = ๗,๒๐๐ บาท - ค่าสมุนไพรที่ใช้ประกอบการบรรยาย ๑๒ ครั้ง x ๖๐๐ บาท = ๗,๒๐๐ บาท ๗)ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ๒,๗๐๐ บาท | เมษายน ๒๕๖๑ – มิถุนายน ๒๕๖๑ |
| กิจกรรรมหลัก ๗ ประชุมร่วมกับตัวแทนคณะกรรมการชุมชน ๔ เขต - ครั้งที่ ๓ เพื่อรวบรวมข้อมูลโครงการและการวิเคราะห์ข้อมูล | ๑)ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ - เอกสารการประชุม ๓๐ คน x ๒๕ บาท = ๗๕๐ บาท ๒)ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๐ คน x ๒๕ บาท = ๗๕๐ บาท | กรกฎาคม ๒๕๖๑ |
| กิจกรรรมหลัก ๘ สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ ๘.๑ รูปสมบูรณ์ให้กองทุน ๒ เล่ม ๘.๒ แผ่น CD โครงการ | ๑)ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ - ค่าสมุดจัดทำรูปเล่มจำนวน ๒ เล่ม x ๕๐๐ บาท = ๑,๐๐๐ บาท - ค่าวัสดุเครื่องเขียน ๕๐๐ บาท | กรกฎาคม ๒๕๖๑ |
| รวมงบประมาณ | ๑๕๔,๐๐๐ บาท |  |
| หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ |

ระยะเวลาดำเนินการ

ธันวาคม ๒๕๖๐ – กรกฎาคม ๒๕๖๑

การประเมินผลโครงการ

ด้านปริมาณ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

- ประชาชนทั่วไป  จำนวน  ๓๖๐  คน ( จากเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ๔ เขต เขตละ ๙๐ คน )

ด้านคุณภาพ

- มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี

๒. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น การปรับเปลี่ยนเรื้อรังเบื้องต้นได้

๓. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถดูแลตัวเองหรือให้คำแนะนำแก่บุคคลใกล้ชิดที่มีภาวะเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง

๔. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความตระหนักถึงปัญหาของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ได้เข้าถึงการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

กำหนดการฝึกอบรม

โครงการบริการสุขภาพชาวหาดใหญ่ ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ศูนย์ฯหาดใหญ่ชีวาสุข ระยะเวลา ๑ วัน

...................................................................................................................................................................

๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.	ลงทะเบียน/ แจกเอกสารประกอบการบรรยาย/ ทำแบบทดสอบความรู้				ก่อนบรรยาย

๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. 	บรรยายความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อ

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.	บรรยายความรู้เรื่องโภชนาการ

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.	พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม

๑๐.๔๕ – ๑๒.๓๐ น.	บรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง อารมณ์และสมาธิ

๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.	บรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การแพทย์แผนไทยช่วยอย่างไรให้ห่างไกลโรค				ไม่ติดต่อเรื้อรัง

๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕ น. 	พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม

๑๕.๑๕ - ๑๕.๓๐ น.	บรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การออกกำลังกาย

๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.	ทำแบบทดสอบความรู้หลังบรรยายและทำแบบประเมินความพึงพอใจ

หมายเหตุ	ตารางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ตารางการดำเนินโครงการ(กลุ่มเป้าหมาย) ๑๒ กลุ่มย่อย กลุ่มละ ๓๐ คน

| กลุ่มที่ | วันที่ดำเนินโครงการ |
| --- | --- |
| กลุ่มย่อยที่ ๑ | ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ |
| กลุ่มย่อยที่ ๒ | ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ |
| กลุ่มย่อยที่ ๓ | ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ |
| กลุ่มย่อยที่ ๔ | ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ |
| กลุ่มย่อยที่ ๕ | ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ |
| กลุ่มย่อยที่ ๖ | ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ |
| กลุ่มย่อยที่ ๗ | ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ |
| กลุ่มย่อยที่ ๘ | ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ |
| กลุ่มย่อยที่ ๙ | ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ |
| กลุ่มย่อยที่ ๑๐ | ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ |
| กลุ่มย่อยที่ ๑๑ | ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ |
| กลุ่มย่อยที่ ๑๒ | ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ |

หมายเหตุ	ตารางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

| ลำดับ | ขั้นตอน | วิธีการ | สถานที่ | ระยะเวลาการดำเนินการ (เดือน) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. |
| ๑ | สำรวจข้อมูลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง | - ค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล HDC สสจ.สงขลา | ศูนย์ฯ หาดใหญ่ชีวาสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | เขียนโครงการ | - เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ | ศูนย์ฯ หาดใหญ่ชีวาสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | - ประสานงานกับวิทยากร - ประสานงานขอใช้สถานที่การประชุม - ประสานงานกับ คณะกรรมการชุมชน เพื่อค้นหากลุ่มเป้าหมาย - ประสานงานขอยานพาหนะเพื่อดำเนินงาน | ศูนย์ฯ หาดใหญ่ชีวาสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | ประชุมร่วมกับตัวแทนคณะกรรมการชุมชน ๔ เขต | - ครั้งที่ ๑ ประชาสัมพันธ์โครงการ/ ขอความร่วมมือในการหากลุ่มเป้าหมาย/ จัดทำตารางเวลากิจกรรมของแต่ละกลุ่มย่อยเพื่อดำเนินโครงการ - ครั้งที่ ๒ ติดตามความคืบหน้า/ ประเมินปัญหา/ หาแนวทางการแก้ไขปัญหา/ ของการดำเนินงานโครงการ | ศูนย์ฯ หาดใหญ่ชีวาสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินโครงการบริการสุขภาพชาวหาดใหญ่ ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

แผนการดำเนินโครงการบริการสุขภาพชาวหาดใหญ่ ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(ต่อ)

| ลำดับที่ | ขั้นตอน | วิธีการ | สถานที่ | ระยะเวลาการดำเนินการ (เดือน) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. |
| ๕ | ประชาสัมพันธ์โครงการ | - ผ่านคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครหาดใหญ่ | ศูนย์ฯ หาดใหญ่ชีวาสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | จัดเตรียมอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม | - เอกสารประกอบการบรรยาย / แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังบรรยาย/ อุปกรณ์ประกอบการบรรยาย | ศูนย์ฯ หาดใหญ่ชีวาสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ

(นางสาวสุรางคณา  ทิพยวาศรี)

แพทย์แผนไทย

ลงชื่อ

(นางสาวปถมาภรณ์  ตรีรัญเพ็ชร)

แพทย์แผนไทย

ลงชื่อ

(นายจิระวุฒิ  หมวดรอหีม)

นักกายภาพบำบัด

ลงชื่อ

(นางสาวปัณฑิตา	 ชัยวนนท์)

นักโภชนาการ

ลงชื่อ

(นายภานุมาศ  ชินเกียรติสกุล)

นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ

(นางอมรรัตน์  เบญจางคประเสริฐ)

นักวิชาการสาธารณสุข

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ

(นางอาบทิพย์   ตันติมา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ผู้พิจารณาโครงการ

ลงชื่อ

(นางสมคิด  เกียรติไพบูลย์)

ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้พิจารณาโครงการ

ลงชื่อ

(นายอุดมศักดิ์   โป๊ะบุญชื่น)

ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ

(นายอมร   วงศ์วรรณ)

ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่

เลขานุการคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครหาดใหญ่

ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ

(ดร.ภิเศก   สายชนะพัน)

รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

รองประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครหาดใหญ่

ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ

(ดร. ไพร  พัฒโน)

นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครหาดใหญ่