สรุปโครงการ

“ปั่นสร้างสุขตำบลปากล่อ”

ตำบลปากล่อ

อำเภอโคกโพธิ์

จังหวัดปัตตานี

งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ปีงบประมาณ 2561

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปากล่อ

เรื่อง	ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการ ปั่นสร้างสุขตำบลปากล่อ

เรียน	ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปากล่อ

ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน (ระบุชื่อ) นายอับดุลซอมะ บาโง ประธานชมรมปั่นสร้างสุขตำบลปากล่อ มีความประสงค์จะจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการ ปั่นสร้างสุขตำบลปากล่อในปีงบประมาณ 2560 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปากล่อเป็นเงิน 35,600 บาท (สามหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยในตำบลปากล่อ ได้มีผู้ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ อันได้แก่โรคเบาหวานความดันเพิ่มขึ้นทุกปี จนปัจจุบันปี2560 มีโรคเบาหวาน141 คน โรคความดันโลหิตสูงจำนวน243 คน ซึ่งโรคเหล่านี้สามารถลดความเสี่ยง ได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลัก 5 อ. ในหนึ่ง อ.คือการออกกำลังกาย จึงเป็นส่วนสำคัญ ที่ทำให้อัตราเสี่ยงการเกิดโรคลดลงโดยเฉพาะการออกกำลังกาย ด้วยการปั่นจักรยานซึ่งได้รับความสนใจกันมากในตำบลปากล่อ ซึ่งทำต่อเนื่องมา 2 ปีแล้ว โดยมีกิจกรรมการออกกำลังกายที่ได้ผลดี และปั่นได้เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง อีก ซึ่งสมควรสานต่อกิจกรรมนี้ต่อเนื่องต่อไปให้ดียิ่งๆขึ้นไป

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

1.เพื่อชมรมปั่นสร้างสุขได้มีกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วย และผู้พิการ ได้ต่อเนื่อง

2.เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้ออกกำลังกายโดยวีธีปั่นจักรยาน

2. วิธีดำเนินการ

วัตถุประสงค์ 2.เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้ออกกำลังกายโดยวิธีปั่นจักรยาน

1.กิจกรรมการออกออกกำลังกายโดยปั่นจักรยานเพื่อสร้างสุขภาพ 19 มี.ค.61- 24 ก.ย.61

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มแก่สมาชิกชมรมในการมาออกกำลังกาย 30 คน *20 ครั้ง *25 บาท เป็นเงิน 15,000  บาท

วัตถุประสงค์1.เพื่อชมรมปั่นสร้างสุขได้มีกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วย และผู้พิการ ได้ต่อเนื่อง

2.กิจกรรมการปั่นเยี่ยมบ้าน พร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 19 มี.ค.61- 20 ก.ย.61

- อาหารว่าง ว่างและเครื่องดื่มแก่สมาชิกชมรมในการออกปั่นเยี่ยมบ้านจำนวน 50 คน * 2 มื้อ * 5 ครั้ง * 25 บาท เป็นเงิน 12,500  บาท

- ค่าเอกสารแผ่นพับให้ความรู้เรื่องสุขภาพ จำนวน 1,000ชุด *10 บาท เป็นเงิน 10,000  บาท

รวมเงินทั้งสิ้น 37,500 บาท

3. เป้าหมาย

- สมาชิกปั่นตำบลปากล่อ จำนวน 200 คน

- กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับการเยี่ยมบ้าน จำนวน 9  คน

3. ระยะเวลาดำเนินการ

ก.พ.61-ก.ย.61(8เดือน)

4. สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่9หมู่บ้านของตำบลปากล่อ

5. งบประมาณ 	จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปากล่อ

รวมเงินทั้งสิ้น รวมเงินทั้งสิ้น 37,500 บาท

6.ผลการดำเนินงาน

1.เกิดสมาชิกปั่นตำบลปากล่อ จำนวน 200 คน

2.กลุ่มเป้าหมายได้รับการเยี่ยมบ้าน จำนวน 9  คน

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ(ผลลัพธ์)

1.สมาชิกปั่นตำบลปากล่อ มีสุขภาพดีขึ้น

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)

7.1	หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลปากล่อ

7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

7.2	ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)

7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)]

7.3	กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

7.4	กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก

7.4.7  กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

ลงชื่อ ...................................................... ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นายอับดุลซอมะ บาโง)

ตำแหน่ง ประธานชมรมปั่นสร้างสุขตำบลปากล่อ

22 มกราคม 2561

ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปากล่อครั้งที่ ........... / 25…………… เมื่อวันที่ ............................................  ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน 37,500 บาท

(สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) บาท

เพราะ ................................................................................................

ไม่อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เพราะ   ..................................................................................................

หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) ...................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม (ส่วนที่ 3) ภายในวันที่ ………………………………………………….........

ลงชื่อ .....................................................

(นายอับดุลบาซิม อาบู)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปากล่อ

วันที่-เดือน-พ.ศ. .....................................

ส่วนที่ 3 :	แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ......................................................................................................................................

1. ผลการดำเนินงาน

............................................................................................................................................................................

2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  เพราะ

............................................................................................................................................................................

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ	................................................. บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง 		................................................. บาท   คิดเป็นร้อยละ

งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ	................................................. บาท   คิดเป็นร้อยละ

4. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

ไม่มี

มี

ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ)

............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไข (ระบุ)

............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ .............................................. ผู้รายงาน

(นายอับดุลซอมะ บาโง)

ตำแหน่ง ประธานชมรมปั่นสร้างสุขตำบลปากล่อ

วันที่-เดือน-พ.ศ. .........................................

ผลการดำเนินงาน

กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ

ครั้งที่1  วันที่ 17 เมษายน 2561

ครั้งที่2  วันที่ 24 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมการปั่น ออกกำลังกาย เป้าหมาย 20ครั้ง/50คน

ทำได้ 22 ครั้ง /30คน

ทริฟสุดท้ายปี2561 ปั่นจากตำบลปากล่อ-ตลาดวัดหน้าถ้ำ จ.ยะลา

ระยะทางไปกลับ 40 กม.

5 สิงหาคม 2561 ครั้งที่22/2561

ทริฟสุดท้ายปี2561 ปั่นจากตำบลปากล่อ-ตลาดวัดหน้าถ้ำ จ.ยะลา

ครั้งที่22/2561

ทริฟสุดท้ายปี2561 ปั่นจากตำบลปากล่อ-ตลาดวัดหน้าถ้ำ จ.ยะลา

ครั้งที่22/2561

ปั่น ทัวริ่งสามจังหวัดชายแดนใต้+มาเลเซีย

30 มิ.ย.2561 21/2561

ปั่น การกุศล มัสยิดบ้านล้อแตก

6 พ.ค.2561 20/2561

ปั่น ไปจังหวัดงขลา

23 เม.ย.2561 19/2561

ปั่น ไปจังหวัดงขลา

22 เม.ย.2561 18/2561

ปั่น ออกกำลังกาย ปากล่อ - นาประดู่

20 เม.ย.2561 17/2561

ปั่น ออกกำลังกาย ปากล่อ – โคกโพธิ์

17 เม.ย.2561 16/2561

ปั่น ออกกำลังกาย ปากล่อ – ท่าเรือ

11 มี.ค.2561 15/2561

ปั่น ออกกำลังกาย ปากล่อ – บ้านควนหรันใต้

4 มี.ค.2561 14/2561

ปั่น ออกกำลังกาย ปากล่อ – บ้านนาค้อเหนือ

25 ก.พ.2561 13/2561

ปั่น ออกกำลังกาย ปากล่อ – บ้านนาเกตุ

24 ก.พ.2561 12/2561

ปั่น ออกกำลังกาย ปากล่อ – เขาลำใหม่

7 ก.พ.2561 11/2561

ปั่น ออกกำลังกาย ปากล่อ – เขาลำใหม่

2 ก.พ.2561 10/2561

ปั่น ออกกำลังกาย ปากล่อ – เขานางแก้ว

25 ม.ค.2561 9/2561

ปั่น ออกกำลังกาย ปากล่อ – นาประดู่

24 ม.ค.2561 8/2561

ปั่น ออกกำลังกาย ปากล่อ – หาดสะกอม จ.สงขลา

6 ม.ค.2561 7/2561

ปั่น ออกกำลังกาย ปากล่อ – นาประดู่

2 ม.ค.2561 6/2561

ปั่น ออกกำลังกาย ปากล่อ – นาประดู่

1 พ.ย.2560 ครั้งที่ 5/2561

ปั่น ออกกำลังกาย ปากล่อ – ยะหา

29 ต.ค.2560 ครั้งที่4/2561

ปั่น ออกกำลังกาย ปากล่อ – นาประดู่

24 ต.ค.2560 ครั้งที่3/2561

ปั่น ออกกำลังกาย ปากล่อ – นาเกตุ

19 ต.ค.2560 ครั้งที่2/2561

ปั่น ออกกำลังกาย ปากล่อ – นาประดู่

8 ต.ค.2560 ครั้งที่1/2561

กิจกรรมการปั่น เยี่ยมบ้าน เป้าหมาย 5 ครั้ง/50คน

ปั่นเยียมผู้ป่วยติดเตียง ม.5 ต.ปากล่อ

23 เม.ย.2561 ครั้งที่1

ปั่นเยียมผู้ป่วยติดบ้าน ม.1 ต.ปากล่อ

28 พ.ค.2561 ครั้งที่2

ปั่นเยียมผู้สูงอายุ ที่ฐานะลำบากและมีโรคประจำตัว ม.3 ต.ปากล่อ

25 มิ.ย.2561 ครั้งที่ 3

ปั่นเยียมผู้ป่วยโรคหัวใจฐานะลำบาก ม.7 ต.ปากล่อ

23 ก.ค.2561 ครั้งที่ 4

ปั่นเยียมผู้สูงอายุ ม.6และ ม.2 ต.ปากล่อ

14 ส.ค.2561 ครั้งที่ 5