**แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)**

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการเฝ้าระวังเพื่อการลด ละ เลิกสูบบุหรี่โดยพลังชุมชน

1. **ผลการดำเนินงาน**

- มีเครือข่ายเฝ้าระวังยาสูบในชุมชนทุกหมู่บ้าน

- กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมอบรม จำนวน ๒๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

- กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ จำนวน ๒๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

- ออกตรวจประเมินร้านค้าจำหน่ายบุหรี่ ๒๔ ร้าน ปฎิบัติตาม พรบ. ๒๔ ร้าน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

- สถานที่ราชการเป็นเขตปลอดบุหรี่ทุกแห่ง

**๒. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

* 🞎บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

🞎ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

**๓. การเบิกจ่ายงบประมาณ**

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ๓๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง ๓๐,๐๐๐ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐

งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ .-................บาท คิดเป็น ร้อยละ –

**๔. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน**

🞎ไม่มี

* มี

**ปัญหา/อุปสรรค** - ประชาชนบางส่วนยังขาดความตระหนักต่อการเลิกสูบบุหรี่

**แนวทางการแก้ไข** - ควรสร้างปัจจัยเอื้อการเลิกสูบบหรี่โดยชมชนช่วยกันสอดส่องดูแลการจำหน่ายที่ผิดกฎหมายของร้านค้า และสร้างความตระหนักในการดูแลตนเองให้ห่างไกลบุหรี่

ลงชื่อ..............................................................ผู้รายงาน

( นางพัชรี เรืองศรี)

## ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกชะงาย

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ภาพโครงการเฝ้าระวังเพื่อการลด ละ เลิกสูบบุหรี่โดยพลังชุมชน

 

 

 