**แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)**

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุม โรคมือเท้าปาก ปี ๒๕๖1

**๑. ผลการดำเนินงาน**

 ๑ . ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่มีการเฝ้าระวัง โรคมือ เท้า ปาก และโรคติดต่อในระบบทางเดินอาหารอย่างต่อเนื่อง ตรวจคัดกรองโรคเด็กประจำวันทุกวัน

 ๒. อัตราป่วยด้วยโรคมือเท้าปาก ไม่เกิน ๕0 ต่อแสนประชากร

 **ผลงาน**  ๓๒.๙๑ ต่อแสนประชากร ลดลง ไม่มีการระบาด

 ๓. ประชาชนได้รับการเรียนรู้จากการรณรงค์ จำนวน 1๖0 คน มีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100

**๒. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

* 🞎บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 🞎ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

**๓. การเบิกจ่ายงบประมาณ**

 งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ๒๐,๐๐๐ บาท

 งบประมาณเบิกจ่ายจริง ๒๐,๐๐๐ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐

 งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ ................บาท คิดเป็น ร้อยละ -

**๔. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน**

 🞎 ไม่มี

* มี

 ปัญหา/อุปสรรค ยังขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ในช่วงการฤดูการระบาดของโรค และช่วงการระบาดของโรค

 แนวทางการแก้ไขควรให้ผู้นำชุมชน/เครือข่ายสุขภาพ อสม.และทีม SRRT ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์ ออกผ่านทางหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านทุกวัน

ลงชื่อ..............................................................ผู้รายงาน

 ( นางอุไรพงค์จันทร์เสถียร)

##  ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกชะงาย

 วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุม โรคมือเท้าปาก ปี ๒๕๖1

  

 