**แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสำนักขาม**

**อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รหัสโครงการ** | **64 – L5251 – 01 -** | |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | โครงการมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ประจำปี 2564 รพ.สต.ศรีประชาอุทิศ | |
| **ชื่อกองทุน** | กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสำนักขาม | |
|  | ☑สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]   สนับสนุนการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 10(2)]   สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)]   สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]  สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10(5)] | |
| *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ* | ☑ หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.  หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล  หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.  หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน กองการศึกษาฯ  กลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่ 5 คน | |
| **ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (5 คน)** | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีประชาอุทิศ | |
| **วันอนุมัติ** | **วันที่ 6 มกราคม 2564** | |
| **ระยะเวลาดำเนินโครงการ** | มีนาคม 2564 | |
| **งบประมาณ** | 15,775 บาท ( เงินหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) | |
| **กลุ่มเป้าหมาย** | สตรีอายุ 30 - 60 ปี จำนวน 50 คน | |
| **หลักการและเหตุผล (ระบุที่มาของการทำโครงการ)**    โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายของทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งแต่ละปีจะมีผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ประมาณ 11 ล้านคนและตายจากโรคมะเร็ง 7 ล้านคน โรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกสามารถดูแลป้องกันรักษาได้ในระยะแรกการป้องกันที่ดีที่สุดคือการค้นหาผู้ป่วยให้เร็วที่สุด ดังนั้นการให้ความรู้ การสร้างความตระหนักการกระตุ้นให้เกิดการดูแลและการป้องกันตนเองในระยะแรกเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพตลอดจนลดอัตราป่วยและอัตราการตายของสตรีจากโรคมะเร็งเต้านม/มะเร็งปากมดลูกในปี พ.ศ.2562 การดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีประชาอุทิศ เป้าหมายสตรี 30 – 60 ปีทั้งหมด จำนวน 250 ราย แต่มีการตรวจมะเร็งปากมดลูก 11 ราย พบความผิดปกติที่ส่งพบแพทย์ จำนวน 1 ราย และส่งต่อรักษาโรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ จำนวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.18 ของผู้ที่มาตรวจมะเร็งปากมดลูก ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามอาการ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีประชาอุทิศ เห็นความสำคัญในการป้องกันมากกว่าการรักษาโรค โดยเฉพาะการตรวจคัดกรองค้นหาโรคระยะแรกในสตรีกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถค้นหามะเร็งเต้านม/มะเร็งปากมดลูกรายใหม่ได้ โรงพยาบาลสุขภาพตำบลศรีประชาอุทิศ จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมขึ้น โดยเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคมะเร็งเต้านมและตรวจคัดกรองหา cell มะเร็งปากมดลูก และส่งต่อเข้าระบบการรักษาต่อไป | | |
| **วิธีดำเนินการ (ออกแบบให้ละเอียด)**  1.ประสานงานกับหน่วยบริการในพื้นที่ (รพ.สต.หรือ รพช.รพท.)เพื่อขอข้อมูลสตรีอายุ 30-60 ปีที่เคยเข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูก ของประชากรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  2.จัดทำทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย สตรีอายุ 30-60 ปี ในเขตพื้นที่และประสาน อสม.เพื่อสำรวจสตรีอายุ 30 – 60 ปีที่พึ่งเข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านเพื่อขึ้นทะเบียนการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  3.ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากต่างหน่วยบริการเพื่อการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเพื่อลดการอายในการตรวจกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่  4.จัดทำแบบติดตามกลุ่มเป้าหมายเพื่อเชิญชวนการตรวจโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกรายบุคคล ตามเขตของพื้นที่ อาสาสมัครสาธารณสุขที่รับผิดชอบ  5. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขพร้อมรับเอกสารประชาสัมพันธ์เชิญชวนการตรวจมะเร็งปากมดลูกของกลุ่มเป้าหมายในเขตรับผิดชอบของตนเอง  6. จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมจากวิทยากรพร้อมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม  7. สตรีอายุ 30-60 ปี เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกจากหน่วยบริการในพื้นที่ (รพ.สต.) หรือหน่วยบริการประจำ (รพช. รพท.) ที่กำหนด  8. หน่วยบริการประสานและส่งต่อสตรีที่มีผลคัดกรองผิดปกติไปรับการรักษาต่อเพื่อจัดการอย่างเหมาะสมตามแนวทาง Abnormal Pap Management Guideline โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มตามสิทธิการรักษา  9. สรุปและติดตามผลการดำเนินงานทุกไตรมาส และสรุปผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ | | |
| **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**  1. สตรีอายุ 30-60 ปีที่ไม่เคยตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกภายใน 5 ปีที่ผ่านมาเข้าถึงบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 20  2. สตรีที่มีผลการตรวจพบผลเซลล์ปากมดลูกผิดปกติได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมตามแนวทาง (Abnormal Pap Management Guideline) ร้อยละ 100 ตามสิทธิการรักษา  3. ร้อยละ 90 ของสตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม  4. ร้อยละ 100 ของสตรี อายุ 30-60 ปี ของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมผิดปกติได้รับการส่งต่อตามสิทธิการรักษา | | |
| **วัตถุประสงค์** | | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** |
| ข้อที่ 1. เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มเสี่ยง | | ร้อยละของสตรีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกร้อยละ 20 |
| ข้อที่ 2. เพื่อค้นหาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มแรก | | ร้อยละ100ของสตรีที่ตรวจพบผลเซลล์ปากมดลูกและมะเร็งเต้านมผิดปกติได้รับการส่งต่อ |
| ข้อที่ 3 เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายสามารถเฝ้าระวังมะเร็งเต้านมด้วยการตรวจเต้านมด้วยตนเองได้ถูกต้อง | | ร้อยละของสตรีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมร้อยละ 90 |

**กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระบุชนิดกิจกรรมหลัก เช่น ประชุม รณรงค์ จัดบริการ การจัดซื้อ** | **งบประมาณ** | **ระบุเวลา** |
| กิจกรรมการให้ความรู้ | 1.ค่าตอบแทนวิทยากร ให้ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 4 ชม.\* 600 บาท จำนวน 2,400 บาท  2.ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง 25 บาท \*2 มื้อ\*50 คน เป็นเงิน 2,500 บาท  ค่าอาหารกลางวัน 70 บาท \* 50 คน \* 1 มื้อ  เป็นเงิน 3,500 บาท | เดือน มีนาคม |
| กิจกรรมการตรวจมะเร็งปากมดลูก | - ประชุมแจ้งโครงการฯ อสม.  ค่าเครื่องดื่ม 25 บาท \* 23 คน \* 1 มื้อ  เป็นเงิน 575 บาท  -ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์และสื่อเชิญชวนการตรวจมะเร็งปากมดลูกแก่กลุ่มเป้าหมาย  - กระดาษร้อยปอนด์ ขนาด A 4 จำนวน 3 รีม เป็นเงิน 750 บาท  - หมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 1 ตลับ เป็นเงิน 750 บาท  - อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อส่วนบุคคล ( ผ้าถุง ) 50\*100 เป็นเงิน 5,000 บาท | เดือน มีนาคม |
|  | รวม 15,775 บาท ( เงินหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)  \*ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ |  |

**7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

**(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)**

7.1 *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ* (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีประชาอุทิศ

☑ 7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

**7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)**

☑ 7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข[ข้อ10(1)]

**7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)**

☑ 7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

☑ 7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

**7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

☑7.4.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

☑ 7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

☑ 7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

☑ 7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

☑ 7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

ลงชื่อ ............................................................... ผู้เสนอโครงการ

( นางกชนิภา บุญมาศ )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศรีประชาอุทิศ