**ส่วนที่ 3 : แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)**

ชื่อแผนงาน/โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชน

**1. ผลการดำเนินงาน**

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้ดำเนินการจัดโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนปี 2564 วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพป้องกันโรค และลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพตามหลักการแพทย์ปัจจุบันให้กับเด็ก และเยาวชน รวมทั้งมีความเข้าใจในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรค โดยเฉพาะโรคติดเชื้อ ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้

1. จัดประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานสุขภาพชุมชนเพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการ

2. ประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่สำรวจและรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ

3. จัดตารางเวลา กำหนดการเพื่อออกบริการทำสุนัตหมู่แก่เด็กและเยาวชน

4.กิจกรรมบรรยายให้ความรู้การดูแลสุขภาพ

- การป้องกันโรคติดต่อ

- การดูแลสุขภาวะอนามัยอวัยวะเพศชายหลังจากการขลิปหนังหุ้มปลาย

5.กิจกรรม ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย (Circumcision) ให้กับเด็กและเยาวชน ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่เทศบาลเมืองสะเตงนอก

6. การติดตามและประเมิน เพื่อติดตามและประเมินอาการหลังการทำสุนัต และความพึงพอใจ

ของผู้ปกครองเด็ก

จากการดำเนินงานมีเยาวชนและผู้ปกครองที่ประสงค์จะเข้าร่วมทั้งหมด 42 คน หลังจากดำเนินการไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ผิดปกติ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการให้บริการ

**2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

2.1 การบรรลุตามวัตถุประสงค์

🞎 บรรลุตามวัตถุประสงค์ **ด้านคุณภาพ**

-ผู้เข้าร่วมโครงการไม่เกิดการติดเชื้อจากการบริการสาธารณสุขร้อยละ 100

🞎 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ **ด้านปริมาณ**

-ผู้เข้าร่วมโครงการน้อยกว่ากลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้

2.2 จำนวนผู้เข้าร่วม

- กิจกรรมบรรยายให้ความรู้การดูแลสุขภาพ จำนวน 42 คน

- กิจกรรมขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายให้กับเด็กและเยาวชน จำนวน 21 คน

**3. การเบิกจ่ายงบประมาณ**

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ...................81,200.......... บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง .................. 28,390.......... บาท

งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ ...................52,810........... บาท

**4. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน**

🞎 ไม่มี


🞎 มี

**ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ)**

* เนื่องจากกิจกรรมขลิบหนังหุ้มปลายอวัยเพศชาย ทำในกลุ่มเด็กอายุ 7-15 ปี ซึ่งเด็กบางรายมีกลัวและกังวลต่อความเจ็บปวด ทำให้ไม่ยอมเข้าร่วมกิจกรรมโดยง่าย ต้องอาศัยผู้ปกครองและผู้ที่คุ้นเคยมาช่วยเกลี้ยกล่อมและอยู่ใกล้เคียง ระหว่างดำเนินการ

**แนวทางการแก้ไข (ระบุ)**

* ในเด็กที่มีความกลัวและไม่ยอมเข้าร่วมกิจกรรมโดยง่าย จะให้เข้าร่วมกิจกรรมในตอนท้าย เพื่อป้องกันเด็กรายอื่นๆ มีความกลัวและกังวลตาม



ลงชื่อ ผู้รายงาน

**(** นางสาวอาฟีซา การี )

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

วันที่ 30 มิถุนายน 2564