**แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลฉลุง**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รหัสโครงการ** | **64 – L7580-5-02**  **ปี-รหัสกองทุน 5 ตัว-ประเภท-ลำดับโครงการในหมวด** | |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) เทศบาลตำบลฉลุง ระลอก 3 | |
| **ชื่อกองทุน** | กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลฉลุง | |
|  | สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]  สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)]  สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]  สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]  สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)] | |
| *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ* | หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.  หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล  หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.  หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน กองการศึกษาฯ  กลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่ 5 คน | |
| **ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (5 คน)** | ชื่อองค์กร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลฉลุง | |
| **วันอนุมัติ** | 27 พฤษภาคม 2564 | |
| **ระยะเวลาดำเนินโครงการ** | ตั้งแต่ วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จนถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 | |
| **งบประมาณ** | จำนวน100,000............บาท | |
| **หลักการและเหตุผล (ระบุที่มาของการทำโครงการ)**  เชื้อไวรัสโคโรน่า (CoVs) เป็นไวรัสชนิดอาร์เอ็นเอสายเดี่ยว (single stranded RNA virus) ใน Family Coronaviridae มีรายงานการพบเชื้อมาตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1965 โดยสามารถติดเชื้อได้ทั้งในคนและสัตว์ เช่น หนู ไก่ วัว ควาย สุนัข แมว กระต่าย และสุกร ประกอบด้วยชนิดย่อยหลายชนิดและทำให้มีอาการแสดงในระบบต่างๆ เช่น ระบบทางเดินหายใจ (รวมถึงโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือซาร์ส; SARS CoV) ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาท หรือระบบอื่นๆ พบได้ทั่วโลก การติดเชื้อโคโรนาไวรัสอาจทำให้เกิดอาการในระบบทางเดินหายใจส่วนบนได้ถึงร้อยละ 35 และสัดส่วนของโรคไข้หวัดที่เกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัสอาจสูงถึงร้อยละ 15 โดยพบเริ่มจากประเทศจีนแล้วแพร่กระจายไปทั่วโลก การติดเชื้อไวรัสโคโรน่าในระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Coronaviruses) อาจทำให้เกิดอาการไข้ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ มีน้ำมูก เจ็บคอ ไอ โดยในทารกที่มีอาการรุนแรง อาจมีลักษณะของปอดอักเสบ (Pneumonia) หรือ หลอดลมฝอยอักเสบ (Bronchiolitis) ในเด็กโตอาจมีอาการของหอบหืด(Asthma) ส่วนในผู้ใหญ่ อาจพบลักษณะปอดอักเสบ (Pneumonia) หลอดลมอักเสบเรื้อรัง (Chronic bronchitis) หรือการกลับเป็นซ้ำของโรคหอบหืดได้ และอาจทำให้เกิดอาการรุนแรงได้มากในผู้สูงอายุหรือผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง และพบการติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการได้ในทุกอายุ หากแสดงอาการมักพบร่วมกับการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจอื่นๆ เช่น Rhinovirus, Adenovirus หรือเชื้ออื่นๆ วิธีการแพร่โรค : แพร่กระจายเชื้อจากการสัมผัส (Contact) กับสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ หรือแพร่กระจายเชื้อจากฝอยละอองน้ำมูก น้ำลาย (Droplet) จากผู้ป่วยที่มีเชื้อโดยการ ไอ หรือจาม  สำหรับรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในประเทศไทย ปัจจุบันเป็นการระบาดระลอก 3 เกิดจากสายพันธ์อังกฤษ ที่มีความสามารถในการระบาดมากกว่าสายพันธุ์ปกติ และนอกจากการแพร่ระบาดที่รวดเร็วมากกว่าแล้ว การเกิดการกลายพันธุ์บริเวณพื้นผิวของตัวไวรัส”โปรตีนหนาม ส่งผลให้ไวรัสสามารถจับกับเซลล์ของมนุษย์ได้ดีมากกว่าไวรัสตัวเก่า ทำให้ติดเชื้อได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมมาก ซึ่งเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 **พบว่าผู้ป่วยติดเชื้อใหม่ในประเทศมากกว่า 4,887 ราย** **รักษาหายกลับบ้านแล้ว 1,572 ราย** ผู้ป่วยสะสม 64,891 ราย หายป่วยสะสม 33,189 ราย **มีผู้เสียชีวิต 32 ราย ประเทศไทยจัดเป็นอันดับที่ 95 ของโลก** ประเทศไทยได้ประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม จังหวัดสตูลอยู่ในกลุ่มพื้นที่ควบคุม เนื่องจากมีผู้ป่วยติดเชื้อฯ จำนวน 17 ราย และมีไทม์ไลน์ในการสัมผัสผู้คนในพื้นที่อีกจำนวนมาก ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลฉลุงก็เป็นผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อด้วยเช่นกัน นอกจากนี้เขตเทศบาลตำบลฉลุงยังมีผู้เดินทางกลับจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ที่จะต้องทำการกักตัวเพื่อสังเกตอาการที่บ้านอีกจำนวนหนึ่งด้วย  เทศบาลตำบลฉลุง อ.เมือง จ.สตูล โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความตระหนักและเล็งเห็นถึงการสูญเสียที่เกิดจากการระบาดของโรคโคโรนา 2019 (COVID 19) ระลอก 3 นี้ เป็นอย่างมากเนื่องจากเขตเทศบาลตำบลฉลุง เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง ศูนย์กลางการศึกษา และเป็นศูนย์กลางของการจับจ่าย เป็นย่านเศรษฐกิจ จึงต้องมีการเร่งรัดดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลฉลุง จึงได้จัดทำโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เทศบาลตำบลฉลุง ระลอก 3 ขึ้น เพื่อเฝ้าระวังคัดกรองในพื้นที่ชุมชนและสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง และสร้างเครือข่ายเพิ่มช่องทางแจ้งเบาะแสการเข้าออกชุมชนจากผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงอย่างทันท่วงที และเพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าฯในพื้นที่ อนึ่งการดำเนินงานดังกล่าว จะส่งผลให้การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคในเขตเทศบาลตำบลฉลุง มีความเข้มแข็ง และไม่เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในพื้นที่อย่างยั่งยืน | | |
| **วิธีดำเนินการ (ออกแบบให้ละเอียด)**   1. เฝ้าระวัง และ คัดกรองในพื้นที่ชุมชนและสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง 2. เฝ้าระวัง และสังเกตุอาการ HQ LQ และหรือโรงพยาบาลสนาม   3. ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)  4. สร้างช่องทางการแจ้งเบาะแสการเข้าออกชุมชนจากผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงให้มีความทันท่วงที  5. สรุปผลการดำเนินงาน  **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**  1. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)  2. สามารถป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  3. ไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)ในพื้นที่ | | |
| **เป้าหมาย/วัตถุประสงค์** | | **ตัวชี้วัด** |
| **วัตถุประสงค์**  ข้อที่ 1 เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) | | ตัวชี้วัดความสำเร็จ  ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ได้ร้อยละ 100 |
| ข้อที่ 2 เพื่อให้สามารถป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ | | สามารถป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละร้อย ของช่องทางการระบาด |
| ข้อที่ 3 เพื่อไม่ให้มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)ในพื้นที่ | | ประชาชนในชุมชนไม่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ร้อยละร้อย |

**กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย (ปรับเพิ่ม หัวข้อได้ มากกว่าตัวอย่าง)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชนิดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ระบุวัน/ช่วงเวลา** |
| 1. กิจกรรมเฝ้าระวังเฝ้า ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19)  -จัดตั้งจุดคัดกรองในพื้นที่เสี่ยงต่างๆในชุมชน  -จัดตั้ง LQ และหรือโรงพยาบาลสนาม  -ประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การระบาด และให้ความรู้ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19)ที่เดินทางเข้าออกในพื้นที่ | -ค่าตอบแทน และค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19)  **รวมเป็นเงิน......30,000......บาท** | วันที่ 17 พฤษภาคม-30 กันยายน 2564 |
| 2. กิจกรรมป้องกันควบคุมโรค  -จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และการปฏิบัติงานของ LQ แลพ หรือ โรงพยาบาลสนาม | - ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น เครื่องพ่นละอองฝอยฆ่าเชื้อไวรัส ถุงมือ ชุดPPE แว่นตา เฟชชิว หน้ากากอนามัย ฯลฯ  -วัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วัสดุประชาสัมพันธ์ วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัวฯลฯ  **รวมเป็นเงิน.....70,000.....บาท** | วันที่ 17 พฤษภาคม-30 กันยายน 2564 |
|  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น...**100,000**.-บาท  **(ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายด้วยกันได้)** |  |

**7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

7.1 *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ* (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนวัดดุลยาราม

7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

7.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

**7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)**

7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]

7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)]

7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]

7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)]

**7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)**

7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด จำนวน.............................

7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน.............................

7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน.............................

7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน จำนวน..........................

7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน.........................

7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน.............................

7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ จำนวน.............................

7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนนวน 2,359 คน

7.3.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

**7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

7.4.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

7.4.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

7.4.1.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

7.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ) .......................................................................................................

7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

7.4.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ) ......................................................................................................

7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

7.4.3.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.3.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

7.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ) .....................................................................................................

7.4.4 กลุ่มวัยทำงาน

7.4.4.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

7.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ) ......................................................................................................

7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

7.4.5.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

7.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

7.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ) .....................................................................................................

7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

7.4.5.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

7.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

7.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

7.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

7.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ) .....................................................................................................

7.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

7.4.6.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

7.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

7.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

7.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ) .....................................................................................................

7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

7.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้



