**ส่วนที่ 3 : แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)**

ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการคัดกรองและเฝ้าระวังสตรีไทยปลอดภัยจากมะเร็งปากมดลูก

ปีงบประมาณ 2566 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล คลองขุด เป็นจำนวนเงิน 30,900 บาท (เงินสามหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

**1. ผลการดำเนินงาน**

1.กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่แกนนำสุขภาพในชุมชน เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก และวางแผนดำเนินงานเชิงรุกในชุมชนโดยแบ่งพื้นที่ในการออกค้นหาและคัดกรองตามเขตรับผิดชอบ โดยมีเจ้าหน้าที่/ แกนนำในการเข้าร่วมประชุม จำนวน 139 คน ตามจำนวนกลุ่มเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100

2.กิจกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA Test ในสตรีไทย(ทุกสิทธิ์การรักษา) อายุ ๓๐-๕๙ ปี กลุ่มเป้าหมายการคัดกรอง จำนวน 120 ราย เข้ารับการตรวจคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ จำนวน 120 ราย ตามจำนวนกลุ่มเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100

3.กลุ่มเป้าหมายที่พบผลตรวจผิดปกติ จำนวน 9 ราย ซึ่งจำแนกการแปลผลได้ดังนี้

3.1 ผลตรวจ HPV Type non 16, 18 จำนวน 7 ราย

3.2 ผลตรวจ HPV Type 16 จำนวน 2 ราย

และได้รับการส่งต่อพบแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลสตูล ทั้งหมด 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

4.บันทึกข้อมูลการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในโปรแกรม JHCIS

5.กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงาน โดยมีเจ้าหน้าที่/แกนนำสุขภาพ และสตรีไทย อายุ 30-59 ปี ในการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 210 คน ตามจำนวนกลุ่มเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100

**2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

√

🞎บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

🞎 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ .............................................................................

**3. การเบิกจ่ายงบประมาณ**

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ .............. 30,900........... บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง .............. 30,900........... บาท คิดเป็นร้อยละ .........100..........

งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ ..................-..................... บาท คิดเป็นร้อยละ .........-..............

**4. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน**

🞎ไม่มี

√

🞎 มี

ปัญหา/อุปสรรค

การดำเนินงานมีอุปสรรคในส่วนของพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ กลุ่มเป้าหมายมีจำนวนมาก ทำให้การลงพื้นที่เพื่อให้ดำเนินงานในชุมชนต้องใช้เวลาในการคัดกรองหลายวัน รวมถึงประชาชนประกอบอาชีพที่หลากหลาย โดยเฉพาะข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และผู้ที่ทำงานประจำ ไม่สะดวกในการเข้าร่วมโครงการและตรวจคัดกรอง ในวันและเวลาที่กำหนดได้

แนวทางการแก้ไข

จัดสรรแกนนำสุขภาพในการลงพื้นที่ติดตามกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น เพื่อให้ได้จำนวนการ คัดกรองที่ครอบคลุม รวมถึงการขยายวันและเวลาในการจัดกิจกรรมและตรวจคัดกรองที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มผู้ทำงานประจำ

ลงชื่อ.........................................................................ผู้รายงาน

(.........นางสาวนูไรดา บิสนุม.............)

ตำแหน่ง .......พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ..............

วันที่-เดือน-พ.ศ. ..........................................................