

**โครงการขอรับเงินจัดสรรจากกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด**

 **ประจำปีงบประมาณ ๒๕66**

**เรื่อง** ขอเสนอโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อโดยยุงลาย หมู่ที่ 7 บ้านคลองขุดเหนือ ตำบลคลองขุด ประจำปีงบประมาณ 2566

**เรียน** ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด

 ด้วยชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านคลองขุดเหนือ มีความประสงค์จะจัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อโดยยุงลาย หมู่ที่ 7 บ้านคลองขุดเหนือ ตำบลคลองขุด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด เป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

**ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมลงรายละเอียด)**

**1.หลักการและเหตุผล**

 โรคติดต่อโดยมียุงลายเป็นพาหะที่พบในตำบลคลองขุดมีทั้งโรคไข้เลือดออก และโรคชิคุนกุนยา ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุข และเป็นปัญหาซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มการเกิดโรคสูงขึ้น โรคติดต่อโดยมียุงลายเป็นพาหะเป็นโรคติดต่อที่สร้างความสูญเสียชีวิต และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งที่ทุกฝ่ายได้รณรงค์ป้องกันและควบคุมมาโดยตลอด และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ปัญหาโรคไข้เลือดออกไม่ได้ลดลงมากนัก ยังคงเป็นปัญหาสำคัญในระดับประเทศเรื่อยมา ในปี 2565 โรคติดต่อนำโดยแมลงที่สำคัญ คือ **ไข้เลือดออก** มีการระบาดจากสถานการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2565 วันที่ 1 มกราคม – 13 ธันวาคม 2565 จาก[ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506](https://drive.google.com/file/d/1P-MoHclJXbubcgLT-1gSd-uvxiT5b3I2/view) อำเภอเมืองสตูล พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกตำบลคลองขุดเป็นอันดับ 1 ของอำเภอเมืองสตูล พบผู้ป่วย จำนวน 99 ราย

 จากสถานการณ์ดังกล่าวมาตรการการควบคุมโรคที่ได้ผลยังคงเป็นมาตรการการควบคุมยุงลายพาหะนำโรค ซึ่งลักษณะที่อยู่อาศัยของยุงลาย พบมากตามบ้านที่อยู่อาศัย ในสวน ขยายพันธุ์โดยวางไข่ในน้ำนิ่งพบบ่อยในภาชนะน้ำขัง เช่น โอ่งน้ำ แจกันดอกไม้ ยางรถยนต์เก่า หรือเศษวัสดุที่รองรับน้ำได้ทุกชนิด จึงต้องการอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกครัวเรือนร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน และอสม.ในการช่วยกันป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ พร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังและป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด ด้วยการนอนในมุ้งหรือห้องที่มีมุ้งลวด, จุดยากันยุงหรือใช้ยาทาหรือยาฉีดกันยุง, ไม่ควรอยู่ในบริเวณที่อับลมหรือเป็นมุมมืด มีแสงสว่างน้อย และหมั่นอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดเพราะเหงื่อจะดึงดูดให้ยุงกัดมากขึ้น รวมทั้งควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก โดยการรณรงค์และร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านคลองขุดเหนือ ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย นอกจากจะทำให้ปลอดภัยจากโรคที่มียุงลายเป็นพาหะแล้ว ยังเป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชนอีกด้วย

-2-

 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านคลองขุดเหนือ เล็งเห็นความสำคัญของปัญหา จึงได้จัดทำโครงการนี้เพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการระบาดของโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ จึงต้องมีการป้องกันโดยการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยการสร้างความเข้าใจ ตระหนักให้ความสำคัญ จึงเกิดความร่วมมือในชุมชนอย่างจริงจัง นำไปสู่การป้องกันโรคได้

**2. วัตถุประสงค์โครงการ**

|  |  |
| --- | --- |
| **วัตถุประสงค์** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** |
| 1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ และสามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย | 1. กลุ่มเป้าหมายสามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 |
| 2.เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านคลองขุดเหนือ | 2. ลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในทุกครัวเรือน ให้มี จำนวนบ้านที่พบลูกน้ำยุงลายไม่เกินร้อยละ ๑๐ (ค่า HI ไม่เกิน ๑๐) และไม่พบภาชนะที่มีลูกน้ำยุงลาย (CI=O) ในพื้นที่สาธารณะ |

**3. เป้าหมาย จำนวน 42 คน**

-อสม.หมู่ที่ 7 บ้านคลองขุดเหนือ จำนวน 36 คน

-ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านคลองขุดเหนือ ปกครองและกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 6 คน

**4. วิธีดำเนินการ**

|  |  |
| --- | --- |
| **กิจกรรม** | **ระบุวัน/ช่วงเวลา** |
| 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการและหน้าที่รับผิดชอบ | กุมภาพันธ์ 2565 |
| 2. ประชุมวางแผน กำหนดพื้นที่เป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการดำเนินงานโครงการ - แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ - ประชาสัมพันธ์โครงการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กุมภาพันธ์ 2566 |
| 3. ประชุมชี้แจงแนวทางการควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะและการจัดการขยะในครัวเรือน และการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สาธารณะให้หมู่บ้าน | มีนาคม 2566 |

-3-

|  |  |
| --- | --- |
| **กิจกรรม (ต่อ)** | **ระบุวัน/ช่วงเวลา** |
| 4. กิจกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ควบคุมการระบาด และทำความสะอาดในชุมชน โดยอาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านคลองขุดเหนือ จำนวน 3 ครั้ง ในพื้นที่ต่อไปนี้ครั้งที่ 1 โซนบ้านเหนือครั้งที่ 2 โซนบ้านกลางครั้งที่ 3 โซนบ้านใต้เพื่อตรวจประเมินบ้านจัดการขยะทุกเดือน และประชุมรายงานการจัดการขยะและสุ่มตรวจลูกน้ำยุงลายและการจัดการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน | มีนาคม-กันยายน 2566 |
| 5.ประเมินผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด | ตุลาคม 2566 |

**5. ระยะเวลาดำเนินการ**

 เดือนกุมภาพันธ์– กันยายน ๒๕๖6

**6. สถานที่ดำเนินการ**

 หมู่ที่ 7 บ้านคลองขุดเหนือ ตำบลคลองขุด

**7. งบประมาณ**

จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด ประเภทที่ 2 สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ จำนวน 20,000 บาท รายละเอียด ดังนี้
 1. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1 x 3 เมตร ตารางเมตรละ 150 บาท เป็นเงิน 450 บาท

 2. ค่าอาหารกลางวัน สำหรับกลุ่มเป้าหมาย 42 คน ๆ ละ 70 บาท จำนวน 3 ครั้ง

เป็นเงิน 8,820 บาท

3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับกลุ่มเป้าหมาย 42 คน ๆ ละ 30 บาท จำนวน 3

ครั้งๆ ละ 2 มื้อ เป็นเงิน 7,560 บาท

4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในโครงการในการจัดการขยะ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่สาธารณะเพื่อควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก เป็นเงิน 2,670 บาท

4.1 ค่าถุงมือ 1 กล่อง ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 120 บาท

4.2 ค่าไม้กวาดก้านมะพร้าว 20 ด้าม ๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 800 บาท

4.3 ที่ตักขยะ 5 อัน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 125 บาท

4.4 ค่าน้ำมันเครื่อง 2T จำนวน 1 กระป๋อง เป็นเงิน 65 บาท

4.5 ค่าถุงดำ จำนวน 6 ห่อๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 360 บาท

4.6 ค่าน้ำมันเบนซินสำหรับเครื่องตัดหญ้า จำนวน 3 ครั้ง ๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท

-4-

5. ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในโครงการ (ค่าเข้าเล่มและจัดทำรูปเล่มหลักฐานเอกสาร,ค่าถ่ายเอกสาร,ค่าพริ้นรูป ) เป็นเงิน 500 บาท

 **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท**

**\* หมายเหตุ** ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้

**8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

๑. อัตราการเกิดโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะลดลง

 ๒. สามารถลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในทุกครัวเรือน และในพื้นที่สาธารณะ

**9. ชื่อองค์กร** คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านคลองขุดเหนือ

1. นางสาวอำภรณ์ หวันยาวา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ เบอร์โทรศัพท์ 082-4330244

1. นางชาคริยา ชุมอินทร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทรศัพท์ 086-4917710
2. นายจักรินทร์ กูริกัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทรศัพท์ 081-9596631
3. นายบุญจำ ไชยวรณ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทรศัพท์ 082-6606704
4. นายพฤหัส พิทักษ์กิจ กรรมการหมู่บ้าน เบอร์โทรศัพท์ 093-6939006

**ผู้รับผิดชอบโครงการ**

 ชื่อ นางสาวอำภรณ์ หวันยาวา

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านคลองขุดเหนือ

เบอร์โทรศัพท์ 082-4330244

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 36 ม.7 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล

 ลงชื่อ ............................................................... ผู้เสนอโครงการ

 (นางสาวอำภรณ์ หวันยาวา)

 ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านคลองขุดเหนือ

 วันที่-เดือน-พ.ศ. ....3 มกราคม 2566...

* เห็นชอบ
* ให้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด

ลงชื่อ .......................................................หัวหน้าหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน

 (นางสาวอำภรณ์ หวันยาวา)

ตำแหน่ง....ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านคลองขุดเหนือ......

วันที่-เดือน-พ.ศ........................................................

-5-

**กำหนดการโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อโดยยุงลาย หมู่ที่ 7 บ้านคลองขุดเหนือ** **ตำบลคลองขุด**

**ประจำปีงบประมาณ 2566**

**วันที่................................................. (จำนวน 3 วัน)**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

|  |  |
| --- | --- |
| **เวลา** | **กิจกรรม** |
| ๐๘.๐๐ น.- ๐๘.๓๐ น. | ลงทะเบียน |
| ๐๘.๓๐ น.- ๐๙.๐๐ น. | พิธีเปิด (โดย นายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด) |
| ๐๙.๐๐ น.-11.00 น. | - การจัดการขยะโดยการแยกขยะแห้งเพื่อการนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ - การจัดเก็บและกำจัดด้วยถังขยะแยกประเภท และการแปรรูปขยะให้เป็นประโยชน์- การควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยหลัก 5 ป- การค้นหาแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย |
| 11.๐๐ น.-12.00 น.  |  จัดทำแผน การจัดกิจกรรมลงพื้นที่ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ควบคุม ป้องกันการระบาด และทำความสะอาดในพื้นที่สาธารณะในหมู่บ้าน |
| ๑๒.๐๐ น.- ๑๓.๐๐ น. | พักรับประทานอาหารกลางวัน |
| ๑๓.๐๐ น.- ๑๕.3๐ น. | ลงพื้นที่จัดกิจกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ควบคุม ป้องกันการระบาด และทำความสะอาดในพื้นที่สาธารณะในหมู่บ้านตามที่กำหนดไว้ในแผนงาน  |

 หมายเหตุ ๑. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 ๒. พักรับประทานอาหารว่าง ภาคเช้า ๑๐.๓๐ – ๑๐.๓๕ น. ภาคบ่าย ๑4.3๐ – ๑4.4๕ น.

**ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)**

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด ครั้งที่ 11 / 2565 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ผลการพิจารณาโครงการ ดังนี้

 **☑ อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อโดยยุงลาย หมู่ที่ 1 บ้าน เขาจีน ตำบลคลองขุด จำนวน 20,000 บาท

เพราะ เป็นการควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการระบาดของโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ

 ❑ **ไม่อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 เพราะ .............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) .........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

 **☑** ให้รายงานผลความสำเร็จของโครงการ ตามแบบฟอร์ม **(ส่วนที่ 3)** ภายใน 30 วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ ในปีงบประมาณ 2566

ลงชื่อ ....................................................................

 (นายสุนทร พรหมเมศร์)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 เทศบาลตำบลคลองขุด

วันที่-เดือน-พ.ศ......................................................

**ส่วนที่ 3 : แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)**

**ชื่อโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อโดยยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2564 หมู่ที่ 7 บ้านคลองขุดเหนือ ตำบลคลองขุด**

**1. ผลการดำเนินงาน**

โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อโดยยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2564 หมู่ที่ 7 บ้านคลองขุดเหนือ ตำบลคลองขุด

1.ประชุมวางแผน กำหนดพื้นที่เป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการดำเนินงานโครงการ

 - แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ

 - ประชาสัมพันธ์โครงการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. ประชุมชี้แจงแนวทางการควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะและการจัดการขยะในครัวเรือน และการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ชุมชน ทุกชุมชน

3. ประชุมชี้แจงแนวทางการควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะและการจัดการขยะในครัวเรือน และการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ชุมชน ทุกชุมชน

4. จัดเตรียมสื่อการจัดการขยะ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดการขยะโดยการแยกขยะแห้งเพื่อการนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ (การจัดเก็บและกำจัดด้วยถังขยะแยกประเภท และการแปรรูปขยะให้เป็นประโยชน์)

5. แต่งตั้งคณะทำงาน อสม.และตัวแทนครัวเรือนหรือผู้นำที่สนใจและมีความสามารถในการทำงานด้านปรับปรุงสิ่งแวดล้อม และจัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางทำงานร่วมกัน

6. จัดอบรมให้ความรู้และหาแนวทางในการจัดการขยะและการควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยหลัก 5 ป. และการจัดการขยะและการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้เหมาะสม ตามสื่อการสอนที่เตรียมไว้ในข้อ 2 การค้นหาแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายที่ถูกวิธีแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และกำหนดแนวทางในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของบ้านให้เหมาะสมระหว่างเจ้าของบ้านและคณะทำงาน เพื่อให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนได้

7. กิจกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ควบคุมการระบาด และทำความสะอาดในชุมชน โดย อสม. เดือน ละ ๔ ครั้ง จำนวน 9 เดือน เพื่อตรวจประเมินบ้านจัดการขยะทุกเดือน และประชุมรายงานการจัดการขยะและสุ่มตรวจลูกน้ำยุงลายเพื่อค้นหาข้อดีของการจัดการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมพร้อมจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของสมาชิกในครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์

ซึ่งจากการสำรวจลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านคลองขุดเหนือ พบว่า

 ค่า HI ในชุมชน ......34.52....

ค่า CI ในชุมชน .......74.49..........

**2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

 🞎 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 🞎 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ ...............................................................................

.............................................................................................................................................................................

**3. การเบิกจ่ายงบประมาณ**

 งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ................. 20,306........... บาท

 งบประมาณเบิกจ่ายจริง ................. 20,306........... บาท คิดเป็นร้อยละ .......100.............

 งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ ......................0............... บาท คิดเป็นร้อยละ ...........0...............

**4. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน**

 🞎 ไม่มี

 🞎 มี

 ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ) ............................................................................................................

 แนวทางการแก้ไข (ระบุ)...........................................................................................................

ลงชื่อ.........................................................................ผู้รายงาน

 (นางสาวอำภรณ์ หวันยาวา)

 ตำแหน่ง ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านคลองขุดเหนือ

 วันที่-เดือน-พ.ศ. ............................................................................