**ส่วนที่ 3 : แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน หลักประกันสุขภาพ (ผู้เสนอแผน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)**

ชื่อแผนงาน/โครงการแว่นตาใส ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุตำบลตลิ่งชัน ปี2566

**1. ผลการดำเนินงาน**

 1.1 ประชาสัมพันธ์ โดยสมาชิก อบต.ตลิ่งชัน และผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่ให้ประกาศทางหมู่บ้านประชาสัมพันธ์สำหรับผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

 1.2 ได้รับอนุมัติโครงการแว่นตาใส ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุตำบลตลิ่งชัน ปี2566 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 400 คน

 1.3 วันพฤหัสบดีที่ 01 มิถุนายน 2566 กำหนดการประเมินสุขภาพสายตาแก่ผู้สูงอายุและตรวจคัดกรองโรคทางสายตา และให้ผู้สูงอายุที่ได้รับความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาความผิดปกติทางสายตา และสามารถประกอบอาชีพและใช้ชีวิตประจำวันอย่างปกติสุข

 - กิจกรรมคัดกรองตรวจวัดสายตาให้ผู้สูงอายุ โดย รพสต./เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

 - กิจกรรมตรวจคัดกรองโรคทางสายตาโดยการตัดแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางด้านสายตา

 - อบรมการดูแลสุขภาพดวงตา/พิธี มอบแว่นสายตา

**2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

✓ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

* ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

**3. การเบิกจ่ายงบประมาณ**

 - งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 132,200.- บาท

 - งบประมาณเบิกจ่ายจริง 131,740.- บาท คิดเป็นร้อยละ 99.65

 - งบประมาณเหลือส่งคืน 460.- บาท คิดเป็นร้อยละ 0.35

**4. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน**

✓ มี

* ไม่มี

 ปัญหา/อุปสรรค ผู้สูงอายุไม่เข้าตามคิวที่ได้ตั้งไว้ เนื่องจากผู้สูงอายุบางคนไม่เข้าใจ บางคนก็ไม่ได้ยิน บางคนก็อ้างว่าเขามานานแล้ว ทั้งๆที่คิวของเขายังไม่ถึง ทำให้เกิดปัญหาแซงคิวกัน ทางทีมงานก็ไม่ได้แจ้งกับทางร้านแว่นว่าให้ผู้สูงอายุตามบัตรคิวที่ตนเองได้รับ

 แนวทางแก้ไขปัญหา ปีหน้าหากมีโครงการนี้จัดขึ้นต่อ ทางทีมงานจะประสานกับทางร้านแว่นให้เข้าใจมากกว่าเดิม และเพิ่มเจ้าหน้าที่ดูแลคนแก่ให้เพิ่มขึ้นและดีขึ้นกว่าเดิม

 ลงชื่อ เจะอาเรน บินหมัด ผู้รายงาน

 (นายเจะอาเรน บินหมัด)

 ตำแหน่งประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลตลิ่งชัน

 วันเดือนปี 08 มิ.ย. 2566