**แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน**

**ชื่อโครงการ :** โครงการแว่นตาใส ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุตำบลตลิ่งชัน ปี 2566

 ด้วยชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลตลิ่งชัน มีความประสงค์จะจัดโครงการแว่นตาใส ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุตำบลตลิ่งชัน ปี 2566 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน จำนวน 132,200 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ชื่อกลุ่มคน ชื่อ-สกุล

 1. นายเจะอาเรน บินหมัด ประธานอสม.

 2. นางสาวพรรณี เจะหมะ กรรมการ

 3. นางรอตีป๊ะ หมะบ๊ะ กรรมการ

 4. นางรอกิเย๊าะ มะเด กรรมการ

 5. นางรอเสะ ดุสะเหม๊าะ กรรมการ

**ส่วนที่ 1 :** รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)

**หลักการและเหตุ**

ในปัจจุบันนี้ พบว่าผู้สูงอายุในตำบลตลิ่งชัน มีปัญหาทางสายตาเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรต่างๆ ทั้งในด้านสังคมและสุขภาพ ซึ่งเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถทำกิจกรรมได้ และถือว่ามีปัญหาภาวะทุพพลภาพระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย สภาพสายตา และอื่นๆ

 ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาทางสายตา ด้านการมองเห็นให้กับผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางสายตา ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลตลิ่งชันร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดโครงการแว่นตาใส ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุตำบลตลิ่งชัน ปี 2566 ตรวจประเมินคัดกรองตรวจวัดสายตาให้ผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาทางสายตา อบรมการดูแลสุขภาพดวงตา และมีการตัดแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางด้านสายตาโดย รพสต./เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในตำบลตลิ่งชัน ค้นหาและเลือกสรรผู้ที่มีปัญหาทางสายตาตามความเหมาะสม เพื่อให้ได้รับบริการทางการแพทย์อย่างครอบคลุม และสามารถแก้ไขปัญหาทางสายตาได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ สามารถประกอบอาชีพ ใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข มีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการใช้สายตาอย่างถูกต้อง

**1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

1. เพื่อประเมินสุขภาพสายตาแก่ผู้สูงอายุและตรวจคัดกรองโรคทางสายตา
2. เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ได้รับความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาความผิดปกติทางสายตา และสามารถประกอบอาชีพและใช้ชีวิตประจำวันอย่างปกติสุข

**2. วิธีดำเนินการ**

1. กิจกรรมเตรียมความพร้อม
* จัดประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานสุขภาพชุมชน เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ
* ประชาสัมพันธ์โดยสมาชิก อบต.ตลิ่งชัน และผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่ ให้ประกาศทางหมู่บ้านประชาสัมพันธ์สำหรับผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
* จัดตารางเวลา ทำบัตรคิวกำหนดการกำหนดการประเมินสุขภาพสายตาแก่ผู้สูงอายุและตรวจคัดกรองโรคทางสายตา และให้ผู้สูงอายุที่ได้รับความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาความผิดปกติทางสายตา และสามารถประกอบอาชีพและใช้ชีวิตประจำวันอย่างปกติสุข
1. กิจกรรมออกบริการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายแก่เด็กและเยาวชนมุสลิม
* กิจกรรมคัดกรองตรวจวัดสายตาให้ผู้สูงอายุ โดย รพสต./เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
* กิจกรรมตรวจคัดกรองโรคทางสายตาโดยการตัดแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางด้านสายตา
* อบรมการดูแลสุขภาพดวงตา/พิธี มอบแว่นสายตา
1. สรุปผลการดำเนินโครงการในภาพรวม

**3. เป้าหมาย**

 กลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลตลิ่งชัน จำนวน 400 คน

**4. ระยะเวลาดำเนินการ**

27/05/66 – 02/06/66

**5.สถานที่ดำเนินการ**

 องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

**6. งบประมาณ**

 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 132,200.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้

 ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการแว่นตาใส ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุตำบลตลิ่งชัน ปี 2566 จำนวน 400 คน

 **รายละเอียดค่าใช้จ่าย (400/คน)**

* ค่าบริการตรวจคัดกรองโรคทางสายตา จำนวน 400 คนๆละ 100 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท
* ค่าแว่นสายตาสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 400 อันๆละ 200 บาท เป็นเงิน 80,000 บาท
* ค่าป้ายไวนิล ขนาด 3x1.2 เมตร จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 540 บาท

**(หมายเหตุ: ไวนิลคิดตารางเมตรละ 150 บาท)**

* ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 400 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
* ค่าวิทยากร 2 ชั่วโมง คนละ 600 บาท จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 1,200 บาท

**รวมเป็นเงิน จำนวน 132,200 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)**

หมายเหตุสามารถเฉลี่ยจ่ายแทนกันได้

**7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

* ผู้สูงอายุได้รับการตรวจคัดกรองโรคทางสายตา
* ผู้สูงอายุได้รับแว่นสายตา เพื่อแก้ปัญหาด้านการมองเห็นสามารถ ประกอบอาชีพและใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข มีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการใช้สายตาอย่างถูกต้อง