**แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากำชำ**

เรื่อง ขอเสนอแผนงานโครงการ ธนาคารขยะบ้านเกาะหม้อแกง

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากำชำ

ด้วยกลุ่มคน ธนาคารขยะบ้านเกาะหม้อแกง มีความประสงค์จะจัดทำแผนงานโครงการ ธนาคารขยะ บ้านเกาะหม้อแกง ในปีงบประมาณ 2567 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากำชำ เป็นเงิน 15,270 บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

**ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)1. หลักการและเหตุผล**

ปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยถือเป็นปัญหาหลักด้านมลพิษของประเทศไทยในปัจจุบัน เนื่องจากจำนวนของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น พร้อมกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส่งผลให้รูปแบบการดำรงชีวิตของประชาชนจากรูปแบบชุมชนชนบทซึ่งผลิตขยะมูลฝอยเพียงเล็กน้อยต่อวัน กลายเป็นการดำรงชีวิตแบบชุมชนเมืองหรือชุมชนอุตสาหกรรม ซึ่งก่อให้เกิดปริมาณขยะมูลฝอยต่อวันเป็นจำนวนมาก รวมถึงข้อจำกัดด้านพื้นที่ในการกำจัดขยะมูลฝอยซึ่งในปัจจุบัน มีพื้นที่ที่จะสามารถกำจัดขยะมูลฝอยได้น้อยลงทุกวัน รวมทั้งการต่อต้านจากประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จึงส่งผลให้ความรุนแรงของปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ฉะนั้น แนวทางในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต้องเริ่มต้นที่การจัดการกับประชาชนเป็นอันดับแรกก่อน ทั้งนี้ เนื่องจากประชาชนในท้องถิ่นเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยอยู่ในปัจจุบัน การให้ความรู้ความเข้าใจ การส่งเสริม และการประชาสัมพันธ์หรือการรณรงค์ให้ประชาชนมีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือนหรือจากแหล่งกำเนิด ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่ง ที่จะช่วยให้ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปกำจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเวลา

**2. วัตถุประสงค์**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.เพื่อลดปริมาณขยะของครัวเรือนทั้งหมดในชุมชนต่อวัน | 1.ปริมาณขยะของครัวเรือนทั้งหมดในชุมชนต่อวัน |
| 2.เพื่อเพิ่มครัวเรือนที่คัดแยกขยะเป็นประจำ | 2.ร้อยละของครัวเรือนที่คัดแยกขยะเป็นประจำ |
| 3.เพื่อเพิ่มครัวเรือนที่ใช้ประโยชน์ขยะเปียก เช่น การทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำหมักชีวภาพ | 3.เพื่อเพิ่มครัวเรือนที่ใช้ประโยชน์ขยะเปียก เช่น การทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำหมักชีวภาพ |

**กลุ่มเป้าหมาย**

1. สมาชิกธนาคารขยะและประชาชนบ้านเกาะหม้อแกง จำนวน 50 คน

-2-

**3. วิธีดำเนินการ**

|  |  |
| --- | --- |
| **กิจกรรม** | **ระบุวัน/ช่วงเวลา** |
| 1. ประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมในโครงการฯ | ตุลาคม 2566 |
| 2. จัดทำโครงการฯและเสนอขออนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่ากำชำ | พฤศจิกายน 2566 |
| 3. ประสานงานและมอบหมายงานให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง | มกราคม–กันยายน 2567 |
| 4. ดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนด  กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนคณะกรรมการธนาคารขยะบ้านเกาะหม้อแกง เพื่อจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และ สถานที่ในการจัดกิจกรรม  กิจกรรมที่ 2 อบรมสมาชิกและผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อให้มีความรู้ในการคัดแยกขยะและวิธีการทำถังขยะเปียก  กิจกรรมที่ 3 ทำถังขยะเปียกนำร่องภายในชุมชน  กิจกรรมที่ 4 ซื้อขายขยะ (recycle) เดือนละ 1 ครั้ง  กิจกรรมที่ 5 ติดตามและประเมิณผลโครงการ |
| 6.สรุปโครงการ พร้อมรายงานผลต่อกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่ากำชำ | สิงหาคม - กันยายน 2567 |

**4. สถานที่ดำเนินการ**

ลานเอนกประสงค์บ้านเกาะหม้อแกง หมู่ที่ 6

**5. งบประมาณ**

จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากำชำ ประเภทที่ 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น จำนวน 15,270บาท รายละเอียด ดังนี้

5.1 กิจกรรมประชุมวางแผนคณะกรรมการธนาคารขยะบ้านเกาะหม้อแกง

- อาหารกลางวันและน้ำดื่ม ชุดละ 70 บาท × 8 คน เป็นเงิน 560 บาท

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม ชุดละ 25 บาท × 8 คน เป็นเงิน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 760 บาท

5.2 กิจกรรมอบรมสมาชิกและผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อให้มีความรู้ในการคัดแยกขยะและการทำถังขยะเปียก

- ป้ายไวนิล ขนาด 1.2 × 2.5 เมตรๆละ 300 บาท เป็นเงิน 900 บาท

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม ชุดละ 25 บาท × 50 คน × 2 มื้อ เป็นเงิน 2,500 บาท

- อาหารกลางวันและน้ำดื่ม ชุดละ 70 บาท × 50 คน เป็นเงิน 3,500 บาท

- วัสดุอุปกรณ์สำหรับอบรมและสาธิต (ทำปุ๋ยและขยะเปียก) เป็นเงิน 1,500 บาท

1.ตาข่ายลวด จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 150 บาท = 300 บาท

2.ขี้วัว จำนวน 4 กระสอบ ๆ ละ 50 บาท = 200 บาท

3.ถังสำหรับสาธิตและต้นแบบ จำนวน 10 ถัง ๆ ละ 100 บาท = 1,000 บาท

- แฟ้มใส่เอกสาร จำนวน 50 อัน ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท

- สมุดปกอ่อน เล่มละ 5 บาท × 50 เล่ม เป็นเงิน 250 บาท

- ปากกา ด้ามละ 10 บาท × 50 ด้าม เป็นเงิน 500 บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากรจำนวน 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท

รวมเป็นเงิน 13,750 บาท

5.3 กิจกรรมทำถังขยะเปียกนำร่องภายในชุมชน ไม่มีค่าใช้จ่าย

5.4 กิจกรรมซื้อขายขยะ (recycle) เดือนละ 1 ครั้ง ไม่มีค่าใช้จ่าย

-3-

5.5 กิจกรรมติดตามและประเมิณผลโครงการ

- อาหารกลางวันและน้ำดื่ม ชุดละ 70 บาท × 8 คน เป็นเงิน 560 บาท

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม ชุดละ 25 บาท × 8 คน เป็นเงิน 200 บาท

รวมเป็นเงิน 760 บาท

**รวมเงินทั้งสิ้น 15,270 บาท**

**(เงินหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)**

หมายเหตุ : รายละเอียดค่าใช้จ่ายสามารถถั่วเฉลี่ยได้ทุกรายการ

**6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

6.1 ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ (recycle)

6.2 ปริมาณขยะในชุมชนมีจำนวนลดลง

6.3 ชุมชนมีรายได้เพิ่มจากการซื้อขายขยะ

**7.สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

**7.1 *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (*ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)**

ชื่อกลุ่มคน ธนาคารขยะบ้านเกาะหม้อแกง

7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

7.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

**7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)**

7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]

7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 10(2)]

7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)]

7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10(5)]

7.2.6 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

**7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2561)**

7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด จำนวน.............................

7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน.............................

7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน...........................

-4-

7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน จำนวน 50 คน

7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน.............................

7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน.............................

7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ จำนวน.............................

7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน.............................

7.3.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

**7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

7.4.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

7.4.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

7.4.1.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

7.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ) .......................................................................................................

7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

7.4.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ) ........................................................................................................

7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

7.4.3.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.3.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-5-

7.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ) ........................................................................................................

7.4.4 กลุ่มวัยทำงาน

7.4.4.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการ ทำงาน

7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

7.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ) .........................................................................................................

7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

7.4.5.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

7.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

7.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ) .....................................................................................................

7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

7.4.5.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

7.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

7.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

7.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

7.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ) .....................................................................................................

7.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

7.4.6.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

-6-

7.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

7.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

7.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

7.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ) .........................................................................................................

7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

7.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) .........................................................................................................

7.4.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

7.4.8.1 อื่นๆ (ระบุ) .........................................................................................................

7.4.9 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ลงชื่อ ............................................................... ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นางสาวนูรีซัน เจะมิง)

ตำแหน่ง ประธานธนาคารขยะบ้านเกาะหม้อแกง

วันที่-เดือน-พ.ศ. 3 พฤศจิกายน ๒๕66

**กำหนดการ**

**โครงการ ธนาคารขยะบ้านเกาะหม้อแกง**

กิจกรรม อบรมสมาชิกและผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อให้มีความรู้ในการคัดแยกขยะและการทำถังขยะเปียก

วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567

**เวลา 08.45 น. – 09.00 น.** รับลงทะเบียนพร้อมประธานกลุ่มกล่าวเปิดโครงการ

**เวลา 09.00 น.** **– 10.00 น.** ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขยะมูลฝอย ประเภทของขยะมูลฝอย

**เวลา 10.00 น. – 10.15 น.** รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

**เวลา 10.15 น. – 12.00 น.** การจัดการขยะมูลฝอยง่ายๆ ในครัวเรือน มาตรการหลัก 3ช (การลดขยะ

ที่ต้นทาง)

**เวลา 12.00 น. – 13.00 น.** พักรับประทานอาหารกลางวัน

**เวลา 13.00 น. – 14.00 น.** ขั้นตอนและวิธีการกำจัดขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน

**เวลา 14.00 น. – 14.15 น.** รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

**เวลา 14.15 น. – 16.30 น.** ประโยชน์จากการทำถังขยะเปียกและสาธิตการทำถังขยะเปียก รวมถึงการทำปุ๋ย

หมัก