แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สงขลา

(แบบฟอร์มนี้เป็นตัวอย่าง กองทุน สามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมรายละเอียดได้ ตามความเหมาะสม)

| รหัสโครงการ | 67 – L1498 – 2-004 ปี-รหัสกองทุน 5 ตัว-ประเภท-ลำดับโครงการในหมวด |
| --- | --- |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | โครงการหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย หมู่ที่ 4 บ้านไร่พรุ ปีงบประมาณ 2567 |
| ชื่อกองทุน | กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด |
|  | ( สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/ สถานบริการ/ หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)] ( สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือ องค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 10(2)] ( สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)] ( สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] ( สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10(5)] |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | ( หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. ( หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล ( หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ. ( หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน กองการศึกษาฯ ( กลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่ 5 คน |
| ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (5 คน) | ชื่อองค์กร ชมรม อสม.หมู่ที่ 4 บ้านไร่พรุ ตำบลน้ำผุด กลุ่มคน (ระบุ 5 คน) 1. นางวิน เสนีย์ 2. นายสมศักดิ์ สมบัติ 3. นางสาวดวงใจ สังข์ทอง 4. นางทัศนี สงมา 5. นางสำราญ ดำช่วย |
| วันอนุมัติ | มีนาคม พ.ศ. 2567 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | ตั้งแต่ วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 |
| งบประมาณ | จำนวน 13,092.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเก้าสิบสองบาทถ้วน) |
| เป้าหมาย | ประชาชนเขตรับผิดชอบ รพ.สต.น้ำผุด คือ หมู่ที่ 4 บ้านไร่พรุ จำนวน 449 คน 201 หลังคาเรือน |
| หลักการและเหตุผล (ระบุที่มาของการทำโครงการ) โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย จากสถานการณ์การระบาดของโรค พบว่า มีอุบัติการณ์ต่ำกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลังอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาเกือบ 2 ปี (พ.ศ.2564-2565) จึงมีโอกาสที่ในปี พ.ศ.2566 จะเกิดการระบาดมากขึ้น ซึ่งคาดการณ์ว่าตลอดทั้งปีอาจมีผู้ป่วยสูง และเริ่มสูงขึ้นในเดือนพฤษภาคม และจะระบาดสูงสุดในช่วงฤดูฝน (เดือนมิถุนายน – กันยายน) และจากการพิจารณาพื้นที่ระดับอำเภอเมือง อำเภอที่ตั้งของเทศบาลนครหรืออำเภอที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกซ้ำซากในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-1 พ.ย.2566 มีผู้ป่วยสะสม 123,081 คน เสียชีวิต 139 คน ซึ่งผู้ป่วยในปี 2566 พบว่าสูงกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน 3.4 เท่า โดยมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ล่าสุด 3,613 คนและอัตราป่วยตายสูงสุดอยู่ในกลุ่มอายุ 25-34 ปี และจากข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกย้อนหลัง 3 ปี พื้นที่ตำบลน้ำผุด ตั้งแต่ ปี 2564 – 2566 มีจำนวน 29,32 และ 36 คนตามลำดับ ซึ่งพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี จาการสำรวจลูกการสำรวจลูกน้ำยุงลายเพื่อประเมินความเสี่ยงยุงลายในพื้นที่หลัก 7ร. คือ กลุ่มโรงธรรม (วัด-มัสยิด-โบสถ์) โรงแรม-รีสอร์ท โรงเรือน (บ้าน-อาคาร) โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาลและสถานที่ราชการ พบว่า วัดเป็นสถานที่ที่พบลูกน้ำยุงลายสูงสุด ร้อยละ 60.9 รองลงมาคือ โรงงาน-สถานที่โดยรอบ ร้อยละ 55.6 และโรงเรียนร้อยละ 46.0 จากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกย้อนหลัง 3 ปี จึงมีความเสี่ยงที่อุบัติการณ์ของโรคไข้เลือดออกจะสูงขึ้น และทำให้เกิดการระบาดต่อเนื่องตลอดปี พ.ศ. 2567 หากไม่ได้มีการป้องกันโรคอย่างทันท่วงที ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง และลดความรุนแรงของโรคในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด เป็นการลดจำนวนป่วย และนำไปสู่การเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านไร่พรุ ตำบลน้ำผุด ได้เห็นความสำคัญในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จึงได้จัดทำโครงการหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย หมู่ที่ 4 บ้านไร่พรุ ปีงบประมาณ 2567 ขึ้น |
| วิธีดำเนินการ 1. รวบรวมข้อมูลการสำรวจลูกน้ำยุงลายของ อสม. โดยดูจากค่า HI,CI 2. ประชุมชี้แจงรายละเอียดข้อมูลการเกิดโรคแก่ ผู้นำชุมชน , สมาชิก อบต. , อสม. และแกนนำต่างๆ 3. เขียนโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำผุด 4. ประสานทีมหมู่บ้านได้แก่ นสค อสม. ผู้นำชุมชน ประจำหมู่บ้าน เพื่อรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 5. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม 6. จัดกิจกรรมรณรงค์ฯ ในแต่ละหมู่บ้าน โดยมีทีมหมอครอบครัว / ผู้นำชุมชน ร่วมกับ อสม. และประชาชนจิต อาสา อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 7. อสม.แต่ละหมู่บ้านออกสำรวจลูกน้ำยุงลาย โดยใช้แบบสำรวจลูกน้ำยุงลายตามละแวกบ้านที่รับผิดชอบ อย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 8. กรณีมีผู้ป่วยเกิดขึ้นในพื้นที่ อสม.คนที่รับผิดชอบตามละแวกบ้าน ประสานกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.น้ำผุด เพื่อรับ สเปรย์ และโลชั่นทากันยุง ในรัศมีจากบ้านผู้ป่วย 100 เมตร ทันที ก่อนดำเนินการพ่นหมอกควัน 9. ประเมินผลโครงการจากแบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย และอัตราป่วยของคนในหมู่บ้าน |
| ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ประชาชนสามารถทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง 2. อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงไม่เกิน 50 ต่อแสนประชากร 3. ไม่มีอัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลน้ำผุด |
| เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด |
| วัตถุประสงค์ 1. เพื่อรณรงค์ทำกิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย และทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านเรือนและชุมชน 2. เพื่อลดความชุกของลูกน้ำยุงลายในบ้านเรือน และ ชุมชน 3. เพื่อลดอัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก | ตัวชี้วัดความสำเร็จ 1. ประชาชนสามารถทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ร้อยละ 90 ของหลังคาเรือน และร้อยละ 90 ของหมู่บ้าน และชุมชน 2. สามารถควบคุมค่าความชุกของลูกน้ำยุงลาย โดยมี ค่า HI น้อยกว่า 10 และค่า CI น้อยกว่า 10 3. อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกิน 50 ต่อแสน ประชากร และอัตราป่วยตาย ร้อยละ 0 |
| กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย ระบุชนิดกิจกรรมหลัก เช่น ประชุม รณรงค์ จัดบริการ การจัดซื้อ งบประมาณ ระบุเวลา 1.ประชุมคณะทำงานในการดำเนินงาน - มีนาคม 2567 2. กิจกรรมสำรวจ และทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย ตามละแวกบ้านที่รับผิดชอบของ อสม. โดยใช้ แบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง พร้อมแจกทรายกำจัดลูกน้ำ 1. ค่าจ้างถ่ายเอกสารแบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย จำนวน 240 ชุดๆละ 1 บาท เป็นเงิน 240 บาท มีนาคม 2567 3.จัดซื้อวัสดุในการดำเนินกิจกรรม 1. ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 2 ถังๆละ 4,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท 2. โลชั่นทากันยุง จำนวน 500 ซองๆ ละ 5 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท 3. สเปรย์พ่นกำจัดยุงตัวแก่ จำนวน 24 กระป๋องๆละ 80 บาท เป็นเงิน 1,920 บาท มีนาคม – เมษายน 2567 4. กิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยทีมหมอครอบครัว/ผู้นำชุมชน /อสม. และ ประชาชนจิตอาสา อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใน พื้นที่ 1. ค่าจ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์เรื่องไข้เลือดออก ขนาด 1.2X2.4 เมตร จำนวน 1 ผืนๆละ 432 บาท เป็นเงิน 432 บาท เมษายน. –กรกฎาคม2567 5.สรุปผล และรายงานผลการดำเนินโครงการ - สิงหาคม2567 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นสามพันเก้าสิบสองบาทถ้วน) 13,092.- บาท |

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

7.1	หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน   ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านไร่พรุ ตำบลน้ำผุด

( 7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

7.2	ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)

(  7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10(5)]

7.3	กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2561)

( 7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน   201   ครัวเรือน

7.4	กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก

(  7.4.7  กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

(  7.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

(  7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

ลงชื่อ ............................................................... ผู้เขียนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                          (นางวิน   เสนีย์)

ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่ที่ 4 บ้านไร่พรุ

ลงชื่อ ............................................................... ผู้เห็นชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นายสุรศักดิ์   ราชพาลี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำผุด

ลงชื่อ ............................................................... ผู้อนุมัติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นายวิศาตร   แสงศรี)

ประธานกรรมการบริหาร

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำผุด

ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท.ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ...........................................................................
ครั้งที่ ........... / 25…………… เมื่อวันที่ ............................................  ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

(  อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน ............................ บาท

เพราะ .........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

(  ไม่อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เพราะ .........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) ...................................................................................................................................

(  ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม (ส่วนที่ 3) ภายในวันที่

…………………………………………

ความเห็น.............................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................

(นางสุมาลี  จำนงค์)

ตำแหน่ง ประธานอนุกรรมการฯ

วันที่-เดือน-พ.ศ. ....................................................

ความเห็น..........................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................เห็นชอบโครงการ

(นายสมโชค  คงแป้น)

ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ

วันที่-เดือน-พ.ศ. ....................................................

( อนุมัติ          (   ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ ........................................................อนุมัติโครงการ

(นายวิศาตร   แสงศรี)

ตำแหน่ง  ประธานกรรมการบริหาร

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำผุด

วันที่-เดือน-พ.ศ. ....................................................