แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา

| รหัสโครงการ | 61 – L7452 – 2 – 32 |
| --- | --- |
| ชื่อโครงการ | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันภัยจากยาสูบของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา |
| ชื่อกองทุน | กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา |
|  |  สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)] ( สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)]  สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]  สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]  สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)] |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ |  หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.  หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล  หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ. ( หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน กองการศึกษาฯ  กลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่ 5 คน |
| ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (5 คน) | ชื่อองค์กร ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง จังหวัดยะลา |
| วันอนุมัติ | 27 มิถุนายน 2561 |
| ระยะเวลาการดำเนินโครงการ | ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 |
| งบประมาณ | เงิน 122,975 บาท (เงินหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อย เจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) |
| หลักการและเหตุผล (ระบุที่มาของการทำโครงการ) การสูบบุหรี่ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวัยรุ่น จากผลการศึกษาวิจัยเมื่อปี พ.ศ.2550 ในวัยรุ่น พบว่ามีปัญหาการสูบบุหรี่ในวัยรุ่นในอัตราที่สูง การสูบบุหรี่ก่อให้เกิดผลเสียหายหลายประการทั้งต่อตัวผู้สูบเองโดยตรงและผู้ที่ได้รับควันบุหรี่ โดยพบว่าบุหรี่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคต่างๆมากกว่า 25 โรค เช่นโรคมะเร็งปอด โรคหอบหืด เป็นต้น นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจแก่ครอบครัวและสังคม บุหรี่ยังได้ชื่อว่าเป็นทางผ่าน (gateway drug) ของการใช้สารเสพติดตัวอื่นๆด้วย ที่สำคัญฤทธิ์ของบุหรี่ก่อให้เกิดการเสพติด วัยรุ่นที่มีโอกาสทดลองสูบบุหรี่แม้เพียงครั้งหรือสองครั้งจะมีโอกาสกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ติดบุหรี่ได้มาก และแม้ว่าวัยรุ่นเหล่านี้จะมีความตั้งใจในการเลิกสูบุหรี่ ก็พบว่ามีเพียงจำนวนเล็กน้อยเท่านั้นที่สามารถเลิกได้สำเร็จ ยิ่งไปกว่านั้นวัยรุ่นที่เริ่มต้นสูบบุหรี่เมื่ออายุน้อยกว่าจะสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ยากกว่าวัยรุ่นที่เริ่มสูบบุหรี่เมื่ออายุมากว่า ดังนั้น การป้องกันมิให้วัยรุ่นได้เริ่มทดลองสูบบุหรี่จึงเป็นสิ่งสำคัญ จากรายงานข้อมูล HDC (Health Data Center : ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ปี 2560 งานการเฝ้าระวัง ในการสำรวจความชุกของผู้สูบบุหรี่ของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป ในเขตเทศบาลนครยะลา พบว่าประชาชนไทยอายุ 15-70 ปี จำนวน 35,494 คน พบผู้สูบบุหรี่จำนวน 1,271 คน คิดเป็นร้อยละ 3.58 และนักเรียนในโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง จำนวน 2200 คน พบผู้สูบบุหรี่ 150 คน คิดเป็นร้อยละ 6.82 จะเห็นได้ว่าความชุกของผู้สูบบุหรี่อยู่ในอัตราที่สูง และเป็นสถานการณ์ปัญหาที่ต้องดำเนินการแก้ไข จากปัญหาและความสำคัญดังกล่าว งานอย.น้อยโรงเรียนในนามเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการช่วยเหลือให้นักเรียนโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ได้รับความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับบุหรี่และมีแนวทางในการดำเนินโครงการในโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียนและสังคมต่อไป |
| วิธีดำเนินการ (ออกแบบให้ละเอียด) ขั้นเตรียมการ ศึกษาข้อมูลความชุกของผู้สูบบุหรี่ในโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง เพื่อเตรียมข้อมูลมาทำโครงการ เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจากกองทุนประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา ประชาสัมพันธ์โครงการแก่นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ติดต่อวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องบุหรี่ จำนวน 1 ท่าน ระยะเวลา 2 วัน จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์และเอกสารประกอบการอบรม จัดทำหลักสูตรฐานการเรียนรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่และสุขภาพ จำนวน 5 ฐานประกอบด้วย ฐานปอดสาธิตพิชิตบุหรี่ ฐานบุหรี่ร้ายทำลายสุขภาพ ฐานเกมบุหรี่ ฐานอาหารเพื่อสุขภาพและเพื่อลดการอยากบุหรี่ ฐานสาธิตการนวดฝาเท้าเลิกบุหรี่ ขั้นดำเนินการ จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกับคณะอาจารย์เพื่อชี้แจงการจัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนและบุคลากรกับยาสูบโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง จังหวัดยะลา จำนวน 50 คน ระยะเวลาครึ่งวัน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ที่เป็นนักสูบหน้าเก่า) จำนวน 120 คน และ นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ที่เป็นนักสูบหน้าเก่า) จำนวน 110 คน รวมเป็น 230 คน ระยะเวลา 1 วัน กลุ่มที่ 2 นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (กลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นนักสูบหน้าใหม่) จำนวน 80 คน นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นนักสูบหน้าเก่า) จำนวน 100 คน รวมเป็น 180 คน ระยะเวลา 1 วัน เดินรณรงค์ งดสูบบุหรี่โดยนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 500 คน ขั้นประเมินและติดตามผล การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมโดยวัดทั้ง 3 ด้าน (เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงความพึงพอใจ) สรุปผลการดำเนินงานโครงการเสนอผู้บังคับบัญชา |
| ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้เรื่องโทษและอันตรายจากยาสูบ นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีภูมิป้องกันและทักษะปฏิเสธการเชิญชวนสูบบุหรี่ จำนวนสมาชิกในครอบครัวที่เป็นนักสูบของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนลดลง ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และวิธีการที่ได้จากฐานการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้กับตนเองเพื่อเลิกบุหรี่ นักสูบในโรงเรียนมีจำนวนลดลง |
| เป้าหมาย / วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด |
| เพื่อลดอัตราการสูบบุหรี่ของนักเรียนและ บุคลากรที่เป็นนักสูบหน้าเก่าในโรงเรียน | ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ80 อัตราการสูบบุหรี่ของนักเรียนและบุคลากรที่เป็นนักสูบหน้าเก่าในโรงเรียนลดลงร้อยละ 30 |
| เพื่อลดอัตราการเพิ่มของกลุ่มเสี่ยงหรือนักสูบ หน้าใหม่ | อัตราการเพิ่มของกลุ่มเสี่ยงหรือนักสูบหน้าใหม่น้อยกว่าร้อยละ 20 |
| เพื่อลดอัตราการสูบของสมาชิกหน้าเก่าใน ครอบครัวของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียน | อัตราการสูบของสมาชิกในครอบครัวหน้าเก่าของนักเรียน และบุคลากรโรงเรียนลดลงร้อยละ 30 |
| ผู้เข้าอบรมมีความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่ | ผู้เข้าอบรมมีความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่ร้อยละ 80 |
| ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมผ่านงบสนับสนุนของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครยะลา | ผู้เข้ารับอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ80 |

กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย  (ปรับเพิ่ม หัวข้อได้  มากกว่าตัวอย่าง)

| ชนิดกิจกรรม | งบประมาณ | ระบุวัน/ช่วงเวลา |
| --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่1 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกับคณะอาจารย์ เพื่อชี้แจงการจัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนและบุคลากรกับยาสูบโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง จังหวัดยะลาจำนวน 50 คน | 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 50 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 25บาท เป็นเงิน 1,250 บาท 2.ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ และเครื่องเขียน เป็นเงิน 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,250 บาท (เงินสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) |  |
| กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ที่เป็นนักสูบหน้าเก่า) จำนวน 120 คน และ นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ที่เป็นนักสูบหน้าเก่า) จำนวน 110 คน รวมเป็น 230 คน ระยะเวลา 1 วัน | 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของผู้เข้าอบรมจำนวน 230 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 11,500 บาท 2. อาหารกลางวันของผู้เข้าอบรมจำนวน 230 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน 18,400 บาท 3. ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องบุหรี่จำนวน 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท 4. ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม ๆ จำนวน 5 กลุ่ม ๆ ละ 1 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท 5. ค่าถ่ายเอกสารจัดทำคู่มือประกอบการอบรมจำนวน 230 เล่ม ๆ ละ 10 บาท เป็นเงิน 2,300 บาท 6. ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ เป็นเงิน 5,750 บาท 7. ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ (ไวนิลโครงการ) จำนวน 2 ผืน (ภายนอกสถานที่จัดอบรมและภายในสถานที่จัดอบรม) ผืนละ 1,000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท 8. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สาธิตฐานการเรียนรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่และสุขภาพ จำนวน 5 ฐานประกอบด้วย 8.1 ฐานปอดสาธิตพิชิตบุหรี่ - ถุงมือยาง 1 กล่อง ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 200 บาท - บุหรี่ 30 ซอง ๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท - ที่คีบบุหรี่ 10 อัน ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท - แผ่นอะคิลิค ขนาด 23 x 3 เซนติเมตร 5 แผ่น ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท - กระดาษกรอง 2 กล่อง ๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 300 บาท - ที่ปั๊มมือยางชนิดบีบ 5 ชุด ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 500 บาท - พลาสติกดำครอบ 5 ชุด ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 500 บาท - ปากกาอะคิลิค 2 ด้าม ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 100 บาท - ไฟแชค 2 อัน ๆ ละ 5 บาท เป็นเงิน 10 บาท - ผ้าปิดจมูก 6 กล่อง ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 300 บาท รวมเป็นเงิน 5,610 บาท 8.2 ฐานบุหรี่ร้ายทำลายสุขภาพ - กระดาษหนังไก่ 3 รีมๆ ละ 350 บาท เป็นเงิน 1,050 บาท - สีไม้ 10 ชุด ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 500 บาท - กบเหลาสีไม้ 10 อัน ๆ ละ 5 บาท เป็นเงิน 50 บาท - ยางลบดินสอ 10 อัน ๆ ละ 5 บาท เป็นเงิน 50 บาท รวมเป็นเงิน 1,650 บาท 8.3 ฐานเกมบุหรี่ - ลูกโป่งขนาดใหญ่ 650 ลูก ๆ ละ 3 บาท เป็นเงิน 1,950 บาท - กระดาษดับเบิล A 2 รีม ๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 300 บาท - นกหวีด 2 อัน ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 100 บาท - เชือกสายดิบ 10 เมตร ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,350 บาท 8.4 ฐานอาหารเพื่อสุขภาพและเพื่อลดการอยากบุหรี่ - ผัก ผลไม้สด หลากหลายชนิด เป็นเงิน 500 บาท - ถาดอะลูมีเนียมเล็ก ๆ 1 โหล ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 600 บาท - พลาสติกหุ้มอาหาร 1 ม้วน ๆ ละ 65 บาท เป็นเงิน 65 บาท รวมเป็นเงิน 1,165 บาท 8.5 ฐานสาธิตการนวดฝาเท้าเลิกบุหรี่ - ไวนิลพร้อมขาตั้ง เกี่ยวกับขั้นตอนการ นวดอย่างถูกต้อง 1 ชุด ๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท ดังนั้นค่าจัดซื้ออุปกรณ์สาธิตฐานการเรียนรู้เรื่องของกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนและบุคลากรกับยาสูบโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาจำนวน 5 ฐาน เป็นเงิน 12,975 บาท รวมเป็นเงิน 63,725 บาท (เงินหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) |  |
| กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (กลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นนักสูบหน้าใหม่) จำนวน 80 คน นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นนักสูบหน้าเก่า) จำนวน 100 คน รวมเป็น 180 คน ระยะเวลา 1 วัน | 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของผู้เข้าอบรมจำนวน 180 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท 2.อาหารกลางวันของผู้เข้าอบรมจำนวน 180 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน 14,400 บาท 3.ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องบุหรี่จำนวน 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท 4.ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม จำนวน 5 กลุ่ม ๆ ละ 1 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 เป็นเงิน 9,000 บาท 5.ค่าถ่ายเอกสารจัดทำคู่มือประกอบการอบรมจำนวน 180 เล่ม ๆ ละ 10 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท รวมเป็นเงิน 36,000 บาท (เงินสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) |  |
| กิจกรรมที่ 4 เดินรณรงค์งดสูบบุหรี่โดยนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 500 คน | 1.สื่อประชาสัมพันธ์ (ไวนิลเดินรณรงค์) จำนวน 10 ผืน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท 2.สื่อประดิษฐ์ (เพื่อเดินรณรงค์) จำนวน 6 ชิ้น ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท 3.ค่าน้ำดื่ม จำนวน 500 คน ๆ ละ 10 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 21,000 บาท (เงินสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) |  |
|  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 122,975 บาท (เงินหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) *หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ |  |

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน........................................................................................................

 7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

 7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

  7.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

  7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

(  7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)

 7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข

[ข้อ 7(1)]

(  7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/

หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)]

  7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]

  7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

  7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)]

7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

   7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด  จำนวน.....................

   7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน   จำนวน.....................

(  7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน         จำนวน.....................

   7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน   จำนวน.....................

 7.3.4.1 กลุ่มผู้สูงอายุ  จำนวน.....................

 7.3.4.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง   จำนวน.....................

   7.3.5 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ   จำนวน.....................

(   7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง    จำนวน.....................

   7.3.8 สำหรับบริหารและพัฒนากองทุนฯ   [ข้อ 7(4)]

7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก

( 7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

  7.4.3.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

  7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

   7.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

(  7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

  7.4.3.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญา

และอารมณ์

  7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

  7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

  7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

  7.4.3.9 อื่นๆ

( 7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

  7.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

  7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

  7.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

(  7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

   7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ

สุขภาพ

  7.4.7.6 อื่นๆ

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันภัยจากยาสูบของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา (ต่อ)

ลงชื่อ................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม

(นางบุตรธิกรณ์  จุลพล)

ผู้รับผิดชอบโครงการ อย.น้อยโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ลงชื่อ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ/กิจกรรม

(นายวสันต์  จุลพล )

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ลงชื่อ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ/กิจกรรม

(นางสาวเสาวนิตย์  สันทนีนุกูล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง จังหวัดยะลา

ลงชื่อ.........................................................ผู้เห็นชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นายปิยะพงษ์ อนุรัตน์)

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ  รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ..........................................................ผู้เห็นชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นายสมหมาย  ลูกอินทร์)

รองปลัดเทศบาลนครยะลา

เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา

ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)

ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ผลการพิจารณาโครงการ ดังนี้

( อนุมัติ งบประมาณ เพื่อสนับสนุนโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันภัยจากยาสูบของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา เป็นเงิน 122,975 บาท (เงินหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

เพราะ โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่

( ไม่อนุมัติ งบประมาณ เพื่อสนับสนุนโครงการ

เพราะ ............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี)..................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................  
		( ให้รายงานผลความสำเร็จของโครงการตามแบบฟอร์ม (ส่วนที่ 3) ภายใน 1 เดือน หลังจากสิ้นสุดโครงการ

ลงชื่อ....................................................................

(นายพงษ์ศักดิ์  ยิ่งชนม์เจริญ)

นายกเทศมนตรีนครยะลา

ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา

วันที่-เดือน-พ.ศ.....................................................