**บันทึกกิจกรรม**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | วันที่ทำกิจกรรม | รายชื่อกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ | งบประมาณ(บาท) | ค่าใช้จ่าย(บาท) |
| 1 | 21 สิงหาคม 2562 | -ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก –สอนผู้ปกครองแปรงฟันให้ลูกแบบลงมือปฏิบัติรายบุคคลโดยมี อสม.เฝ้าสังเกตการณ์-ประกวดหนูน้อยเกาะจันฟันดี | **22**,100 | 22,100 |

กิจกรรมที่ปฏิบัติ รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ

กิจกรรมที่ 1

-ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก เรื่องโรคฟันผุในเด็ก อาหารที่ส่งผลต่อสุขภาพช่องปากเด็กและการทำความสะอาดสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธี โดยวิทยากรจาก รพ.สต.ตรัง

-สอนผู้ปกครองเช็ดเหงือก กรณีฟันยังไม่ขึ้น และสอนการแปรงฟันให้ลูกแบบลงมือปฏิบัติรายบุคคลโดยมีอสม.เฝ้าสังเกตการณ์และจดบันทึก

-ประกวดหนูน้อยเกาะจันฟันดี โดยคัดเลือกจากเด็กที่มีอายุ 3ปี และฟันไม่ผุ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

*1.ผู้ปกครองมีความรู้หลังให้ทันตสุขศึกษา ร้อยละ 80 จากผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 40 คน (ก่อนให้ความรู้ ร้อยละ 58.33)*

*2.ผู้ปกครองมีทัศนคติหลังให้ทันตสุขศึกษา ร้อยละ 77.5 จากผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 40 คน (ก่อนให้ความรู้ ร้อยละ 45)*

*3.ผู้ปกครองสามารถเช็ดเหงือกและแปรงฟันได้อย่างถูกวิธีร้อยละ 100*

*4.เด็กอายุ 3 ปี ไม่มีฟันผุร้อยละ31.42*

**รายงานการใช้เงิน**

|  |
| --- |
| **ประเภทรายจ่าย** |
| ค่าตอบแทน | ค่าจ้าง | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | อื่น ๆ | รวมรายจ่าย |
| **ค่าสมนาคุณวิทยากร ชั่วโมงละ ุ600 รวม 3 ชั่วโมง 1,800 บาท**  |  | **-ค่าอาหารกลางวัน 7,750บาท****-ค่าอาหารว่าง 7,750 บาท** | **ค่าอุปกรณ์3,000 บาท** |  | **ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 1,800บาท** | **22,100 บาท** |