**แบบเสนอแผนงาน /โครงการ /กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกอตอตือร๊ะ**

**เรื่อง ขอเสนอแผนงาน /โครงการ /**ดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวั**ย**ในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดอิสลาอุดดีน

 ด้วย หน่วยงาน /องค์กร /กลุ่มคน (ระบุชื่อ) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดอิสลาอุดดีนมีความประสงค์จะจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมโครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวั**ย**ในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดอิสลาอุดดีนในปีงบประมาณ 2562โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกอตอตือร๊ะ เป็นเงิน 10,000 บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

**ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน /โครงการ /กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน /โครงการ /กิจกรรม**

 **ลงรายละเอียด)**

**หลักการและเหตุผล**

ปัญหาของเด็กปฐมวัยประกอบด้วย ปัญหาทั้งด้านสุขภาพและความปลอดภัย มีสาเหตุมาจาก ตัวเด็กเอง และสภาพแวดล้อม ตลอดจนปัจจัยในการเลี้ยงดูและพัฒนาของเด็กแต่ละคน ปัญหาอาจเกิดขึ้นกับเด็กได้ทั้งที่บ้านและโรงเรียน ผู้ปกครองและครูจึงต้องรู้เท่าทันภูมิหลังด้านสุขภาพของเด็ก และมีความรอบคอบในการเตรียมรับมือ กรณีที่เกิดปัญหาด้านสุขภาพและความปลอดภัยของเด็กแต่ละคน โดยเฉพาะการระมัดระวังการแพร่เชื้อจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง หรือการเตรียมการซักซ้อมก่อนการเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัย เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทัน และเกิดความปลอดภัยแก่เด็กมากที่สุดอาจกล่าวได้ว่าสุขภาพและความปลอดภัย เมื่อนำมาพิจารณารวมกันแล้ว ย่อมหมายถึง“ทั้งชีวิตของเด็ก” ปัญหาสุขภาพและความปลอดภัยของเด็กเกิดได้จากหลากหลายสาเหตุ ซึ่งอาจำแนกออกได้เป็น ๒ ประเภทคือ สาเหตุอันเกิดจากปัจจัยภายใน และจากปัจจัยภายนอก ซึ่งมักเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

๑. สาเหตุจากปัจจัยภายใน ซึ่งเกิดขึ้นจากความผิดปกติในตัวเด็กเอง โดยปัญหาของเด็กมักเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

- เด็กมีภูมิคุ้มกันโรคต่ำ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะระบบภูมิคุ้มกันของเด็กยังไม่พัฒนาโดยสมบูรณ์ นอกจากนี้อาจเกิดจากความผิดปกติทางร่างกายของเด็กเอง

- โรคภูมิแพ้หรืออาการแพ้ประเภทต่างๆ เช่น แพ้อาหาร แพ้ยา แพ้สัตว์ปีก ซึ่งอาจทำให้เด็กต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนในบางกรณี

๒. สาเหตุจากปัจจัยภายนอกสำหรับปัจจัยภายนอก สิ่งแวดล้อมมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพและความปลอดภัยของเด็ก ซึ่งปัญหาที่เกิดกับเด็กส่วนใหญ่ มักเกิดจากเหตุดังต่อไปนี้ - การติดเชื้อ การติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดจากสิ่งมีชีวิตจำพวกแบคทีเรียหรือไวรัส ซึ่งสามารถแพร่จากคนสู่คนได้อย่างง่ายดายผ่านการสัมผัส (Cross-infection)

- การเลี้ยงดูจากผู้ปกครอง ตั้งแต่หลังคลอด ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องของอาหารการกิน ไปจนถึงการดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของลูก

- เด็กขาดประสบการณ์หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์

- อุบัติเหตุประเภทต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากการหกล้มเพียงเล็กน้อย หรืออาจรุนแรงถึงอุบัติเหตุที่อาจนำไปสู่การสูญเสียอวัยวะหรือชีวิต

- การได้รับสารพิษ

- การรักษาความสะอาดที่ไม่ดีพอ

-2-

ดังนั้น หากเกิดปัญหาขึ้นกับสุขภาพและความปลอดภัย ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน หรือการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว นอกจากนี้ยังขัดขวางต่อพัฒนาการของเด็กในทุกๆด้านอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเด็กปฐมวัย ปัญหาที่เกิดกับสุขภาพและความปลอดภัยของเด็ก ยังรวมถึงความผิดปกติที่อาจติดตัวเด็กไปได้ตลอดชีวิต อาทิเช่น เด็กที่เป็นโรคขาดสารอาหารมักมีอัตราการเสียชีวิตที่สูง หรืออาจมีร่างกายแคระแกรน ไม่เจริญเติบโต และมีพัฒนาการที่ไม่สมวัย การช่วยเหลือ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพและความปลอดภัยในเด็กย่อมมีความสำคัญต่อชีวิตและอนาคตของเด็ก และที่สำคัญคือครอบครัวของเด็กจะต้องเข้ามามีบทบาท และมีส่วนสำคัญในการดูแลให้เด็กทุกคนได้กินดีอยู่ดี มีที่อยู่ ที่หลับนอนที่ปลอดภัยแต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีอีกหลายครอบครัวที่รายได้ไม่เพียงพอจุนเจือสมาชิกใหม่ในครอบครัว ผู้ปกครองมีการศึกษาน้อย หรือมีถิ่นที่อยู่อาศัยในสภาวะแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของเด็ก ครอบครัวเหล่านี้จึงมีข้อจำกัดในการเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตขึ้นมาได้อย่างเหมาะสม ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคม ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อเด็กโตขึ้น นอกจากจะมีปัญหาสุขภาพแล้วพวกเขาเหล่านั้นยังอาจถ่ายทอดการเลี้ยงดูในแบบที่ตนเองได้รับไปสู่ลูกหลาน เป็นวงจรที่สร้างปัญหาสุขภาพและความปลอดภัยไม่สิ้นสุด และไม่อาจได้รับการแก้ไขได้ จนกว่าชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวเหล่านั้นจะดีขึ้น

ด้วยเหตุนี้ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดอิสลาฮุดดีนจึงต้องการมุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของเด็กรวมทั้งการดำเนินการเตรียมความพร้อมตามมาตรการการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก อย่างเข้มข้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชน จึงได้จัดทำโครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดอิสลาฮุดดีนขึ้น เพื่อเฝ้าระวัง ดูแลส่งเสริมสุขภาพในเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาพที่ดี

โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่ ครูผู้ดูแลเด็กผู้ปกครอง และชุมชนด้านทักษะการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่เด็กในปกครองเพื่อนำไปใช้ได้อย่างถูกวิธี

**1. วัตถุประสงค์**

1.1 เพื่อให้ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ดูแลสุขภาพในเด็ก

ปฐมวัยเบื้องต้น

1.2 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ปกครอง ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ในด้านดูแลและป้องกันปัญหาด้านสุขภาพในเด็กปฐมวัย

1.3 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ความอบอุ่นในครอบครัว ระหว่าง ผู้ปกครองและเด็กปฐมวัยในการดูแล

รักษาสุขภาพ

**2.วิธีการดำเนินการ**

2.๑จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ

2.2ประสานงานกับวิทยากรและผู้ปกครองนักเรียน

2.3ประชุมชี้แจงคณะทำงาน

2.4ดำเนินการตามโครงการโดยมีกลุ่มเป้าหมายดังนี้เด็กนักเรียนผู้ปกครองเด็กนักเรียน และผู้ดูแลเด็ก จำนวน 78 คน

-3-

2.4.1 วิทยากรแนะนำวิธีการใช้สมุดบันทึกสุขภาพ (ปกสีชมพู)ให้แก่ผู้ปกครองและครู2.4.2 การให้ความรู้ในหัวข้อการป้องกันและปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีเด็กปฐมวัยป่วยด้วยโรคที่มักเกิดกับเด็กเช่นโรคมือเท้าปากไข้หวัด และอาการชัก เป็นต้น2.4.3 สาธิตวิธีการประเมินพัฒนาการเด็กวัย 2-4ปีทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ด้านร่างกายอารมณ์ สังคมและสติปัญญา

**3.ระยะเวลาดำเนินการ**

 วันที่ 9 สิงหาคม 2562

**4. สถานที่ดำเนินการ**

 ณ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดอิสลาฮุดดีน ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

**5. งบประมาณ**

 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กอตอตือร๊ะ เป็นเงิน 10,000

บาท (เงินหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

5.1 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) ขนาด 1.5 x 2.๐ เมตร จำนวน 1 ผืน เป็นเงิน 900 บาท

5.2ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม (38 คน x 75 บาท) เป็นเงิน 2,850 บาท

5.3 ค่าจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม (38 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) เป็นเงิน 1,900 บาท

 5.4 ค่าสมนาคุณวิทยากร (5 ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท) เป็นเงิน 3,0๐๐ บาท

 5.๕ ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการอบรม เป็นเงิน 1,350 บาท

**หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ตามความเหมาะสม**

**6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

6.1 เด็กปฐมวัยได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยตามหลักสุขอนามัยที่ถูกต้องเหมาะสม

* 1. ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก มีความรู้ ความเข้าใจหลักการดูแลสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย ได้อย่างถูกวิธี
	2. เด็กปฐมวัย มีอัตราการป่วยลดลงและมีพัฒนาการที่ดีสมวัย

6.4เสริมสร้างความรัก ความอบอุ่นในครอบครัวระหว่างพ่อ แม่ และลูก

-4-

**7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง ๑รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)

*๗.๑ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ* (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ข้อ๗)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน

 □๗.๑.๑ หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

 □๗.๑.๒ หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

 □๗.๑.๓ หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

 □๗.๑.๔ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

 □๗.๑.๕ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

๗.๒ ประเภทการสนับสนุน(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗)

□๗.๒.๑ สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข

[ข้อ๗(๑)]

 □๗.๒.๒ สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ ๗(๒)]

 □๗.๒.๓ สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ ๗(๓)]

 □๗.๒.๔ สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ ๗(๔)]

 □๗.๒.๕ สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ ๗(๕)]

๗.๓ กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. ๒๕๕๗)

 □๗.๓.๑ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

 □๗.๓.๒ กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

 □๗.๓.๓ กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

 □๗.๓.๔ กลุ่มวัยทำงาน

 □๗.๓.๕.๑ กลุ่มผู้สูงอายุ

 □๗.๓.๕.๒ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 □๗.๓.๖ กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

 □๗.๓.๗ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

๗.๔ กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก

 □๗.๔.๑ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

 □๗.๔.๑.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 □๗.๔.๑.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 □๗.๔.๑.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

 □๗.๔.๑.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 □๗.๔.๑.๕ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 □๗.๔.๑.๖ การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

-5-

 □๗.๔.๑.๗ การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 □๗.๔.๑.๘ อื่นๆ (ระบุ)..................................................................................................

 □๗.๔.๒ กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

 □๗.๔.๒.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 □๗.๔.๒.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 □๗.๔.๒.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 □๗.๔.๒.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 □๗.๔.๒.๕ การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและ อารมณ์

 □๗.๔.๒.๖ การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 □๗.๔.๒.๗ การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 □๗.๔.๒.๘ อื่น (ระบุ)....................................................................................................

 □๗.๔.๓ กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

 □๗.๔.๓.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 □๗.๔.๓.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 □๗.๔.๓.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 □๗.๔.๓.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 □๗.๔.๓.๕ การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและ อารมณ์

 □๗.๔.๓.๖ การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 □๗.๔.๓.๗ การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 □๗.๔.๓.๘ การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 □๗.๔.๓.๙ อื่นๆ (ระบุ)..................................................................................................

 □๗.๔.๔ กลุ่มวัยทำงาน

 □๗.๔.๔.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 □๗.๔.๔.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 □๗.๔.๔.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 □๗.๔.๔.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 □๗.๔.๔.๕ การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

 □๗.๔.๔.๖ การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

 □๗.๔.๔.๗ การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 □๗.๔.๔.๘ การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 □๗.๔.๔.๙ อื่นๆ (ระบุ)..................................................................................................

-6-

 □๗.๔.๕.๑ กลุ่มผู้สูงอายุ

 □๗.๔.๕.๑.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 □๗.๔.๕.๑.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 □๗.๔.๕.๑.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 □๗.๔.๕.๑.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 □๗.๔.๕.๑.๕ การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 □๗.๔.๕.๑.๖ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 □๗.๔.๕.๑.๗ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 □๗.๔.๕.๑.๘ อื่น (ระบุ)................................................................................................

 □๗.๔.๕.๒ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 □๗.๔.๕.๒.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 □๗.๔.๕.๒.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 □๗.๔.๕.๒.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 □๗.๔.๕.๒.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 □๗.๔.๕.๒.๕ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

 □๗.๔.๕.๒.๖ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

 □๗.๔.๕.๒.๗ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

 □๗.๔.๕.๒.๘ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

 □๗.๔.๕.๒.๙ อื่น (ระบุ)................................................................................................

 □๗.๔.๖ กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

 □๗.๔.๖.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 □๗.๔.๖.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 □๗.๔.๖.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 □๗.๔.๖.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 □๗.๔.๖.๕ การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 □๗.๔.๖.๖ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 □๗.๔.๖.๗ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 □๗.๔.๖.๘ อื่นๆ (ระบุ)..................................................................................................

 □๗.๔.๗ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

 □๗.๔.๗.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 □๗.๔.๗.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 □๗.๔.๗.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 □๗.๔.๗.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 □๗.๔.๗.๕ การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

 □๗.๔.๗.๖ อื่นๆ (ระบุ) ...........................................................................................................................

-7-

 (ลงชื่อ) ผู้เขียนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 (นางสาวนัจวา มอลอเล๊าะ)

 ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

 25 ธันวาคม ๒๕๖1

 (ลงชื่อ) ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 (นายมูฮัมหมัดอารีฟ โกตาบารู)

 ประธานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอิสลาฮุดดีน

 25 ธันวาคม ๒๕๖1

-8-

**ส่วนที่ 2 :ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท.ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)**

 ตามมติการประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กอตอตือร๊ะ

ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

🗹 อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน 10,000.- บาท

 เพราะ โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดอิสลาฮุดดีน . เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่คณะกรรมการและผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ . อบต.กอตอตือร๊ะ เห็นชอบ .

❑ ไม่อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 เพราะ .

 .

หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) .

 .

🗹 ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแบบฟอร์ม (ส่วนที่ 3)

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ..

.

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ

 (นายมะรอดี พระอิง) (นายปรีชา นรัษฎา)

 ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 กรรมการและเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 อบต.กอตอตือร๊ะ

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ

 (นายมามะ มาโซ)

 ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 อบต.กอตอตือร๊ะ