**ส่วนที่ 3 : แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)**

**ชื่อแผนงาน** โครงการคัดกรองภาวะสุขภาพช่องปากในเด็กวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563

**1. ผลการดำเนินงาน**

จากการดำเนินโครงการคัดกรองภาวะสุขภาพช่องปากในเด็กวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563
 รุ่นที่ 1 โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ
 กิจกรรมอบรมแลกเปลี่ยนเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลภาวะสุขภาพช่องปากในเด็กวัยเรียนและกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพแปรงฟันหลังอาหาร วันที่ 3 สิงหาคม 2563 มีผู้เข้าร่วม จำนวน 27 คน
 กิจกรรมคัดกรองภาวะสุขภาพช่องปากในเด็กวัยเรียน วันที่ 4 สิงหาคม 2563 มีผู้เข้าร่วม จำนวน 144 คน ผลการคัดกรอง พบว่า เด็กมีฟันน้ำนมผุ จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 69.44 เด็กมีฟันแท้ผุ จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 39.58
 รุ่นที่ 2 โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้
 กิจกรรมอบรมแลกเปลี่ยนเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลภาวะสุขภาพช่องปากในเด็กวัยเรียนและกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพแปรงฟันหลังอาหาร วันที่ 5 สิงหาคม 2563 มีผู้เข้าร่วม จำนวน 25 คน
 กิจกรรมคัดกรองภาวะสุขภาพช่องปากในเด็กวัยเรียน วันที่ 6 สิงหาคม 2563 มีผู้เข้าร่วม จำนวน 117 คน ผลการคัดกรอง พบว่า เด็กมีฟันน้ำนมผุ จำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 55.56 เด็กมีฟันแท้ผุ จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 41.03
 ในรายที่มีฟันผุมากทางเจ้าหน้าที่ทันตกรรมแนะนำให้ไปรักษาที่ รพ.สตูล แนะนำการแปรงฟันที่ถูกวิธี และส่งต่อข้อมูลให้กับรพ.สต.ตำมะลัง

**2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

2.1 การบรรลุตามวัตถุประสงค์

 🞎 บรรลุตามวัตถุประสงค์

 - ร้อยละ 85 ของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก

 ( ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการถาม – ตอบ )

 - ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความรู้และทักษะการแปรงฟันที่ถูกวิธี

 (จากการตรวจประเมินโดยเจ้าหน้าที่ทันตกรรม)

 🞎 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพราะ ............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

2.2 จำนวนผู้เข้าร่วมในโครงการ

 - กิจกรรมอบรมแลกเปลี่ยนเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลภาวะสุขภาพช่องปากในเด็กวัยเรียนและกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพแปรงฟันหลังอาหาร จำนวน 52 คน

 - กิจกรรมคัดกรองภาวะสุขภาพช่องปากในเด็กวัยเรียน จำนวน 261 คน

**3. การเบิกจ่ายงบประมาณ**

 งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ .............16,000........ บาท

 งบประมาณเบิกจ่ายจริง ..............16,000....... บาท คิดเป็นร้อยละ .........100...............

 งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ ................................... บาท คิดเป็นร้อยละ ..............................

**4. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน**

 🞎 ไม่มี

 **🞎 มี**

ปัญหา/อุปสรรค

* เด็กนักเรียนส่วนใหญ่จะมีการรับประทาน แบบขนมขบเคี้ยว น้ำอัดลม
* ขาดความตระหนักถึงการดูแลสุขภาพช่องปากและการแปรงฟัน
* ผู้ปกครองขาดความตระหนักการดูแลสุขภาพช่องปากของบุตรหลาน

 แนวทางการแก้ไข

* ให้ความรู้อาหารที่เหมาะสมต่อการบริโภค
* สอนการแปรงฟันที่ถูกวิธี
* ส่งต่อข้อมูลเด็กนักเรียนที่ฟันผุ

ลงชื่อ เจ๊ะนิตา ผู้รายงาน

  (นางสาวเจ๊ะนิตา นาวา)

ตำแหน่ง อสม ม.3 ต.ตำมะลัง

วันที่-เดือน-พ.ศ. 10 สิงหาคม 2563