**แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี**

เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี

ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี มีความประสงค์จะจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

**ส่วนที่ ๑: รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)**

# **หลักการเหตุผล**

# กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่นับเป็นนวัตกรรมที่สำคัญในระบบสุขภาพของประเทศไทยในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของประชาชนจากหลายภาคส่วนในสังคม โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกสำคัญในการประสานหน่วยงาน องค์กรและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เข้ามาร่วมค้นหาปัญหาและความต้องการของประชาชน ร่วมวางแผนและส่งเสริมให้เกิดการร่วมดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ โดยสามารถติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมกับประชาชน นอกจากมีเจตนารมณ์ในการสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่แล้ว ยังสนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงบทบาทในการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ และส่งเสริมให้บุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่ได้แสดงบทบาทในการสนับสนุนประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง ทั้งนี้ยังส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน สามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเองและการสร้างกลไกในสังคมที่จะต้องเข้ามาร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพให้ลุล่วง

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๓ (๓) มาตรา ๑๘ (๔) (๘) (๙) และมาตรา ๔๗ ได้กำหนดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุน ประสานและกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้ตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการ เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่บุคคลในพื้นที่ โดยให้ได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมถึงสนับสนุนและกำหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน และภาคเอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรดำเนินงาน และบริหารจัดการเงินทุนในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้ตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการ โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่บุคคลในพื้นที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงได้มีการประชุมระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกร่างหลักเกณฑ์การสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลดำเนินงานบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี จึงได้จัดทำ “โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี ประจำปี ๒๕๖๑” ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนากองทุนให้ดำเนินงานไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน

-๒-

**๑. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

๑. เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

๒. เพื่อพิจารณาออกระเบียบที่จำเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน

๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และแกนนำสุขภาพ

๔. เพื่อสร้างประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่นวัตกรรมชุมชน

**๒. วิธีดำเนินการ**

๑. ขั้นตอนวางแผนงาน

- ร่วมกันประชุมวางแผน กำหนดร่างวาระในการประชุม จำนวนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ

- กำหนดวันดำเนินการจำนวน ๑ ครั้ง/ปี

- **จัดเวที/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้**

๒. ขั้นตอนการดำเนินงาน

- ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน เพื่อกำหนดนัดหมาย

- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการดำเนินงาน

- จัดเตรียมค่าใช้จ่ายในการ

- จัดเตรียมสถานที่ในการประชุม และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

๓. ดำเนินการจัดประชุมตามแผนงานและวาระที่กำหนด

**- จัดอบรมให้ความรู้คณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน จำนวน ๒๕ คน**

**- จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (กลุ่มเป้าหมายคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ**

**คณะทำงาน และแกนนำสุขภาพ จำนวน ๑๐๐ คน)**

**-จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ**

**๓. ระยะเวลาดำเนินการ**

เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – เดือนกันยายน ๒๕๖๑

**๔. สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี

**๕. งบประมาณ**

จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี้

๕.๑ จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒๕ คนๆละ ๒๕ บาท จำนวน ๕ ครั้ง เป็นเงิน 3,125 บาท

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการกองทุนฯ จำนวน ๑9 คนๆละ ๔๐๐ บาท จำนวน ๕ ครั้ง เป็นเงิน ๓8,๐๐๐ บาท

- ค่าตอบแทนอนุกรรมการกองทุนฯ จำนวน 6 คนๆละ ๓๐๐ บท จำนวน ๕ ครั้ง เป็นเงิน 9,๐๐๐ บาท

**รวมเป็นเงิน 50,125.- บาท**

๕.๒ จัดอบรมให้ความรู้คณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน จำนวน ๒5 คน

- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๒5 คนๆละ 5๐ บาท/มื้อ จำนวน ๑ มื้อ เป็นเงิน ๑,25๐ บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒5 คนๆละ ๒๕ บาท/มื้อ จำนวน ๒ มื้อ เป็นเงิน ๑,25๐ บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากรจำนวน ๖ ชั่วโมงๆละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท

- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม จำนวน ๒5 เล่ม ๆ ละ ๘๐ บาท เป็นเงิน 2,000 บาท

**รวมเป็นเงิน ๘,10๐.- บาท**

**-๓-**

๕.๓ จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (กลุ่มเป้าหมายคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ

คณะทำงาน และแกนนำสุขภาพ จำนวน ๑0๐ คน)

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑0๐ คน ๆ ละ ๒๕ บาท/มื้อ เป็นเงิน 2,500 บาท

- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม จำนวน ๑0๐ เล่ม ๆ ละ ๒๐ บาท เป็นเงิน 2,๐๐๐ บาท

- ค่าปากกา จำนวน ๑0๐ ด้าม ๆ ละ ๗ บาท เป็นเงิน 70๐ บาท

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท

-ป้ายไวนิลโครงการ เป็นเงิน 600 บาท

**รวมเป็นเงิน 6,8๐๐.- บาท**

๕.๔ **กิจกรรมอบรม สัมนา**

**- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ในการอบรม สัมมนา**

**และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เจ้าหน้าที่กองทุน เป็นเงิน 26,075 บาท**

**รวมเป็นเงิน 26,075.- บาท**

๕.๕ จัดประชุมคณะอนุกรรมการ LTC

- ค่าประชุมคณะอนุกรรมการ ๓๐๐ บ.x ๑๑ คน x ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๖,๖๐๐ บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๑ คน x ๒๕ บ. x ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๕๕๐ บาท

**รวมเป็นเงิน ๗,๑๕๐.- บาท**

๕.๕ ค่าจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สำหรับกองทุน

- กระดาษ A๔ จำนวน ๑๐ รีมๆละ ๑25 บาท เป็นเงิน ๑,25๐ บาท

- ชั้นวางแฟ้มเอกสาร จำนวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท

- ลังใส่เอกสาร เป็นเงิน 500 บาท

**รวมเป็นเงิน 5,750- บาท**

*หมายเหตุ : การใช้งบประมาณเป็นไปตามประกาศฯ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๗(๔)*

**๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

๑. การพิจารณาอนุมัติแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

๒. มีการออกระเบียบที่จำเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน

๓. คณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และแกนนำสุขภาพได้รับการพัฒนาศักยภาพ

๔. คณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ มีประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่นวัตกรรมชุมชน

-๔-

**๗. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

**(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง ๑ รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)**

๗.๑ *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ* (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี

- ไม่ต้องจัดเข้ากลุ่มตามประกาศฯ

๗.๒ ประเภทการสนับสนุน(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗)

🗹๗.๒.๔ สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ ๗(๔)]

๗.๓ กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. ๒๕๕๗)

🗹๗.๓.๘ สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ ๗ (๔)]

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรีหญิง....................................... ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(เสาวคนธ์ แสงเขียว)

ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี

**ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทุ่งนารี ครั้งที่ 1/๒๕61 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

**อนุมัติ** งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี งบประมาณ 10๐,๐๐๐.- บาท เพื่อใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุน......................................................

**ไม่อนุมัติ** งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เพราะ ........................................................................................................................................................ .........................................................................................................................................................

หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) ........................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................

ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม **(ส่วนที่ 3)** ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561

ลงชื่อ ....................................................................

(นายสุชีพ รุ่นกลิ่น)

ตำแหน่ง ประธานกองทุนหลักประกันสุภาพ อบต.ทุ่งนารี

วันที่-เดือน-พ.ศ. 7 ธันวาคม ๒๕61