รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง

ครั้งที่ 2/2560  วันที่ 7 กรกฎาคม  2560

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง

| ที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | นายมาหะมะรอพี อีแตเบ็ง | ประธานกองทุน |  |
| 2 | นางอาณีซา เปาะอีแต | รองประธานกองทุน |  |
| 3 | นายรุสลาน แลสะอิ | คณะกรรมการกองทุน |  |
| 4 | นายดอรอนิง ยะมะซิ | คณะกรรมการกองทุน |  |
| 5 | นางฮามีด๊ะ ละสุสามา | คณะกรรมการกองทุน |  |
| 6 | นางสุฮันนา ดอเล๊าะ | คณะกรรมการกองทุน |  |
| 7 | นายอาหามะ ดอเล๊าะ | คณะกรรมการกองทุน |  |
| 8 | นางอาบีด๊ะ อาแด | คณะกรรมการกองทุน |  |
| 9 | นายอับดุลเราะห์มาน ยะมะซิ | รองประธานกองทุน |  |
| 10 | นายยะห์ยา จาดาเร๊ะ | คณะกรรมการกองทุน |  |
| 11 | นางสาวซานียะห์ สะดียามู | คณะกรรมการกองทุน |  |
| 12 | นางสาวนุชรีย์ ธิติธีรนนท์ | ผช.เลขานุการกองทุน |  |
| 13 | นางอัมพร หนูประดิษฐ์ | เลขานุการกองทุน |  |
| 14 | นางสาวสิริมาส สกนธวุฒิ | อนุกรรมการกองทุน |  |
| 15 | นางสมใจ สองแก้ว | อนุกรรมการกองทุน |  |
| 16 | นางสาวจิรวรรณ์ ธัมโรจน์ | อนุกรรมการกองทุน |  |
| 17 | นางสาวทักษวรรณ แก้วทอง | อนุกรรมการกองทุน |  |
| 18 | นายฮัสมิง สาเลงบาเกาะ | คณะกรรมการกองทุน |  |

เปิดการประชุมเวลา   10.00   น.

วาระที่  1  ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานกองทุนฯ		เรียนคณะกรรมการกองทุนฯ  ทุกท่าน การประชุมครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2560

มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาดังนี้  คือ 1. ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ใน

ปีงบประมาณ  2560  ที่ได้รับการอนุมัติจากกองทุน 2.เร่งรัดโครงการที่ยังไม่เบิกจ่ายและ

ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 กันยายน 2560 3.แจ้งแนวทางการดำเนินงานกองทุน

ในปี 2561

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ที่ประชุม  		รับรอง

- 2 -

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

เลขานุการกองทุน	จากการประชุมครั้งที่ 1/2560 คณะกรรมการได้เห็นชอบและอนุมัติโครงการที่ขอรับการ

สนับสนุนจากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกาลูปัง  จำนวน 10 โครงการ

ดังนี้  อุดหนุน รพ.สต.กาลูปัง จำนวน 3 โครงการ ชมรมตาดีกา 1 โครงการ และกลุ่ม อสม.

ตำบลกาลูปังจำนวน 3 โครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาลูปังจำนวน 2 โครงการ และ

โครงการบริหารจัดการกองทุน 1 โครงการ วันนี้ขอเชิญตัวแทนผู้รับผิดชอบโครงการได้

ชี้แจงผลการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมาให้คณะกรรมการทุกท่านทราบค่ะ

ผอ.รพ.สต.		โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาลูปัง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน

3 โครงการ  จำนวนงบประมาณ  52,200 บาท  ได้แก่โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

เพื่อห่างไกลโรคเรื้อรัง จำนวน 16,200 บาท  โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง

เต้านม จำนวน 16,200 บาท และโครงการรณรงค์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก 0-5 ปี

ตำบลกาลูปัง จำนวน 19,800  บาท โดยที่ทาง รพ.สต.ยังไม่ได้ดำเนินการทั้ง 4 โครงการ

แต่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกันยายน 2560

ที่ประชุม		รับทราบ

ตัวแทน อสม.		กลุ่ม อสม. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ จำนวน  3  โครงการ งบประมาณ

101,900 บาท ได้แก่โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและโรค

เบาหวาน จำนวน  58,000  บาท โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

จำนวน 33,900 บาท และโครงการเครือข่ายร่วมใจเพื่อผู้ด้วยโอกาส จำนวน 10,000 บาท

จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกันยายน 2560

น็H็็  ดกดสเส

ตัวแทนศพด.	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาลูปัง  ได้รับงบประมาณสนับสนุน จำนวน 2 โครงการ ได้แก่โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัย จำนวน  10,000  บาท  และโครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย จำนวน 10,000 บาท  ทั้ง 2 โครการจัดดำเนินการจัดในวันที่ 15 และ 16 สิงหาคม 2560 ค่ะ

ผช.เลขานุการกองทุน	ขอเรียนให้ทราบถึงปัญหาของการปฏิบัติงานในปีนี้  เนื่องจากทางกองทุนหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติได้ปรับแนวทางการดำเนินงานกองทุนใหม่ ได้แก่ 1. เงินกองทุนฯ จะต้อง

ถูกใช้ดำเนินกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเงินทั้งหมด  2. การจัดตั้งทีมพี่เลี้ยง

สนับสนุนประจำกองทุน ทำหน้าที่ติดตามการดำเนินงานและให้คำปรึกษาแก่กองทุน

อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี 3. การพัฒนาระบบติดตามแบบออนไลน์ของเขต 12 สงขลา ผ่าน

เว็ปไซต์กองทุนสุขภาพตำบลภาคใต้ แทนระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่นเดิม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้การปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการกองทุนมีความล่าช้าในการทำงาน  โดยเฉพาะการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม

ออนไลน์ระบบใหม่  ซึ่งผู้ใช้ต้องศึกษาให้เข้าใจก่อนบันทึกข้อมูล  และข้อมูลรายละเอียด

โครงการที่ได้รับอนุมัติจะต้องนำไปบันทึกในระบบมีความละเอียดมากขึ้น ดังนั้นจึงขอความ

ร่วมมือให้กลุ่มหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติโครงการได้ศึกษา และเขียนโครงการให้ละเอียด

ตามแบบฟอร์มที่กองทุนหลักประกันสุขภาพกำหนดไว้ด้วยค่ะ ซึ่งวันนี้ก็ได้ถ่ายเอกสาร

แบบฟอร์มมาให้ที่ประชุมได้ทราบด้วยค่ะ

- 3 -

ที่ประชุม		รับทราบ

เลขานุการกองทุนฯ	ด้วยได้รับหนังสือจาก สปสช.เขต 12 สงขลา เรื่องแจ้งแนวทางการดำเนินงานกองทุน

สุขภาพตำบลปี 2561  จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ค่ะ

- วันที่ 1-31  กรกฎาคม  ให้กองทุนฯ ลงข้อมูลจำนวนประชาชกรกลางปีทุกสิทธิ์

(1 กรกฎาคม 2560) หน้าเพจกองทุนสุขภาพตำบล ผ่านเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบลภาคใต้ พร้อมแนบไฟล์แสดงจำนวนประชากรทุกสิทธิ์จากทะเบียนราษฎร์ เพื่อประกอบ

การจัดสรรงบประประมาณค่าเหมาจ่ายรายหัว (45 บาท/หัว ประชากร)

- ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560 ให้จัดทำแผนสุขภาพตำบล นำข้อมูลด้าน

สุขภาพของพื้นที่ จาก รพ.สต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทำแผนร่วมกัน โดยประสาน

กับพี่เลี้ยงประจำกองทุน

- เดือนกันยายน 2560 กรอกข้อมูลแผนสุขภาพตำบลจากกระบวนการข้อ 2 ให้เว็บไซต์

กองทุนสุขภาพตำบลภาคใต้  โดย สปสช.จะโอนเงินให้เฉพาะกองทุนที่มีแผนสุขภาพแล้วเท่านั้น

- กรอกชุดโครงการบริหารกองทุนสุขภาพตำบล และโครงการแก้ปัญหาสุขภาพตามแผน

สุขภาพที่วางไว้

- เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560 ประเมินกองทุนและส่งรายงานผลการดำเนินงาน

กองทุน ปี 2560 ผ่านเว็บไซต์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์

ตามแนวทางหนังสือดังกล่าว จึงขอความร่วมมือตัวแทนหน่วยงานที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนในปี 2561  ได้ส่งแผนงานโครงการให้แก่ผู้ช่วยเลขานุการกองทุน  ภายใน 31 สิงหาคม 2560 เพื่อจะได้รวบรวมจัดทำแผนสุขภาพตำบลและบันทึกในเว็บไซต์กองทุนต่อไปค่ะ

ที่ประชุม		รับทราบ

ระเบียบวาระที่  4	เรื่องอื่น ๆ

ประธานกองทุน		ขอฝากกลุ่ม/องค์กร ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ได้เร่งดำเนินการกิจกรรมโครงการ

ให้แล้วเสร็จภายใน 15 กันยายน 2560  พร้อมสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

เป็นรูปเล่มส่งให้ผู้ช่วยเลขานุการกองทุน เพื่อจะได้สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

และจัดส่งให้สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา ต่อไป

ปิดการประชุมเวลา 	12.00  น.

ลงชื่อ      			      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวนุชรีย์  ธิติธีรนนท์)

ผู้ช่วยเลขานุการกองทุน

ลงชื่อ      			      ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางอัมพร หนูประดิษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง

เลขานุการกองทุนฯ

ลงชื่อ       		               ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายมาหะมะรอพี  อีแตเบ็ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง

ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ