**แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่**xxxx

เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (อสม.จิ๋ว)

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่xxxx

 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลxxxx /โรงเรียนxxxx/ รพ สต. xxxx *(อาจจะมีหน่วยงานใดเขียนก็ได้)* มีความประสงค์จะจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (อสม.จิ๋ว) ในปีงบประมาณ 25xx โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่xxxxเป็นเงิน xxxx บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

**ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)**

**หลักการและเหตุผล**

 การสร้างเสริมและป้องกันโรค สามารถดำเนินการทั้งบุคคล ครอบครัว ชุมชน โดยจำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจของโรคและกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในชุมชนต่างๆของตำบลxxxx ปัจจุบันพบว่ามีอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกที่เพิ่มขึ้น(ข้อมูลการเกิดโรคไข้เลือดออกของตำบล) ถึงแม้จะใช้การใส่ทรายอะเบท และการพ่นกำจัดยุงลาย ก็ยังไม่สามารถลดอัตราการป่วยของโรคดังกล่าวได้ สิ่งสำคัญของการเกิดโรคคือยุงลาย และลูกน้ำที่จะต้องเจริญเติบโตเป็นยุงในบางระยะไม่สามารถกำจัดได้ด้วยทรายอะเบท จึงจำเป็นต้องใช้การกำจัดโดยการลดแหล่งน้ำเพาะพันธุ์ ภายในบ้านและในชุมชน เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ จึงเห็นว่าการให้ความรู้กับเยาวชน/นักเรียนในโรงเรียน จะสามารถลดจำนวนลูกน้ำที่จะเป็นยุงในอนาคตได้ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้แกนน้ำสามารถสำรวจลูกน้ำยุงลายร่วมกับ อสม.ที่ได้รับผิดชอบการสร้างเสริมและป้องกันโรคในพื้นที่ หากกิจกรรมดังกล่าวดำเนินได้เป็นอย่างดีจะพัฒนาไปสู่การส่งเสริมและป้องกันโรคติดต่อ และไม่ติดต่อในอนาคต จึงจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนด้านการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรค (อสม.จิ๋ว)

**1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนอายุ xx – xx ปี จำนวน xx คน ให้มีความรู้ในการการป้องกันโรคและควบคุมไข้เลือดออก

 2. เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

 **ตัวชี้วัด** 1.ลดอุบัติการณ์ไข้เลือดออกในชุมชน/หมู่บ้าน

 2.ค่า HI (house index) น้อยกว่า 10 CI (container index) เท่ากับ 0

**2. วิธีดำเนินการ**

 1. รวบรวมข้อมูล วางแผน ประสานคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลxxxx อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) แกนนำชุมชน โรงเรียน เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายและจำนวนที่ต้องการ

 2. ประสานงานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลxxxx เพื่อดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้นำเด็กและเยาวชน

 3. สนับสนุนกลุ่มผู้นำเด็กและเยาวชนประชุมประชาคมร่วมกับ อสม กลุ่มจิตอาสา ปราชญ์ชาวบ้านและ รพ.สต.เพื่อร่วมมือกันวางแผนรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ด้วยการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และสรุปผลการรณรงค์ทุกเดือน

 4. รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยรถกระจายเสียงของ อปท ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เดือนมีนาคม-ตุลาคม

 5. สนับสนุนกลุ่มผู้นำเด็กและเยาวชนชักชวนนักเรียน อสม กลุ่มจิตอาสา ออกพื้นที่ชุมชนชักชวนพี่น้องประชาชนปรับปรุงสิ่งแวดล้อมรอบที่อยู่อาศัย โรงเรียน วัดและบริเวณใกล้เคียงเพื่อไม่ให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมกับสำรวจความชุกลูกน้ำ (HI/CI) ทุกวันศุกร์ *(โดยมีแบบฟอร์มการรายงานผลการสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลายของกลุ่มผู้นำเยาวชน ร่วมกับ อสม.ที่อยู่ในพื้นที่)* และสรุปการทำงาน

 5. รพ.สต.ประสานข้อมูลการป่วยด้วยไข้เลือดออกกับโรงพยาบาล

 6. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่xxxx

**3. ระยะเวลาดำเนินการ**

 ระหว่างเดือน xxxx - xxxx......ปี 25xx

**4. สถานที่ดำเนินการ**

 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลxxxx และพื้นที่ตำบลxxxxx

**5. งบประมาณ**

 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่xxxx จำนวน xxxxบาท (xxxx บาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี้

 5.1 ค่าใช้จ่ายการอบรมกลุ่มผู้นำเด็กและเยาวชน

- ค่าอาหารกลางวัน จำนวนxxคนๆ ละxxบาท/มื้อ จำนวนxx มื้อ เป็นเงิน xxxxx บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวนxxคนๆ ละxxบาท/มื้อ จำนวน xx มื้อ เป็นเงิน xxxxx บาท

 - ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวนxxxxชั่วโมงๆละxxxxบาท เป็นเงิน xxxxx บาท

 - ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวนxxxx เล่ม ๆ ละxxxx บาท เป็นเงิน xxxxx บาท

 - ค่าปากกา จำนวนxxxx ด้าม ๆ ละxxxxบาท เป็นเงิน xxxxx บาท

 - ค่าใบเกียรติบัตร จำนวนxxxx ใบ ๆ ละxxxx บาท เป็นเงิน xxxxx บาท

 5.2 ค่าใช้จ่ายการประชุมประชาคม 6 ครั้ง ๆ ละ xx บาท(ค่าน้ำดื่ม) เป็นเงิน xxxxx บาท

 5.3 ค่าใช้จ่ายรณรงค์

- ป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร ในราคาตารางเมตรละxxxx บาท เป็นเงิน xxxxx บาท

- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถกระจายเสียงและรับส่งการทำกิจกรรมทุกสัปดาห์ 30 ครั้งเป็นเงิน xxxxx บาท

5.4 ค่าใช้จ่ายเหมาให้กลุ่มผู้นำเด็กและเยาวชนทำกิจกรรมรณรงค์และสำรวจลูกน้ำ เป็นเงิน xxxxx บาท

**6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

 1. กลุ่มผู้นำเด็กและเยาวชน มีการพัฒนาศักยภาพในการจัดการทางสุขภาพ

 2. เกิดการบูรณาการร่วมกันในการทำงานของหน่วยงาน กลุ่มองค์กร จิตอาสา ปราชญ์ชาวบ้าน ในการดูแล

สุขภาพของคนภายในชุมชน

**7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

**(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)**

7.1 *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ* (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลxxxxx

 🗹 7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)

 🗹 7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]

7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

 🗹 7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก

 🗹 7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

 🞎 7.4.3.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 🞎 7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 🞎 7.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 🗹 7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 🞎 7.4.3.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 🞎 7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 🞎 7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 🞎 7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

 🞎 7.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................