

แบบเสนอโครงการกองทุนตำบล

1.**ชื่อโครงการ**

 ควรสั้น กระชับ เข้าใจง่าย และสื่อสาระของสิ่งที่จะทำอย่างชัดเจน ควรระบุชื่อชุมชนในชื่อโครงการเพื่อความสะดวกในการค้นหา

 โครงการบ้านสะอาด ปราศจากไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2560

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ

 นายอนพัช หะยีสะมาแอ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

คุณสมบัติการเสนอโครงการ

1. ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการอย่างน้อย 3-5 คน อาจประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้านหรือประธานชุมชน สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ข้าราชการที่อยู่ในชุมชน หรือตัวแทนกลุ่มต่างๆ ในชุมชนที่มีอยู่เดิม เช่น กลุ่มออมทรัพย์ ชมรมผู้สูงอายุ หรือกลุ่มอื่นๆ เป็นองค์ประกอบหลักในการดำเนินโครงการ
2. ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้าน หรือตำบลนั้นๆ มีความตั้งใจ/ความมุ่งนั้นอดทนในการพัฒนา'โครงการ มีศักยภาพที่จะบริหาร จัดการโครงการให้สำเร็จไต้และมีโครงสร้างการบริหารจัดการโครงการที่ชัดเจน

1. ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบโครงการ

คำนำหน้าชื่อ ..นาย ชื่อ....อนพัช.......นามสกุล.....หะยีสะมาแอ

ตำแหน่งในชุมชน ....เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

8

9

8

0

3

1

0

0

1

1

4

9

3

เลขที่ประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ที่อยู่ปัจจุบันที่ตามบัตรประชาชน

บ้านเลขที่ ...78...หมู่ที่..9... ตรอก/ซอย..-................................................................................................

ถนน....- ตำบล/แขวง...ตะโละดือรามัน.....อำเภอ/เขต ...กะพ้อ........................................

จังหวัด.......ปัตตานี รหัสไปรษณีย์............94230... ..............................................

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก.073-494037-118.....เบอร์มือถือ..091-7261227

โทรสาร..........073-494142........อีเมล์.........ar\_jung1986@hotmail.com

4. รายชื่อผู้ร่วมทำโครงการ/คณะทำงาน (อย่างน้อย 3-5 คน)

รายชื่อผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการคนที่1

คำนำหน้าชื่อ..นาย ชื่อ..มูฮัมหมัดอัสมี นามสกุล..สามะอาลี...............................

ตำแหน่งในชุมชน..นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ..............................................

เลขที่ประจำตัวประชาชน 13 หลัก.. 2

4

0

0

2

8

9

4

6

2

4

0

9

3

ที่อยู่ปัจจุบันที่ตามบัตรประชาชน

บ้านเลขที่..21 หมู่ที่.- ตรอก/ซอย..- ......................................

ถนน..ปากน้ำ ตำบล/แขวง.สะบารัง อำเภอ/เขต.เมือง………………............

จังหวัด..ปัตตานี รหัสไปรษณีย์..94110................................. .....

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก เบอร์มือถือ....081-4169219............................

โทรสาร.- อีเมล์.- @...............................................

บทบาทหน้าที่/ความรับผิดชอบในโครงการนี้....ผู้สนับสนุนโครงการ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะพ้อ)........

รายชื่อผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ คนที 2

คำนำหน้าชื่อ.นาง ชื่อ..สัลมา...........นามสกุล....ชูอ่อน.............................................................

ตำแหน่งในชุมชน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ..........................................................................

5

9

9

2

0

0

3

0

0

9

0

4

3

เลขที่ประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ที่อยู่ปัจจุบันที่ตามบัตรประชาชน

บ้านเลขที่..190/3 หมู่ที่..2 ตรอก/ซอย..-................................................................

ถนน..รามโกมุท ตำบล/แขวง..บางปู........อำเภอ/เขต.....ยะหริ่ง.........................................................................

จังหวัด..ปัตตานี.... รหัสไปรษณีย์...94150...............................................................................................

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก..........-..... เบอร์มือถือ.080-8736969...............................................................

โทรสาร...-.......อีเมล์ ...salmachuon@gmail.com..............................................................................

บทบาทหน้าที่/ความรับผิดชอบในโครงการนี้.....ผู้สนับสนุนโครงการ.............................................................

รายชื่อผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ คนที่ 3

คำนำหน้าชื่อ..นาง ชื่อ..รอปีอ๊ะ...............................นามสกุล..มาหะ..........................................

ตำแหน่งในชุมชน..พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

4

0

0

0

9

7

8

7

3

0

4

9

3

เลขที่ประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ที่อยู่ปัจจุบันที่ตามบัตรประชาชน

บ้านเลขที่..65/7 หมู่ที่..2 ตรอก/ซอย..

ถนน.......... ตำบล/แขวง...กะรุบี อำเภอ/เขต...กะพ้อ.

จังหวัด..ปัตตานี รหัสไปรษณีย์..94230..............

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก............เบอร์มือถือ.... 0899744686

โทรสาร...................................อีเมล์............................................. @

บทบาทหน้าที่/ความรับผิดชอบในโครงการนี้.....ผู้ดำเนินการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก

**รายชื่อผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ คนที่ 4**

คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ตำแหน่งในชุมชน

เลขที่ประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ที่อยู่ปัจจุบันที่ตามบัตรประชาชน

บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย

ถนน ตำบล/แขวง

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

โทรสาร.

บทบาทหน้าที่/ความรับผิดชอบในโครงการนี้.

**รายชื่อผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ คนที่ 5**

คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ตำแหน่งในชุมชน

เลขที่ประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ที่อยู่ปัจจุบันที่ตามบัตรประชาชน

บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย

ถนน ตำบล/แขวง

จังหวัด

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

โทรสาร อีเมล์ @

บทบาทหน้าที่/ความรับผิดชอบในโครงการนี้

**5. รายชื่อแกนนำในชุมชน**

**ระบุรายชื่อแกนนำในชุมชน ให้ระบุเพิ่มอีก .3- 5 คน พร้อมประสบการณ์ในการทำงาน ที่จะมาช่วยหนุนเสริมการดำเนินงานของ โครงการ ( เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน สมาชิกองค์การบริหารตำบล ครู ผู้นำศาสนา กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มสวัสดิการ ผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. เป็นต้น)**

อำเภอ/เขต

เบอร์มือถือ.

อีเมล์ @

อำเภอ/เขต

รหัสไปรษณีย์.

เบอร์มือถือ.

 1. นายอับดุลเลาะ การี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี

 2. นางยุพิน สาเมาะ ประธานอสม.ตำบลกะรุบี

 3. นางรอฮานา เต็งมะ ประธานอสม.อ.กะพ้อ

4. นางมาสะนะ ลาสะ อสม. ม.2 ต.กะรุบี

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

วันเริ่มต้น 1 กุมภาพันธ์ 2560 กำหนดเสร็จ 30 กันยายน 2560

7. รายละเอียดของโครงการ

1.คำแนะนำ

 กรุณาให้รายละเอียดในหัวข้อที่กำหนดไว้ให้เพียงพอต่อการพิจารณา เพื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะใช้เป็นข้อมูล สำคัญในการพิจารณาอนุมัติการสนับสนุนโครงการความกระจ่างชัดของเอกสาร ที่อ่านแล้วเข้าใจถึงจุดมุ่งหมาย วิธีการดำเนินการ ลักษณะการทำงานร่วมกันกับคน หลากหลาย การใช้เงินและทรัพยากรที่มีในชุมชนมาทำให้กิจกรรมบรรลุเป้าหมาย คนที่ร่วมคิดร่วมทำแต่ละคนมีบทบาท อย่างไร ฯลฯ มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติ

1. ท่านมีขั้นตอนการพัฒนาหรือเขียนโครงการนี้อย่างไร (เช่น การประชุมกลุ่มหรือการทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อการตัดสินใจร่วมกันในการทำโครงการ)
	1. จัดทำประชาคมในหมู่บ้านในการค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน
	2. แต่งตั้งคณะทำงานในหมู่บ้านในการดำเนินงาน
	3. ประชุมชี้แจงและวางแผน ออกแบบการแก้ไขปัญหา และดำเนินงาน
	4. ประชุมติดตามการดำเนินงาน
2. โปรดวิเคราะห์ และอธิบายทุนที่มีอยู่ในชุมชนที่จะเป็นปัจจัยเอื้อต่อการดำเนินโครงการ (ทุนของชุมชน ได้แก่ คน ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา และเศรษฐกิจชุมชน)
	1. ในชุมชนของท่านมีใครที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน เป็นผู้นำ และแกนนำ ต้านใดบ้างที่ไต้รับการยอมรับ จากชุมชน (เช่น ผู้นำศาสนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมอพื้นบ้าน ครู เป็นต้น)

 3.1.1 ผู้นำศาสนา คือ นายยะโกะ นะซิ

 3.1.2 ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายต่วนซาการียา ตงคอเมา

 3.1.3 ครู คือ นายซัยฟุดดีน เจ๊ะฮะ

 3.1.4 ปราชญ์ คือ นายแวอุเซ็ง แต

 3.1.5 ผดุงครรภ์โบราณ คือ นางพอตีเมาะ ยูโซะ

* 1. ในชุมชนของท่านมีกลุ่ม องค์กร หน่วยงานและเครือข่ายใดบ้างที่มีความเข้มแข็งเป็นกำลังหลักใน งานพัฒนาชุมชน (เช่น เทศบาล, อบต.,รพ.สต.,'โรงเรียน,อสม., กลุ่มแม่บ้าน, กลุ่มผู้สูงอายุ, กลุ่มอาชีพ เป็นต้น)

 3.2.1 อบต. 3.2.6 กลุ่มเยาวชน

 3.2.2 โรงพยาบาลกะพ้อ 3.2.7 กลุ่มออมทรัพย์

 3.2.3 ชมรม อสม. 3.2.8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 3.2.4 กลุ่มแม่บ้าน/สตรี 3.2.9 โรงเรียนปอเนาะ

* + 1. กลุ่มผู้สูงอายุ 3.2.10 ผู้นำศาสนา

 **3.3 ในชุมชนของท่านมีวิถีชีวิตหรือประเพณี วัฒนธรรมใดบ้างที่เป็นจุดเด่น สามารถนำมาใช้เป็น แนวทางในการพัฒนาชุมชน (เช่น ศาสนา ประเพณีพื้นบ้าน การบริโภค อาชีพ กีฬาและการละเล่น เป็นต้น**

1. ประเพณีที่รวมกลุ่มต่างๆ ที่สามารถสร้างความรักความผูกพันให้กับคนในชุมชน เช่น ประเพณีงานแต่งงาน ประเพณีเข้าสุหนัต ประเพณีเข้าสุหนัต ประเพณีงานเมาลิด
2. หลักการและหลักปฏิบัติทางศาสนาบางอย่างที่ส่งเสริมสุขภาพ เช่น การละหมาด การรักษาความสะอาด การถือศีลอดที่ถูกต้อง เป็นต้น

**3.4ในชุมชนของท่านมีสิ่งใดที่ถือว่าเป็นภูมิปัญญา เป็นความรู้ เป็นนวัตกรรม ที่จะนำมาใช้ในการการ พัฒนาชุมชน (เช่น แพทย์แผนไทย เกษตรวิถีธรรมวิถีไท ตำรับอาหาร สิ่งประดิษฐ์และกรรมวิธีในการประกอบ อาชีพ เป็นต้น)**

1. ในชุมชนมีกลุ่มแม่บ้านที่มีองค์ความรู้และทักษะในการประกอบอาหารที่สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ พัฒนาองค์ความรู้เป็นรูปธรรม เป็นตำรับอาหาร เช่น ซุปเนื้อและแกงเนื้อสำหรับจัดงานแต่งงาน ซึ่งเป็นรู้จักของคนในชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนมีผลิตภัณฑ์ประจำหมู่บ้าน เช่น กล้วยฉาบ

2. หมอนวดแผนโบราณ เป็นศาสตร์ด้านการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของแม่และเด็ก

 เช่น การแนแง เป็นต้น

**3.5 ในชุมชนของท่านมีศูนย์เรียนรู้ หรือกระบวนการเรียนรู้ หรือการจัดการความรู้ ในชุมชนอย่างไร (เช่น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรบ้องถิ่น เวทีชาวบ้าน การวิจัยชุมชนบ้องถิ่น เป็นต้น)**

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านการเกษตร เช่น การปลูกพืช การทำปุ๋ยหมักชีวภาพให้กับกลุ่มเกษตรกร ประชาชนทั่วไป นักเรียน และนักศึกษาในชุมชนและชุมชนอื่นๆ

* 1. **ในชุมชนของท่านมีการทำงานร่วมกัน หรือกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างไร**

**(เช่น สภาชุมชน สภากาแฟ การลงแขก เวทีชุมชน เวทีชาวบ้าน การทำงานเป็นกลุ่ม เครือข่าย เป็นต้น)**

ทีมงานสุขภาพร่วมกับเครือข่ายต่างๆในชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. ส่วนราชการ เป็นต้น ซึ่งมีเวทีในการพูดคุยผ่านเวทีของหมู่บ้าน เช่น การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล หัวหน้าส่วนราชการ และเวทีการทำประชาคม ซึ่งในเวทีการทำประชาคม ประกอบด้วย คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา กลุ่มสตรี กลุ่มอสม. ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน มีการพูดคุย แสดงความคิดเห็น และหารือในประเด็นปัญหาของชุมชน และร่วมตัดสินใจ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกัน

* 1. **ในชุมชนของท่านมีเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนใดบ้าง ที่มีความเข้มแข็งและสามารถเข้าร่วมในการ พัฒนาชุมชน (เช่น กองทุนออมทรัพย์สหกรณ์ กองทุนสวัสดิการ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุน สุขภาพตำบล เป็นต้น )**
		1. กองทุนออมทรัพย์
		2. กองทุนหมู่บ้าน
		3. กองทุนสุขภาพตำบล
		4. กองทุนบริจาคข้าวสาร
		5. กองทุนเด็กกำพร้า
		6. กองทุนฌาปนกิจ

1. สภาพปัญหาของชุมชนที่ต้องดำเนินการแก้ไข หรือพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

4.1ให้ระบุปัญหาในชุมชนและจัดลำดับความสำคัญจากปัญหาที่สำคัญมากไปน้อย และให้รายละเอียดแต่ละปัญหาในตารางต่อไปนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ปัญหาในชุมชน | ขนาดของปัญหา (เป็นปัญหามาก หรือน้อย เท่าใด ) | ความรุนแรง และผลกระทบ ของปัญหา | ความตระหนัก ในการแก้ปัญหา ของชุมชน | ความง่าย ในการแก้ปัญหานื้ของชุมชน |
| 1. ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน | 5 | 5  | 4 |  4 |
| ระดับคะแนน |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | /๐504๐3๐201 |  | ๐504๐3๐2๐1 |  | ๐504๐3๐2๐1 |  | ๐504๐3๐2๐1 |
| 2.ผู้สูงอายุและคนพิการ | 3 | 2 | 3 | 3 |
| ระดับคะแนน |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ๐504๐3๐2๐1 |  | ๐504๐3๐2๐1 |  | ๐504๐3๐2๐1 |  | ๐504๐3๐2๐1 |
| 3. แม่และเด็ก | 4 | 2 | 2 | 2 |
| ระดับคะแนน |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ๐504๐3๐2๐1 |  | ๐504๐3๐2๐1 |  | ๐504๐3๐2๐1 |  | ๐504๐3๐2๐1 |
|  |  |  |  |  |
| 4. มะเร็งปากมดลูก | 2 | 2 | 2 | 4 |
| ระดับคะแนน |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ๐504๐3๐2๐1 |  | ๐504๐3๐2๐1 |  | ๐504๐3๐2๐1 |  | ๐504๐3๐2๐1 |
| 5. โรคติดต่อ เช่นไข้เลือดออก | 3 | 3 | 3 | 2 |
| ระดับคะแนน |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ๐504๐3๐2๐1 |  | ๐504๐3๐2๐1 |  | ๐504๐3๐2๐1 |  | ๐504๐3๐2๐1 |

1. ให้อธิบายเหตุผลสำคัญว่าทำไมชุมชนจึงเลือกปัญหาใดปัญหาหนึ่ง (หรืออาจจะมากกว่าหนึ่งปัญหา) ใน ตารางข้างต้นมาเพื่อดำเนินโครงการนี้

 การป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นจะต้องร่วมมือกันทุกๆ ฝ่าย ทั้งด้านสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน โรงเรียน องค์กรอาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชนทั่วไป ร่วมบูรณาการกันป้องกันควบคุมและเฝ้าระวังโรคตลอดเวลา เช่น การกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ไม่ให้มีลูกน้ำยุงลาย สุ่มสำรวจความชุกลูกน้ำยุงลาย ใส่ทรายอะเบท รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อต่างๆ ตามฤดูกาลผ่านสื่อทุกประเภทที่มีในชุมชน

 ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญในการป้องกันโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลกะพ้อ จังหวัดปัตตานี จึงได้จัดทำโครงการบ้านสะอาดปราศจากไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2560ขึ้น เพื่อต้องการให้บ้านของอสม.ในพื้นที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชน

1. ปัจจัยอะไรที่เป็นสาเหตุของปัญหา และปัจจัยอะไรที่เอื้อต่อการแก้ปัญหาที่ระบุในโครงการ
2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคน (เช่น ความรู้ ความตระหนัก พฤติกรรม ความเชื่อ จิตวิญญาณ)

 ประชาชนในอำเภอกะพ้อ มีความเชื่อเรื่อง การเจ็บป่วยเป็นบททดสอบที่พระเจ้าให้มา ความตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องไกลตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของมะเร็งปากมดลูก สตรีในชุมชนถือเป็นเรื่องที่น่าอาย มากกว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นในการที่จะดูแลสุขภาพของตนเอง

4.3.2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องคับสภาพแวดล้อม (เช่น วิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง นโยบาย เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม)

 การตัดสินใจทำอะไรต้องขึ้นกับการตัดสินใจของสามีเป็นหลัก ถ้าสามีไม่อนุญาตก็เป็นสิ่งที่ไม่พึงกระทำ

* + 1. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกลไก (เช่น ระบบสาธารณสุข กลไกของกสุ่ม และเครือข่ายในชุมชน กลไก ท้องถิ่น กลไกของหน่วยราชการในชุมชน กลไกสื่อสารสาธารณะ)

 เครือข่ายสุขภาพในชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีความร่วมมือในการดำเนินงานทุกภาคส่วน เช่น ส่วนราชการ ไม่ว่าจะเป็นครู ปกครอง แกนนำในชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา ซึ่งเป็นต้นแบบในการดูแลสุขภาพที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

4.4 ท่านจะใช้แนวทางสำคัญ วิธีการสำคัญ หรือกลวิธีดำเนินงานที่สำคัญอะไร อย่างไร เพื่อการแก้ไขปัญหา ดังกล่าว

1. กลวิธีที่เกี่ยวข้องคับคน กลุ่มคน

 การสร้างแรงจูงใจที่มากพอที่จะทำให้สตรีกลุ่มเสี่ยงมะเร็งปากมดลูกและเต้านม หันมาสนใจคัดกรองสุขภาพของตนเองเป็นสิ่งสำคัญมาก

1. กลวิธีที่เกี่ยวข้องกับการปรับสภาพแวดล้อม

 ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น สามี ญาติ อสม.เพื่อเป็นบุคคลที่สนับสนุนในการดูแลสุขภาพของสตรี

1. กลวิธีที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง และปรับปรุงกลไก

 กลไกชุมชน โดยเฉพาะกลไกของผู้นำศาสนาในการนำหลักการสอนทางด้านศาสนา สื่อสารให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ

4.5 ผลจากการดำเนินโครงการท่านคาดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่อไปนี้อย่างไร

1. การเปลี่ยนของคน และกลุ่มคนในชุมชน

 ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงที่เป็นสตรีในชุมชนตระหนักถึงภยันตรายของโรคมะเร็งปากมดลูก และมีการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทุก 5 ปี และไม่มีผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกในชุมชน และสามารถคัดกรองมะเร็งเต้านม ได้ด้วยตนเอง

1. การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนที่เอื้อต่อชุมชนน่าอยู่

 สามี ญาติ และอสม.ตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก สนับสนุนให้บุคคลในครอบครัวคัดกรองมะเร็ง

1. การเปลี่ยนแปลงของกลไกในชุมชน

 ชุมชนตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก สนับสนุนให้บุคคลในครอบครัวคัดกรองมะเร็ง

บอกจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานโครงการ และสิ่งที่ต้องการให้เกิดผลจากการดำเนินงานโครงการ วัตถุประสงค์นี้จะต้อง เฉพาะเจาะจง วัดได้จริง แสดงโอกาสที่จะเกิดผลสำเร็จ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล ในระยะเวลาที่กำหนด

ตัวชี้วัด ให้ระบุความชัดเจนว่า เมื่อดำเนินการตามโครงการเสร็จแล้ว จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือบรรลุผลสำเร็จอะไรบ้างและมากน้อยเพียงใด และ ควรแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมวัดผลไต้และระบุตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการทั้งในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ (ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)

0/ oy 0-๘

|  |  |
| --- | --- |
| **วัตถุประสงค์** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** |
| 1.เพื่อให้บ้านที่อยู่มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย2.เพื่อให้บ้านอสม.เป็นบ้านตัวอย่างให้กับบ้านอื่นๆในชุมชน3.เพื่อให้ประชาชนในชุมชนห่างไกลโรคไข้เลือดออก  | 1.ร้อยละ80 บ้านที่อยู่มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย2.ร้อยละ100บ้านอสม.เป็นบ้านตัวอย่างให้กับบ้านอื่นๆในชุมชน3.ร้อยละ 90 ประชาชนในชุมชนห่างไกลโรคไข้เลือดออก   |

กิจกรรม แสดงขั้นตอนการทำกิจกรรมและกระบวนการดำเนินงาน เขียนให้ละเอียดว่าจะทำอะไร อย่างไร จึงจะสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้ เขียนให้เห็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอน งบประมาณ ในแต่ละกิจกรรม ขอให้จำแนกรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยละเอียด

**9.แผนการดำเนินงาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | กลุ่มเปาหมาย | กิจกรรม จะทำอะไร วิธีการอย่างไร | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลลัพธ์ /ผลผลิต | งบประมาณ | ภาคีร่วมสนับสนุน(ระบุชื่อภาคและวิธีการ สนับสนุน เช่น งบประมาณ สิ่งของ การเข้าร่วมอื่นๆ) |
| 1.เพื่อให้บ้านที่อยู่มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย | 1.ร้อยละ80 บ้านที่อยู่มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย | บ้านประชาชนในพื้นที่ | 1.ให้ความรู้เรื่องการทำความสะอาดตามหลัก 5ส. และวิธีการกำจัดลูกน้ำยุงลาย | กุมภาพันธ์ - กันยายน 2560 | 1.อสม.และประชาชนในพื้นที่มีความรู้เกี่ยวกับการความสะอาดตามหลัก 5ส.และวิธีการกำจัดลูกน้ำยุงลาย | 1.ค่าวัสดุ = 3,000 บาท2.ค่าอาหารกลางวัน50บาท\*50คน\*1 มื้อ =2,500 บาท4.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม25บาท\*50คน\*2 มื้อ =2,500 บาทรวมทั้งสิ้น 8,000 บาท |  |
| 2.เพื่อให้บ้านอสม.เป็นบ้านตัวอย่างให้กับบ้านอื่นๆในชุมชน | 2.ร้อยละ100บ้านอสม.เป็นบ้านตัวอย่างให้กับบ้านอื่นๆในชุมชน | บ้านแกนนำอสม. | 2.ประกวดบ้านสะอาด ปราศจากยุงลาย ห่างไกลโรคไข้เลือดออก |  | 2.อสม.และประชาชนในพื้นที่มีบ้านสะอาดปราศจากยุงลาย ห่างไกลโรคไข้เลือดออก | 1.ค่าอาหารกลางวัน 50บาท\*5 คน\*1มื้อ\*10ครั้ง = 2,500 บาท2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท\*5 คน \* 2 มื้อ\*10ครั้ง= 2,500 บาทรวมทั้งสิ้น 5,000 บาท |  |
| 3.เพื่อให้ประชาชนในชุมชนห่างไกลโรคไข้เลือดออก  | 3.ร้อยละ90ประชาชนในชุมชนห่างไกลโรคไข้เลือดออก  |  | 3.มอบเกียรติบัตรให้กับบ้านที่ชนะการประกวด |  |  | 1.ค่าวัสดุอุปกรณ์ =16,000 บาท |  |
|  |  |  |  |  |  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,000 บาท |  |

# งบประมาณโครงการ

งบประมาณที่ต้องการสนับสนุนจาก กองทุนตำบล 29,000

งบประมาณสมทบจาก .............. จำนวน .... .....-................ บาท

งบประมาณรวม จำนวน .......29,000 บาท

จำนวน

บาท

# 10. การติดตาม/การประเมินผล

ใช้กระบวนการสภาผู้นำ/สภาชุมชนที่มีการประชุมาฒุ่บ้าน0ย่างสมรเสมอ อย่างน้อยเดือนละครั้ง และกำหนดให้มีวาระการติดตามประเมินผล โครงการ การจัดทำแผนชุมชน เป็นต้น พร้อมารั้งจัดทีม เพื่อทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลเป็นระยะว่าแต่ละโครงการ แต่ละกิจกรรม เป็นตาม แผนหรือไม่ มีป้ญหาอุปสรรค และต้องปรับปรุงการดำเนินงานอะไร อย่างไรน้าง ลุ[ดน้ายทำเสร็จแล้วจะไต้คุณค่าอะไรน้าง ารั้งนี้ การติดตาม ประเมินผล ควรระบุการกำกับติดตามกิจกรรมต่างๆ ของโครงการที่ชัดเจน ไต้แก, วิธีการติดตามประเมินผล เครื่องมือในการติดตาม สู้มีบทบาทใน การติดตาม ระยะเวลาในการติดตาม เป็นต้น

# 11. แนวทางการพัฒนาเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืน และการขยายผล

แสดงให้ชัดเจนในเรื่องคาดหวังผลของโครงการว่าจะเกิดอะไรขึ้น และจะนำไปทำอะไร อย่างไร ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในชุมชน/น้องกึ๋น และใครจะเป็นสู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไป ชุมชนจะทำเองต่อ หรือใช้แหล่งทุนใดในชุมชน ตลอดจนจะมีวิธีการขยายผลจากการดำเนิน โครงการนี้อย่างไร และชุมชน หรือสู้อื่นจะใช้ประโยชห้จากผลของโครงการอย่างไร

 ติดตามจากการลงตรวจบ้านของอสม.และประชาชนในพื้นที่ และประเมินผลในการประชุมอสม.

 เครือข่ายชุมชนเป็นกลไกสำคัญในการสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืน เช่น เครือข่าย อสม. แกนนำสตรี ในการดำเนินการและขับเคลื่อนเองในชุมชน

ลงชื่อ ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 ( นายมูฮัมหมัดอัสมี สามะอาลี )
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะพ้อ

**เมนู ด้านข้างขวามือ**

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(ผู้เสนอฯลงรายละเอียดโดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใข้ในการจำแนกประเภท เท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมติแล้ว)

7.1หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557ข้อ7)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน

 √ 7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

* 7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
* 7.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.
* 7.1.4หน่วยงานอื่นๆที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่นโรงเรียน!
* 7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
1. ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)

√ 7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]

* 7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การฟ้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น

[ข้อ 7(2)]

* 7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]
* 7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]
* 7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือลัยพิปติ [ข้อ 7(5)]
1. กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

 7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

* 7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

√ 7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

√ 7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน

* 7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
* 7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
* 7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

√ 7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

* 7.3.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]
1. กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
* 7.4.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
* 7.4.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
* 7.4.1.2 การตรวจลัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้บีภาวะเสี่ยง
* 7.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด
* 7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/แกอบรม/ให้ความรู้
* 7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
* 7.4.1.6 การลัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเด้านม
* 7.4.1.7 การส่งสริมสุขภาพช่องปาก
* 7.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ)
* 7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนจัยเริยน
* 7.4.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
* 7.4.2.2 การตรวจลัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการด้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
* 7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
* 7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/แกอบรม/ให้ความรู้
* 7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเริยนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์
* 7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย
* 7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
* 7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ)
* 7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
* 7.4.3.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
* 7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
* 7.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
* 7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
* 7.4.3.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์
* 7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป็องกันโรคตามวัย
* 7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม
* 7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์
* 7.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ)
* 7.4.4 กลุ่มวัยทำงาน

√ 7.4.4.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

√ 7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการด้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

√ 7.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

√ 7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/แกอบรม/ให้ความรู้

* 7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมใน

การทำงาน

* 7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

 7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

* 7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์
* 7.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ)
* 7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
* 7.4.5.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
* 7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการล้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
* 7.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
* 7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
* 7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ
* 7.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า
* 7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม
* 7.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ) 7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
* 7.4.5.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
* 7A5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการคันหาผู้มีภาวะเสี่ยง
* 7A5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
* 7A5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/แกอบรม/ให้ความรู้
* 7A5.2.5 การคัลกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความคันโลหิตสูง
* 7A5.2.6 การคัลกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ
* 7A5.2.7 การคัลกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
* 7A5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
* 7A5.2.9 อื่นๆ (ระบุ)
* 7.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
* 7.4.6.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
* 7A6.2 การตรวจคัลกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
* 7.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
* 7A6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/แกอบรม/ให้ความรู้
* 7.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ
* 7.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า
* 7.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม
* 7.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ)
* 7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

√ 7.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

√ 7A7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

√ 7.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

√ 7A7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/แกอบรม/ให้ความรู้

√ 7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

 7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ)

□ 7.4.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

* 7.4.8.1 อื่นๆ (ระบุ)

**17**