**แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง**

**เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ**

**เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง**

ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน (ระบุชื่อ) โรงเรียนบ้านตูแตหรำ มีความประสงค์จะจัดทำ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง เป็นเงิน จำนวน 47,296 บาท (-เงิน สี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน -) โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ส่วนที่ ๑ : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)

**๑. หลักการและเหตุผล**

วัยเด็กเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตมีการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์และการอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อาหารเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้วัยเด็กได้รับการพัฒนาที่ดีมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง รวมทั้งการออกกำลังกาย การดูแลความสะอาดของร่างกาย การป้องกันตนเองจากการเกิดโรคติดต่อ หลักเลี่ยงสิ่งเสพติดให้โทษ เพื่อให้นักเรียนซึ่งอยู่ในวัยที่กำลังเจริญเติบโตได้มีความรู้ความเข้าใจเห็นคุณค่าในการดูแลสุขภาพของตนเองที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย นำไปปฏิบัติได้เองในชีวิตประจำวันและเป็นแบบอย่างให้กับคนในครอบครัวและชุมชนในโอกาสต่อไปได้

ซึ่งทางโรงเรียนบ้านตูแตหรำจะดำเนินทำโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพ นักเรียนแบบองค์รวม ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน รวมทั้งผู้ปกครองและชุมชน เพื่อให้โรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้นและศูนย์รวมของการพัฒนาสุขภาพในชุมชน ซึ่งการดำเนินการในปีที่ผ่านมาโรงเรียนได้ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพด้วยสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ และสามารถพัฒนากิจกรรมด้านสุขภาพนักเรียน ส่งผลให้โรงเรียนบ้านตูแตหรำมีสุขภาพที่ดีขึ้น

ในปี ๒๕๕๙ ถึง ปี ๒๕๖๐ นอกจากโรงเรียนจะดำเนินการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนตามตัวชี้วัดแล้วโรงเรียนจะเน้นกระบวนการของกิจกรรมให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่เน้นการวัดผลทางสุขภาพและพฤติกรรมของนักเรียน ซึ่งการดำเนินการพัฒนากิจกรรมด้านสุขภาพให้บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพได้นั้นโรงเรียนจะต้องได้รับความร่วมมือ และสนับสนุนจากชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**๒. วัตถุประสงค์**

2.๑ เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน

2.๒ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเรื่องยาสามัญประจำบ้านและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

2.3 เพื่อเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับปฐมวัยและนักเรียนประถมศึกษาที่มี ความเสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการ

2.4 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กระดับปฐมวัยและนักเรียนประถมศึกษามีสุขภาพฟันที่แข็งแรง

2.5 เพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดห้องสุขาของโรงเรียน

2.6 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กระดับปฐมวัยและนักเรียนประถมศึกษามีสุขภาพแข็งแรง

2.7 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและสามารถแปรรูปเป็นอาหารได้

**๓. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ**

**๓.๑ ด้านปริมาณ**

๑. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครอง ได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยจำนวน

๑๔๐ คน (นักเรียน ๑๐๕ คน, บุคลากรในโรงเรียน ๑๔ คน, ผู้ปกครอง ๒๑ คน) มีความรู้ในการดูแลสุขภาพ

**๓.๒ ด้านคุณภาพ**

๑. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีความพึงพอใจในงานอนามัยโรงเรียน

อยู่ในระดับดีมาก

๒. ผลการประเมินนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรงดี ในทุกด้าน เฉลี่ยร้อยละ ๘๐

**๔. วิธีการดำเนินการ**

**ขั้นเตรียม**

๔.๑ จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

๔.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

๔.๓ ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

๔.๔ ประเมินผลการดำเนินการและรายงาน

**ขั้นดำเนินการ**

กิจกรรม/รายละเอียด/งบประมาณ

กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนรายบุคคล

จัดสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนรายบุคคล ช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ ในเรื่องการดูแลสุขภาพของร่างกายและสายตา

กิจกรรมที่ ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลและการใช้ยาสามัญประจำบ้านอย่างถูกวิธี

จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในกรณีเกิดอุบัติเหตุกับนักเรียนทางร่างกาย

และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาสามัญประจำบ้าน

กิจกรรมที่ ๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

จัดกิจกรรมเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัย และประถม

ศึกษารู้จักการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีการประกวดการเขียนเรื่องความสำคัญของผัก และการแต่งนิทานเกี่ยวกับผัก

กิจกรรมที่ ๔ จัดกิจกรรมกิจกรรมเด็กไทยฟันดี (ตูแตหรำวัยใส ฟันสวยกิจกรรมต่อเนื่อง)

จัดกิจกรรมเด็กไทยฟันดี (ตูแตหรำวัยใส ฟันสวยกิจกรรมต่อเนื่อง) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม พัฒนา เด็กปฐมวัย และนักเรียนประถมศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการดูแลทันตสุขภาพอย่างถูกวิธี มีการประกวดฟันสวย

กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมสุขาน่าใช้  
 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม พัฒนา เด็กปฐมวัย และนักเรียนประถมศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการใช้ส้วมอย่างถูกสุขลักษณะและสุขนิสัย ได้แก่ จัดกิจกรรม บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ทำความสะอาดส้วม ป้องกันโรค จัดทำโครงงานจุลินทรีย์พิทักษ์ส้วม จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การใช้ส้วมอย่างถูก สุขอนามัยและสุขนิสัย

กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมสร้างสุขภาพ (กิจกรรมต่อเนื่อง)   
 จัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยและนักเรียนประถมได้ออกกำลังกาย เล่นเกมนันทนาการและเล่นกีฬา ที่เหมาะสมกับวัย เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง รวมทั้งการใช้สมุนไพรรักษาสุขภาพตนเอง ประกอบด้วย   
จัดสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ประกอบด้วยกิจกรรมการออกกำลังกาย จัดสัปดาห์ส่งเสริมสมรรถนะทางร่างกาย

กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ   
 จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ได้รู้ถึงคุณค่าของน้ำสมุนไพรต่าง ๆ

และประโยชน์ทางการแพทย์ของน้ำสมุนไพร และให้รู้ข้อเสียของน้ำอัดลมที่ขายตามท้องตลาด

**ตารางที่ ๑ การอบรมให้ความรู้**

**(กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนรายบุคคล)**

**โครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ**

**โรงเรียนบ้านตูแตหรำ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล**

**วันที่** **เดือน** **พ.ศ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เวลา** | **กิจกรรม** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. | ลงทะเบียน | - นักเรียนแกนนำ |
| ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. | ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายและสายตา | - บุคลากรในโรงเรียน |
| ๑๐.๐๐ น. – 12.00 น. | - ครูประจำชั้นนำนักเรียนไปตรวจร่างกายและสายตาในแต่ละชั้นเรียนและบันทึกผล  - จัดทำโครงงานสมุนไพรกำจัดเหา | - ครูประจำชั้น |

**หมายเหตุ**

กิจกรรมตรวจร่างกาย จะตรวจทุกสัปดาห์

กิจกรรมวัดสายตา จะทำภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

ตารางเวลานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

**ตารางที่ ๒ การอบรมให้ความรู้**

**(กิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลและการใช้ยาสามัญประจำบ้านอย่างถูกวิธี)**

**โครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ**

**โรงเรียนบ้านตูแตหรำ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล**

**วันที่** **เดือน** **พ.ศ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เวลา** | **กิจกรรม** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. | - ลงทะเบียน  - ทดสอบความรู้ก่อนอบรม | - นางอัญจิมา เอ็มดู  - นางสาววิละยา เหมรา |
| ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. | - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล  เบื้องต้นและการใช้ยาสามัยประจำบ้าน | - นางอัญจิมา เอ็มดู |
| ๑๐.๓๐ น. – ๑๐.๕๐ น. | - รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม | - นางฮาสาน๊ะ จิเหม |
| ๑๐.๕๐ น. – ๑๒.๐๐ น. | - สาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น | - นางอัญจิมา เอ็มดู |

**หมายเหตุ**

ตารางเวลานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

**ตารางที่ ๓.๑ จัดกิจกรรมวิเคราะห์นักเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการ**

**โครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ**

**โรงเรียนบ้านตูแตหรำ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล**

**วันที่** **เดือน** **พ.ศ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เวลา** | **กิจกรรม** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| ๑๔.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. | - เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  - หาจำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ  - ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารทุก ๒ สัปดาห์ | - นางคัดติญา จิเบ็ญจะ  - นางฮาสาน๊ะ จิเหม |

**หมายเหตุ**

- ตารางเวลานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

- ทำกิจกรรมช่วงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

- ทำกิจกรรมทุก ๆ ๒ สัปดาห์

**ตารางที่ ๓.๒ จัดกิจกรรมเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในเด็กนักเรียน**

**โครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ**

**โรงเรียนบ้านตูแตหรำ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล**

**วันที่** **เดือน** **พ.ศ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เวลา** | **กิจกรรม** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| ๑๔.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. | - แต่งตั้ง อสม.น้อย เพื่อเป็นแกนนำนักเรียน  เพื่อดำเนเนงานเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการ  - ประกวดวาดภาพ อาหารจานผัก  - แต่งนิทานผัก | - นางคัดติญา จิเบ็ญจะ  - นางฮาสาน๊ะ จิเหม |

**หมายเหตุ**

**-** ตารางเวลานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

- ทำกิจกรรมช่วงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

- ทำกิจกรรมทุก ๆ วั

**ตารางที่ ๓.๓ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ**

**(จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ)**

**โครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ**

**โรงเรียนบ้านตูแตหรำ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล**

**วันที่** **เดือน** **พ.ศ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เวลา** | **กิจกรรม** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. | - ลงทะเบียน | - นางสาวพิรุณี ขุนแสง  - นางสาววิละยา เหมรา  - นักเรียนแกนนำ อสม.น้อย |
| ๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๐๐ น. | - พิธีเปิดการอบรม  โดย ผู้อำนวยการโรงเรียน | - นายธีรพงศ์ นาคสง่า |
| ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. | - การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การเฝ้าระวังภาวะ  ทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน | - วิทยากรจากโรงพยาบาลละงู |
| ๑๐.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. | - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม | - นางฮาสาน๊ะ จิเหม  - นางอัญจิมา เอ็มดู  - นางมาลัยวรรณ ลัดเลีย  - นางสาวมาลินี หลีมานัน |
| ๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น. | - การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ปริมาณอาหารใน ๑ วัน สำหรับเด็กนักเรียน | - วิทยากรจากโรงพยาบาลละงู |
| ๑๑.๓๐ น. – ๑๓.๐๐ น. | พักรับประทานอาหารกลางวัน / ละหมาด | - นางฮาสาน๊ะ จิเหม  - นางอัญจิมา เอ็มดู  - นางสีดา ทุมมาลี  - นายบาฮารูดีน ยาโงะ |
| ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น. | - การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง สิ่งที่ควรหลีกห่างในการให้อาหารเด็กวัยเรียน | - วิทยากรจากโรงพยาบาลละงู |
| ๑๔.๑๕ น. – ๑๕.๑๕ น. | - สาธิตการทำอาหารจานผัก | - วิทยากรจากโรงพยาบาลละงู |
| ๑๕.๑๕ น. – ๑๕.๔๐ น. | พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม | - นางฮาสาน๊ะ จิเหม  - นางอัญจิมา เอ็มดู  - นางมาลัยวรรณ ลัดเลีย  - นางสาวมาลินี หลีมานัน |
| ๑๕.๔๐ น. | พิธีปิดการอบรม โดยผู้อำนวยการโรงเรียน | - นายธีรพงศ์ นาคสง่า |

**หมายเหตุ** ตารางเวลานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

**ตารางที่ ๔ จัดกิจกรรมเด็กไทยฟันดี**

**โครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ**

**โรงเรียนบ้านตูแตหรำ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล**

**วันที่** **เดือน** **พ.ศ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เวลา** | **กิจกรรม** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. | - ลงทะเบียน | - นางสาววิละยา เหมรา  - นักเรียนแกนนำ อสม.น้อย |
| ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. | - ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ  ช่องปาก | - บุคลากรในโรงเรียน |
| ๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. | - การสร้างสุขนิสัยและปลูกฝังพฤติกรรมการ  แปรงฟัน | - บุคลากร ในโรงเรียน และนักเรียน  ทั้งหมด |
| ๑๑.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น. | - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ทันตสุขภาพ | - บุคลากรในโรงเรียน |
| ๑๑.๓๐ น. – ๑๓.๐๐ น. | - รับประทานอาหารเที่ยง /ละหมาด | - นายบาฮารูดิน ยาโงะ  - นางฮาสาน๊ะ จิเหม  - นางสีดา ทุมมาลี  - นางอนงวรรณ งามคม |
| ปฏิบัติปีละ ๑ ครั้ง | - การตรวจสุขภาพช่องปาก  - การจัดบริการเพื่อป้องกันและควบคุมโรคใน  ช่องปาก  - สร้างแบบสอบถามความสมัครใจของผู้ปกครอง  ของนักเรียนในการนำนักเรียนเพื่อเข้ารับการ  ตรวจสุขภาพช่องปาก นอกเวลาราชการ โดย  เสียค่าใช้จ่าย |  |

**หมายเหตุ -** ตารางเวลานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

**ตารางที่ ๕ จัดกิจกรรมสุขาน่าใช้**

**โครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ**

**โรงเรียนบ้านตูแตหรำ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล**

**วันที่** **เดือน** **พ.ศ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เวลา** | **กิจกรรม** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. | - ลงทะเบียน | - นางสาววิละยา เหมรา  - นักเรียนแกนนำ อสม.น้อย |
| ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. | - บรรยายเกี่ยวกับทักษะการใช้ส้วมอย่างถูก  สุขลักษณะ  - การทำ จุลินทรีย์พิทักษ์ส้วม | - นายบาฮารูดิน ยาโงะ  - นางสาวพิรุณี ขุนแสง |
| ๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. | - แบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมบิ๊กคลินนิ่งเดย์ | - บุคลากร ในโรงเรียน และนักเรียน  ทั้งหมด |
| ๑๑.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น. | - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การใช้ส้วมอย่างถูกวิธี | - บุคลากรในโรงเรียน |
| ๑๑.๓๐ น. – ๑๓.๐๐ น. | - รับประทานอาหารเที่ยง /ละหมาด | - นายบาฮารูดิน ยาโงะ  - นางฮาสาน๊ะ จิเหม  - นางสีดา ทุมมาลี  - นางอนงวรรณ งามคม |
| ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. | - นักเรียนทั้งหมด เขียนบทกลอน เตือนใจ ติด  ติดตามห้องน้ำ และ ทำใบเตยดับกลิ่นในห้องน้ำ | - บุคลากรในโรงเรียน และนักเรียน  ทั้งหมด |

**หมายเหตุ -** ตารางเวลานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

- กิจกรรมบิ๊กคลินนิ่งเดย์ ทำทุก ๒ เดือน

- ใบเตยดับกลิ่น เปลี่ยนทุก ๆ สัปดาห์

- จุลินทรีย์พิทักษ์ส้วมดำเนินการ เดือนละ ๑ ครั้ง

**ตารางที่ ๖ จัดกิจกรรมออกกำลังกาย**

**โครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ**

**โรงเรียนบ้านตูแตหรำ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล**

**วันที่** **เดือน** **พ.ศ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เวลา** | **กิจกรรม** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| ๑๕.๐๐ น. – ๑๕.๑๕ น. | - นักเรียนพร้อมกันที่สนาม | - บุคลากรในโรงเรียน |
| ๑๕.๑๕ น. – ๑๕.๓๐ น. | - นักเรียนแกนนำสาธิตท่าเต้น | - ครูมาลินี หลีมานัน |
| ๑๕.๓๐ น. – ๑๕.๕๐ น. | - นักเรียนทุกคนเต้น พร้อม ๆ กัน ตามนักเรียน  แกนนำ | - บุคลากรในโรงเรียน |

**หมายเหตุ -** ตารางเวลานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

- ทำกิจกรรมช่วงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

- ทำกิจกรรมทุก ๆ วันพุธ

**ตารางที่ ๗ จัดกิจกรรมน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ**

**โครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ**

**โรงเรียนบ้านตูแตหรำ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล**

**วันที่** **เดือน** **พ.ศ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เวลา** | **กิจกรรม** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. | - ลงทะเบียน | - นางสาววิละยา เหมรา  - นางสาวพิรุณี ขุนแสง  - นักเรียนแกนนำ อสม.น้อย |
| ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น. | - อบรมให้ความรู้ เรื่องประโยชน์ของสมุนไพร  (ขึ้นอยู่สมุนไพรที่นำมาน้ำสมุนไพร) | - นายธีรพงศ์ นาคสง่า |
| ๑๑.๓๐ น. – ๑๓.๐๐ น. | - รับประทานอาหารเที่ยงและเครื่องดื่ม | - นายธีรพงศ์ นาคสง่า |
| ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. | นักเรียนและผู้ปกครองปฏิบัติกิจกรรม  - การทำน้ำสมุนไพรต่าง ๆ (ขึ้นอยู่กับสมันไพรที่  นำมาทำน้ำสมุนไพร) | - นายธีรพงศ์ นาคสง่า  - คณะครูทุกคน |
| ๑๕.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. | สรุปผลการเรียนรู้ ทดสอบ | - นายธีรพงศ์ นาคสง่า |

**หมายเหตุ -** ตารางเวลานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

- สมุนไพรจะเปลี่ยน ๆ ทุกเดือน

**๕. ระยะเวลาดำเนินการ**

ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

**๖. งบประมาณ**

จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง จำนวน **47,296 บาท ( สี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน )**ซึ่งมีรายละเอียดในการใช้จ่าย ดังนี้

**กิจกรรมที่ ๑**

วัสดุส่งเสริมสุขภาพประจำห้องเรียน ๗ ห้องเรียน  
 ๑. จัดทำโครงการสมุนไพรกำจัดเหาประจำห้องเรียน เป็นเงิน ๙๐๐ บาท

**รวมเป็นเงิน 900 บาท**

**กิจกรรมที่ ๒**

ค่ายาสามัญและเวชภัณฑ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ

- ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ  
 - ยาแก้ท้องเสีย  
 - ยาบรรเทาอาการปวด ลดไข้  
 - ยาแก้แพ้ ลดน้ำมูก  
 - ยาแก้ไอ ขับเสมหะ  
 - ยาดม หรือยาทาแก้วิงเวียน หน้ามืด คัดจมูก  
 - ยาหยอดตา  
 - ยาสำหรับโรคปากและลำคอ   
 - ยาใส่แผล ล้างแผล  
 - ยารักษาแผลติดเชื้อ ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก  
 - ยาบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ แมลงกัดต่อย  
 - ยาสำหรับโรคผิวหนัง  
 - ยาแก้โรคเหา  
 - สำลี ผ้าก๊อส  
 - ผ้าสามเหลี่ยม เชือก  
 - ผ้าใบ ไม้พลอง

- ถุงประคบร้อนและประคบเย็น

**หมายเหตุ กิจกรรมที่ ๒ ขอความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลละงู**

**กิจกรรมที่ ๓**

- ค่าอาหารกลางวัน (ผู้ปกครอง 21 คน) จำนวน ๑ มื้อ ๆ ละ ๖๐ บาท จำนวน ๒๑ คน

เป็นเงิน ๑,๒๖๐ บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ผู้ปกครอง 21 คน , นักเรียน 21 คน)

จำนวน ๔๒ คน ๆ ละ ๒ มื้อ ๆ ละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๑,๖๘๐ บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน ๔ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท

- ค่าวัสดุสำหรับทำอาหาร(การสาธิต) เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท

- ค่าเอกสารในการอบรมและประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท

**รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๘๔๐ บาท**

**กิจกรรมที่ ๔**

- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ทันตสุขภาพ(โฟมบอร์ด) ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๒๐ ตารางเมตร

จำนวน ๗ ป้าย เป็นเงิน ๔,๖๙๐ บาท

- ยาสีฟันหลอดใหญ่ จำนวน ๒๘ หลอด ๆ ละ ๙๐ บาท เป็นเงิน ๒,๕๒๐ บาท

- แปรงสีฟัน จำนวน 105 ด้าม ๆ ละ ๒๐ บาท เป็นเงิน 2,100 บาท

- ผ้าขนหนูผืนเล็ก จำนวน 105 ผืน ๆ ละ ๒๐ บาท เป็นเงิน 2,100 บาท

- นาฬิกาติดผนัง จำนวน ๙ เรือนๆ ละ 299 บาท เป็นเงิน 2,691 บาท

- ค่าเอกสารทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน ๕๐๐ บาท

**รวมเป็นเงิน 14,601 บาท**

**กิจกรรมที่ ๕**

- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำ เป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท  
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ จัดทำโครงงานจุลินทรีย์พิทักษ์ส้วม

(กากน้ำตาล EM บัวรดน้ำ ขวดพลาสติกบรรจุภัณฑ์) เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท

- ค่าป้ายโฟมบอร์ดทำป้ายประชาสัมพันธ์การใช้ส้วมอย่างถูก สุขอนามัยและสุขนิสัย  
 ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๓ ป้าย เป็นเงิน ๑,๒๖๐ บาท

**รวมเป็นเงิน ๖,๗๖๐ บาท**

**กิจกรรมที่ ๖**

- ค่าอุปกรณ์จัดทำตารางเก้าช่อง เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

- ค่าอุปกรณ์ทำความสะอาดสนามเพื่อทำตารางเก้าช่อง เป็นเงิน ๙๐๐ บาท

**รวมเป็นเงิน ๕,๙๐๐ บาท**

**กิจกรรมที่ ๗**

- น้ำเก็กฮวย เป็นเงิน ๖๗๒ บาท

- น้ำใบบัวบก เป็นเงิน ๗๗๒ บาท

- น้ำมะตูม เป็นเงิน ๗๗๒ บาท

- น้ำตะไคร้ เป็นเงิน ๕๗๒ บาท

- น้ำกระเจี๊ยบ เป็นเงิน ๖๒๒ บาท

- น้ำเสาวรส เป็นเงิน ๑,๒๘๒ บาท

- น้ำอัญชันมะนาว เป็นเงิน ๑,๒๒๒ บาท

- น้ำฟักข้าว เป็นเงิน ๘๗๒ บาท

- ค่าวัสดุสำหรับผสมกับน้ำสมุนไพร เป็นเงิน ๑๔๙ บาท

- ค่าป้ายนิเทศ(โฟมบอร์ด) เกี่ยวกับน้ำสมุนไพร  
 ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๘ ป้าย เป็นเงิน ๓,๓๖๐ บาท

**รวมเป็นเงิน ­๑๐,๒๙๕ บาท**

**ค่าใช้จ่ายอื่นๆ**

- ค่าจัดทำรูปเล่มรายงาน เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท

**รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 47,296 บาท ( สี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน )**

**หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้**

**๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

๑. เด็กนักเรียนระดับปฐมวัยและนักเรียนประถมศึกษามีสุขภาพแข็งแรง

๒. เด็กนักเรียนระดับปฐมวัยและนักเรียนประถมศึกษามีสุขภาพฟันที่แข็งแรง

๓. มีการเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษาที่มีความเสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการ

๔. นักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษามีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดห้องสุขาโรงเรียน

๕. นักเรียนและผู้ปกครองได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและสามารถแปรรูปอาหารได้

**๙. การประเมินผล/ตัวชี้วัดความสำเร็จ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมินผล | เครื่องมือการประเมินผล |
| ๑. เด็กปฐมวัยและประถมศึกษามีความ  เข้าใจการใช้ขาสามัยประจำบ้าน  และปฐมพยาบาลเบื้องต้นร้อยละ  ๙๐  ๒. นักเรียนประถมศึกษา ร้อยละ ๙๐  มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี | ๑. ประเมินจากการปฏิบัติ  ๒. สังเกตพฤติกรรมความ  สนใจ | ๑. แบบบันทึกการสังเกตุ  ๒. แบบประเมินความพึงพอใจ |
| ๓. นักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะทุพ  โภชนาการ ร้อยละ ๘๐ มี  ภาวะโภชนาการสมส่วน | ๓. ประเมินจากการสังเกต  ๔. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง | ๓. แบบประเมินพฤติกรรม  การบริโภคอาหารของ  นักเรียน  ๔. แบบบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง |
| ๔. นักเรียนระดับปฐมวัยและ  ประถมศึกษา ร้อยละ ๙๐ มีสุขภาพ  ฟันที่ดี | ๕. ประเมินจากสภาพจริง  ๖. สังเกตพฤติกรรมการแปรง  ฟัน  ๗. ผลการประเมินจาก  เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลละงู | ๕. แบบบันทึกการแปรงฟัน  ๖. แบบประเมินความพึงพอใจ  ๗. แบบบันทึกผลการตรวจและ  รักษาจากโรงเพยาบาลละงู |
| ๕. โรงเรียนสามารถดำเนินการพัฒนา  ห้องส้วมให้สะอาด สวยงาม  ๖. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนมีจิตสำนึก  การมีส่วนร่วมในการรักษาความ  สะอาดห้องส้วม  ๗. ร้อยละ ๘๕ ของนักเรียนมี  พฤติกรรมการใช้ส้วมถูกสุขลักษณะ  และสุขนิสัย | ๘. ประเมินจากการสังเกต  ๙. ประเมินจากสภาพจริง  ๑๐. สังเกตพฤติกรรมด้าน  สุขนิสัย | ๘. แบบบันทึกการทำความ  สะอาด  ๙. แบบประเมินความพึงพอใจ |
| ๘. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีสุขภาพที่  แข็งแรงและสมบูรณ์ | ๑๑. ประเมินจากสภาพจริง | ๑๐. แบบวัดสมรรถภาพทาง  ร่างกาย |
| ๙. นักเรียนและผู้ปกครองร้อยละ ๙๐  มีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร  ๑๐. นักเรียนและผู้ปกครองร้อยละ ๘๐  สามารถแปรรูปอาหารจาก  สมุนไพรได้ | ๑๒. ประเมินจากการทดสอบ  ๑๓. ประเมินแบบทดสอบ  ๑๔. ประเมินจากการปฏิบัติ | ๑๑. แบบบันทึกการสังเกต  ๑๒. แบบทดสอบ  ๑๓. แบบประเมินการ  ปฏิบัติงาน |

**๙. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

**(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง ๑ รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)**

***๙.๑ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ* (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ**

**พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗)**

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงเรียนบ้านตูแตหรำ

๙.๑.๑ หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

๙.๑.๒ หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

๙.๑.๓ หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

✓

๙.๑.๔ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

๙.๑.๕ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

**๙.๒ ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗)**

๙.๒.๑ สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงาน

สาธารณสุข [ข้อ ๗(๑)]

✓

๙.๒.๒ สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/

หน่วยงานอื่น [ข้อ ๗(๒)]

๙.๒.๓ สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ ๘(๓)]

๙.๒.๔ สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ ๗(๔)]

๙.๒.๕ สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ ๗(๕)]

**๙.๓ กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ**

**พ.ศ. ๒๕๕๗)**

๙.๓.๑ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

๙.๓.๒ กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

✓

๙.๓.๓ กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

๙.๓.๔ กลุ่มวัยทำงาน

๙.๓.๕.๑ กลุ่มผู้สูงอายุ

๙.๓.๕.๒ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

๙.๓.๖ กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

๙.๓.๗ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

**๙.๔ กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

๙.๔.๑ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

๙.๔.๑.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

๙.๔.๑.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

๙.๔.๑.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

๙.๔.๑.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

๙.๔.๑.๕ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

๙.๔.๑.๖ การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

๙.๔.๑.๗ การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

๙.๔.๑.๘ อื่นๆ (ระบุ)

๙.๔.๒ กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

๙.๔.๒.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

๙.๔.๒.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

๙.๔.๒.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

๙.๔.๒.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

๙.๔.๒.๕ การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทาง

ปัญญาและอารมณ์

๙.๔.๒.๖ การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

๙.๔.๒.๗ การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

๙.๔.๒.๘ อื่นๆ (ระบุ)

๙.๔.๓ กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

๙.๔.๓.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

๙.๔.๓.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

๙.๔.๓.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

๙.๔.๓.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

✓

๙.๔.๓.๕ การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทาง

ปัญญาและอารมณ์

๙.๔.๓.๖ การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

๙.๔.๓.๗ การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

๙.๔.๓.๘ การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

๙.๔.๓.๙ อื่นๆ (ระบุ)

๙.๔.๔ กลุ่มวัยทำงาน

๙.๔.๔.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

๙.๔.๔.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

๙.๔.๔.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

๙.๔.๔.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

๙.๔.๔.๕ การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยน

สิ่งแวดล้อมในการทำงาน

๙.๔.๔.๖ การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

๙.๔.๔.๗ การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

๙.๔.๔.๘ การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

๙.๔.๔.๙ อื่นๆ (ระบุ)

๙.๔.๕.๑ กลุ่มผู้สูงอายุ

๙.๔.๕.๑.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

๙.๔.๕.๑.๒ การตรวจคัดกรองประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะ เสี่ยง

๙.๔.๕.๑.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

๙.๔.๕.๑.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

๙.๔.๕.๑.๕ การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

๙.๔.๕.๑.๖ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

๙.๔.๕.๑.๗ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

๙.๔.๕.๑.๘ อื่นๆ (ระบุ)

๙.๔.๕.๒ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

๙.๔.๕.๒.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

๙.๔.๕.๒.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะ เสี่ยง

๙.๔.๕.๒.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

๙.๔.๕.๒.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

๙.๔.๕.๒.๕ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

๙.๔.๕.๒.๖ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

๙.๔.๕.๒.๗ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

๙.๔.๕.๒.๘ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

๙.๔.๕.๒.๙ อื่นๆ (ระบุ)

๙.๔.๖ กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

๙.๔.๖.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

๙.๔.๖.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

๙.๔.๖.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

๙.๔.๖.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

๙.๔.๖.๕ การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

๙.๔.๖.๖ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

๙.๔.๖.๗ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

๙.๔.๖.๘ อื่นๆ (ระบุ)

๙.๔.๗ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

๙.๔.๗.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

๙.๔.๗.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

๙.๔.๗.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

๙.๔.๗.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

๙.๔.๗.๕ การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ

สุขภาพ

๙.๔.๗.๖ อื่นๆ (ระบุ)

๙.๔.๘ สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ ๗(๔)]

๙.๔.๘.๑ อื่นๆ (ระบุ)

(ลงชื่อ)................................................................ ผู้เขียนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

( นายบาฮารูดิน ยาโงะ )

ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านตูแตหรำ

(ลงชื่อ).................................................................ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

( นายโชคชัย ทิพย์รองพล )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูแตหรำ

ส่**วนที่ ๒ : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)**

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง  
ครั้งที่ / เมื่อวันที่ ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

47,296

4 2559 22 ธันวาคม 2559

**อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน บาท

โครงการนี้มีประโยชน์ต่อเด็กนักเรียน เป็นการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย

✓

เพราะ

**ไม่อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เพราะ

หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี)

ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม **(ส่วนที่ ๓)** ภายใน

กันยายน 2560

✓

วันที่ .

ลงชื่อ ....................................................................

( นางสำลี ลัคนาวงศ์ )

ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

22 ธันวาคม 2559

**ส่วนที่ ๓ : แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)**

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

**๑. ผลการดำเนินงาน**

**๒. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

🞎 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

🞎 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

**๓. การเบิกจ่ายงบประมาณ**

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง บาท คิดเป็นร้อยละ งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ บาท คิดเป็นร้อยละ

**๔. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน**

🞎 ไม่มี

🞎 มี

ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ)

แนวทางการแก้ไข (ระบุ)

ลงชื่อ......................................................................ผู้รายงาน

(..............................................................)

ตำแหน่ง .....................................................................

วันที่-เดือน-พ.ศ. .........................................................