**แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตาลีอายร์**

**เรื่อง** ขอเสนอแผนงาน/โครงการเสริมสร้างสุขภาพช่องปากของเด็กในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิด

บ้านบากง ตำบลตาลีอายร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2560

**เรียน** ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตาลีอายร์

 ด้วยศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านบากง มีความประสงค์จะจัดทำโครงการเสริมสร้างสุขภาพช่องปากของเด็กในศูนย์ก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านบากง ตำบลตาลีอายร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2560 ในปีงบประมาณ 2560 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตาลีอายร์ เป็นเงิน 15,225บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมดังนี้

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มาตรฐานที่ 9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 จัดทำและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางสมองตอบสนองความสนไจและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน

มาตรฐานที่ 13 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

ตัวบ่งชี้ที่ 13.1 มีความขยัน

ตัวบ่งชี้ที่ 13.6 มีความสะอาด

มาตรฐานที่ 15 ผู้เรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม สามารถปฏิบัติ กิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้

ตัวบ่งชี้ที่ 15.1 สนใจและปฏิบัติกิจกรรม

มาตรฐานที่ 19 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและใจที่ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 19.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ

มาตรฐานที่ 23 ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมีส่วนร่วมสนับสนุนในการพัฒนาการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 23.2 ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมสนับสนุนในการจัดและพัฒนาการศึกษา

**ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)**

**1.หลักการและเหตุผล**

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านบากง ตำบลตาลีอายร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จัดตั้งขั้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคมและสติปัญญา ให้เหมาะสมตามวัยแก่เด็กก่อนเกณฑ์ อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กเพื่อจะเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงต่อไป ปัจจุบันมีเกณฑ์เข้ารับการเตรียมความพร้อมทั้งสิ้น 55คน

ในปัจจุบันปัญหาทันตสุขภาพเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งทุกหน่วยงานต้องมาช่วยกันดูแลสภาวะสุขภาพช่องปากในเด็กก่อนเกณฑ์ จากการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านบากง ในปี 2560 เด็กกลุ่มอายุ 2 - 4 ปี ทั้งหมด จำนวน 55 คน เป็นเด็กที่สุขภาพช่องปากที่ดี จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 36 เด็กที่มีปัญหาฟันผุ จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 64 ซึ่งจากผลของการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านบากง ดังกล่าวปรากฏว่ายังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเด็กเล็กคุณภาพ (ตามมาตรฐานกำหนดว่าผ่านเกณฑ์ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 57 ของเด็กทั้งหมด) ทั้งนี้ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านบากงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเสริมสร้างสุขภาพช่องปากเด็ก เพราะถือว่าหากเด็กมีสุขภาพช่องปากที่ดี ก็จะส่งผลต่อสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจที่ดีตามมา ดังนั้นในปัจจุบันจึงได้เสริมสร้างกระบวนการให้ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพช่องปากในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเล่านิทานเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากที่ดี ก็จะส่งผลต่อสุขภาพช่องปาก การฝึกแปรงฟันและสาธิตการแปรงฟันให้เด็กดู การให้เด็กได้แปรงฟันทุกครั้งหลังรับประทานอาหารเที่ยง แต่กิจกรรมเหล่านี้ยังไม่เพียงพอต่ออัตราการเกิดโรคฟันผุของเด็กได้ เพราะแม้ว่าเราจะสอนหรือให้เด็กได้แปรงฟันอย่างถูกวิธีเพียงใด หากไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและตัวเด็กก็ไม่สามารถที่จะป้องกันโรคฝันผุให้ได้ผลอย่างเต็มที่ ดังนั้นในการที่จะป้องกันโรคฟันผุในเด็กก่อนเกณฑ์ให้ได้ผล จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกๆ ฝ่ายในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะความร่วมมือจากครอบครัว ครูเด็กก่อนเกณฑ์ และตัวของเด็กเอง

จากปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากของเด็กก่อนเกณฑ์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลตาลีอายร์ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กก่อนเกณฑ์ในพื้นที่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงร่วมกับกองทุนส่งเสริมสุขภาพตำบลตาลีอายร์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาลีอายร์ จึงจัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพช่องปากของเด็กในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านบากง ขึ้นมาเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันโรคฟันผุในเด็ก และเสริมสร้างสุขนิสัยของการดูแลช่องปากให้แก่เด็กก่อนเกณฑ์ไปด้วยกัน

**2. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

 1. เพื่อสร้างสุขนิสัยและฝึกทักษะการดูแลความสะอาดในช่องปากที่ถูกต้องให้แก่เด็กและผู้ปกครอง โดยผู้ปกครองไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเด็กที่มาเรียนในแต่ละวัน

๒. เพื่อให้ผู้ปกครองของเด็กมีทัศนะคติที่ถูกต้องในการร่วมกันรักษาความสะอาดสุขภาพช่องปากและลดพฤติกรรมเสี่ยงในการบริโภคอาหารหวาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผู้เข้าร่วมทั้งหมด

๓. เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้และมีส่วนร่วมในการทำความสะอาดในช่องปากให้แก่เด็กในเวลาตอนเช้าและตอนเย็นหลังเลิกเรียน

4. เพื่อให้เด็กได้มีสุขภาพฟันดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนเด็กทั้งหมด

5. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็กที่มีสุขภาพช่องปากที่ดี

**3. วิธีดำเนินการ/กิจกรรม**

๑**.** จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก

 ๒. สัมมนาแลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือในการจัดสุขภาวะช่องปากระหว่างศูนย์เด็กกับผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ทันต

 3.จัดกิจกรรมประกวด “หนูน้อยสุขภาพฟันดี ชีวีสดใสไร้ฟันผุ”

๔**.** จัดกิจกรรม เล่านิทานโดยผู้ปกครอง

5. สรุปผลการประกวดกิจกรรมพร้อมมอบของรางวัล

๕. ประเมินผลหลังจากที่ได้ดำเนินกิจกรรมแล้ว

 **4. กลุ่มเป้าหมาย**

4.1. ผู้ปกครอง จำนวน 55 คน

 4.2. เด็กก่อนเกณฑ์ จำนวน 55 คน

 4.3. เจ้าหน้าที่ วิทยากรและครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 10 คน

รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จำนวน 120 คน

**5. ระยะเวลาดำเนินการ**

กรกฎาคม – กันยายน 2560

 **6. สถานที่ดำเนินการ**

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาลีอายร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี(ศูนย์ทอผ้าเก่า)

**7. งบประมาณ**

 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตาลีอายร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จำนวนเงิน 15,225 บาท สำหรับรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ ดังนี้

1. ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม(ปฏิบัติการแปรงฟันที่ถูกวิธี) แปรงสีฟันและยาสีฟัน (สำหรับเด็กก่อนเกณฑ์ ทั้งหมด( 55 ราย) จำนวน 55 ชุด ๆ ละ ๔๕ บาท เป็นเงิน 2,475 บาท

 2. ค่าอาหารเที่ยงสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 65 คน ๆ ละ 5๐ บาท เป็นเงิน 3,250 บาท

3. ค่าอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 240 ชุดๆละ ๒๕ บาท

 เป็นเงิน 6,000 บาท

4. ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 600 บาท เป็นเงิน 1,2๐๐ บาท

5. ค่าป้ายไวนิลโครงการ จำนวน ๑ อัน เป็นเงิน 500 บาท

 6. ค่าจัดซื้อของรางวัล จำนวน 3 รางวัล ดังนี้

7.1 ผ้าขนหนูขนาดใหญ่ จำนวน 1 ผืนๆละ 120 บาท เป็นเงิน 120 บาท

7.2 ผ้าขนหนูขนาดกลาง จำนวน 1 ผืนๆละ 100 บาท เป็นเงิน 100 บาท

7.3 ผ้าขนหนูขนาดเล็ก จำนวน 1 ผืนๆละ 80 บาท เป็นเงิน 80 บาท

รวมขอรางวัลทั้งสิ้น เป็นเงิน 300 บาท

7. ค่าจ้างทำไวนิลเพื่อจัดนิทรรศการ จำนวน 3 ชุดๆละ 500 บาท (3 ม. × 1.5 ซม.)

 เป็นเงิน 1,500 บาท

**รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,225 บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน)**

 หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายโดยประมาณตามรายการดังกล่าวข้างต้นสามารถจ่ายถั่วเฉลี่ยกันได้

**8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

 1. ผู้ปกครองและเด็กร่วมกันฝึกทักษะการดูแลความสะอาดในช่องปากที่ถูกต้องส่งผลให้มีสุขภาพช่องปากที่ดีและพร้อมส่งเข้าประกวดแม่ลูกแปรงฟันในระดับอำเภอของโรงพยาบาลยะหริ่ง

 2. เด็กในศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการแปรงฟันที่ถูกวิธีและการรับประทานขนมสำเร็จรูปลดน้อยลงส่งผลให้มีสุขภาพช่องปากที่ดี

 3. ผู้ปกครองได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากและมีส่วนร่วมในการทำความสะอาดช่องปากให้แก่เด็กในช่วงเวลาตอนเช้าและตอนเย็นหลังเลิกเรียน

4. เด็กในศูนย์ก่อนเกณฑ์มีสุขภาพฟันดีตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ

5. เด็กมีแรงเสริมในการดูแลสุขภาพช่องปาก

**9. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

**(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละหัวข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)**

9.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)

9.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

9.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

9.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขของรัฐ เช่น สสอ.

9.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

9.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

**9**.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ9)

 9.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข

 [ ข้อ 9 (1)]

 9.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น (ข้อ**9** (2)]

 9.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ ข้อ (3) ]

 9.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ ข้อ (4)]

 9.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ (ข้อ (5)]

9.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ

 พ.ศ.2557)

 9.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

 9.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

 9.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

 9.3.4 กลุ่มวัยทำงาน

 9.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

 9.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 9.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

 9.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

 **9**.3.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ[ ข้อ **9** (4)]

**9.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

 **9**.4.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

 **9**.4.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 **9**.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 **9**.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

 **9**.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 **9**.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงดูด้วยนมแม่

  **9**.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

 **9**.4.1.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 **9**.4.1.8 อื่นๆ(ระบุ)...............................

**9.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน**

 **9**.4.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 **9**.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 **9**.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 **9**.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 **9**.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/ขบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 **9**.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 **9**.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 **9**.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ)...................................................

**9.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน**

 **9**.4.3.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 **9**.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 **9**.4.3.3 การติดตามดูแลสุขภาพ

 **9**.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 **9**.4.3.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 **9**.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 **9**.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 **9**.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

 **9**.4.3.9 อื่นๆ(ระบุ)............................................

**9.4.4 กลุ่มวัยทำงาน**

 **9**.4.4.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 **9**.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 **9**.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 **9**.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 **9**.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

 **9**.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

 **9**.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 **9**.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

 **9**.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ)........................................

**9.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ**

 **9**.4.5.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 **9**.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 **9**.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 **9**.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 **9**.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 **9**.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 **9**.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 **9**.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ)...............

**9.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง**

 **9**.4.5.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 **9**.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 **9**.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 **9**.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 **9**.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

 **9**.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

 **9**.4.5.2.7 การคัดกรองดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

 **9**.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

 **9**.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ).................................

**9.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ**

 **9**.4.6.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 **9**.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 **9**.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 **9**.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 **9**.4.6.5 กรส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 **9**.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 **9**.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 **9**.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ)....................................

**9.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง**

 **9**.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 **9**.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 **9**.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 **9**.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 **9**.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

 **9**.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ)..............................................

**9.4.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7 (4)]**

 **9**.4.8.1 อื่นๆ (ระบุ)....................................................

 ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นายอดิสิทธิ์ ฮะซา)

 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

**กำหนดการจัดกิจกรรม**

**โครงการ**เสริมสร้างสุขช่องปากของเด็กในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์

ประจำมัสยิดบ้านบา**กง**

วันที่ …… เดือน............................ พ.ศ.๒๕60

**………………………………………………………………….**

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน

เวลา ๐๙.๐๐ – 09.30 น. กล่าวเปิดพิธีโดย ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

 “สุขภาพช่องปาก”สำคัญไฉน ทำไมถึงต้องดูแลสุขภาวะช่องปาก

เวลา 09.30 – ๑๐.00 น. สัมมนาแลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือในการรักษาสุขภาวะช่องปาก

 ระหว่างศูนย์เด็กกับผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ทันตพร้อมลงมือปฏิบัติจริง

 (ผู้ปกครองแปรงฟันให้ลูกตัวเองที่ถูกวิธี)

เวลา 10.00 – ๑๐.15 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา ๑๐.15 – ๑๒.๐๐ น สัมมนาแลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือในการรักษาสุขภาวะช่องปาก

 ระหว่างศูนย์เด็กกับผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ทันต

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.00 น. ร่วมรับประทานอาหาร/ปฏิบัติศาสนกิจร่วมกัน(ละหมาด)

เวลา ๑๓.00 – ๑๔.๓๐ น. จัดกิจกรรมการประกวด “หนูน้อยสุขภาพฟันดี ชีวีสดใส ไร้ฟันผุ”

เวลา 14.30 – ๑4.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

**เวลา** 14.45 – 15.3๐ น. จัดกิจกรรมเล่านิทานโดยผู้ปกครอง

**เวลา** 15.30 – 16.๐๐ น.สรุปผลการประกวดกิจกรรมพร้อมมอบของรางวัล

**หมายเหตุ:** กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม