กิจกรรมที่1. ประชุมชี้แจงโครงการให้

กรรมกามหมู่บ้าน อสม และประชาชนทราบ

กิจกรรมที่ 2.คัดเลือกผู้ดูแลสุขภาพในชุมชน(หมอครอบครัว)

โดยคัดเลือกจากจาก ญาติของคนไข้ อสม ประชาชนทีมีจิตอาสาในพื้น

กิจกรรมที่ 3.อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่หมอครอบครัว

ณ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากล่อ

19 กรกฎาคม 2560

ลงทะเบียนและรับเอกสาร

กิจกรรมอบรมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

ณ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากล่อ

20 กรกฎาคม 2560

ลงทะเบียนและรับกระเป๋าพร้อมเอกสาร

อาหารกลางวันและอาหารว่าง

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไม่ติดต่อจากโรงพยาบาลโคกโพธิ์

20 กรกฎาคม 2560

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไม่ติดต่อจากโรงพยาบาลโคกโพธิ์

19 กรกฎาคม 2560

8   กันยายน 2560

เยี่ยมติดตามหมอครอบคัวและป่วย ม.7 ม.8

25   สิงหาคม 2560

เยี่ยมติดตามหมอครอบคัวและป่วย ม.4 ม.5 ม.6 ม.9

18   สิงหาคม 2560

เยี่ยมติดตามหมอครอบคัวและป่วย ม.1 ม.2 ม.3

โครงการหมอครอบครัวเพื่อผู้ป่วยโรเรื้อรังและผู้พิกการในชุมชน

ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ม.7 ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

สนับสนุนงบประมาณ

โดย

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปากล่อ

อำเภอโกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี

ปีงบประมาณ 2560

กิจกรรมที่ 4.คูมือแนวการการดูแลผู้ป่วย

กิจกรรมที 5.สนับสนุนอุปกรณ์ ในการดูแลผู้ป่วย เช่นเครื่องวัดความดัน เครื่องเจาะน้ำตาลในเลือด

กิจกรรมที่ 6.ติดตามเยี่ยมบ้านหมอครอบครัว

กิจกรรมที่ 7.สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ

1.ผู้ป่วยและผู้พิการในชุมชนได้รับการดูแลร้อยละ 100

2.ผู้ป่วยและผู้พิการมีความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง

3.ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยในชุมชน เช่น ประชาชน หมอครอบครัว ญาติผู้ป่วย  อสม.

4.หมอครอบครัวได้รับการอบรม ฟื้นฟูความรู้ในการดูแลสุขภาพร้อยละ 100