แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  โครงการการป้องกันไตเสื่อมในผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง   1. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงานชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่ อสม. ผู้เกี่ยงข้อง ผู้นำชุมชน

วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ. ศูนย์บริการสาธารณสุข 4

กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ลดความเสี่ยงเลี่ยงไตวาย แก่ผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ที่มีค่า CKD อยู่ในระดับ 1-3 จำนวน 60 คน ครั้งที่ 1 วันที่ 7 มิถุนายน 2560         ณ คริสจักรโฮป อ.เมือง จ.ยะลา และครั้งที่ 2 วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา

กิจกรรมที่ 3 การลงเยี่ยมบ้าน  (ไม่ใช้งบประมาณ)

กิจกรรมที่ 4 ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปแก่ อสม./จนท. ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้นำชุมชน

2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

( บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

ตัวชี้วัดที่ 1  มีผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 60 คน

ผลการดำเนินงาน  ผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง เข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน

ผ่านตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัดที่ 2  ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ต่อโรคไตและปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง

ผลการดำเนินงาน  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ต่อโรคไตและปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง คิดเป็น

ร้อยละ 86.23 ผ่านตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 3  ร้อยละ 100 ของผู้ป่วยได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต

ผลการดำเนินงาน  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต จำนวน

42 คน คิดเป็นร้อยละ 70 ไม่ผ่านตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละ 50 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าการทำงานของไต (eGFR) เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 10

ผลการดำเนินงาน  ผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าการทำงานของไตเพิ่มขึ้นร้อยละ 59.52

ผ่านตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ

ตัวชี้วัดที่  5 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ

84.16 ผ่านตัวชี้วัด

( ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ตัวชี้วัดที่ 3  ร้อยละ 100 ของผู้ป่วยได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต

ผลการดำเนินงาน  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต จำนวน

42 คน คิดเป็นร้อยละ 70 ไม่ผ่านตัวชี้วัด

เนื่องจากผู้ป่วยไม่ได้มาตรวจเลือดตามนัด ทำให้มีผู้เข้าร่วมโครงการได้คัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 59.52

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ		42,500.-บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง 		42,500.-บาท      คิดเป็นร้อยละ  100

งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ		     -                 คิดเป็นร้อยละ   -

4. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

( ไม่มี

( มี

ปัญหา/อุปสรรค

-  ผู้ป่วยไม่สามารถมาตรวจเลือดตามนัดหลังเข้าโครงการ เพื่อคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไตครบทุกคน เนื่องจากติดภารกิจ ไม่สามารถมาได้ และผู้ป่วยบางคนไม่สามารถติดต่อได้ในช่วงนั้น

แนวทางการแก้ไข

- ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ที่ยังไม่ได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต และนัดพบแพทย์เพื่อนัดตรวจในภายหลัง

ลงชื่อ.........................................................ผู้รายงาน

(นางสุธิดา  วิทยาชาญสกุล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โครงการการป้องกันไตเสื่อมในผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงานชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่ อสม. ผู้เกี่ยงข้อง ผู้นำชุมชน

วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น.

ณ. ศูนย์บริการสาธารณสุข 4

โครงการการป้องกันไตเสื่อมในผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง

กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ลดความเสี่ยงเลี่ยงไตวาย แก่ผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ที่มีค่า CKD อยู่ในระดับ 1-3 จำนวน 60 คน ครั้งที่ 1

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ คริสจักรโฮป อ.เมือง จ.ยะลา

โครงการการป้องกันไตเสื่อมในผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง

กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ลดความเสี่ยงเลี่ยงไตวาย แก่ผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ที่มีค่า CKD อยู่ในระดับ 1-3 จำนวน 60 คน ครั้งที่ 2

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา

โครงการการป้องกันไตเสื่อมในผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง ปี 2560

กิจกรรมที่ 4 ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปแก่ อสม./จนท.ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้นำชุมชน