แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  โครงการส่งเสริมสุขภาพโดยใช้หลัก 3อ.2ส. ชุมชนจารูนอก ประจำปี

2560

1. ผลการดำเนินงาน

1.1 กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมให้ความรู้เรื่องส่งเสริมสุขภาพโดยใช้หลัก 3อ.2ส. แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและประชาชนที่สนใจ 50 คน และเจ้าหน้าที่ๆ เกี่ยวข้องจำนวน 10 คน รวม 60 คน ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประสานงานกลุ่มสตรีชุมชนจารูนอก

1.2 กิจกรรมที่ 2  จัดประชุมเพื่อประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพหลังให้ความรู้โดยใช้หลัก 3อ.2ส. เมื่อครบ 3 เดือน ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน และเจ้าหน้าที่ๆ เกี่ยวข้องจำนวน 10 คน รวม 60 คน ในวันที่ 14 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ประสานงานกลุ่มสตรีชุมชนจารูนอก

2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

( บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

( ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  เพราะ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 100

ผลการดำเนินงาน มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมครบจำนวนตามเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 100

ผ่านตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผลการดำเนินงาน ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากอบรมคิดเป็นร้อยละ 85 ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทำให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคเบาหวาน   ความดันโลหิตสูง และมีความรู้ในการดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้อง ทำให้ประชาชนในชุมชน      มีความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้หลัก 3อ.2ส. และสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่สู่ครอบครัวชุมชนได้ และทำให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักกัน สร้างสัมพันธ์ที่ดีในหมู่คณะ ผ่านตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 3 ประชาชนมีสุขภาพดีโดยใช้หลัก 3อ.2ส. เพิ่มขึ้นร้อยละ 60

ผลการดำเนินงาน ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพดีโดยใช้หลัก 3อ.2ส. เพิ่มขึ้นคิดเป็น      ร้อยละ 70  ผ่านตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดเชิงความพึงพอใจ

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผลการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึ่งพอใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 90 และมีข้อเสนอแนะดังนี้

1. เห็นควรให้มีโครงการนี้ทุกๆ ปี เพราะเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ มีสาระเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองโดยตรงและมีวิธีปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังส่งผลถึงครอบครัว ตลอดถึงชุมชน

2. เห็นควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรม   ผ่านตัวชี้วัด

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ		20,500.-บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง 		20,500.-บาท     คิดเป็นร้อยละ  100

งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ		     -               คิดเป็นร้อยละ   -

4. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

( ไม่มี

( มี

ปัญหา/อุปสรรค

-

แนวทางการแก้ไข

ลงชื่อ.........................................................ผู้รายงาน

(นางมาเรีย   สาลีพันธ์)

ประธานกลุ่มสตรี ชุมชนจารูนอก

กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมให้ความรู้เรื่องส่งเสริมสุขภาพโดยใช้หลัก 3อ.2ส. แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและประชาชนที่สนใจ 50 คน และเจ้าหน้าที่ๆ เกี่ยวข้องจำนวน 10 คน รวม 60 คน

กิจกรรมที่ 2  จัดประชุมเพื่อประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพหลังให้ความรู้โดยใช้หลัก 3อ.2ส. เมื่อครบ 3 เดือน ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน และเจ้าหน้าที่ๆ เกี่ยวข้องจำนวน 10 คน รวม 60 คน