แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ( สำหรับผู้นำเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)

ชื่อโครงการ   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย เขตเทศบาลนครยะลา ปี 2560

1. ผลการดำเนินงาน

ตามที่ งานรักษาพยาบาล สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครยะลาได้เสนอโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย เขตเทศบาลนครยะลา ปี 2560 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครยะลา ประจำปีงบประมาณ 2560 เป็นเงินทั้งสิ้น 87,600.-บาท (เงินแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) เป้าหมายผู้สุงอายุในเขตเทศบาลนครยะลา จำนวน 300 คน โดยโครงการดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครยะลา ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย และมีผลการดำเนินการดังนี้

2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

(   บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ตัวชี้วัดที่เชิงปริมาณ

ตัวชี้วัดที่ 1  จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย 300 คน (ร้อยละ 100)

ผลการดำเนินงาน   มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน   ผ่านตัวชี้วัด

(   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ตัวชี้วัดที่เชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัดที่ 2  ร้อยละ 90 ของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

ผลการดำเนินงาน   สรุปผลตามแบบประเมินคัดกรองมาตรฐานสุขภาพผู้สูงอายุที่พึง ประสงค์ พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 300 คน ประเมินตามแบบคัดรกอง ร้อยละ 100 ผ่านตามเกณฑ์ประเมิน 5 ข้อ จำนวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 88.33 ประเด่นข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ส่วนใหญ่ค่าดัชนี มวลกายเกินเกณฑ์ และไม่ออกกำลังกาย  ไม่ผ่านตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 3  ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุมีทักษะในการดูแลสุขภาพกายและใจของตนเอง ครอบครัวและชุมชน

ผลการดำเนินงาน   จาการทำแบบทดสอบความรู้ทั่วไปการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ จำนวน 155 คน ผู้สูงอายุมีทักษะในการดูแลสุขภาพกายและใจของตนเอง ครอบครัวและชุมชน ระดับดี ร้อยละ 45.16 ไม่ผ่านตัวชี้วัด

(   บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ตัวชี้วัดที่เชิงความพึงพอใจ

ตัวชี้วัดที่ 4  ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการขัดกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน  ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม

ครั้งที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 88.20  ผ่านตัวชี้วัด

ครั้งที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 86.20  ผ่านตัวชี้วัด

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติของโครงการ      87,600.-บาท

งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	                 87,600.-บาท   คิดเป็นร้อยละ  100

งบประมาณที่เหลือส่งคืนกองทุน                        -

4. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

ไม่มี

มี

ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ)

จากผลความรู้การดูแลสุขภาพและการประเมินคัดกรองมาตรฐานสุขภาพผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ ยังไม่ผ่านตัวชี้วัด เสี่ยงต่อโรคเรื้อรังและภาวะแทรกซ้อนของโรคได้

แนวทางในการแก้ไข (ระบุ)

แนวทางการดำเนินงานปี 2561 นำผลการประเมินตามแบบคัดกรองไปส่งเสริมสุขภาพตามมาตรฐานสุขภาพผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ และเสริมองค์ความรู้ ฝึกทักษะชีวิต สร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ และเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุตัดสังคม เพื่อชะลอการเป็นกลุ่มติดบ้านและเฝ้าระวังกลุ่มติดเตียงอย่างต่อเนื่อง

ลงชื่อ                                         ผู้รายงาน

(นางสาวรวีวรรณ  อินทจันทร์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย

เขตเทศบาลนครยะลา ปี 2560  ครั้งที่ 1

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย

เขตเทศบาลนครยะลา ปี 2560 ครั้งที่ 2

วัน 12 กันยายน 2560

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย

เขตเทศบาลนครยะลา ปี 2560 ครั้งที่ 2

วัน 13 กันยายน 2560

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย

เขตเทศบาลนครยะลา ปี 2560 ครั้งที่ 2

วัน 14 กันยายน 2560