ส่วนที่ 3 :	แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม       “รณรงค์ลด ละ เลิกบุหรี่  (พอกันที...บุหรี่)”

1. วัตถุประสงค์

1.  เพื่อสร้างกระแสการลด ละ เลิกบุหรี่ของประชาชนในพื้นที่

2. เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ที่ถูกต้อง และปรับทัศนคติให้มีพฤติกรรมลด ละ เลิกบุหรี่

3. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

2. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ :

.	ประชาชนในตำบลเกตรี  จำนวน 250  คน

เชิงคุณภาพ :

.	ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถลด ละ เลิกบุหรี่

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

.	ประชาชนเข้าร่วมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

3. วิธีดำเนินการ (ที่ปฏิบัติจริง)

.	3.1  เขียนโครงการเสนออนุมัติ

3.2  ประชาสัมพันธ์โครงการให้ชุมชนทราบ

3.3. แต่งตั้งคณะทำงานร่วมรับผิดชอบในการดำเนินงาน

3.4. ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมการดำเนิงาน

รูปแบบกิจกรรม มีดังต่อไปนี้

1. ใช้รถแห่ประชาสัมพันธ์ลด ละ เลิกบุหรี่  (พอกันที...บุหรี่)ในชุมชน

2. เดินรณรงค์เพื่อสร้างกระแสการลด ละ เลิกบุหรี่ โดยมี 8 กลุ่ม ดังนี้

- อสม.หมู่ที่ 1 เรื่อง บุหรี่คือจุดเริ่มต้นของยาเสพติด

- อสม.หมู่ที่ 2 เรื่อง โทษของบุหรี่

- อสม.หมู่ที่ 3 เรื่อง ลด ละ เลิก ลองแลหล่ะ

- อสม.หมู่ที่ 4 เรื่อง นักเรียนกับบุหรี่

- อสม.หมู่ที่ 5 เรื่อง การสูบบุหรี่ในมารดาตั้งครรภ์

- อสม.หมู่ที่ 6 เรื่อง อันตรายจากควันบุหรี่มือสอง

- อสม.หมู่ที่ 7 เรื่อง รักไร้ควัน เพื่อกันและกัน

- สภาเด็กและเยาวชน เรื่อง บุหรี่ทำให้แก่

3. กิจกรรมบนเวที

- วิทยากรให้ความรู้เรื่อง บุหรี่มหันตภัยร้ายใกล้บ้านคุณ

- ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอคอนเซ็ปต์ของตัวเอง

- เสวนา เรื่อง บุหรี่สูบง่าย  เลิกยากจริงหรือไม่

- การกล่าวสัตยาบันลด ละ เลิกบุหรี่

4. ระยะเวลาดำเนินงาน     เริ่มเมื่อ   1  กันยายน  2560        เสร็จสิ้นเมื่อ   24  กันยายน  2560

เป็นการเสร็จ          ตามกำหนดเวลา            ก่อนกำหนดเวลา              หลังกำหนดเวลา

5. สถานที่ดำเนินโครงการ

.	องค์การบริหารส่วนตำบลเกตรี

6. งบประมาณ

6.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ 	จำนวน      91,143.-    บาท	คิดเป็นร้อยละ 100

6.2  งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง		จำนวน      91,143.-    บาท	คิดเป็นร้อยละ  100

จ่ายพอดีงบฯ       จ่ายมากกว่างบฯ   จ่ายน้อยกว่างบฯ     จำนวน………………บาท

เนื่องจาก (กรณีจ่ายมากกว่า/น้อยกว่างบฯ) …………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

6.3 แสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเกตรี ประจำปีงบประมาณ 2560  จำนวน 91,143.- บาท  (เงินเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน) รายละเอียดต่อไปนี้

7.1 ค่าเช่าเครื่องเสียง							เป็นเงิน	3,500	บาท

7.2 ค่าเช่าเวทีขนาด 4 x 5 เมตรพร้อมหลังคา				เป็นเงิน	3,000	บาท

7.3 ค่าเช่าเต็นท์ขนาด 4 x 12 เมตร จำนวน 3 เต็นท์ๆละ 1,300 บาท		เป็นเงิน	3,900	บาท

7.4 ค่าเช่าเก้าอี้จำนวน 250 ตัวๆละ 7 บาท 					เป็นเงิน 1,750	บาท

7.5 ค่าป้ายข้อความบนเวทีขนาด 1.5 x5 ม.		 			เป็นเงิน	1,125	บาท

7.6 ค่าจ้างรถประชาสัมพันธ์	 จำนวน 1 วัน				เป็นเงิน	1,000	บาท

7.7 ค่าป้ายติดรถประชาสัมพันธ์ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จำนวน 2 ผืน		เป็นเงิน	864	บาท

7.8 ค่าสนับสนุนการเดินรณรงค์ กลุ่มละ 7,213 บาท จำนวน 8 กลุ่ม		เป็นเงิน 57,704   บาท

7.9 ค่าวิทยากรร่วมเสวนา จำนวน 3 คนๆละ 600 บาท			เป็นเงิน  1,800 บาท

7.10 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 250 คนๆละ 30 บาท			เป็นเงิน 7,500  บาท

7.11 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในโครงการ					เป็นเงิน 9,000  บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  91,143.- บาท			ทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยกันได้

9. สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์

| ที่ | วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม | สภาพความสำเร็จ |  | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | บรรลุ | ไม่บรรลุ |  |
| 1 | เพื่อสร้างกระแสการลด ละ เลิกบุหรี่ของประชาชนในพื้นที่ |  |  | - ประชาสัมพันธ์โครงการด้วยรถเห่ ขบวนรณรงค์ และสื่อสุขศึกษา เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมสุขภาพ |
| 2 | เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ที่ถูกต้อง และปรับทัศนคติให้มีพฤติกรรมลด ละ เลิกบุหรี่ |  |  | - สนับสนุนงบประมาณแก่กลุ่ม อสม.แต่ละหมู่ และสภาเด็กฯ เพื่อเดินรณรงค์ - ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอคอนเซ็ปต์ของตัวเอง - วิทยากรให้ความรู้เรื่อง บุหรี่ มหันตภัยร้ายใกล้บ้านคุณ - เสวนา เรื่อง บุหรี่สูบง่าย เลิกยากจริงหรือไม่ |
| 3 | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี |  |  | - กลุ่มเป้าหมายสามารถลด ละ เลิกบุหรี่ และนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อไป |

8. สรุปผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย

| ที่ | เป้าหมายโครงการ/กิจกรรม | สภาพความสำเร็จ |  | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | บรรลุ | ไม่บรรลุ |  |
| เชิงปริมาณ |  |  |  |  |
| 1 | ประชาชนในตำบลเกตรี จำนวน 250 คน |  |  | - ประชาชนในตำบลเกตรี เข้าร่วมจำนวน 261 คน |
| เชิงคุณภาพ |  |  |  |  |
| 1 | ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถลด ละ เลิกบุหรี่ |  |  | - มีการติดตามพฤติกรรมสุขภาพโดยกลุ่มอสม. เป็นระยะ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ |  |  |  |  |
| 1 | ประชาชนเข้าร่วมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ |  |  | - ประชาชนเข้าร่วมเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ |

9. สรุปผลในภาพรวม

9.1  ผลการดำเนินงานเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

ต่ำกว่ามาก      ต่ำกว่าเล็กน้อย      เท่ากัน    สูงกว่าเล็กน้อย     สูงกว่ามาก

เนื่องจาก  กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการเกินเป้าหมายที่วางไว้  และกลุ่มเป้าหมายมีความตั้งใจ สนใจ และให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

9.2  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม

โครงการนี้เป็นโครงการที่จัดขึ้น เพื่อรณรงค์ลด ละ เลิกบุหรี่ โดยการเดินขบวนแฟนซีเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องบุหรี่ มีการเสาวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการลด ละ เลิกบุหรี่ นอกจากนั้นยังมีการปฏิญาณสัตยาบันลด ละ เลิกบุหรี่และการทำลายบุหรี่ยักษ์เพื่อแสดงเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านบุหรี่

ทุกรูปแบบ

9.3  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม

ควรมีการจัดบูทเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้  และเลือกสื่อที่เข้าใจง่าย มีความหลากหลาย จะทำให้กลุ่มเป้ามายมีความสนใจ และเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

9.4  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป

ในการจัดกิจกรรมนั้น ควรเป็นกิจกรรมที่ทำให้ได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มวัยมีส่วนร่วมในกิจกรรมให้มากที่สุด

ลงชื่อ ……………………………… ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวมีณา   พรหมาด)

ตำแหน่ง  ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลเกตรี