**ส่วนที่ 3 : แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)**

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม “รณรงค์ลด ละ เลิกบุหรี่ (พอกันที...บุหรี่)”

**1. วัตถุประสงค์**

1. เพื่อสร้างกระแสการลด ละ เลิกบุหรี่ของประชาชนในพื้นที่

2. เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ที่ถูกต้อง และปรับทัศนคติให้มีพฤติกรรมลด ละ เลิกบุหรี่

3. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

**2. เป้าหมาย**

**เชิงปริมาณ :**

. ประชาชนในตำบลเกตรี จำนวน 250 คน

**เชิงคุณภาพ :**

. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถลด ละ เลิกบุหรี่

**ตัวชี้วัดความสำเร็จ**

**.** ประชาชนเข้าร่วมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

**3. วิธีดำเนินการ (ที่ปฏิบัติจริง)**

. 3.1 เขียนโครงการเสนออนุมัติ

3.2 ประชาสัมพันธ์โครงการให้ชุมชนทราบ

3.3. แต่งตั้งคณะทำงานร่วมรับผิดชอบในการดำเนินงาน

3.4. ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมการดำเนิงาน

**รูปแบบกิจกรรม มีดังต่อไปนี้**

1. ใช้รถแห่ประชาสัมพันธ์ลด ละ เลิกบุหรี่ (พอกันที...บุหรี่)ในชุมชน

2. เดินรณรงค์เพื่อสร้างกระแสการลด ละ เลิกบุหรี่ โดยมี 8 กลุ่ม ดังนี้

- อสม.หมู่ที่ 1 เรื่อง บุหรี่คือจุดเริ่มต้นของยาเสพติด

- อสม.หมู่ที่ 2 เรื่อง โทษของบุหรี่

- อสม.หมู่ที่ 3 เรื่อง ลด ละ เลิก ลองแลหล่ะ

- อสม.หมู่ที่ 4 เรื่อง นักเรียนกับบุหรี่

- อสม.หมู่ที่ 5 เรื่อง การสูบบุหรี่ในมารดาตั้งครรภ์

- อสม.หมู่ที่ 6 เรื่อง อันตรายจากควันบุหรี่มือสอง

- อสม.หมู่ที่ 7 เรื่อง รักไร้ควัน เพื่อกันและกัน

- สภาเด็กและเยาวชน เรื่อง บุหรี่ทำให้แก่

3. กิจกรรมบนเวที

- วิทยากรให้ความรู้เรื่อง บุหรี่มหันตภัยร้ายใกล้บ้านคุณ

- ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอคอนเซ็ปต์ของตัวเอง

- เสวนา เรื่อง บุหรี่สูบง่าย เลิกยากจริงหรือไม่

- การกล่าวสัตยาบันลด ละ เลิกบุหรี่

**4. ระยะเวลาดำเนินงาน เริ่มเมื่อ** 1 กันยายน 2560 **เสร็จสิ้นเมื่อ** 24 กันยายน 2560

**เป็นการเสร็จ** □ตามกำหนดเวลา □ ก่อนกำหนดเวลา □ หลังกำหนดเวลา

**5. สถานที่ดำเนินโครงการ**

. องค์การบริหารส่วนตำบลเกตรี

**6. งบประมาณ**

**6.1 งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จำนวน** 91,143.-  **บาท คิดเป็นร้อยละ** 100

**6.2 งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง จำนวน** 91,143.-  **บาท คิดเป็นร้อยละ** 100

□ จ่ายพอดีงบฯ □ จ่ายมากกว่างบฯ □ จ่ายน้อยกว่างบฯจำนวน………………บาท

**เนื่องจาก (กรณีจ่ายมากกว่า/น้อยกว่างบฯ) …………………………………………………………**

**………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………**

**6.3 แสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ**

งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเกตรี ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 91,143.- บาท (เงินเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน) รายละเอียดต่อไปนี้

7.1 ค่าเช่าเครื่องเสียง เป็นเงิน 3,500 บาท

7.2 ค่าเช่าเวทีขนาด 4 x 5 เมตรพร้อมหลังคา เป็นเงิน 3,000 บาท

7.3 ค่าเช่าเต็นท์ขนาด 4 x 12 เมตร จำนวน 3 เต็นท์ๆละ 1,300 บาท เป็นเงิน 3,900 บาท

7.4 ค่าเช่าเก้าอี้จำนวน 250 ตัวๆละ 7 บาท เป็นเงิน 1,750 บาท

7.5 ค่าป้ายข้อความบนเวทีขนาด 1.5 x5 ม. เป็นเงิน 1,125 บาท

7.6 ค่าจ้างรถประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 1,000 บาท

7.7 ค่าป้ายติดรถประชาสัมพันธ์ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จำนวน 2 ผืน เป็นเงิน 864 บาท

7.8 ค่าสนับสนุนการเดินรณรงค์ กลุ่มละ 7,213 บาท จำนวน 8 กลุ่ม เป็นเงิน 57,704 บาท

7.9 ค่าวิทยากรร่วมเสวนา จำนวน 3 คนๆละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท

7.10 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 250 คนๆละ 30 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท

7.11 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในโครงการ เป็นเงิน 9,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 91,143.- บาท ทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยกันได้

**9. สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม** | **สภาพความสำเร็จ** | | **ผลการดำเนินงาน** |
| **บรรลุ** | **ไม่บรรลุ** |
| 1 | เพื่อสร้างกระแสการลด ละ เลิกบุหรี่ของประชาชนในพื้นที่ |  |  | * ประชาสัมพันธ์โครงการด้วยรถเห่ ขบวนรณรงค์ และสื่อสุขศึกษา เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมสุขภาพ |
| 2 | เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ที่ถูกต้อง และปรับทัศนคติให้มีพฤติกรรมลด ละ เลิกบุหรี่ |  |  | * สนับสนุนงบประมาณแก่กลุ่ม อสม.แต่ละหมู่ และสภาเด็กฯ เพื่อเดินรณรงค์ * ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอคอนเซ็ปต์ของตัวเอง * วิทยากรให้ความรู้เรื่อง บุหรี่ มหันตภัยร้ายใกล้บ้านคุณ * เสวนา เรื่อง บุหรี่สูบง่าย เลิกยากจริงหรือไม่ |
| 3 | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี |  |  | * กลุ่มเป้าหมายสามารถลด ละ เลิกบุหรี่ และนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อไป |

**8. สรุปผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **เป้าหมายโครงการ/กิจกรรม** | **สภาพความสำเร็จ** | | **ผลการดำเนินงาน** |
| **บรรลุ** | **ไม่บรรลุ** |
| **เชิงปริมาณ** | | | | |
| 1 | ประชาชนในตำบลเกตรี จำนวน 250 คน |  |  | * ประชาชนในตำบลเกตรี เข้าร่วมจำนวน 261 คน |
| **เชิงคุณภาพ** | | | | |
| 1 | ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถลด ละ เลิกบุหรี่ |  |  | * มีการติดตามพฤติกรรมสุขภาพโดยกลุ่มอสม. เป็นระยะ |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | |  |  |  |
| 1 | ประชาชนเข้าร่วมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ |  |  | * ประชาชนเข้าร่วมเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ |

**9. สรุปผลในภาพรวม**

**9.1 ผลการดำเนินงานเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้**


ต่ำกว่ามาก ต่ำกว่าเล็กน้อย เท่ากัน สูงกว่าเล็กน้อย สูงกว่ามาก

**เนื่องจาก** กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการเกินเป้าหมายที่วางไว้ และกลุ่มเป้าหมายมีความตั้งใจ สนใจ และให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

**9.2 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม**

โครงการนี้เป็นโครงการที่จัดขึ้น เพื่อรณรงค์ลด ละ เลิกบุหรี่ โดยการเดินขบวนแฟนซีเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องบุหรี่ มีการเสาวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการลด ละ เลิกบุหรี่ นอกจากนั้นยังมีการปฏิญาณสัตยาบันลด ละ เลิกบุหรี่และการทำลายบุหรี่ยักษ์เพื่อแสดงเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านบุหรี่

ทุกรูปแบบ

****

**9.3 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม**

ควรมีการจัดบูทเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และเลือกสื่อที่เข้าใจง่าย มีความหลากหลาย จะทำให้กลุ่มเป้ามายมีความสนใจ และเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

**9.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป**

ในการจัดกิจกรรมนั้น ควรเป็นกิจกรรมที่ทำให้ได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มวัยมีส่วนร่วมในกิจกรรมให้มากที่สุด

**ลงชื่อ ……………………………… ผู้รับผิดชอบโครงการ**

**(นางสาวมีณา พรหมาด)**

**ตำแหน่ง ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลเกตรี**