**ส่วนที่ 3 : แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)**

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม **การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ**

**ผลการดำเนินงาน**

1. มีการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลร่มเมือง จำนวน ๓ ครั้ง
2. คณะกรรมการบริหารกองทุนฯอนุมัติโครงการโดยงบประมาณกองทุนฯ จำนวน ๑๒ โครงการ ดังนี้

* โครงการในกิจกรรมประเภทที่ ๑ จำนวน ๕ โครงการ
* โครงการในกิจกรรมประเภทที่ ๒ จำนวน ๒ โครงการ
* โครงการในกิจกรรมประเภทที่ ๓ จำนวน ๒ โครงการ
* โครงการในกิจกรรมประเภทที่ ๔ จำนวน ๒ โครงการ
* โครงการในกิจกรรมประเภทที่ ๕ จำนวน ๑ โครงการ

1. มีการดำเนินโครงการที่ได้รับการอนุมัติ จำนวน ๑๑ โครงการในประเภทที่ ๑ – ๔ ส่วนในประเภทที่ ๕ ไม่ได้มีการดำเนินกิจกรรมทั้งนี้เพราะในพื้นที่ไม่มีภาวะฉุกเฉิน
2. งบประมาณกองทุนฯ ดังนี้

* ยอดเงินคงเหลือยกมา ปี ๒๕๕๙ จำนวน ๓๐๓,๓๖๔.๙๙ บาท
* รับจาก สปสช. จำนวน ๒๑๗,๙๓๕.๐๐ บาท
* รับจาก ทต.ร่มเมือง จำนวน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
* รับจากดอกเบี้ยธนาคาร จำนวน ๑,๗๓๙.๐๔ บาท
* รับจากเงินบริจาค จำนวน ๑,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมรายรับ ๖๗๔,๐๓๙.๐๓ บาท

1. รายจ่ายรวมทั้งหมดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๓๓,๐๕๐ บาท
2. เงินคงเหลือกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๔๐,๙๘๙.๐๓ บาท

**ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

🞎 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

√ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะไม่สามารถจัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนได้ครบตามที่กำหนดไว้

1. **การเบิกจ่ายงบประมาณ**

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ๑๘,๐๐๐ บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง ๙,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๓

งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ ๘,๔๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๗

**ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน**

🞎 ไม่มี

√ มีปัญหา/อุปสรรค

1. ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯมีการจัดสรรเวลาในการดำเนินงานกองทุนฯไม่เพียงพอต่อภาระงานของงานกองทุนฯ
2. ลักษณะงานด้านการทำรายงานกองทุนฯทั้งด้านระบบผ่านโปรแกรมออนไลน์มีรายละเอียดเพิ่มเติมที่มีรายละเอียดสูง และด้านเอกสารที่มีปริมาณมากขึ้น
3. ด้านโครงสร้างการทำงานบุคลากรกับภาระงานที่ต้องดูแลไม่สัมพันธ์กัน

**ข้อเสนอแนะ**

ควรมีการปรับปรุงด้านโครงสร้างบุคลากรให้มีความเหมาะสม

****

ลงชื่อ....................................................................

(นายสมพงษ์ ดอนเพ็งจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลร่เมือง

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐