**แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สงขลา**

|  |  |
| --- | --- |
| **รหัสโครงการ** | **AB - LSSSS -X-YZ****ปี-รหัสกองทุน 5 ตัว-ประเภท-ลำดับโครงการในหมวด** |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | โครงการ **สร้างกระแสสังคม "ผู้ดูแลเด็กเล็กรุ่นใหม่ ใส่ใจความสะอาดของอาหาร ป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็ก 0-5 ปี ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ปี2560**  |
| **ชื่อกองทุน** | กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าหิน |
|   |  สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)] สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)] สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)] สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)] สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)] |
| *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ* |  หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ. หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน กองการศึกษาฯ กลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่ 5 คน |
| **ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (5 คน)** | ชื่อองค์กร รพ.สต.ท่าหินกลุ่มคน (ระบุ 5 คน)1……………………………………………………………………2……………………………………………………………………3……………………………………………………………………4…………………………………………………………………..5………………………………………………………………….. |
| **วันอนุมัติ** |  |
| **ระยะเวลาดำเนินโครงการ** | ตั้งแต่ วันที่.1เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ 2560 |
| **งบประมาณ** | 5,180บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) |
| **หลักการและเหตุผล (ระบุที่มาของการทำโครงการ)**……………………………………………………………………………………………………………………………… โรคอุจจาระร่วงเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย มีการแพร่ระบาดอย่างมากไปทั่วทุกหมู่บ้าน ในแต่ละปีมีผู้ป่วยด้วยโรคอุจาระร่วงเฉียบพลันจำนวนมาก ทำให้มีการสูญเสียงบประมาณที่ใช้ในการรักษาอย่างมากมาย ทั้ง ๆ ที่โรคนี้สามารถป้องกันและควบคุมได้ไม่ยากนัก การป้องกันเบื้องต้นคือ การปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเกิดโรค การปรับพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ และยังมีปัจจัยอีกหลายอย่าง ที่เป็นต้นเหตุของการเกิดโรค เช่น การรับประทานอาหาร อาหาร น้ำที่ ปนเปื้อน โรค สารเคมี ดังนั้นการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมป้องกันโรคอุจจาระร่วง จึงต้องอาศัย ความรู้และเจตคติ ที่ดี ในการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่ถูกต้องจนเป็นสุขนิสัย ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร และหลังการใช้ส้วม ถ่ายอุจจาระในส้วม รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ ล้างผักสะอาดก่อนรับประทานอาหาร ฯ ซึ่ง อาหารและน้ำ เป็นปัจจัย สาเหตุ ที่สำคัญ และอาหารจะสะอาดหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ วัตถุดิบที่นำมาปรุงงประกอบ ไม่สด สะอาด มีเชื้อโรคและสารเคมีปนเปื้อน สถานที่ปรุงประกอบอาหาร เช่น ร้านอาหาร แผงลอย ตลาด แผงขายอาหารสด ร้านขายของชำ โรงครัว ครัวเรือน ตลอดจนผู้ปรุงประกอบอาหาร นอกจากนี้ก็ยังมีสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น แหล่งน้ำเสีย และแหล่งทิ้งขยะมูลฝอย เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุที่ทำให้อาหารไม่สะอาดซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคอุจจาระร่วง จากรายงานทางระบาดวิทยา ของอำเภอสทิงพระ ปี พ.ศ.2557 พบว่ามีผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง 32 รายคิดเป็นอัตราป่วย 1230ต่อแสนประชากร, ปี พ.ศ. 2558 พบผู้ป่วย 38 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 1461.54ต่อแสนประชากรและจากรายงานโรค ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสทิงพระ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 พบ ผู้ป่วยโรค Diarrhoea จำนวนทั้งสิ้น 19 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 730.76 ต่อประชากรแสนคน โดยพบมากในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี มีผู้ป่วย 5 รายอัตราป่วย 192ต่อประชากรแสนคน ซึ่งสาเหตุเกิดจากพฤติกรรมการเลี้ยงดูและสุขาภิบาลอาหารในครัวเรือนที่ไม่ถูกต้องการเลี้ยงดูและสุขาภิบาลอาหารในครัวเรือนที่ไม่ถูกต้องนั้นจะต้องให้พี่เลี้ยงเด็กมีความรู้เรื่องการควบคุมป้องกันโรค ปัจจัยสาเหตุการเกิดโรค เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติและปฏิบัติสุขนิสัยที่ถูกต้อง จากเหตุผลดังกล่าวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าหินจึงได้จัดทำ"ผู้ดูแลเด็กเล็กรุ่นใหม่ ใสใจความสะอาดของอาหาร ป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็ก 0-5 ปี ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ปี 2560 ขึ้น เพื่อป้องกันการเกิดโรคแก่ประชากรในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงลดลงไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานในโอกาสต่อไป |
| **วิธีดำเนินการ (ออกแบบให้ละเอียด)****ขั้นเตรียมการ**1.จัดทำโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ2.เชิญกลุ่มเป้าหมายและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ 3.จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ(แผนปฏิบัติงานแนบท้าย) 4.เตรียมการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ 4..วัสดุ อุปกรณ์ เอกสารและเนื้อหาวิชาการ การประชุม อบรม  4.2.อาหารและเครื่องดื่มสำหรับการประชุม อบรมฯ  4.3.สนับสนุน งบประมาณและวัสดุ อุปกรณ์ การดำเนินกิจกรรมตามโครงการ  **ขั้นดำเนินการ**1.สำรวจพฤติกรรมพี่เลี้ยงเด็ก 0 – 5 ปี หมู่ที่ 1 – 6 ตำบลท่าหิน 2.อบรมพี่เลี้ยงเด็กที่มีพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กไม่ถูกต้อง(จากแบบสำรวจพฤติกรรมพี่เลี้ยงเด็กข้อ 1.) 3.ติดตามเยี่ยมบ้าน เรื่องการสุขาภิบาลอาหารในครัวเรือนและการพฤติกรรมการประกอบอาหารของพี่เลี้ยงเด็กที่ผ่านการอบรม 4.ให้ความรู้สุขาภิบาลอาหารในครัวเรือน ในชุมชน และในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แก่แม่บ้าน ผู้ประกอบอาหารในหมู่บ้าน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5.ติดตามดูแลการสุขาภิบาลอาหารในวัด/มัสยิด ในโรงเรียน 6.ให้ความรู้ผ่านสื่อทุกรูปแบบ เอกสาร แผ่นพับ ไวนิลประชาสัมพันธ์ หอกระจายข่าว 7.เฝ้าระวัง ควบคุมโรค และป้องโรคอุจจาระร่วงในหมู่บ้าน ชุมชน8.ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป เรื่องโรคอุจจาระร่วง การอนามัยส่วนบุคคล การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในบ้านและบริเวณบ้าน วัด/มัสยิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ 9.รณรงค์การจัดสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในบ้านและบริเวณบ้าน วัด/มัสยิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในหมู่บ้านและชุมชน **ขั้นประเมินผล**1 ประเมินความรู้โดยการใช้แบบทดสอบความรู้เรื่องสุขาภิบาลอาหาร ก่อนและหลังอบรม1. ติดตามเยี่ยมบ้านพี่เลี้ยงเด็กเพื่อสำรวจการจัดสุขาภิบาลอาหารในครัวเรือนและพฤติกรรมการเตรียมอาหารและนมของพี่เลี้ยงเด็ก

 3 สรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ  |
|  **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** ประชาชนหมู่ที่ 1 – 6 ตำบลท่าหิน มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนัก เห็นความสำคัญให้ความร่วมมือ ในการป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วง อัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงลดลงทุกปีอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลให้อัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงของประชาชนทุกกลุ่มอายุในเขตรับผิดชอบ < 1,000 ต่อแสนประชากร อัตราป่วยในกลุ่มเด็ก 0-5 ปี น้อยกว่า 6,000 ต่อแสนประชากรและไม่มีผู้ป่วยตายด้วยโรคอุจจาระร่วง |
| **เป้าหมาย/วัตถุประสงค์** | **ตัวชี้วัด** |
| **วัตถุประสงค์โดยตรง** |
| วัตถุประสงค์ข้อที่1.เพื่อให้ผู้ดูแลเด็ก 0 - 5ปีในพื้นที่หมู่ที่ 1 - 6 ตำบลท่าหิน มีความรู้เรื่องโรคอุจจาระร่วง สุขาภิบาลอาหาร และหลักการรักษาความสะอาดป้องกันสิ่งปนเปื้อนในอาหาร นม และภาชนะบรรจุ  | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ**1.ร้อยละ 80 ของผู้ดูแลเด็ก 0 - 5ปีมีความรู้เรื่องเรื่องโรคอุจจาระร่วง สุขาภิบาลอาหาร และหลักการรักษาความสะอาดป้องกันสิ่งปนเปื้อนในอาหาร นม และภาชนะบรรจุ  |
| ข้อที่ 2.เพื่อให้ผู้ดูแลเด็ก 0 - 5ปีในพื้นที่หมู่ที่ 1 - 6 ตำบลท่าหิน สามารถจัดเตรียม/ทำอาหารได้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหารฯ  | 1.ผู้ดูแลเด็กปฏิบัติตนได้ถูกต้องในการเตรียมอาหาร ตามหลักสุขาภิบาลอาหารและการป้องกันโรคอุจจาระร่วง ร้อยละ 90 |
| ข้อที่ 3.เพื่อลดอัตตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงในกลุ่มเด็ก 0-4 ปี เทียบกับค่าMEDAIN 5 ปีย้อนหลัง | 1โรคอุจจาระร่วงในกลุ่มเด็ก 0-5 ปี ลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับค่าMEDAIN 5 ปีย้อนหลัง |

**กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระบุชนิดกิจกรรมหลัก เช่น ประชุม รณรงค์ จัดบริการ การจัดซื้อ** | **งบประมาณ** | **ระบุเวลา** |
| 1. |  |  |
| 1.1 กิจกรรมย่อยประชุมเจ้าหน้าที่และอสม.  | ค่าอาหารอาหารกลางวันเจ้าหน้าที่และอสม. 80บ. X11 คน = 880 บ. |  |
| 1.2 กิจกรรมย่อยจัดอบรมกลุ่มเป้าหมาย | 1.ค่าอาหารกลาง 80บ. X30 คน = 2,400 บ.2.ค่าอาหารว่าง 25บ. X2มื้อ X30 คน = 1,500 บ. |  |
| 1.3 กิจกรรมย่อย.ประชาสัมพันธ์โครงการ | 1.ค่าถ่ายเอกสารแบบสำรวจพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็ก 0- 5 ปี จำนวน 200 แผ่น = 100 บาท 2.ค่าทำแผ่นไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ 1แผ่น = 300 บาท  |  |
|  | **รวม 5,180บาท** |  |

**7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

**(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)**

7.1 *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ* (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ..รพ.สต.ท่าหิน...............................................................................................

 7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

 7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

 7.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

 7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

 7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

**7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)**

 7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]

 7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)]

 7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]

 7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

 7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)]

**7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)**

 7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

 7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

 7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

 7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน

 7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

 7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

 7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

 7.3.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

**7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

 7.4.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

 7.4.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

 7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

 7.4.1.7 การส่งสริมสุขภาพช่องปาก

 7.4.1.8 อื่นๆ ...................................................................................

 7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

 7.4.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ)....................................................................................

 7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

 7.4.3.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.3.5 การส่งสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

 7.4.3.9 อื่นๆ ................................................................................................

 7.4.4 กลุ่มวัยทำงาน

 7.4.4.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

 7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

 7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

 7.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ) ...สุขาภิบาลอาหาร

 7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

 7.4.5.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 7.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 7.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ) สุขาภิบาลอาหาร

 7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 7.4.5.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

 7.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

 7.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

 7.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

 7.4.5.2.9 อื่นๆ ...................................................

 7.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

 7.4.6.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 7.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 7.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 7.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ) ..............................................

 7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

 7.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

 7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) .สุขาภิบาลอาหาร

 7.4.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

 7.4.8.1 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

ลงชื่อ ............................................................... ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 ( นางจารุพรรณ โปชู )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าหิน

วันที่-เดือน-พ.ศ. ................................................

**ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)**

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ...........................................................................
ครั้งที่ ........... / 25…………… เมื่อวันที่ ............................................ ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

 **อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน .............................................. บาท

 เพราะ .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 **ไม่อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 เพราะ .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) ...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

 ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม

**(ส่วนที่ 3)** ภายในวันที่ ………………………………………………….........

ลงชื่อ ....................................................................

 (..................................................................)

ตำแหน่ง ................................................................

วันที่-เดือน-พ.ศ. ....................................................

**ส่วนที่ 3 : แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)**

**ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

โครงการ สร้างกระแสสังคม "ผู้ดูแลเด็กเล็กรุ่นใหม่ ใส่ใจความสะอาดของอาหาร ป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็ก 0-5 ปี ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ปี2560

**1. ผลการดำเนินงาน**

1.ร้อยละ 80 ของผู้ดูแลเด็ก 0 - 5ปีมีความรู้เรื่องเรื่องโรคอุจจาระร่วง สุขาภิบาลอาหาร และหลักการรักษาความสะอาดป้องกันสิ่งปนเปื้อนในอาหาร นม และภาชนะบรรจุ

2. .ผู้ดูแลเด็กปฏิบัติตนได้ถูกต้องในการเตรียมอาหาร ตามหลักสุขาภิบาลอาหารและการป้องกันโรคอุจจาระร่วง ร้อยละ 90

3. โรคอุจจาระร่วงในกลุ่มเด็ก 0-5 ปี ลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับค่าMEDAIN 5 ปีย้อนหลัง

**ส่งผลให้**ประชาชนหมู่ที่ 1 – 6 ตำบลท่าหิน มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนัก เห็นความสำคัญให้ความร่วมมือ ในการป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วง อัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงลดลงทุกปีอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลให้อัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงของประชาชนทุกกลุ่มอายุในเขตรับผิดชอบ < 1,000 ต่อแสนประชากร อัตราป่วยในกลุ่มเด็ก 0-5 ปี น้อยกว่า 6,000 ต่อแสนประชากรและไม่มีผู้ป่วยตายด้วยโรคอุจจาระร่วง

**2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

 🞎 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 🞎 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

**3. การเบิกจ่ายงบประมาณ**

 งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ...................... 5,180............ บาท

 งบประมาณเบิกจ่ายจริง .......................5,180............ บาท คิดเป็นร้อยละ ...100....

 งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ ........................-................... บาท คิดเป็นร้อยละ ......-......

**4. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน**

 🞎 ไม่มี

 🞎 มี

 ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ)  **-**

 แนวทางการแก้ไข (ระบุ) -

 ลงชื่อ .........................................................ผู้รายงาน

 (นางจารุพรรณ โปชู)

 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าหิน

 วันที่-เดือน-พ.ศ. 2 ตุลาคม 2560