ส่วนที่ ๓ :	แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมโครงการส่งเสริมโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนุ้ย  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๑. ผลการดำเนินงาน

จากผลการดำเนินโครงการ  “ ส่งเสริมโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัย” โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนุ้ย  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งประกอบด้วยพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็กทั้งหมด๔ ศูนย์ ๑๖๓ คน พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในสถานบริการในกลุ่มอายุ ๙,๑๘,๓๐,๔๒ เดือน จำนวน ๑๕๔ คน  และตรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็กทั้งหมด ๔ ศูนย์ จำนวน ๑๖๓ คน  ตรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยในสถานบริการกลุ่มอายุ ๙,๑๘,๓๐,๔๒ เดือน จำนวน ๑๕๔ คน  พบว่าส่วนใหญ่กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจในการรับความรู้ในเนื้อหาจากคู่มือDSPMที่แจกให้เพื่อที่ได้ไปตรวจกับลูกของตนเอง  และจากการตรวจพัฒนาการในเด็กปฐมวัยร้อยละ ๘๐ มีพัฒนาการปกติ  อีกร้อยละ ๒๐ สงสัยล่าช้า จากข้อมูลดังกล่าวผู้ปกครองสามารถที่จะกระตุ้นลูกของตนเองที่บ้านได้ในระยะเวลา ๑ เดือนและเจ้าหน้าที่ได้ติดตามอีกครั้งเมื่อครบเวลา  ๑ เดือน  พบว่ามีเด็กพัฒนาการล่าช้าและน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ 2 คน กำลังรักษาอย่างต่อเนื่องจากรพ.สตูลและรพ.หาดใหญ่

๒. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

๒.๑ การบรรลุตามวัตถุประสงค์

บรรลุตามวัตถุประสงค์

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์  เพราะ

๒.๒จำนวนผู้เข้าร่วมใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ๖๓๔  คน

๓. การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ	๓๑,๗๐๐  บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง 		๓๑,๗๐๐ บาท   คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ	.......... - ......... บาท   คิดเป็นร้อยละ .......................

๔. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

ไม่มี

มี

ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ)

- เด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็กขาดเรียนทำให้ไม่ได้ตรวจพัฒนาการพร้อมกับเพื่อนในกลุ่ม

- ความร่วมมือในการรับฟังการอบรมเนื่องจากผู้เข้ารับการอบรมไม่สามารถเข้ารับการอบรมเป็นเวลานานได้เนื่องจากติดภาระกิจ

- การนัดหมายให้ผู้ปกครองพาเด็กมาตรวจพัฒนาการไม่มาตรวจตามนัด

แนวทางการแก้ไข (ระบุ)

- เด็กปฐมวัยขาดเรียนจึงต้องนัดมาตรวจด้วยตนเองในสถานบริการรพ.สต.ทุ่งนุ้ย

- ทำหนังสือ แจ้งล่วงหน้าเพื่อให้ผู้เข้ารับฟังการอบรมทำภารกิจที่บ้านให้เสร็จและมีความพร้อมจะเข้าอบรม

- เลื่อนนัดตรวจพัฒนาการวันถัดไป

ลงชื่อ..........................................................ผู้รายงาน

(...นางมาซีนะ  วงค์หมัดทอง...)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  ชำนาญการ

วันที่-เดือน-พ.ศ. ............................................