**แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รหัสโครงการ** | **61 – L7452 – 2 - 01** | |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | โครงการ รู้ทัน รู้ภัย ห่างไกล ยาเสพติด | |
| **ชื่อกองทุน** | กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา | |
|  | สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]  ☑ สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)]  สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/ คนพิการ  [ข้อ 7(3)]  สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]  สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)] | |
| *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ* | หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.  หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของ เทศบาล  หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.  ☑ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน กองการศึกษาฯ  กลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่ 5 คน | |
| **ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (5 คน)** | ชื่อองค์กร โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) | |
| **วันอนุมัติ** | 6 กุมภาพันธ์ 2561 | |
| **ระยะเวลาดำเนินโครงการ** | ตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 | |
| **งบประมาณ** | จำนวน 85,585.-บาท (เงินแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) | |
| **หลักการและเหตุผล (ระบุที่มาของการทำโครงการ)**  ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญซึ่งมีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และกำหนดยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานยาเสพติดและได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบแผนที่ 3 แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างระบบป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  เยาวชน คืออนาคตของชาติ ปัจจุบันสังคมไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤต จากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่ได้เริ่มแพร่ระบาดและกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างน่าวิตก การหวนกลับมาระบาดอย่างหนักของยาเสพติดในปัจจุบัน เป็นผลให้เยาวชน หลงผิดเข้าสู่วงจรของการซื้อขายและเสพยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นวัยที่เอื้อต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งปัจจัยจากตนเอง คือ เป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ อยากลอง ต้องการเรียกร้องความสนใจ ต้องการค้นหาตัวตน สร้างการยอมรับ มีแรงผลักดันทางอารมณ์สูง กล้าเสี่ยง กล้าทำสิ่งท้าทาย นอกจากนี้ นักค้ายาเสพติดต่าง มองว่าเยาวชนส่วนใหญ่มีเงิน จึงมีความมั่นใจว่าการค้ายาเสพติดกับเยาวชนนั้น จะทำให้มีลูกค้าอยู่สม่ำเสมอ จากสถิติค้ายาเสพติดพบว่า เด็กและเยาวชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเริ่มมีอายุน้อยลง ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นการทำลายทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นอนาคตและเป็นพลังในการพัฒนาประเทศให้ด้อยคุณภาพ อันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และเป็นภาระงบประมาณของประเทศในการบำบัดรักษาผู้ป่วยที่เกิดจากการเสพยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นปัญหาที่สร้างความรู้สึกสะเทือนใจและเจ็บปวดให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง และปัญหายาเสพติดได้นำมาซึ่งความรุนแรงในครอบครัวและอาชญากรรมต่างๆในสังคม เช่น การลักขโมย ฉกชิงวิ่งราวและการก่อปัญหาอาชญากรรมอื่นๆตามมาอีกมากมาย ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม ซึ่งปัจจุบันนี้รัฐบาลได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน คือ 1. รั้วชายแดน 2. รั้วชุมชน 3. รั้วสังคม  4. รั้วครอบครัว และ 5. รั้วโรงเรียน ซึ่งจากทั้ง 5 รั้วป้องกันนี้ จะเห็นได้ว่า รั้วเยาวชน และรั้วโรงเรียน เป็นยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นรากฐานและเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ จากที่กล่าวมาจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องเรียนรู้วิธีป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน เพื่อจะได้สามารถร่วมมือกันปกป้องเด็กและเยาวชน จากปัญหายาเสพติด  โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ตระหนักและเห็นความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน และเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล จึงได้จัดทำโครงการ รู้ทัน รู้ภัย ห่างไกล ยาเสพติด | | |
| **วิธีดำเนินการ (ออกแบบให้ละเอียด)**  **ระยะเตรียมความพร้อม**  1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครยะลา  2. จัดประชุมครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 15 คน ระยะเวลา 1 วัน  3. จัดประชุมครูที่เกี่ยวข้องจำนวน 15 คน ร่วมกับผู้เข้าอบรมจำนวน 216 คน รวมทั้งสิ้น 231 คน ระยะเวลา 1 วัน  4. จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ในการจัดกิจกรรม  5. จัดจัดเตรียมการแข่งขันฟุตซอล ต้านภัยยาเสพติด ตามโครงการ รู้ทัน รู้ภัย ห่างไกลยาเสพติด    **ระยะดำเนินการ**  **กิจกรรมที่ 1** จัดประชุมชี้แจงครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกับคณะอาจารย์ จำนวน 15 คน  **กิจกรรมที่ 2** จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 216 คน และครูที่เกี่ยวข้อง จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 231 คน ระยะเวลา 1 วัน  **กิจกรรมที่ 3** จัดกิจกรรมการเดินรณรงค์ต้านยาเสพติด เส้นทางจากโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ถึงห้าแยกถนนผังเมือง 4 โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6จำนวน 216 คนและครู จำนวน 15 คน  **ระยะประเมินและติดตามผล**  1. การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมโดยวัดทั้ง 3 ด้าน (เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงความพึงพอใจ)  2. สรุปผลการดำเนินงานโครงการเสนอผู้บังคับบัญชา | | |
| **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**  1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยของสารเสพติด  2. สถานศึกษามีเครือข่ายนักเรียน เครือข่ายผู้ปกครองในการป้องกันและแก้ไขต่อต้านยาเสพติด  3. นักเรียนสามารถป้องกันตนเองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  4. นักเรียนมีภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดและใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬาไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด  5. สถานศึกษา ชุมชน และประเทศชาติ มีความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | | |
| **เป้าหมาย/วัตถุประสงค์** | | **ตัวชี้วัด** |
| **วัตถุประสงค์**    ข้อที่ 1. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้นักเรียนก่อนวัยเสี่ยง ได้  รับรู้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด  ข้อที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน ให้สามารถป้องกันตนเอง ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  ข้อที่ 3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน | | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ**  1. ร้อยละของนักเรียนที่เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรม  3. ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ |

**กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชนิดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ระบุวัน/ช่วงเวลา** |
| **กิจกรรมที่ 1** จัดประชุมชี้แจงครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 15 คน | 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 15 คน  คนละ 25.-บาท จำนวน 1 มื้อ เป็นเงิน 375.-บาท  2. ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ และเครื่องเขียน เป็นเงิน 400.-บาท  **รวมกิจกรรมที่ 1 เป็นเงิน 775.-บาท**  **(เงินเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)** |  |
| **กิจกรรมที่ 2** จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 216 คน และครูที่เกี่ยวข้อง จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 231 คน ระยะเวลา 1 วัน | 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   จำนวน 231 คนๆ ละ 30.-บาท/มื้อ จำนวน 2 มื้อ  เป็นเงิน 13,860.-บาท   1. ค่าอาหารกลางวัน   จำนวน 231 คนๆ ละ 80.-บาท จำนวน 1 มื้อ  เป็นเงิน 18,480.-บาท   1. ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม จำนวน 6 ชั่วโมงๆ ละ   600.-บาท จำนวน 3 คน  เป็นเงิน 10,800.-บาท  4. ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ และเครื่องเขียน เป็นเงิน 5,400.-บาท  5. ค่าถ่ายเอกสารจัดทำคู่มือประกอบการอบรม เล่มละ  10.-บาท จำนวน 216 เล่ม เป็นเงิน 2,160.-บาท  6. ค่ากระเป๋าเอกสาร จำนวน 216 คนๆ ละ 50.-บาท เป็นเงิน 10,800.-บาท  7. ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) โครงการ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 1,000.-บาท    **รวมกิจกรรมที่ 2 เป็นเงิน 62,500.-บาท**  **(เงินหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)** |
| **กิจกรรมที่ 3** จัดกิจกรรมการเดินรณรงค์ต้านยาเสพติด เส้นทางจากโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ถึงห้าแยกถนนผังเมือง 4 โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 216 คน และครู จำนวน 15 คน | 1. ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และรณรงค์   จำนวน 15 ป้ายๆ ละ 1,000.- บาท  เป็นเงิน 15,000.-บาท   1. ค่าอุปกรณ์ตกแต่งขบวนแฟนซี   เป็นเงิน 5,000.-บาท   1. ค่าน้ำดื่มผู้เข้าร่วมการเดินรณรงค์   จำนวน 231 คน คนละ 10.-บาท  เป็นเงิน 2,310.-บาท    **รวมกิจกรรมที่ 3 เป็นเงิน 22,310.-บาท**  **(เงินสองหมื่นสองพันสามร้อยสิบบาทถ้วน)**  **รวมทั้ง 3 กิจกรรมเป็นเงินทั้งสิ้น 85,585.-บาท**  **(เงินแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)**  **หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้** |  |

**7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

**7.1 *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ* (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)**

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ...............................................................................................................

☑ 7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

**7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)**

☑ 7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงาน

อื่น

**7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)**

☑ 7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน 231 คน

☑ 7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน.............................

**7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

☑ 9.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

☑ 9.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

☑ 9.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

☑ 9.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

ลงชื่อ.....................................................ผู้เขียน/ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นางพุธิตา หอมไกร)

ครูงานอนามัยโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นางน้ำอ้อย จันทร์เอียด)

หัวหน้างานกิจการนักเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นางทองมัน สิทธิกัน)

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ลงชื่อ .....................................................ผู้เห็นชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นายปิยะพงษ์ อนุรัตน์)

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.......................................................ผู้เห็นชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นายสมหมาย ลูกอินทร์)

รองปลัดเทศบาลนครยะลา

เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา

**ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาโครงการ (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)**

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ผลการพิจารณาโครงการ ดังนี้

☑ **อนุมัติ** งบประมาณ เพื่อสนับสนุนโครงการ รู้ทัน รู้ภัย ห่างไกล ยาเสพติด เป็นเงิน 85,585.-บาท (เงินแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)

เพราะ โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่

**ไม่อนุมัติ** งบประมาณ เพื่อสนับสนุนโครงการ

เพราะ ......................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี)....................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................   
 ☑ ให้รายงานผลความสำเร็จของโครงการตามแบบฟอร์ม **(ส่วนที่ 3)** ภายใน 1 เดือน หลังจากสิ้นสุดโครงการ

ลงชื่อ....................................................................

(นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ)

นายกเทศมนตรีนครยะลา

ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา

วันที่-เดือน-พ.ศ.....................................................

**ตารางการอบรม**

**โครงการรู้ทัน รู้ภัย ห่างไกลยาเสพติด**

**วันที่ 23 มิถุนายน 2561**

**ณ ห้องประชุมสารสนเทศ โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก)**

🙧🙥🙧🙥🙧🙥🙧🙥🙧🙥🙧🙥🙧🙥🙧🙥🙧🙥🙧🙥🙧🙥🙧🙥🙧🙥

08.00 – 08.30 น. นักเรียนลงทะเบียน

08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดโครงการอบรมโดยผู้บริหารสถานศึกษา

09.00 – 10.30 น. พิษภัยยาเสพติด/โรคสมองติดยาเสพติด

โดย พ.ต.ต. สุพจน์ สุขเอียด สวป.สภ.เมืองยะลา และทีมงาน

10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น. เส้นทางสู่การเลิกยาเสพติด

โดย...........................................................................................

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. กิจกรรมต่อต้านภัยยาเสพติด

โดย พ.ต.ต. สุพจน์ สุขเอียด สวป.สภ.เมืองยะลา และทีมงาน

14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น. กิจกรรมต่อต้านภัยยาเสพติด

โดย พ.ต.ต. สุพจน์ สุขเอียด สวป.สภ.เมืองยะลา และทีมงาน

16.00 – 16.30 น. นำเสนอผลการทำกิจกรรม

16.30 - 16.45 น. พิธีปิดการอบรม

🙧🙥🙧🙥🙧🙥🙧🙥🙧🙥🙧🙥🙧🙥