**แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา**

|  |  |
| --- | --- |
| **รหัสโครงการ** | **61 – L7452 - 2 - 07** |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | โครงการอบรมสร้างเสริมสุขภาพเยาวชนในพื้นที่ตลาดเก่า เขตเทศบาลนครยะลา |
| **ชื่อกองทุน** | กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา  |
|   |  สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)] ☑ สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)] สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/ คนพิการ [ข้อ 7(3)] สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]  สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)] |
| *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ* |  หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของ เทศบาล  หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ. หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน กองการศึกษาฯ☑ กลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่ 5 คน |
| **ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (5 คน)**  | ชื่อองค์กร กลุ่มสตรีชุมชนจารูนอกกลุ่มคน (ระบุ 5 คน) 1. นางมาเรีย สาลีพันธ์2. นางนิรนาถ ปัตนวงศ์3. นางสุนิสา เร็งมา4. นางอาอีซะห์ อดุลยศาสตร์5. นางรอบีอ๊ะ เครื่อวัลย์ |
| **วันอนุมัติ**  | 6 กุมภาพันธ์ 2561 |
| **ระยะเวลาดำเนินโครงการ**  | ตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 |
| **งบประมาณ** | จำนวน 49,900.-บาท (เงินสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) |
| **หลักการและเหตุผล (ระบุที่มาของการทำโครงการ)** วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วุฒิภาวะทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม จึงนับว่าเป็นวิกฤติช่วงหนึ่งของชีวิต เนื่องจากเป็นช่วงต่อของวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะต้นของวัยจะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างวัยรุ่นด้วยกันเอง และบุคคลรอบข้าง หากกระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยการดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิด จะช่วยให้วัยรุ่นสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม จะบรรเทาปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาการเสพยาเสพติดในหมู่เยาวชน ที่อาจจะเกิดขึ้น และจะเป็นทั้งแรงผลักดันและแรงกระตุ้นให้พัฒนาการด้านอื่นๆ ไปได้ดีด้วย จากสถิติเยาวชนในพื้นที่ตลาดเก่าเขตเทศบาลนครยะลา มีเยาวชนอายุ 15-24 ปี จำนวนทั้งสิ้น 2,911 คน เป็นชาย 1,426 คน หญิง 1,485 คน ดังนั้น ต้องการให้ทุกคนช่วยกันดูแลปกป้องเยาวชนเหล่านี้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแก่เยาวชน ซึ่งเป็นกำลังของชาติในอนาคต ทางกลุ่มสตรีชุมชนจารูนอก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวัยนี้ จึงได้ดำเนินการจัดโครงการเยาวชนเสริมสร้างสุขภาพ พื้นที่ตลาดเก่าเขตเทศบาลนครยะลา ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะชีวิตเรื่อง ให้เยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป  |
| **วิธีดำเนินการ (ออกแบบให้ละเอียด)** 1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 2. ดำเนินการตามโครงการ โดยจัดให้มีการฝึกอบรม 3. ประเมินผลการดำเนินงาน 4. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน |
|  **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** 1. ทำให้เยาวชนสามารถป้องกันปัญหาสุขภาพ มีสุขภาพที่ดีได้
2. ทำให้เยาวชนในชุมชนสามารถบูรณาการการดำเนินชีวิตโดยอาศัยหลักการของศาสนาอิสลาม
3. ทำให้เยาวชนเกิดความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่คณะ
4. ทำให้กลุ่มเกิดประสบการณ์ในการได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้จากภายนอก

  |
| **เป้าหมาย/วัตถุประสงค์** | **ตัวชี้วัด** |
| **วัตถุประสงค์**1. เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้อง และสามารถบูรณาการโดยอาศัยหลักการศาสนาอิสลามได้  | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ**1. ผลคะแนนความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในกิจกรรมร้อยละ 80
 |

**กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย (ปรับเพิ่ม หัวข้อได้ มากกว่าตัวอย่าง)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชนิดกิจกรรม** | **งบประมาณ**  | **ระบุวัน/ช่วงเวลา** |
| กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพตนเองแก่กลุ่มเยาวชนชายและหญิง กลุ่มละ 50 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 100 คน แบ่งอบรมเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 2 วัน  | 1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าอบรม จำนวน 50 คนๆ ละ 30.-บาท/มื้อ จำนวน 2 มื้อ จำนวน 2 วัน จำนวน 2 รุ่น เป็นเงิน 12,000.- บาท 2) ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม จำนวน 50 คน คนละ 80.-บาท/มื้อ จำนวน 1 มื้อ จำนวน 2 วัน จำนวน 2 รุ่น เป็นเงิน 16,000.-บาท 3) ค่าสมนาคุณวิทยากร วันละ 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600.-บาท จำนวน 2 วัน จำนวน 2 รุ่น  เป็นเงิน 14,400.-บาท4) ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์  เป็นเงิน 2,000.-บาท5) ค่าจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย  เป็นเงิน 1,000.-บาท 6) ค่ากระเป๋าเอกสารประกอบการอบรม  จำนวน 100 คนๆ ละ 45.-บาท  เป็นเงิน 4,500.-บาท **รวมงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงิน 49,900.-บาท** **(เงินสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)** **(ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายตามที่เบิกจ่ายจริง)** |  |

**7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

7.1 *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ* (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ...............................................................................................................

 7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

 7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

 7.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

 7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

 ☑ 7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

**7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)**

 7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข

 [ข้อ 7(1)]

 ☑ 7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น

 [ข้อ 7(2)]

 7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]

 7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

 7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)]

**7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)**

 7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด จำนวน.............................

 7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน.............................

 ☑ 7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน

 7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน จำนวน.............................

 7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน.............................

 7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน.............................

 7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ จำนวน.............................

 7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน............................

 7.3.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

 **7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

☑ 9.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

  9.4.3.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

  9.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

  9.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 ☑ 9.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

  9.4.3.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญา

 และอารมณ์

  9.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

  9.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

  9.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

  9.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ)....................................................................................................

 ลงชื่อ........................................ผู้เขียน/เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 (นางมาเรีย สาลีพันธ์)

 กรรมการกลุ่มสตรีชุมชนจารูนอก

 ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 (นางนิยะดา แวโดยี)

 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 ลงชื่อ ........................................................ผู้เห็นชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 (นายปิยะพงษ์ อนุรัตน์)

 ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ รักษาราชการแทน

 ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 ลงชื่อ..........................................................ผู้เห็นชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 (นายสมหมาย ลูกอินทร์)

 รองปลัดเทศบาลนครยะลา

 เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา

**ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาโครงการ (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)**

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ผลการพิจารณาโครงการ ดังนี้

 ☑ **อนุมัติ** งบประมาณ เพื่อสนับสนุนโครงการอบรมสร้างเสริมสุขภาพเยาวชนในพื้นที่ตลาดเก่า เขตเทศบาลนครยะลา เป็นเงิน 49,900.-บาท (เงินสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

 เพราะ โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่

 **ไม่อนุมัติ** งบประมาณ เพื่อสนับสนุนโครงการ

 เพราะ ..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

 หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี)....................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
 ☑ ให้รายงานผลความสำเร็จของโครงการตามแบบฟอร์ม **(ส่วนที่ 3)** ภายใน 1 เดือน หลังจากสิ้นสุดโครงการ

ลงชื่อ....................................................................

 (นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ)

 นายกเทศมนตรีนครยะลา

ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา

วันที่-เดือน-พ.ศ.....................................................

**ตารางการอบรม**

**โครงการเยาวชนเสริมสร้างสุขภาพ (ชาย) ในเขตพื้นที่เทศบาลนครยะลา ประจำปี 2561**

**ในระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561**

**ณ ที่ทำการกลุ่มสตรีชุมชนจารูนอก (ตลาดเก่า) จังหวัดยะลา**

**วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561**

07.30 - 08.30 น. ผู้เข้าร่วมรายงานตัว และลงทะเบียน

08.30 - 09.00 น. พิธีเปิดโครงการอบรม

09.00 - 10.30 น. สุขภาพในมุมมองของอิสลาม

โดย อาจารย์มูฮำมัด คอยา จากมหาวิทยาลัยฟาตอนี

10.30 - 10.40 น. รับประทานอาหารว่าง

10.40 - 12.00 น. สุขภาพในมุมมองของอิสลาม (ต่อ)

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง / ละหมาดดุฮฺรี

13.00 - 14.30 น. เยาวชนกับสุขภาพ

 โดย คุณอิสมาอีล โดยิ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดยะลา

14.30 - 14.40 น. รับประทานอาหารว่าง

14.40 - 16.00 น. เยาวชนกับสุขภาพ (ต่อ)

16.00 น. เดินทางกลับ

**วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561**

08.30 - 09.00 น. ผู้เข้าร่วมรายงานตัว และลงทะเบียน

09.00 - 10.30 น. การครองเรือนให้ถูกต้องตามหลักอิสลาม

โดย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา

10.30 - 10.40 น. รับประทานอาหารว่าง

10.40 - 12.00 น. การครองเรือนให้ถูกต้องตามหลักอิสลาม (ต่อ)

12.00 – 13.00น. รับประทานอาหารเที่ยง / ละหมาดดุฮฺรี

13.00 - 14.30 น. การครองเรือนให้ถูกต้องตามหลักอิสลาม (ต่อ)

โดยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา

14.30 - 14.40 น. รับประทานอาหารว่าง

14.40 - 16.00 น. การครองเรือนให้ถูกต้องตามหลักอิสลาม (ต่อ)

16.00 – 16.30 น. พิธีปิด - มอบประกาศนียบัตร (ใบครูซูส)

16.30 น. เดินทางกลับ

**ตารางการอบรม**

**โครงการเยาวชนเสริมสร้างสุขภาพ (หญิง) ในเขตพื้นที่เทศบาลนครยะลา ประจำปี 2561**

**ในระหว่างวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2561**

**ณ ที่ทำการกลุ่มสตรีชุมชนจารูนอก (ตลาดเก่า) จังหวัดยะลา**

**วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561**

07.30 - 08.30 น. ผู้เข้าร่วมรายงานตัว และลงทะเบียน

08.30 - 09.00 น. พิธีเปิดโครงการอบรม

09.00 - 10.30 น. สุขภาพในมุมมองของอิสลาม

โดย อาจารย์มูฮำมัด คอยา จากมหาวิทยาลัยฟาตอนี

10.30 - 10.40 น. รับประทานอาหารว่าง

10.40 - 12.00 น. สุขภาพในมุมมองของอิสลาม (ต่อ)

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง / ละหมาดดุฮฺรี

13.00 - 14.30 น. เยาวชนกับสุขภาพ

 โดย คุณอิสมาอีล โดยิ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดยะลา

14.30 - 14.40 น. รับประทานอาหารว่าง

14.40 - 16.00 น. เยาวชนกับสุขภาพ (ต่อ)

16.00 น. เดินทางกลับ

**วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561**

08.30 - 09.00 น. ผู้เข้าร่วมรายงานตัว และลงทะเบียน

09.00 - 10.30 น. การครองเรือนให้ถูกต้องตามหลักอิสลาม

โดย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา

10.30 - 10.40 น. รับประทานอาหารว่าง

10.40 - 12.00 น. การครองเรือนให้ถูกต้องตามหลักอิสลาม (ต่อ)

12.00 – 13.00น. รับประทานอาหารเที่ยง / ละหมาดดุฮฺรี

13.00 - 14.30 น. การครองเรือนให้ถูกต้องตามหลักอิสลาม (ต่อ)

โดยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา

14.30 - 14.40 น. รับประทานอาหารว่าง

14.40 - 16.00 น. การครองเรือนให้ถูกต้องตามหลักอิสลาม (ต่อ)

16.00 – 16.30 น. พิธีปิด - มอบประกาศนียบัตร (ใบครูซูส)

16.30 น. เดินทางกลับ