**โครงการบ้านแอแจ๊ะสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด**

**๔.๒ สภาพของปัญหาในชุมชน**

ชุมชนบ้านแอแจ๊ะมีปัญหาหลากหลายและสะสมมานาน โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาที่จะเชื่อมโยงกับปัญหาอื่นๆ อาทิเช่น ปัญหาความขัดแย้ง ทะเลาะเบาะแว้ง ปัญหาลักขโมยน้อย ปัญหาการว่างงาน และปัญหาการศึกษา เป็นต้น

ปัจจุบันนี้มีเด็กเยาวชนมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จำนวน ๔๒ คน จากจำนวนเยาวชนชายทั้งหมด ๗๖ คน โดยคิดเป็นร้อยละ ๕๕.๒ เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๕ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗ หากไม่มีการป้องกันและแก้ไขอย่างถูกต้องและตรงจุด ภายใน ๓-๕ ปีข้างหน้าปัญหายาเสพติดจะเพิ่มทวีความรุนแรงของปัญหามากยิ่งขึ้น

ด้วยเหตุนี้คณะทำงานได้แลเห็นถึงปัญหายาเสพติดที่จะเกิดขึ้นในชุมชน จึงได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในชุมชน พร้อมทั้งบูรณาในการทำงานกับทุกภาคส่วน เพื่อให้การดำเนินกิจกรรม/โครงการในครั้งนี้ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์

**๔.๓. วิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุของปัญหา**

**๔.๓.๑ ปัจจัยเกี่ยวกับคน**

- ตามเพื่อน เพราะเด็กเยาวชนมีความเชื่อที่ผิดๆ ว่าการสูบบุหรี่หรือเสพยาเสพติดทำให้เพื่อนๆ ยอมรับ

- เกิดความอยากรู้อยากลองของเด็กเยาวชน

- มีเวลาว่างเยอะ อันเนื่องมาจากไม่ได้เรียน ไม่มีอาชีพ ไม่มีกิจกรรมให้ทำที่เป็นประโยชน์

- ครอบครัวไม่เอาใส่ใจ ไม่ตระหนักถึงปัญหาจะเกิดขึ้นมา ไม่สั่งสอนอบรมเลี้ยงดูให้ถูกต้อง

- ไม่ปฏิบัติหลักธรรมทางศาสนา เสื่อมความศรัทธา ไม่เกรงกลัวต่อพระเจ้า

**๔.๓.๒ ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม**

- การเข้าถึงแหล่งยาเสพติดได้ง่าย

- การเห็นตัวอย่างการสูบบุหรี่ของผู้ใหญ่ในชุมชน เช่น สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ /ต่อหน้าเด็กเยาวชน

- มีผู้เสพยาเสพติดในชุมชน เสพยาเสพติดอย่างเปิดเผย

**๔.๓.๓ ปัจจัยเกี่ยวกับกลไก**

- กลไกทางกฎหมายไม่สามารถเอาผิดกับผู้ค้าและผู้เสพได้ทั้งหมด

- กฎชุมชนหรือฮุกูมปากัตไม่สามารถเอาผิดและลงโทษทางสังคมได้กับบางกลุ่ม

- การบำบัดโดยหน่วยงานของรัฐเป็นการบังคับบำบัดและเน้นที่ปริมาณโดยไม่คำนึงถึงผลที่ได้

**๔.๔ แนวทางหรือกลวิธีในการแก้ไขปัญหา**

**๔.๔.๑ กลวิธีเกี่ยวกับคน กลุ่มคน**

- เสริมสร้างศักยภาพของแกนนำในชุมชน

- อบรมบ่นเพาะเยาวชนด้วยหลักการทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง

- การให้ความรู้ถึงโทษพิษภัยของบุหรี่และยาเสพติดให้กับกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ

**๔.๔.๒ กลวิธีที่เกี่ยวข้องกับการปรับสภาพแวดล้อม**

- เสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางศาสนาให้เกิดขึ้นในชุมชน

- เสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งในชุมชน โดยใช้วิธีการทางศาสนา

- จัดให้มีการเรียนการสอนทางศาสนาในมัสยิดสำหรับเยาวชนและบุคคลที่สนใจ

- ส่งเสริมให้คนในชุมชนตระหนักถึงผลร้ายของการแพร่ระบาดในชุมชนและเกิดการต่อต้านกับผู้ที่นำยาเสพติดมาแพร่ระบาดในชุมชน

- สร้างพื้นที่ปลอดบุหรี่ โดยห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ เช่นบริเวณมัสยิด โรงเรียนประถม และโรงเรียนตาดีกา

**๔.๔.๓ กลวิธีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและปรับปรุงกลไก**

- ปรับปรุงกฎชุมชนให้มีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือหนึ่งในการแก้ไขปัญหาของชุมชน

- ประสานและขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ในการที่จะการขอรับการสนับสนุนในการ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องความต้องการของชุมชน พร้อมทั้งให้หน่วยงานของรัฐรับฟังความ คิดเห็นของคนในชุมชน

- การเสริมสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินและเครือข่ายภาคประชาสังคมอื่นๆ

**๔.๕ ผลจากการดำเนินโครงการท่านคิดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่อไปนี้อย่างไร**

**๔.๕.๑ การเปลี่ยนแปลงของคนและกลุ่มคนในชุมชน**

- เกิดกลุ่มผู้นำในการที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดชุมชนบ้านแอแจ๊ะ ๑ กลุ่ม

- เยาวชนสามารถเลิกยาเสพติดได้ ร้อยละ ๑๐

- ลดการแพร่ระบาดของการสูบบุหรี่และยาเสพติดในวัยเด็ก ร้อยละ ๗๐

- มีผู้สูบบุหรี่ เลิกการสูบบุรี่ในชุมชน ร้อยละ ๑๐

**๔.๕.๒ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนที่เอื้อต่อชุมชนน่าอยู่**

- คนในชุมชนไปละหมาดมัสยิดเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐

- ที่คนในชุมชนไปเรียนศาสนาที่มัสยิดเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐

- มีการอ่านคุณค่าของอาม้าลและอ่านกุรอานในบ้านเรือนร้อยละ ๓๐ ของครัวเรือนทั้งหมด

- มีพื้นที่ปลอดบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ เช่น บริเวณมัสยิด/สุเหร่า โรงเรียนประถม/ตาดีกา และอื่นๆ

- ไม่มีผู้เสพยาเสพติดในชุมชนอย่างเปิดเผย

**๔.๕.๓ การเปลี่ยนแปลงของกลไกในชุมชน**

- กฎชุมชนสามารถใช้บังคับได้ทุกกลุ่มในชุมชนบ้านแอแจ๊ะ

- เกิดการประสานทำงานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ และเครือข่ายภาคประชาสังคมอื่นๆ

- เกิดการวางแผน การทำร่วมกัน และใช้ทรัพยากรของชุมชนในการแก้ไขปัญหาชุมชน

**๘. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด การดำเนินงาน**

|  |  |
| --- | --- |
| **วัตถุประสงค์/เป้าหมาย** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** |
| ๑. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนบ้านแอแจ๊ะ | ๑. เกิดกลุ่มแกนนำจิตอาสาในการที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดชุมชนบ้านแอแจ๊ะ ๑ กลุ่ม  ๒. มีการวิเคราะห์ วางแผน ประเมินผล ๔ ครั้ง  ๓. มีการประสานทำงานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ และเครือข่ายภาคประชาสังคมอื่นๆ |
| ๒. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/การสูบบุหรี่และป้องกันไม่ให้เด็กเยาวชนสูบบุหรี่ ชุมชนบ้านแอแจ๊ะ | ๑. เยาวชนสามารถเลิกยาเสพติดได้จำนวนร้อยละ ๑๐  ๒. เกิดกลุ่มเยาวชนจิตอาสา ๑ กลุ่ม ๓. มีกิจกรรมการทำสาธารณะประโยชน์ เช่น พัฒนา ๒ ข้างทาง ทำความสะอาดบริเวณมัสยิด ๒๐ คน  ๔.สามารถป้องกันการสูบบุหรี่ในวัยเด็ก ร้อยละ ๗๐  ๗. ไม่มีการสูบบุหรี่บริเวณมัสยิดสุเหร่า โรงเรียนตาดีกา และโรงเรียนประถม |

**๙. แผนการดำเนินงาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | กลุ่มเป้าหมาย | กิจกรรมจะทำอะไร วิธีการอย่างไร | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลลัพธ์/ผลผลิต | งบประมาณ | ภาคีร่วมสนับสนุน |
| ๑.เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนบ้านแอแจ๊ะ | ๑. เกิดกลุ่มแกนนำจิตอาสาในการที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนบ้านแอแจ๊ะ ๑ กลุ่ม  ๒. มีการวิเคราะห์/วางแผน และประเมินผลของแกนนำในชุมชน ๔ ครั้ง  ๓. มีการประสานทำงานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆของรัฐ และเครือข่ายภาคประชาสังคมอื่นๆ | กลุ่มผู้นำ/แกนนำจิตอาสาในชุมชน จำนวน ๒๐ คน | ๑. กิจกรรมอบรมเสริมสร้างศักยภาพแกนนำชุมชน/และประชาสัมพันธ์โครงการ  ๒. ประชุมวางแผน วิเคราะห์ปัญหา/และรับรองสถานะครัวเรือน  ๓. ประชุมเพื่อสรุปบทเรียนและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม | ๒ วัน ๑ คืน  ๔ ครั้ง  ๑ วัน | -เกิดกลุ่มแกนนำจิตอาสาในการที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดชุมชนบ้านแอแจ๊ะ  - ได้รับรู้ข้อมูล/สถานะ การแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชน  - วาระการประชุม  - ได้ประเมินผล/และ  ปรับปรุง แก้ไขปัญหาในการดำเนินกิจกรรม/โครงการที่ผ่านมา | งบประมาณ ๑๐,๖๖๒ บาท  งบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท  งบประมาณ ๓,๘๐๐ บาท | ๑.เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน  ๒. ญาลันนันบารู  ๓. สมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนใต้ |
| ๒. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/การสูบบุหรี่และป้องกันไม่ให้เด็กเยาวชนสูบบุหรี่ ชุมชนบ้านแอแจ๊ะ | ๑. เยาวชนสามารถเลิกยาเสพติดได้ร้อยละ ๑๐  ๒. เกิดกลุ่มเยาวชนจิตอาสา ๑ กลุ่ม  ๓. มีกิจกรรมการทำสาธารณะประโยชน์ เช่น ทำความสะอาดบริเวณมัสยิด | - เยาวชนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเสพ/ผู้ปกครอง  จำนวน ๒๐ คน | ๑. อบรมจริยธรรมทางศาสนาและให้ความรู้โทษพิษภัยยาเสพติด ๓ วัน | ๓ วัน ๓ คืน | - เยาวชนสามารถเลิกยาเสพติดได้  - กลุ่มเยาวชนที่เลิกยาเสพติดสามารถชักชวนเพื่อนๆ เข้าร่วมกิจกรรม | งบประมาณ ๑๕,๙๐๐ บาท | ๑.เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน  ๓. ทูบีนัมเบอร์วันชุมชนผดุงมาตร  ๒. โรงพยาบาลสุขภาพชุมชน  ๓. สาอาสมัครสาธารณะสุข (อสม.) |

**ต่อ......//แผ่นการดำเนินงาน**

ต่อ.....

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | กลุ่มเป้าหมาย | กิจกรรมจะทำอะไร วิธีการอย่างไร | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผลลัพธ์/ผลผลิต | งบประมาณ | ภาคีร่วมสนับสนุน |
| ๒. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/การสูบบุหรี่และป้องกันไม่ให้เด็กเยาวชนสูบบุหรี่ ชุมชนบ้านแอแจ๊ะ | ต่อ...  ๔.สามารถป้องกันการสูบบุหรี่ในวัยเด็กร้อยละ ๗๐  ๖. ไม่มีการสูบบุหรี่บริเวณมัสยิดสุเหร่า และโรงเรียนตาดีกา | - เด็กนักเรียนในโรงเรียนตาดีกา จำนวน ๑๒๐ คน  - กลุ่มเยาวชน จำนวน ๒๐ คน | ๒. ให้ความรู้โทษพิษภัยของบุหรี่ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนตาดีกา/จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายบริเวณห้ามสูบบุหรี่  ๔. กลุ่มเยาวชนนักวิจัย จัดเก็บข้อมูลในชุมชน | ๒ ครั้ง/เดือน  ๒ วัน | - มีผู้เลิกบุรี่ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐  - ลดการแพร่ระบาดของการสูบบุหรี่ในวัยเด็กร้อยละ ๗๐  - เกิดพื้นที่ปลอดบุหรี่ บริเวณมัสยิด สุเหร่า โรงเรียนตาดีกาและโรงเรียนประถม  - ได้ข้อมูล/สถิติของครัวเรือนในชุมชน | งบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท  งบประมาณ ๓,๒๙๒ บาท | ๑.เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน  ๓. ทูบีนัมเบอร์วันชุมชนผดุงมาตร  ๒. โรงพยาบาลสุขภาพชุมชน  ๓. สาอาสมัครสาธารณะสุข (อสม. |

**ภาคผนวก ก รายการค่าใช้จ่าย**

**๑. กิจกรรมหลัก :** อบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชนบ้านแอแจ๊ะ (๒ วัน ๑ คืน)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ที่ | รายการ | งบประมาณ (บาท) | |
| ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖ | ค่าอาหาร จำนวน ๔ มื้อ ๆ ละ ๕๐ บาท จำนวน ๒๐ คน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๔ มื้อ ๆ ๒๕ บาท จำนวน ๒๐ คน  ค่าวิทยากร ๓ คนๆ ละ ๔ ชั่วโมงๆ ละ ๓๐๐ บาท  กระดาษฟลิปชาร์ท ๒๐ แผ่น ๆ ละ ๑๐ บาท  ปากกาเคมี ๑๐ แท่ง ๆ ละ ๒๐ บาท  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑.๒x๒.๔ จำนวน ๑ แผ่น | เป็นเงิน  เป็นเงิน  เป็นเงิน  เป็นเงิน  เป็นเงิน  เป็นเงิน | ๔,๐๐๐  ๒,๐๐๐  ๓,๖๐๐  ๒๐๐  ๒๐๐  ๖๖๒ |
| **รวมเงินทั้งสิ้น –หนึ่งหมื่นหกร้อยหกสิบสองบาทถ้วน-** | **๑๐,๖๖๒ บาท** | |

**๑.๒ กิจกรรมย่อย** :ประชุมวางแผนวิเคราะห์ปัญหาชุมชน/รับรองสถานภาพครัวเรือน (๔ ครั้ง)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ที่ | รายการ | งบประมาณ (บาท) | |
| ๑ | ค่าอาหารว่าง ๒๐ คนๆ ละ ๒๕ บาท จำนวน ๔ ครั้ง | เป็นเงิน | ๒,๐๐๐ |
| **รวมเงินทั้งสิ้น –สองพันบาทถ้วน-** |  | **๒,๐๐๐** |

**๑.๓ กิจกรรมย่อย** :ประชุมสรุป/ประเมิน/ถอดบทเรียนกิจกรรม

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ที่ | รายการ | งบประมาณ (บาท) | |
| ๑  ๒  ๓ | ค่าอาหารเที่ยง ๑ มื้อๆ ละ ๕๐ บาท จำนวน ๒๐ คน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒ มื้อๆ ละ ๒๕ บาท จำนวน ๒๐ คน  ค่าวิทยากร ๒ คนๆ ละ ๓ ชั่วโมงๆ ละ ๓๐๐ บาท | เป็นเงิน  เป็นเงิน  เป็นเงิน | ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐  ๑,๘๐๐ |
| **รวมเงินทั้งสิ้น –สามพันแปดร้อยบาทถ้วน-** |  | **๓,๘๐๐** |

**๒. กิจรรมหลัก: กิจกรรมอบรมจริยธรรมทางศาสนาและให้ความรู้โทษพิษภัยยาเสพติด (๓ วัน ๓ คืน )**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **งบประมาณ (บาท)** | |
| ๑  ๒  ๓  ๔  ๕ | ค่าอาหาร ๗ มื้อ ๆ ละ ๕๐ บาท จำนวน ๒๐ คน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๖ มื้อ ๆ ๒๕ บาท จำนวน ๒๐ คน  ค่าพาหนะเหมาจ่าย ไป-กลับ  ค่าวิทยากรศาสนา ๗ ชั่วโมงๆ ๓๐๐ บาท  ค่าวิทยากร ยาเสพติด ๖ ชั่วโมงๆ ละ ๓๐๐ บาท | เป็นเงิน  เป็นเงิน  เป็นเงิน  เป็นเงิน  เป็นเงิน | ๗,๐๐๐  ๓,๐๐๐  ๒,๐๐๐  ๒,๑๐๐  ๑,๘๐๐ |
|  | **รวมเงินทั้งสิ้น –หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-** | **๑๕,๙๐๐ บาท** | |

๒.๑ กิจกรรมย่อย: การประชุมสรุปทำแผนข้อมูลยาเสพติด (๑ วัน)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **งบประมาณ (บาท)** | |
| ๑  ๒ | ค่าอาหารเที่ยง ๑ มื้อ ๆ ละ ๕๐ บาท จำนวน ๒๐ คน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒ มื้อๆ ๒๕ บาท จำนวน ๒๐ คน | เป็นเงิน  เป็นเงิน | ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐ |
|  | **รวมเงินทั้งสิ้น –สองพันบาทถ้วน-** | **๒,๐๐๐ บาท** | |

**๒.๒ กิจกรรมย่อย:** ให้ความรู้โทษพิษภัยของบุหรี่ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนตาดีกา (๘ ครั้ง)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **งบประมาณ (บาท)** | |
| ๑  ๒  ๓ | ค่าวิทยากร ครั้งละ ๑ ชั่วโมงๆ ละ ๓๐๐ บาท จำนวน ๘ ครั้ง  ป้ายประชาสัมพันธ์เขตปลอดบุหรี่ ขนาด ๑x๐.๕ จำนวน ๒ แผ่น  ป้ายประชาสัมพันธ์โทษพิษภัยของบุหรี่ ขนาด ๑.๒x๒.๔ หน่วยละ ๖๖๒ บาท จำนวน ๑ แผ่น | เป็นเงิน  เป็นเงิน  เป็นเงิน | ๒,๔๐๐  ๒๓๐  ๖๖๒ |
|  | **รวมเงินทั้งสิ้น –สามพันสองร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน-** | **๓,๒๙๒ บาท** | |

**งบประมาณโครงการ**

งบประมาณที่ต้องการสนับสนุนจากโครงการ จำนวน ๓๗,๖๕๔ บาท

งบประมาณสมทบ จากชมรมจิตอาสาญาลันนันบารู จำนวน ๖,๐๐๐ บาท

งบประมาณรวม จำนวน ๔๓,๖๕๔ บาท

**๑๐. การติดตาม/ประเมินผล**

การติดตามประเมินผล จะให้พี่เลี้ยงจากแกนนำจิตอาสาในการติดตามผู้ที่ตนรับผิดชอบ แล้วรายงานผล ปัญหา/อุปสรรค ต่อที่ประชุมผู้นำจิตอาสาในแต่ละเดือน โดยจัดทำข้อมูลสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง และให้ผู้นำจิตอาสาพิจารณา แนะนำเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมบรรลุผลตามวัตถุประสงค์สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

**๑๑. แนวทางพัฒนาเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืน และขยายผล**

การดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนครบหนึ่งปี จะต้องมีการประเมินผลในภาพรวม พร้อมพัฒนาแนวทางในการที่จะดำเนินกิจกรรมต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังครัวเรือนที่ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม และพัฒนาเพิ่มศักยภาพของผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มาเป็นแกนนำจิตอาสา เพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับสมาชิกใหม่ที่จะร่วมกิจกรรม การดำเนินกิจกรรมในครั้งถัดไปจะบูรณการทุกด้านให้ครอบคลุมทั้งด้าน ยาเสพติด บุหรี่ อาชีพ สุขภาพ และศาสนา โดยการใช้ทรัพยากรในชุมชนเป็นหลักและประสานการร่วมมือ/ขอสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายและหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ

**๑๒. ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

ลงชื่อ ..................................... ลงชื่อ .....................................

(นายมาหะมะ บองอแม) (นายมะสุกรี อาแว)

ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่ง รองประธานจิตอาสาฯ

ลงชื่อ ..................................... ลงชื่อ .....................................

(น.ส.ซูบัยนะห์ บูเก๊ะเจ๊ะลี) (นางสาวรูฟารีซา ยูโซ๊ะ)

ตำแหน่ง เหรัญญิก ตำแหน่ง เลขานุการจิตอาสา

ลงชื่อ .....................................

(นายมะรอกี อาลี)

ตำแหน่ง ประธานจิตอาสาตำบลผดุงมาตร