ส่วนที่ 3 : แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาโหนด (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาโหนด

ประจำปี 2561

1.ผลการดำเนินงาน

1.1 จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาโหนด จำนวน 6 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 (4/2560) วันที่ 9 ตุลาคม 2561 มีกรรมการเข้าประชุม 12 คน มีเรื่องพิจารณา ดังนี้

(1.1.1) เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทำและหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการกองทุนฯ จำนวน 4 คณะ ดังนี้

- คณะอนุกรรมการฝ่ายสนับสนุนการจัดทำแผนงานโครงการ

- คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ

- คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ

- คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

(1.1.2) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนสุขภาพตำบล ประจำปี 2561

- พิจารณาอนุมัติโครงการ ประจำปี 2561 จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย

- โครงการบริหารจัดการกองทุน ประจำปี 2561 งบประมาณ 88,960 บาท

- โครงการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน ปี 2561 งบประมาณ 65,000 บาท

- โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป งบประมาณ 64,388 บาท

ครั้งที่ 2  (1/2561) วันที่ 30 มกราคม 2561 มีกรรมการเข้าประชุม 15 คน มีเรื่องพิจารณา ดังนี้

-การพิจารณาอนุมัติโครงการ จำนวน 28 โครงการ (รายละเอียดแนบท้าย)

ครั้งที่ 3 (2/2561) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 มีกรรมการเข้าประชุม 15 คน มีเรื่องพิจารณา ดังนี้

-แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

-อนุมัติโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ งบประมาณ 10,000 บาท

-อนุมัติโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย งบประมาณ 15,000 บาท

ครั้งที่ 4 (3/2561) วันที่ 26 เมษายน 2561 มีกรรมการเข้าประชุม 14 คน มีเรื่องพิจารณา ดังนี้

-อนุมัติโครงการฟื้นฟูความรู้อาสาสมัคร (ทีมผู้ก่อการดี) ในการป้องกันและช่วยเหลือคนจมน้ำ งบประมาณ 20,600 บาท

/ครั้งที่ 5...

-2-

ครั้งที่ 5 (4/2561) วันที่ 14 กันยายน 2561 มีกรรมการเข้าประชุม 16 คน มีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้

-อนุมัติข้อเสนอและโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของ

ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน งบประมาณ 233,000 บาท

ครั้งที่ 6 (5/2561) วันที่ 26 กันยายน 2561 มีกรรมการเข้าประชุม 13 คน มีเรื่องพิจารณา ดังนี้

-เห็นชอบแผนสุขภาพชุมชน ประจำปี 2562

-อนุมัติโครงการส่งเสริมสุขภาพตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

ประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป งบประมาณ 49,208 บาท

-อนุมัติโครงการส่งเสริมสุขภาพตรวจคัดกรองค้นหาโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

ในผู้สูงอายุ งบประมาณ 46,200 บาท

-อนุมัติโครงการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน งบประมาณ 45,000 บาท

2.จัดประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1 ครั้ง

ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 โดยมีกรรมการเข้าประชุม 22 คน มีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้

-การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

-การมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของแต่ละหมู่บ้าน

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปี 2562 จำนวน 1 ครั้ง (วันที่ 7 สิงหาคม 2561) มีผู้เข้าร่วมประชุม 45  คน ประกอบด้วย คณะกรรมการกองทุนฯ ผู้แทน อสม.ประจำหมู่บ้าน ผู้แทนศูนยัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาโหนด ผู้แทนกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชนเทศบาลตำบลนาโหนด ผู้แทนกลุ่ม องค์กรต่างๆ

4.จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 2 ครั้ง

ครั้งที่  1 วันที่ 13มิถุนายน 2561 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 17คน มีเรื่องเพื่อพิจารณา คือ

-เห็นชอบร่างประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง “การกำหนดอัตราชดเชยการบริการสาธารณสุขตามประเภทกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ.2561”

ครั้งที่ 2 วันที่ 11 กันยายน 2561 มีกรรมการเข้าประชุม 17 คน มีเรื่องพิจารณา ดังนี้

-เห็นชอบข้อเสนอการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และแผนการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชนเทศบาลตำลนาโหนด งบประมาณ 233,000 บาท

4. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ดังนี้

-จัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร จำนวน 2 ชั้น

-จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ

-จัดจ้างถ่ายเอกสาร  จำนวน 2 รายการ

/จัดส่งกรรมการ...

-3-

5 จัดส่งกรรมการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ จำนวน 4 ครั้ง รวม  7 คน

2.ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

2.1 การบรรลุตามวัตถุประสงค์

บรรลุวัตถุประสงค์

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์  เพราะ .......................................-..........................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

2.2 จำนวนผู้เข้าร่วมในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม..........45............คน

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณได้รับอนุมัติทั้งหมด..........88,960...............บาท

งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง.................47,592............................บาท คิดเป็นร้อยละ .....53.50.......

งบประมาณคงเหลือส่งคืนกองทุน...41,368.............................บาท คิดเป็นร้อยละ .....46.50.......

(รายละเอียดค่าใช้จ่ายแนบท้าย)

4.ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน

ไม่มี

มี

ปัญหา อุปสรรค (ระบุ).............................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไข (ระบุ)...........................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............วิภาดา เต็มยอด..................ผู้รายงาน

(..นางวิภาดา  เต็มยอด.....)

ตำแหน่ง...กรรมการและเลขานุการกองทุน..

วัน เดือน ปี .......12 ตุลาคม 2561..........

รายละเอียดค่าใช้จ่ายแนบท้ายแบบรายงาน

............................

1.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกองทุน 		 	เป็นเงิน	 	25,500    	บาท

2.ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 	เป็นเงิน		 2,200		บาท

3.ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดูแล-	เป็นเงิน		 6,800		บาท

ระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

4.ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ		เป็นเงิน		 1,352 		บาท

5.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะกรรมการฯ	เป็นเงิน 		 1,380 		บาท

6.ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ 		เป็นเงิน 		 2,680 		บาท

7.ค่าวัสดุสำนักงาน 					เป็นเงิน 		 1,400 		บาท

8.ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 					เป็นเงิน 		 1,960 		บาท

9.ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผน-	เป็นเงิน		 4,320		บาท

สุขภาชุมชน ประจำปี 2562

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ........47,592.................บาท

(รายละเอียดตามหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่แนบ)

ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการกองทุน

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาโหนด

กิจกรรมการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลนาโหนด

กิจกรรมประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

.....................................