**ส่วนที่ 3** : แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาโหนด (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)

**ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม** โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาโหนด

ประจำปี 2561

**1.ผลการดำเนินงาน**

**1.1 จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาโหนด** จำนวน 6 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 (4/2560) วันที่ 9 ตุลาคม 2561 มีกรรมการเข้าประชุม 12 คน มีเรื่องพิจารณา ดังนี้

(1.1.1) เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทำและหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการกองทุนฯ จำนวน 4 คณะ ดังนี้

- คณะอนุกรรมการฝ่ายสนับสนุนการจัดทำแผนงานโครงการ

- คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ

- คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ

- คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

(1.1.2) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนสุขภาพตำบล ประจำปี 2561

- พิจารณาอนุมัติโครงการ ประจำปี 2561 จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย

- โครงการบริหารจัดการกองทุน ประจำปี 2561 งบประมาณ 88,960 บาท

- โครงการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน ปี 2561 งบประมาณ 65,000 บาท

- โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป งบประมาณ 64,388 บาท

ครั้งที่ 2 (1/2561) วันที่ 30 มกราคม 2561 มีกรรมการเข้าประชุม 15 คน มีเรื่องพิจารณา ดังนี้

-การพิจารณาอนุมัติโครงการ จำนวน 28 โครงการ (รายละเอียดแนบท้าย)

ครั้งที่ 3 (2/2561) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 มีกรรมการเข้าประชุม 15 คน มีเรื่องพิจารณา ดังนี้

-แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

-อนุมัติโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ งบประมาณ 10,000 บาท

-อนุมัติโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย งบประมาณ 15,000 บาท

ครั้งที่ 4 (3/2561) วันที่ 26 เมษายน 2561 มีกรรมการเข้าประชุม 14 คน มีเรื่องพิจารณา ดังนี้

-อนุมัติโครงการฟื้นฟูความรู้อาสาสมัคร (ทีมผู้ก่อการดี) ในการป้องกันและช่วยเหลือคนจมน้ำ งบประมาณ 20,600 บาท

/ครั้งที่ 5...

-2-

ครั้งที่ 5 (4/2561) วันที่ 14 กันยายน 2561 มีกรรมการเข้าประชุม 16 คน มีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้

-อนุมัติข้อเสนอและโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของ

ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน งบประมาณ 233,000 บาท

ครั้งที่ 6 (5/2561) วันที่ 26 กันยายน 2561 มีกรรมการเข้าประชุม 13 คน มีเรื่องพิจารณา ดังนี้

-เห็นชอบแผนสุขภาพชุมชน ประจำปี 2562

-อนุมัติโครงการส่งเสริมสุขภาพตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

ประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป งบประมาณ 49,208 บาท

-อนุมัติโครงการส่งเสริมสุขภาพตรวจคัดกรองค้นหาโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

ในผู้สูงอายุ งบประมาณ 46,200 บาท

-อนุมัติโครงการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน งบประมาณ 45,000 บาท

**2.จัดประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์** 1 ครั้ง

ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 โดยมีกรรมการเข้าประชุม 22 คน มีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้

-การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

-การมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของแต่ละหมู่บ้าน

**3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปี 2562** จำนวน 1 ครั้ง (วันที่ 7 สิงหาคม 2561) มีผู้เข้าร่วมประชุม 45 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการกองทุนฯ ผู้แทน อสม.ประจำหมู่บ้าน ผู้แทนศูนยัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาโหนด ผู้แทนกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชนเทศบาลตำบลนาโหนด ผู้แทนกลุ่ม องค์กรต่างๆ

**4.จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง** จำนวน 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 วันที่ 13มิถุนายน 2561 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 17คน มีเรื่องเพื่อพิจารณา คือ

-เห็นชอบร่างประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาโหนด เรื่อง “การกำหนดอัตราชดเชยการบริการสาธารณสุขตามประเภทกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ.2561”

ครั้งที่ 2 วันที่ 11 กันยายน 2561 มีกรรมการเข้าประชุม 17 คน มีเรื่องพิจารณา ดังนี้

-เห็นชอบข้อเสนอการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และแผนการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชนเทศบาลตำลนาโหนด งบประมาณ 233,000 บาท

**4. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน** ดังนี้

-จัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร จำนวน 2 ชั้น

-จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ

-จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ

/จัดส่งกรรมการ...

-3-

5 จัดส่งกรรมการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ จำนวน 4 ครั้ง รวม 7 คน

**2.ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

2.1 การบรรลุตามวัตถุประสงค์

🗹 บรรลุวัตถุประสงค์

🞏 ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เพราะ .......................................-..........................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

2.2 จำนวนผู้เข้าร่วมในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม..........45............คน

**3. การเบิกจ่ายงบประมาณ**

งบประมาณได้รับอนุมัติทั้งหมด..........88,960...............บาท

งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง.................47,592............................บาท คิดเป็นร้อยละ .....53.50.......

งบประมาณคงเหลือส่งคืนกองทุน...41,368.............................บาท คิดเป็นร้อยละ .....46.50.......

(รายละเอียดค่าใช้จ่ายแนบท้าย)

**4.ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน**

🗹 ไม่มี

🞏 มี

ปัญหา อุปสรรค (ระบุ).............................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไข (ระบุ)...........................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............วิภาดา เต็มยอด..................ผู้รายงาน

(..นางวิภาดา เต็มยอด.....)

ตำแหน่ง...กรรมการและเลขานุการกองทุน..

วัน เดือน ปี .......12 ตุลาคม 2561..........

**รายละเอียดค่าใช้จ่ายแนบท้ายแบบรายงาน**

**............................**

1.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกองทุน เป็นเงิน 25,500 บาท

2.ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 2,200 บาท

3.ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดูแล- เป็นเงิน 6,800 บาท

ระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

4.ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ เป็นเงิน 1,352 บาท

5.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะกรรมการฯ เป็นเงิน 1,380 บาท

6.ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นเงิน 2,680 บาท

7.ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 1,400 บาท

8.ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นเงิน 1,960 บาท

9.ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผน- เป็นเงิน 4,320 บาท

สุขภาชุมชน ประจำปี 2562

**รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ........47,592.................บาท**

(รายละเอียดตามหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่แนบ)



**ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการกองทุน**

**กิจกรรมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาโหนด**

****

****

**กิจกรรมการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลนาโหนด**

****

**กิจกรรมประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง**





.....................................