****

 **บันทึกข้อความ**

# ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านพร้าว (สำนักปลัด) โทร./โทรสาร 0-7484-1089

**ที่** พท 54301/ วันที่ กรกฎาคม 2561

**เรื่อง** ขออนุมัติจัดทำโครงการสร้างการเรียนรู้และส่งเสริมการอ่านเพื่อผู้สูงวัยตำบลบ้านพร้าว ประจำปี

 งบประมาณ 2561

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**เรียน** ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านพร้าว

 **เรื่องเดิม**

 ตามที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านพร้าว ได้จัดทำโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพและได้จัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไปและสังคมสงเคราะห์ ตามโครงการสร้างการเรียนรู้และส่งเสริมการอ่านเพื่อผู้สูงวัยตำบลบ้านพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวนเงิน 45,450.- บาท นั้น

 **ข้อเท็จจริง**

 เทศบาลตำบลบ้านพร้าวได้กำหนดจัดทำโครงการสร้างการเรียนรู้และส่งเสริมการอ่านเพื่อผู้สูงวัยตำบลบ้านพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2560 ขึ้นในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านพร้าว และในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านพร้าว อ. ป่าพะยอม จ. พัทลุง

 **ข้อเสนอ**

 เห็นควรอนุมัติโครงการสร้างการเรียนรู้และส่งเสริมการอ่านเพื่อผู้สูงวัยตำบลบ้านพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2560

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 (นางสาวผุสดี ศรีแก้ว)

 นักพัฒนาชุมชน

 -2-

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ………………………………………………………………………………………..…………………

 (นางบัวทิพย์ นุ่นปาน)

 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด . ..............................................................................................................................

 (นางสาววินัดดา ช่อสม)

 หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาล ........................................................................................................................................

 (นางวาสนา ขาวแสง)

 ปลัดเทศบาล

ความเห็นรองนายกเทศมนตรี................................................................................................................................

 (นายพัฒนพงศ์ แก้วนุ้ย )

 รองนายกเทศมนตรี

พิจารณาแล้ว

 ⃞ อนุมัติ

 ⃞ ไม่อนุมัติ เพราะ .........................................................................................................................

 (นายทวิชาติ จันทร์ปาน)

 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านพร้าว

**โครงการสร้างการเรียนรู้และส่งเสริมการอ่านเพื่อผู้สูงวัยตำบลบ้านพร้าว**

**ประจำปีงบประมาณ 2561**

**-----------------------**

**1. หลักการและเหตุผล**

 ปัจจุบันนี้โลกวิวัฒนาการไปมากความทันสมัยทางเทคโนโลยีทำให้ต้องตระหนักและเห็นความสำคัญของการอ่านมากขึ้น การอ่านนั้นเป็นทักษะพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้สู่ระยะยาวของชีวิต การเติบโตของกลุ่มประชากรที่มีอายุ 52 ปี ขึ้นไป มีอัตราเพิ่มขึ้น จึงต้องมีการริเริ่มผลักดันโครงการส่งเสริม การอ่านให้กับกลุ่ม ผู้สูงวัย และผู้ที่กำลังจะเริ่มก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ การส่งเสริมการอ่านให้กับผู้สูงวัย จำเป็นต้องใช้วิธีการที่แตกต่างจากการส่งเสริมการอ่านทั่วไป เนื่องเพราะนอกจากจะเป็นการอบรมทักษะการใช้ชีวิตสำหรับผู้สูงอายุให้มีสุขภาวะในทุกๆ ด้านแล้วยังต้องดึงดูดผู้สูงวัยด้วยสิ่งที่น่าสนใจ และสนับสนุนให้เหล่าผู้ผ่านโลกมากกว่าครึ่งศตวรรษเปิดโลกทัศน์ผ่านโลกของหนังสือ

 มีงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่าผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ใช้กระบวนการทางจิตใจ (mintally engaged) จะประสบปัญหาด้านภาวะซึมเศร้าและภาวะความจำเสื่อมน้อยลง จากการศึกษาและได้ทดสอบกับผู้สูงอายุ ในประเทศต่างๆ พบว่าผู้สูงอายุระหว่าง 60-80 ปี โดยกำหนดให้กลุ่มทดลองได้อ่านหนังสือทุกวัน ผู้สูงอายุในกลุ่มนี้ สามารถแสดงให้เห็นได้ว่า การอ่านหนังสือทุกวันมีผลให้สมรรถนะในด้านพุทธิปัญญา ( Cognitive functions) เช่น ความจำ สมาธิ การรับรู้ การคิด ฯลฯ ดีขึ้นผู้สูงอายุที่อ่านหนังสือมีความคล่องตัวทางความคิด – จิตใจ (mentally agile) มากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้อ่านประชากรที่มีสุขภาวะทางจิตที่ดีย่อมส่งผลทางบวกต่อสังคม ผู้สูงอายุเป็นแหล่งความรู้ของเยาวชนซึ่งมีประสบการณ์ที่มีค่า ช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดกับสุขภาพได้ ซึ่งผู้สูงอายุจะมีปัญหาทางด้านสายตามีผลทำให้การอ่านมีประสิทธิภาพลดลง จึงต้องใช้แว่นสายตาอ่านหนังสือ ในการใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

 เทศบาลตำบลบ้านพร้าว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่สนับสนุนดูแลประชาชนในเขตรับผิดชอบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงได้จัดโครงการสร้างการเรียนรู้และส่งเสริมการอ่านเพื่อผู้สูงวัยตำบลบ้านพร้าว โดยการตัดแว่นตาซึ่งผู้สูงอายุจะมีปัญหาเรื่องสายตาหากไม่ได้รับการแก้ไขที่ถูกวิธี ทำให้สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง เจ็บป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลทำให้เป็นภาระของญาติและสังคม

**2. วัตถุประสงค์**

 1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เปิดโลกทัศน์ได้มากขึ้น

 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรักการอ่านมากขึ้นสามารถรับรู้ข่าวสารได้ทันสมัย

 3. เพื่อแก้ปัญหาด้านสายตาที่มีผลกระทบต่อการอ่านที่มีคุณภาพ

**3. เป้าหมาย**

 ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านพร้าว จำนวน 200 คน

 -2-

**4. ระยะเวลาดำเนินการ**

 วันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2561

**5. วิธีดำเนินการ**

 1.เสนอโครงการเข้าสู่แผน สปสช.เทศบาลตำบลบ้านพร้าว เพื่อขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน สปสช.เทศบาลตำบลบ้านพร้าว

 2. ทำบันทึกข้อตกลงและทำแบบเสนอโครงการเข้ากองทุน สปสช.เทศบาลตำบลบ้านพร้าว เพื่อโอนเงินเข้า เทศบาลตำบลบ้านพร้าว

 3. ทำโครงการเสนอนายกเทศมนตรีเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านพร้าว เพื่ออนุมัติโครงการและติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 4. ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบเพื่อขึ้นทะเบียน

 5. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

 - ปรึกษาหารือผู้บริหารและประธานชมรมผู้สูงอายุเพื่อหาข้อมูล

 - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุในเขต ต.บ้านพร้าวเข้าร่วมโครงการ

 - อบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลและบำรุงรักษาสายตาและดูแลการใช้แว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุ

 - ตรวจวัดสายตาเพื่อตัดแว่นตาให้กับผู้สูงอายุในเขต ต.บ้านพร้าวเข้าร่วมโครงการ

 - ตรวจวัดสายตาเพื่อตัดแว่นตาให้กับผู้สูงอายุที่มีปัญหาสายตาจำนวน 2 ครั้งๆละ 100 คน

 - ส่งมอบแว่นตา

 6. ติดตามและประเมินผล

**6. สถานที่ดำเนินการ**

 วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านพร้าว

 วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านพร้าว

**7 .ผู้รับผิดชอบโครงการ**

 สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านพร้าว

**8. หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ**

 1. เทศบาลตำบลบ้านพร้าว

 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อทราย

 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลิ่งชัน

 4. ที่ทำการหมู่บ้านหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9

 -3-

**9. งบประมาณ**

 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านพร้าว จำนวน 45,450.- บาท รายละเอียด ดังนี้

 - ค่าแว่นสายตา จำนวน 200 คนx 200.- เป็นเงิน 40,000 บาท

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 200คนx25x1มื้อ เป็นเงิน 5,000 บาท

 - ค่าป้ายโครงการ 1x3 เมตร จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 450 บาท

 รวมเงิน 45,450 บาท

 **(ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้)**

**10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

 1 ผู้สูงอายุรับรู้ข่าวสารเหตุการณ์ทันสมัยได้มากขึ้น

 2. ทำให้มีความสุขในการดำรงชีวิตประจำวันได้ดี

 3. ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาด้านสายตาที่มีผลกระทบต่อการอ่านที่มีคุณภาพ

 ลงชื่อ ผู้เขียนโครงการ

 (นางสาวผุสดี ศรีแก้ว)

 นักพัฒนาชุมชน

 ลงชื่อ...............................................ผู้เสนอโครงการ

 (นางบัวทิพย์ นุ่นปาน)

 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 ลงชื่อ...............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ

 (นางสาววินัดดา ช่อสม)

 หัวหน้าสำนักปลัด

 ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

 (นางวาสนา ขาวแสง)

 ปลัดเทศบาล

 ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ

 (นายประยุทธ ขุนคต)

 รองนายกเทศมนตรี

 ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติโครงการ

 (นายทวิชาติ จันทร์ปาน)

 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านพร้าว