**แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี**

เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี

ด้วย สำนักเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทุ่งนารี มีความประสงค์จะจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

**ส่วนที่ ๑: รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)**

# **หลักการเหตุผล**

# กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่นับเป็นนวัตกรรมที่สำคัญในระบบสุขภาพของประเทศไทยในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของประชาชนจากหลายภาคส่วนในสังคม โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกสำคัญในการประสานหน่วยงาน องค์กรและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เข้ามาร่วมค้นหาปัญหาและความต้องการของประชาชน ร่วมวางแผนและส่งเสริมให้เกิดการร่วมดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ โดยสามารถติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมกับประชาชน นอกจากมีเจตนารมณ์ในการสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่แล้ว ยังสนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงบทบาทในการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ และส่งเสริมให้บุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่ได้แสดงบทบาทในการสนับสนุนประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง ทั้งนี้ยังส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน สามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเองและการสร้างกลไกในสังคมที่จะต้องเข้ามาร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพให้ลุล่วง

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๓ (๓) มาตรา ๑๘ (๔) (๘) (๙) และมาตรา ๔๗ ได้กำหนดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุน ประสานและกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้ตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการ เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่บุคคลในพื้นที่ โดยให้ได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมถึงสนับสนุนและกำหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน และภาคเอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรดำเนินงาน และบริหารจัดการเงินทุนในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้ตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการ โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่บุคคลในพื้นที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงได้มีการประชุมระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกร่างหลักเกณฑ์การสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลดำเนินงานบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี จึงได้จัดทำ “โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี ประจำปี ๒๕๖๑” ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนากองทุนให้ดำเนินงานไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน

**๑. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

๑. เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

๒. เพื่อพิจารณาออกระเบียบที่จำเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน

๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และแกนนำสุขภาพ

๔. เพื่อสร้างประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่นวัตกรรมชุมชน

**2. วิธีดำเนินงาน**

2.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

2.2 มอบหมายงานให้แต่ละฝ่ายรับผิดชอบจัดการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ทุ่งนารี

2.3 กิจกรรมการบริหารกองทุน เช่น การประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ การประชาสัมพันธ์กองทุน ฯลฯ

2.4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทุ่งนารี

2.5 สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคที่พบ

**3. ระยะเวลาการดำเนินการ**

ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

**4. สถานที่ดำเนินการ**

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารีหรือ สถานที่อื่น ๆ ที่เหมาะสม

**๕. งบประมาณ**

จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| 1.กิจกรรมการประชุม |  |
| 1.1 **จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน จำนวน 19 คน - ค่าตอบแทนคณะกรรมการกองทุนปีละ 5 ครั้ง** | 19 คน x 5 ครั้ง x 400 บาท = 38,000.- บาท  **เป็นเงิน 38,000.- บาท** |
| 1.2 **จัดประชุมอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ จำนวน 8 คน**  - ค่าตอบแทนอนุกรรมการ 2 ครั้ง   - ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท | 8 คน x 2 ครั้ง x 200 บาท = 3,200.- บาท  8 คน x 2 มื้อ x 25 บาท = 400.- บาท  **เป็นเงิน 3,600.- บาท** |
|  |  |
| 1.3 **จัดประชุมอนุกรรมการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง จำนวน 13 คน**  - ค่าตอบแทนอนุกรรมการ ปีละ 2 ครั้ง   - ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท | 13 คน x 2 ครั้ง x 200 บาท = 5,200.- บาท  13 คน x 2 มื้อ x 25 บาท = 650- บาท  **เป็นเงิน 5,850.- บาท** |
| 1.4 **จัดส่งเจ้าหน้าที่อบรมงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากองทุน ตามความจำเป็นและเหมาะสม** | เป็นเงิน 2,000.-บาท |
| 1.5 **จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และผู้แทนชุมชน กลุ่มองค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ความรู้ในการจัดทำแผนและการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน ฯ**  - ป้ายไวนิล 1 ผืน  - ค่าของสมนาคุณในการดูงาน 2 ชิ้น  - ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 2 คัน  - ค่าเช่าที่พัก 1 คืน  - ค่าอาหาร 30 คน  - ค่าตอบแทนวิทยากร | เป็นเงิน 50,550.-บาท |
| ทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยจ่ายได้ | **รวม....................100,000...............บาท** |

*หมายเหตุ : การใช้งบประมาณเป็นไปตามประกาศฯ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๗(๔)*

**๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

๑. การพิจารณาอนุมัติแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

๒. มีการออกระเบียบที่จำเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน

๓. คณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และแกนนำสุขภาพได้รับการพัฒนาศักยภาพ

๔. คณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ มีประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่นวัตกรรมชุมชน

**๗. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

**(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง ๑ รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)**

๗.๑ *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ* (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน สำนักเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทุ่งนารี

- ไม่ต้องจัดเข้ากลุ่มตามประกาศฯ

๗.๒ ประเภทการสนับสนุน(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗)

🗹๗.๒.๔ สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ ๗(๔)]

๗.๓ กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. ๒๕๕๗)

🗹๗.๓.๘ สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ ๗ (๔)]

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรีหญิง....................................ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(เสาวคนธ์ แสงเขียว)

ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี

**ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทุ่งนารี ครั้งที่ 1/๒๕61 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

**อนุมัติ** งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี งบประมาณ 10๐,๐๐๐.- บาท เพื่อใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุน......................................................

**ไม่อนุมัติ** งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เพราะ ........................................................................................................................................................ .........................................................................................................................................................

หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) ........................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................

ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม **(ส่วนที่ 3)** ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561

ลงชื่อ ....................................................................

(นายสุชีพ รุ่นกลิ่น)

ตำแหน่ง ประธานกองทุนหลักประกันสุภาพ อบต.ทุ่งนารี

วันที่-เดือน-พ.ศ. 7 ธันวาคม ๒๕61

กำหนดการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน

แกนนำสุขภาพ และจัดทำแผนสุขภาพตำบลทุ่งนารี

ในวันที่ 27-28 กันยายน 2561

ณ ประชุมล่องแก่งหนานท่าส้าน : ม.3 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

วันที่ 27 กันยายน 2561

เวลา เรื่อง

07.30 น ออกรถจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี

08.30 - 08.45 น. ลงทะเบียน

08.45 - 09.00 น. พิธีเปิดโดย นายสุชีพ รุ่นกลิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี

09.00 – 10.50 น. บรรยายให้ความรู้เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาต พ.ศ. 2561 โดย อาจารย์ไพฑูรย์ ทองสม นักวิชาการอิสระ

10.50-11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

11.00-12.00 น. บรรยายให้ความรู้เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาต พ.ศ. 2561 โดยอาจารย์ไพฑูรย์ ทองสม นักวิชาการอิสระ

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น. การกำหนดประเด็นและการจัดลำดับประเด็นประกอบแผนสุขภาพตำบล โดยอาจารย์ไพฑูรย์ ทองสม นักวิชาการอิสระ

15.00 – 15.10 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15.10 – 17.00 น. วิเคราะห์สถานการณ์และกำหนดเป้าหมายแผนสุขภาพตำบลทุ่งนารี โดยอาจารย์ไพฑูรย์ ทองสม นักวิชาการอิสระ

17.00 - 18.00 น. ตามอัธยาศัย

18.00 – 19.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น

19.00 – 21.00 น. วิเคราะห์สถานการณ์และกำหนดเป้าหมายแผนสุขภาพตำบลทุ่งนารี โดยอาจารย์ไพฑูรย์ ทองสม นักวิชาการอิสระ

21.00 พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 28 กันยายน 2561

08.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า

09.00 – 10.50 น. การจัดทำโครงการประกอบแผนสุขภาพ โดยอาจารย์ไพฑูรย์ ทองสม นักวิชาการอิสระ

10.50 – 11.00 น. รับประทานอาหารว่าง

11.00 – 12.00 น. workshop จัดนำโครงการรายประเด็น โดยอาจารย์ไพฑูรย์ ทองสม นักวิชาการอิสระ

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น. การใช้งานโปรแกรม กองทุนสุขภาพตำบล โดยอาจารย์ไพฑูรย์ ทองสม นักวิชาการอิสระ

15.00 – 15.10 น. รับประทานว่าง

15.10 – 16.00 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุป

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน**

**แกนนำสุขภาพ และจัดทำแผนสุขภาพตำบลทุ่งนารี**

**ในวันที่ 27-28 กันยายน 2561**

**ณ ประชุมล่องแก่งหนานท่าส้าน : ม.3 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ชื่อ – สกุล** | **ตำแหน่ง** | **ลายมือชื่อ** | **หมายเหตุ** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**รายชื่อผู้เข้าร่วมพัก  
โครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน**

**แกนนำสุขภาพ และจัดทำแผนสุขภาพตำบลทุ่งนารี**

**ในวันที่ 27 กันยายน 2561**

**ณ ล่องแก่งหนานท่าส้าน : ม.3 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ชื่อ – สกุล** | **หมายเลขห้อง** | **หมายเหตุ** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |
| 18 |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |
| 21 |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |
| 24 |  |
| 25 |  |  |  |
| 26 |  |
| 27 |  |
| 28 |  |  |  |
| 29 |  |
| 30 |  |
| 31 |  |  |  |
| 32 |  |
| 33 |  |

**ส่วนที่ 3 : แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)**

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน แกนนำสุขภาพ และจัดทำแผนสุขภาพตำบลทุ่งนารี

**1. ผลการดำเนินงาน**

คณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน แกนนำสุขภาพ มีความรู้เรื่องแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาต พ.ศ. 2561 มีการกำหนดประเด็นและการจัดลำดับประเด็นประกอบแผนสุขภาพตำบล วิเคราะห์สถานการณ์และกำหนดเป้าหมายแผนสุขภาพตำบลทุ่งนารี และการใช้งานโปรแกรม กองทุนสุขภาพตำบล

**2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

2.1 การบรรลุตามวัตถุประสงค์

🞎 บรรลุตามวัตถุประสงค์

🞎 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพราะ........**...................................................**

2.2 จำนวนผู้เข้าร่วมใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ...288... คน

**3. การเบิกจ่ายงบประมาณ**

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ................55,600....... บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง ................. 55,600.... .. บาท คิดเป็นร้อยละ ....100...........

งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ ...................................... บาท คิดเป็นร้อยละ ......................

**4. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน**

🞎 ไม่มี

🞎 มี

ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ) .............................................................................................

................................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไข (ระบุ) .......................................................................................................

................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.ว่าที่ร้อยตรีหญิง................................................ผู้รายงาน

(เสาวคนธ์ แสงเขียว)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ทุ่งนารี

วันที่-เดือน-พ.ศ. 26 พฤศจิกายน 2561