**แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สำหรับผู้นำเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อสิ้นการดำเนินงาน)**

**ชื่อโครงการ** โครงการเตรียมความพร้อมประชาชนเพื่อเข้าสู่ผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์

**1. ผลการดำเนินงาน**

**กิจกรรมที่ 1** ประชุมคณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 35 คน ณ ห้องประชุมอรุณสวัสดิ์ เทศบาลนครยะลา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม และ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น.

**กิจกรรมที่ 2** จัดอบรมให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมประชาชน เพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่า จำนวน 300 คน ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องพิมมาดา โรงแรมปาร์ควิว

อ.เมือง จ.ยะลา (รายละเอียดตามรายงานสรุปแบบประเมินความรู้ และรายงานสรุปแบบความพึงพอใจ)

**กิจกรรมที่ 3** จัดนิทรรศการในวันอบรม

**2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

**ตัวชี้วัดที่ 1** ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม

**ผลการดำเนินงาน** **ผ่านตัวชี้วัด**มีประชาชนตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ในเขตเทศบาลนครยะลาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 คน ตามเป้าหมาย

**ตัวชี้วัดที่ 2** ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายเตรียมความพร้อมประชาชนเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพมีความรู้เพิ่มขึ้นในการดูแลตนเอง (pretes – postes)

**ผลการดำเนินงาน** **ผ่านตัวชี้วัด** ผลการตอบแบบทดสอบความรู้ก่อน – หลัง การเข้ารับการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมประชาชนเพื่อเข้าสู่ผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ ในเขตเทศบาลนครยะลา (ตอบคำถาม 5 ข้อ ตามเอกสารที่แนบ) ผลการเรียนรู้เฉลี่ย ก่อนการอบรมร้อยละ 87 หลังการอบรมร้อยละ 94.4 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากอบรมคิดร้อยละ 7.4

**ตัวชี้วัดที่ 3** ร้อยละ 80 ของกลุ่มประชาชนเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมคุณภาพ มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกันจัดกิจกรรม

**ผลการดำเนินงาน** **ผ่านตัวชี้วัด**มีประชาชนตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ในเขตเทศบาลนครยะลาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ 84.09 ตามเอกสารที่แนบ

**3. การเบิกจ่ายงบประมาณ**

- งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 114,700.-บาท

- งบประมาณเบิกจ่ายจริง 114,700.-บาท คิดเป็นร้อยละ 100

- งบประมาณเหลือส่งกองทุนฯ –

**4. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน**

**ไม่มี มี**

**ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ) -**

**แนวทางในการแก้ไข (ระบุ) -**

ลงชื่อ ผู้รายงาน

(นางศิราณี แวจูนา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ผู้รายงานผลการดำเนินงาน

**ภาพกิจกรรม**

**กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ครั้ง จำนวน 35 คน**



**กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมประชาชน เพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ (50 ปีขึ้นไป) จำนวน 300 คน**

**วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561**

**ณ โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดยะลา**

****

****

****

****

****

****

**กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมประชาชน เพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ (50 ปีขึ้นไป) จำนวน 300 คน**

**วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561**

**ณ โ** **รงแรมปาร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดยะลา**

****

****