**แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สำหรับผู้นำเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อสิ้นการดำเนินงาน)**

**ชื่อโครงการ** โครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสียงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังผ่านเครือข่ายแกนนำด้านสุขภาพภาคประชาชน เทศบาลนครยะลา

**1.ผลการดำเนินงาน**

**กิจกรรมที่ 1** ประชุมคณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุม อรุณสวัสดิ์ เทศบาลนครยะลา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น.

**กิจกรรมที่ 2** จัดอบรมการสร้างเสริมและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสำหรับเครือข่ายแกนนำด้านสุขภาพภาคประชาชน ประชาชนผู้สนใจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 350 คน ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องพิมมาดา โรงแรมปาร์ควิว อ.เมือง จ.ยะลา (รายละเอียดตามรายงานสรุปแบบประเมินความรู้ และรายงานสรุปแบบความพึงพอใจ) และจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชนในวันอบรม

**กิจกรรมที่ 3** จัดนิทรรศการเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน จำนวน 24 ชุมชน ชุมชนละ 50 คน รวมเป็น 1,200 คน

**2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

**ตัวชี้วัด**

**ตัวชี้วัดที่ 1** เครือข่ายแกนนำด้านสุขภาพภาคประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยมีค่าคะแนนความรู้ภายหลังการอบรมเพิ่มขึ้นจากก่อนอบรมร้อยละ 80

**ผลการดำเนินงาน** ผลการตอบแบบทดสอบความรู้ก่อน – หลัง การเข้ารับการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมประชาชนเพื่อเข้าสู่ผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ ในเขตเทศบาลนครยะลา (ตอบคำถาม 10 ข้อ) ผลการเรียนรู้เฉลี่ย ก่อนการอบรมร้อยละ 86.8 หลังการอบรมผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 98 **ผ่านตัวชี้วัด**

**ตัวชี้วัดที่ 2** เครือข่ายแกนนำด้านสุขภาพภาคประชาชนได้มีการรวมกลุ่มการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนคลอบคลุมชุมชนในพื้นที่ ร้อยละ 60 (24 ชุมชน)

**ผลการดำเนินงาน** ได้จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรค ไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน จำนวน 24 ชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลา **ผ่านตัวชี้วัด**

**ตัวชี้วัดที่ 3 ประชาชนทั่วไปและเรือข่ายแกนนำด้านสุขภาพ**ภาคประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

**ผลการดำเนินงาน** ประชาชนทั่วไปและเครือข่ายแกนนำด้านสุขภาพภาคประชาชนที่ร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ 95.31 **ผ่านตัวชี้วัด**

**3. การเบิกจ่ายงบประมาณ**

- งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 208,000.-บาท

- งบประมาณเบิกจ่ายจริง 202,000.-บาท คิดเป็นร้อยละ 97.12

- งบประมาณเหลือส่งกองทุนฯ 6,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 2.88

**4. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน**

**ไม่มี มี**

ลงชื่อ ผู้รายงาน

(นางวัชรากร เลิศไกร)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

**ภาพกิจกรรม**

**โครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังผ่านเครือข่าย แกนนำด้านสุขภาพภาคประชาชน เทศบาลนครยะลา**

**กิจกรรมที่1 จัดประชุมคณะทำงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมอรุณสวัสดิ์**

****

****



**กิจกรรมที่ 2 อบรมการสร้างเสริมและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สำหรับเครือข่ายแกนนำ ด้านสุขภาพภาคประชาชน ประชาชนผู้สนใจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เทศบาลนครยะลา**

****

****

****

****

****

****

**กิจกรรมที่ 3 การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน จำนวน 24 ชุมชนๆ ละ 50 คน รวมเป็น 1,200 คน**

****

****



 