**แบบรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ทีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)**

**ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม** โครงการสร้างเสริมสุขภาพผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารสำหรับผู้สูงอายุ

**1. ผลการดำเนินงาน**

กิจกรรมที่ 1 การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 10 คน เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการ และแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้สูงอายุ จำนวน 100 คน แบ่งเป็น 2 รุ่นๆ ละ 50 คน ณ ห้องประชุม กศน. จังหวัดยะลา ดังนี้

รุ่นที่ 1 วันที่ 29 ตุลาคม 2561

รุ่นที่ 2 วันที่ 30 ตุลาคม 2561

**การดำเนินงานสามารถสรุปได้ดังนี้**

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับอบรมจำนวน 100 คน โดยแบ่งเป็นเพศหญิง จำนวน 73 คน และ เพศชาย จำนวน 27 คน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุประมาณ 60-70 ปี มีอาชีพเป็นข้าราชการบำนาญ จำนวน 50 คน กลุ่มแม่บ้าน/อาศัยบุตรฯลฯ จำนวน 37 คน ค้าขาย จำนวน 7 คน และรับจ้าง จำนวน 6 คน

**ตัวชี้วัดสามารถสรุปได้ดังนี้**

**ตัวชี้วัดที่ 1** ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพผ่านการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

**ผลการดำเนินงาน** ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพผ่านการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง คิดเป็นร้อย 90 **ผ่านตัวชี้วัด**

**ตัวชี้วัดที่** 2 ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าถึงข้อมูลทางด้านสุขภาพได้อย่างถูกต้อง

**ผลการดำเนินงาน** ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าถึงข้อมูลทางด้านสุขภาพได้อย่างถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 82 **ผ่านตัวชี้วัด**

**ตัวชี้วัดที่** 3 ผู้สูงอายุผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครยะลาเป็นจำนวนร้อยละ 80

**ผลการดำเนินงาน** ผู้สูงอายุที่เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลาคิดเป็นร้อยละ 87 **ผ่านตัวชี้วัด**

**ข้อเสนอแนะ**

1. ควรมีวิทยากร (ผู้ช่วยสอนเพิ่ม) จะได้ช่วยแนะนำได้อย่างทั่วถึง

2. ควรเพิ่มระยะเวลาจัดอบรมเพิ่มเป็น 2 วัน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ความรู้เพิ่มขึ้น

3. ควรจัดให้มีกิจกรรมในลักษณะนี้ขึ้น

**2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัค**

☑ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

**3. การเบิกจ่ายงบประมาณ**

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 33,950.-บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง 33,950.-บาท คิดเป็นร้อยละ 100

งบประมาณเหลือส่งกองทุนฯ -

**4. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน**

☑ ไม่มี

ลงชื่อ........................................................ผู้รายงาน

(นายมาโนชญ์ บุญญานุวัตร)

ที่ปรึกษาชมรมกายบริหารโยคะ

**ภาพกิจกรรม**