**แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สำหรับผู้นำเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อสิ้นการดำเนินงาน)**

**ชื่อโครงการ** โครงการโรงเรียนผู้สูงวัยนครยะลา

**1.ผลการดำเนินงาน**

**กิจกรรมที่ 1** ประชุมคณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุม อรุณสวัสดิ์ เทศบาลนครยะลา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น.

**กิจกรรมที่ 2** จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนสูงวัยนครยะลา จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 25 คน รุ่นที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561 ถึง วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2561 รุ่นที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันอังคาร ที่ 2 ตุลาคม 2561 ถึง วันอังคาร ที่ 25 ธันวาคม 2561 จำนวน 25 คน/รุ่น ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ เทศบาลนครยะลา (รายละเอียดตามรายงานสรุป แบบประเมินความรู้ และรายงานสรุปแบบความพึงพอใจ)

**2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

**☑** บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

**ตัวชี้วัดที่ 1** ผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้มากกว่าร้อยละ 80

**ผลการดำเนินงาน** นักเรียนโรงเรียนผู้สูงวัยนครยะลา อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ในเขตเทศบาลนครยะลาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 25 คน ผลการตอบแบบทดสอบความรู้ก่อน – หลังเรียน โครงการโรงเรียนผู้สูงวัยนครยะลา ในเขตเทศบาลนครยะลา (ตอบคำถาม 21 ข้อ ตามเอกสารที่แนบ)

**นักเรียนรุ่นที่ 1** ผลการเรียนรู้เฉลี่ยก่อนอบรม 14.88 คิดเป็นร้อยละ 70.85 หลังการอบรมผลการเรียนเฉลี่ย 17.08 คิดเป็นร้อยละ 81.33 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากอบรมคิดเป็นร้อยละ 10.48 **ผ่านตัวชี้วัด**

**นักเรียนรุ่นที่ 2** ผลการเรียนรู้เฉลี่ยก่อนอบรม 15 คิดเป็นร้อยละ 71.42 หลังการอบรมผลการเรียนเฉลี่ย 18 คิดเป็นร้อยละ 85.71 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากอบรมคิดร้อยละ 14.29 **ผ่านตัวชี้วัด**

**ตัวชี้วัดที่ 2** มีรูปแบบกิจกรรมการดำเนินงานของผู้สูงอายุในชุมชน

**ผลการดำเนินงาน** นักเรียนที่จบหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงวัยนครยะลา จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 25 คน เป็นแกนนำในชุมชนของตัวเองรวบรวมปัญหาในชุมชนมาทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นของผู้สูงอายุ ในชุมชน เช่น ภูมิปัญญาชาวบ้านทำยาดม เป็นต้น **ผ่านตัวชี้วัด**

**3. การเบิกจ่ายงบประมาณ**

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 162,450.-บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง 154,450.-บาท คิดเป็นร้อยละ 95.08

งบประมาณเหลือส่งกองทุนฯ 8,000.-บาท คิดเป็นร้อยละ 4.92

**4. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน**

**□ ไม่มี มี**

**ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ)**

- ผู้สูงอายุสนใจต้องการเรียนหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงวัยนครยะลา แต่ลำบากในการเดินทาง เนื่องจากไม่มีลูกหลานไป รับ – ส่ง

**แนวทางในการแก้ไข (ระบุ)**

- อยากให้ทางเทศบาลนครยะลาจัดบริการรถตู้ไป รับ – ส่ง นักเรียน

ลงชื่อ ผู้รายงาน

(นางณภัทร โนวัฒน์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ