## แบบฟอร์มพัฒนาโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ...............

### 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการโครงการธนาคารกายอุปกรณ์............................ เราไม่ทิ้งกัน

ชื่อโครงการควรสั้น กระชับ เข้าใจง่าย และสื่อสาระของสิ่งที่จะทำอย่างชัดเจน ควรจะระบุชื่อชุมชนในชื่อโครงการเพื่อความสะดวกในการค้นหา

ชื่อกองทุน กองทุนหลักประกันสุขภาพ..............................................

ชื่อองค์กร/หน่วยงานเสนอโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ.........../เทศบาล......................

ชื่อกลุ่มคน (5 คน)1.ชื่อ-สุกล ........................................................... 
2.ชื่อ-สุกล ...........................................................
3.ชื่อ-สุกล ........................................................... 
4.ชื่อ-สุกล ........................................................... 
5.ชื่อ-สุกล ...........................................................

พื้นที่ดำเนินการ ตำบล..............................อำเภอ.......................จังหวัด

### 2. ความสอดคล้องกับแผนงาน

แผนงานผู้สูงอายุ , แผนงานคนพิการ

### 3. สถานการณ์

|  | สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
| --- | --- | --- |
| 1 | ร้อยละของคนพิการที่ได้รับกายอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต | 0.00 |
| 2 | จำนวนผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น หกล้มง่าย เป็นต้น | 25.00 |

ปัจจุบันสังคมไทยมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่สำคัญคือ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง สมองเสื่อม โรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ หรืออัมพาต ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือช่วยเหลือตัวเองได้น้อย และจำเป็นต้องมีผู้ดูแล ซึ่งในพื้นที่ตำบล..........มีผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ จำนวน..................คน ที่เจ็บป่วยและมีความจำเป็นต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อการดูแลสุขภาพ เช่น เตียงผู้ป่วย ที่นอนลม เครื่องผลิตออกซิเจน รถเข็น เป็นต้น ซึ่งวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ทางการแพทย์เหล่านี้มีราคาค่อนข้างสูง บางครอบครัวไม่มีกำลังซื้อ จึงอาศัยการยืมอุปกรณ์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาใช้ ซึ่งอุปกรณ์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการที่เจ็บป่วย

ทางศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ จึงได้จัดทำโครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในชุมชนตำบล.................ขึ้น เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วยได้ส่วนหนึ่ง ส่งผลให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการที่เจ็บป่วย ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขมากขึ้น

### 4. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด

|  | วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาด | เป้าหมาย 1 ปี |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | เพื่อลดจำนวนผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ มีจำนวนลดลง | 25.00 | 0.00 |
| 2 | เพื่อเพิ่มคนพิการที่เข้าถึงกายอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ร้อยละของคนพิการที่ได้รับกายอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต | 0.00 | 100.00 |

### 5. กลุ่มเป้าหมาย

| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) |
| --- | --- |
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย |  |
| กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน |  |
| กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน |  |
| กลุ่มวัยทำงาน |  |
| กลุ่มผู้สูงอายุ | 300 |
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ |  |
| กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด |  |
| กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง |  |
| กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ | 100 |
| กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง |  |
| สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] |  |
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกเพิ่มเติม |  |
| กลุ่มคนผู้สูงอายุที่ต้องใช้กายอุปกรณ์ เตียง เบาลม | 10 |
| กลุ่มคนพิการที่ต้องเข้าถึงกายอุปกรณ์ | 10 |

### 6. ระยะเวลาดำเนินงาน

วันเริ่มต้น 01/01/2023

กำหนดเสร็จ 22/09/2023

### 7. วิธีการดำเนินงาน

การฝึกสอนการใช้โปรแกรม i-med@home

สอนการใช้งาน application การสำรวจสถานการณ์ผู้สูงอายุและคนพิการ ในพื้นที่ โดย อาสาสมัคร..

ค่าใช้จ่าย
1.ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน.....ชม.x 600 บาท ต่อ ชม.เป็นเงิน...................บาท
2.ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง 4 บาท/กม. เป็นเงิน............... บาท
3.ค่าอาหารว่าง จำนวน.....คนX 30 บาท/มื้อ เป็นเงิน...........บาท
4.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน.....คนX 60 บาท/มื้อ เป็นเงิน...........บาท

##### ระยะเวลาดำเนินงาน

3 ตุลาคม 2565 ถึง 3 ตุลาคม 2565

##### ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) ?

1.อาสาสมัครมีความสามารถใช้โปรแกรม
2.เกิดแผนการลงพื้นที่

##### จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)

0.00

#### กิจกรรมที่ 2 การลงสำรวจปัญหาสถานการณ์ผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยใช้แบบสำรวจ i-med@home

##### รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ ?

อาสาสมัครคนพิการและดูแลผู้สูงอายุ ลงพื้นที่ประเมินและสำรวจสถานการณ์ผู้สูงอายุและคนพิการ ผ่านโปรแกรม i-med @home ระยะเวลา 2 สัปดาห์
ค่าใช้จ่าย
1.ค่าอาหารกลางวัน สำหรับ อาสาสมัคร จำนวน.......คน X 10 วันX ค่าอาหารกลางวัน1 มื้อๆละ 60 บาท เป็นเงิน ..................บาท
2.ค่าชดเชยน้ำมัน สำหรับการลงพื้นที่ จำนวน 10 วันๆละ 50 บา่ท จำนวน.....คน เป็นเงิน...........บาท
3.ค่าเบี้ยเลี้ยงลงพื้นที่ จำนวน......คน X 200 บาท เป็นเงิน............บาท

##### ระยะเวลาดำเนินงาน

2 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 ธันวาคม 2565

##### ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) ?

1.เกิดชุดข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุ และคนพิการ ของพื้นที่

##### จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)

0.00

#### กิจกรรมที่ 3 การจัดหากายอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ พร้อมวางระบบการให้ยืม

##### รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ ?

1.วางระบบการให้ยืม และคืนอุปกรณ์ของผู้ป่วยและคนพิการ
2.จัดหาเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์

##### ระยะเวลาดำเนินงาน

1 เมษายน 2566 ถึง 28 เมษายน 2566

##### ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) ?

-

##### จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)

0.00

#### กิจกรรมที่ 4 การจัดหากายอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ พร้อมวางระบบการให้ยืม

##### รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ ?

1.วางระบบการให้ยืม และคืนอุปกรณ์ของผู้ป่วยและคนพิการ
2.จัดหาเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์
ค่าใช้จ่าย
1.ค่าเตียงผู้ป่วย แบบ...ไก จำนวน.......เตียงๆละ..............บาท เป็นเงิน................บาท
2.ค่าเบาะลม จำนวน.........อัน เป็นเงิน.................บาท
3.ค่าเครื่องผลิตออกซิเจนไฟฟ้า จำนวน......เครื่องๆละ.............บาท เป็นเงิน.............บาท
4.ค่าถังออกซิเจน พร้อมเกจน์วัด จำนวน......ถังๆ ละ.............บาท เป็นเงิน.............บาท

##### ระยะเวลาดำเนินงาน

1 เมษายน 2566 ถึง 28 เมษายน 2566

##### ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) ?

1.มีเครื่องมือแพทย์กายอุปกรณ์สำหรับให้บริการผู้ป่วย เป็นเงิน.......บาท

##### จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)

0.00

addเพิ่มกิจกรรม

### งบประมาณโครงการ

จำนวนงบประมาณที่ต้องการสนับสนุน จำนวน 0.00 บาท

หมายเหตุ :

### 8. ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง

ผลจากการดำเนินโครงการท่านคาดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?

1.ผู้สูงอายุได้รับบริการและได้รับอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการดูแลสุขภาพ 
2. คนพิการยุได้รับบริการและได้รับอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการดูแลสุขภาพ

publish
Goto Top publish
Goto Detail >