**บันทึกกิจกรรม สรุปการดำเนินงาน**

โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย สู่ชุมชนสุขภาพดี ประจำปีงบประมาณ 2565

**1. ชื่อกิจกรรมย่อยที่ 3** ตรวจหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในกลุ่มเป้าหมายที่มีระดับสารเคมีในเลือดระดับเสี่ยงและไม่ปลอดภัย หลังได้รับการปรับเปลี่ยนและเข้าร่วมโครงการฯ

**2. วันที่ปฏิบัติ** 15 กันยายน 2565

**3. เวลา** 8.30-16.30 น.

**4. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม** 33 คน

**5. ผลกิจกรรม**

ประเมินผล คุณภาพกิจกรรม

🗌 4= บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย

☑3= บรรลุผลตามเป้าหมาย

🗌 2= เกือบได้ตามเป้าหมาย

🗌 1= ได้น้อยกว่าเป้าหมาย

🗌 0= ไม่สามารถประเมินได้

**6. ผลผลิต (out put)** กลุ่มที่มีสารเคมีในเลือดระดับเสี่ยงและไม่ปลอดภัย เข้ารับการตรวจเลือด 33 คน

7. **ผลลัพท์ (outcome)** ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดในระดับที่ไม่ปลอดภัย ร้อยละ 12.50

**งบประมาณที่ตั้ง** 2,200 บาท

**รายงานการใช้งาน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ค่าตอบแทน | ค่าจ้าง | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | อื่นๆ | รวมรายจ่าย |
| - | - | - | 2,200 | - | - | 2,200 |

**แบบสรุปรายงานการใช้เงิน**

โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย สู่ชุมชนสุขภาพดี ประจำปีงบประมาณ 2565

|  |
| --- |
| สรุปการใช้เงินในกิจกรรม  ค้นหากลุ่มเสี่ยง และไม่ปลอดภัยการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช  วันที่... 20 กรกฎาคม- 22 สิงหาคม 2565 สถานที่.....ห้องประชุม รพ.สต.บ้านหนองบ่อ |
| 1. หมวดค่าตอบแทน...................................................................................................................................บาท  1.1 วิทยากร..................................................................................บาท ภาษี หัก ณ ที่จ่าย.........-.........บาท  1.2 เจ้าหน้าที่ช่วยจัดการประชุม...................................................บาท ภาษี หัก ณ ที่จ่าย..................บาท  1.3 การประสานงาน.....................................................................บาท ภาษี หัก ณ ที่จ่าย..................บาท  2. หมวดค่าจ้าง...........................................................................................................................................บาท  ค่าจ้าง............................................................................................บาท ภาษี หัก ณ ที่จ่าย...................บาท  3. หมวดค่าใช้สอย.......................................................................................................................................บาท  3.1 ค่าที่พัก.....................................................................................บาท  3.2 ค่าอาหาร..................................................................................บาท ภาษี หัก ณ ที่จ่าย.........-........บาท  3.3 ค่าห้องประชุม..........................................................................บาท ภาษี หัก ณ ที่จ่าย..................บาท  3.4 ค่าถ่ายเอกสาร..........................................................................บาท  3.5 ค่าเดินทาง................................................................................บาท  3.6 ค่าเช่ารถ...................................................................................บาทภาษี หัก ณ ที่จ่าย..................บาท  3.7 ค่าน้ำมันรถ...............................................................................บาท  3.8 อื่นๆ..........................................................................................บาท  4. หมวดค่าวัสดุ...............................................................................2,200.................................................บาท  5. หมวดค่าสาธารณูปโภค............................................................................................................................บาท  5.1 ค่าส่งไปรษณีย์..........................................................................บาท  5.2 ค่าโทรศัพท์...............................................................................บาท  6.หมวดอื่นๆ(ค่าเปิดบัญชีโครงการ)..............................................................................................................บาท |

หมายเหตุ................................................................................................................................................................

**ภาพกิจกรรม**

 

