ที่  สต ๐๔๓๒.๐๒ / ๓๑๐ 			                     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนุ้ย

อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล  									๙๑๑๓๐

๑๕  กันยายน  ๒๕๖๐

เรื่อง   ส่งหลักฐานและสรุปผลการดำเนินโครงการฯงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งนุ้ย

เรียน   ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งนุ้ย

สิ่งที่แนบมาด้วย  ๑.  รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายฯ     จำนวน  ๑  ฉบับ

ตามที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งนุ้ย  อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล  เพื่อดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนุ้ย  อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ในการนี้  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย  บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ  จึงขอรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนุ้ย  อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือราชการฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และขอความความอนุเคราะห์ดำเนินการต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

( นางมาซีนะ   วงค์หมัดทอง )

พยาบาลวิชาชีพ ระดับ ชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนุ้ย

รพ.สต.ทุ่งนุ้ย

โทร. ๐ ๗๔๗๕ ๐๘๕๓

รายงานผลการดำเนินงาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนุ้ย  อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

โดย

นายทรรศนะ  สกุลดิษฐ  นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนุ้ย  อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล

ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย

อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

จำนวน ๓๑,๘๐๐ บาท

คำนำ

รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนุ้ย  อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการ  และเป็นส่วนหนึ่งประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณจากกองทุนหลัก                ประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย  อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  เสนอต่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนตำบลทุ่งนุ้ย

สำหรับการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนุ้ย  อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  เพื่อให้สามารถตอบโต้ต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที  มีระบบการรายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  และทีมควบคุมป้องกันโรคทุกหมู่บ้าน  โดยเฉพาะแหล่งสำคัญที่มีการร่วมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมภายในหมู่บ้าน  ได้แก่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โรงเรียน  โรงงาน  และศาสนสถาน  จะต้องมีผู้ประสานความร่วมมือในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย   เพื่อลดภาระงานของหน่วยงานสาธารณสุข  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้  ความสามารถในการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

หวังว่ารายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ในการชี้แจงและตรวจสอบเพื่อการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนุ้ย  อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

ทรรศนะ  สกุลดิษฐ

๒๐ / ก.ย. / ๒๕๖๐

สารบัญ

รายละเอียด									        หน้า

- แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย	๑

- ส่วนที่ ๑  รายละเอียด แผนงาน / โครงการ / กิจกรม 						๑

- ส่วนที่ ๒  ผลการพิจารณาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 					๒

- แผนปฏิบัติการตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกฯ     ๑๐

- กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกฯ  	         ๑๑

- สำเนาหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ห้องประชุมและเครื่องเสียง			         ๑๕

- สำเนาหนังสือขอเชิญเข้าร่วมโครงการฯและกล่าวเปิดโครงการ				         ๑๖

- สำเนาหนังสือขอสนับสนุนวิทยากรบรรยายความรู้					         ๑๗

- ส่วนที่ ๓ แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนฯ     ๑๘

- เอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ					        	         ๒๒

- ภาพถ่ายกิจกรรมหลักฐานการจัดทำโครงการฯ					      	         ๓๓

- ภาคผนวก										         ๓๖

แผนปฏิบัติงานตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนุ้ย  อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

| วัน / เดือน / ปี | กิจกรรม |  |
| --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ |  |  |
| ๒ มิ.ย. ๖๐ | เสนอร่างโครงการผ่านเวทีพิจารณาโดยคณะกรรมการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนุ้ย |  |
| ๒ – ๑๐ มิ.ย. ๖๐ | ศึกษาบริบทของหมู่บ้าน เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ |  |
| ๑๑ – ๑๔ มิ.ย.๖๐ | ประสานผู้รับผิดชอบผู้เกี่ยวข้อง |  |
| ขั้นดำเนินการ |  |  |
| ๒๔ – ๓๑ พ.ค. ๖๐ |  | เขียนโครงการและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ |
| มิ.ย. ๖๐ |  | เสนอโครงการผ่านเวทีประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย เพื่อขออนุมัติและสนับสนุนงบประมาณ ( ไม่ได้กำหนดวันที่ในการพิจารณาโครงการฯดังกล่าว ชัดเจนและแน่นอน ) |
| มิ.ย. ๖๐ |  | ปรับปรุงแก้ไขโครงการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย |
| ๑ มิ.ย. – ๓๐ ก.ย. ๖๐ |  | ดำเนินการตามแผนงานโครงการที่จัดทำขึ้น จัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน จำนวน ๔ ครั้ง ระยะเวลา ๔ วัน |
| ขั้นประเมินผล |  |  |
| ๒๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๐ | ประเมินผลการดำเนินโครงการเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ |  |
| ๒๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๐ | ประเมินผลการดำเนินโครงการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย |  |
| ๒๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๐ | ประเมินผลการดำเนินโครงการเปรียบเทียบกับงบประมาณ |  |
| ๒๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๐ | ประเมินผลการดำเนินโครงการเปรียบเทียบกับผลที่คาดว่าจะได้รับ |  |
| ๒๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๐ | ประเมินผลการดำเนินโครงการเปรียบเทียบกับความทันเวลาในการดำเนินโครงการ |  |

หมายเหตุ :  นายทรรศนะ  สกุลดิษฐ  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข   ชำนาญการ  ร่วมกับแกนนำ อสม.

ดำเนินการตามแผนงานโครงการดังกล่าว

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนุ้ย  อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ครั้งที่ ๑  / ๒๕๖๐

วันที่ ...๑๒....  เดือน.....กันยายน.....  พ.ศ. ๒๔๖๐

ณ  ห้องประชุมสถานีพืชและอาหารสัตว์  ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐  น. 		ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายป้องกันควบคุมโรค

๐๘.๓๑ – ๐๙.๐๐  น.		กล่าวรายงานโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนุ้ย

(  นายอลีฟ  บาหลัง  )   หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

๐๙.๐๑ – ๐๙.๓๐  น.		กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย

(  นายมนัส  มรรคาเขต ) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

๐๙.๓๑ – ๑๐.๓๐  น.		บรรยายสถานการณ์โรคไข้เลือดออก โดยศูนย์ระบาดอำเภอควนกาหลง

โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลควนกาหลง  ( ระยะเวลา ๑ ชั่วโมง )

๑๐.๓๑ – ๑๒.๐๐ น. 		บรรยายทบทวนความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก

โดยวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ( ระยะเวลา ๑ ชั่วโมง )๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.		พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๑ – ๑๓.๓๐ น.		กิจกรรมสันทนาการ และละลายพฤติกรรม

โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลควนกาหลง

๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.		บรรยายทบทวนการรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

โดยวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ( ระยะเวลา ๑ ชั่วโมง )

๑๔.๓๑ – ๑๖.๓๐ น.		แบ่งกลุ่มแสดงบทบาทสมมติ  และการรายงานเมื่อพบผู้ป่วยในหมู่บ้าน

ทั้งหมด  ๗  หมู่บ้าน  ๗ กลุ่ม

ปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายฯ ครั้งที่ ๑

........................................................................................................................................................

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง  ๒ ช่วง  ช่วงที่ ๑  เวลา ๑๐.๓๐ น. , ช่วงที่ ๒ เวลา ๑๔.๓๐ น.

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนุ้ย  อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๐

วันที่ ...๑๓....  เดือน.....กันยายน.....  พ.ศ. ๒๔๖๐

ณ  ห้องประชุมสถานีพืชและอาหารสัตว์  ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐  น. 		ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายป้องกันควบคุมโรค

๐๘.๓๑ – ๐๙.๐๐  น.		กล่าวต้อนรับโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนุ้ย

(  นายอลีฟ  บาหลัง  )   หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

๐๙.๐๑ – ๐๙.๓๐  น.		กิจกรรมสันทนาการ และละลายพฤติกรรม

๐๙.๓๑ – ๑๐.๓๐  น.		บรรยายเรื่อง  การทำงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน

โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลควนกาหลง  ( ระยะเวลา ๑ ชั่วโมง )

๑๐.๓๑ – ๑๒.๐๐ น. 		ชมวิดีโอนวัตกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย                                                     ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.		พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๑ – ๑๓.๓๐ น.		กิจกรรมสันทนาการ และละลายพฤติกรรม

โดย วิทยากรจากโรงพยาบาลควนกาหลง

๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.		บรรยายทบทวนความรู้จากใช้เครื่องพ่นหมอกควัน

โดยวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ( ระยะเวลา ๑ ชั่วโมง )

๑๔.๓๑ – ๑๖.๓๐ น.		แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติเป็นฐานทั้งหมด  ๗  หมู่บ้าน  ๗ ฐาน

ปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายฯ ครั้งที่ ๒

........................................................................................................................................................

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง  ๒ ช่วง  ช่วงที่ ๑  เวลา ๑๐.๓๐ น. , ช่วงที่ ๒ เวลา ๑๔.๓๐ น.

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนุ้ย  อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๐

วันที่ ....๑๔....  เดือน.....กันยายน.....  พ.ศ. ๒๔๖๐

ณ  ห้องประชุมสถานีพืชและอาหารสัตว์  ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐  น. 		ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายป้องกันควบคุมโรค

๐๘.๓๑ – ๐๙.๐๐  น.		กล่าวต้อนรับโดยสาธารณสุขอำเภอควนกาหลง

(  นายจักรพันธุ์  ตันติโรจนกุล  )   หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

๐๙.๐๑ – ๐๙.๓๐  น.		กิจกรรมสันทนาการ และละลายพฤติกรรม

๐๙.๓๑ – ๑๐.๓๐  น.		บรรยายเรื่อง  การจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบบ้านให้ปลอดภัย

โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลควนกาหลง  ( ระยะเวลา ๑ ชั่วโมง )

๑๐.๓๑ – ๑๒.๐๐ น. 		แบ่งกลุ่มทบทวนลักษณะการเกิดโรคไข้เลือดออกประจำเดือนที่ผ่านมา

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.		พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๑ – ๑๓.๓๐ น.		กิจกรรมสันทนาการ และละลายพฤติกรรม

โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลควนกาหลง

๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.		นำเสนอการเกิดโรคไข้เลือดออกประจำเดือนเป็นรายหมู่บ้าน

๑๖.๐๑ – ๑๖.๓๐ น.		อภิปรายซักถามประเด็นปัญหาหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายฯ ครั้งที่ ๓

........................................................................................................................................................

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง  ๒ ช่วง  ช่วงที่ ๑  เวลา ๑๐.๓๐ น. , ช่วงที่ ๒ เวลา ๑๔.๓๐ น.

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนุ้ย  อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๐

วันที่ .....๑๕......  เดือน.....กันยายน.....  พ.ศ. ๒๔๖๐

ณ  ห้องประชุมสถานีพืชและอาหารสัตว์  ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐  น. 		ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายป้องกันควบคุมโรค

๐๘.๓๑ – ๐๙.๐๐  น.		กล่าวต้อนรับโดยสาธารณสุขอำเภอควนกาหลง

(  นายจักรพันธุ์  ตันติโรจนกุล  )   หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

๐๙.๐๑ – ๐๙.๓๐  น.		กิจกรรมสันทนาการ และละลายพฤติกรรม

๐๙.๓๑ – ๑๐.๓๐  น.		บรรยายเรื่อง  อาการและอาการแสดงของโรคไข้เลือดออก						โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลควนกาหลง  ( ระยะเวลา ๑ ชั่วโมง )

๑๐.๓๑ – ๑๒.๐๐ น. 		แบ่งกลุ่มทบทวนลักษณะการเกิดโรคไข้เลือดออกประจำเดือนที่ผ่านมา

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.		พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๑ – ๑๓.๓๐ น.		กิจกรรมสันทนาการ และละลายพฤติกรรม

โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลควนกาหลง

๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.		นำเสนอการเกิดโรคไข้เลือดออกประจำเดือนเป็นรายหมู่บ้าน

๑๔.๓๑ – ๑๕.๓๐ น.		พิธีลงนามข้อตกลงร่วมกันในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

๑๕.๓๑ – ๑๖.๓๐ น.		กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย

(  นายมนัส  มรรคาเขต ) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

.......................................................................................................................................................

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง  ๒ ช่วง  ช่วงที่ ๑  เวลา ๑๐.๓๐ น. , ช่วงที่ ๒ เวลา ๑๔.๓๐ น.

ส่วนที่ ๓ : แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.....โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนุ้ย  อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐.....................

๑. ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนุ้ย  อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕  กันยายน  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  สร้างระบบการรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพ  จัดตั้งทีมควบคุมโรคเคลื่อนที่เร็วในหมู่บ้าน  มีการเฝ้าระวังการเกิดโรคอย่างต่อเนื่อง

๒. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

๒.๑ การบรรลุตามวัตถุประสงค์

บรรลุตามวัตถุประสงค์

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์  เพราะ....................................................................................................

............................................................................................................................................................................

๒.๒ จำนวนผู้เข้าร่วมใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ...................๗๒..................................... คน

๓. การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ	.........๓๑,๘๐๐......................... บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง 		.........๓๑,๘๐๐......................... บาท   คิดเป็นร้อยละ ...๑๐๐.......

งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ	..............-.................................. บาท   คิดเป็นร้อยละ.......-..........

4. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

ไม่มี

มี

ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ) ............................................................................................................

แนวทางการแก้ไข (ระบุ) ........................................................................................................

ลงชื่อ ................................................................ ผู้รายงาน

(..........นายทรรศนะ  สกุลดิษฐ...............)

ตำแหน่ง ...นักวิชาการสาธารณสุข  ระดับชำนาญการ............

วันที่-เดือน-พ.ศ. ......๒๐  กันยายน  ๒๕๖๐....................

ผลการดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนุ้ย  อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

# ตอนที่ ๑.  ประเมินประสิทธิผลโครงการ

# ๑.๑  ผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์

จากผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนุ้ย  อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕  กันยายน  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  สร้างระบบการรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพ  จัดตั้งทีมควบคุมโรคเคลื่อนที่เร็วในหมู่บ้าน  มีการเฝ้าระวังการเกิดโรคอย่างต่อเนื่อง

# ๑.๒  เปรียบเทียบผลงานกับกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมรับการอบรมเป็นผู้นำชุมชน  จำนวน ๗๒ คน มีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวรวมทั้งสิ้น  ๗๒ คนผลงานเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

# ๑.๓  เปรียบเทียบผลงานกับผลที่คาดว่าจะได้รับ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรม   มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเพิ่มมากขึ้น  คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๖๓  ของผู้ที่เข้าร่วมอบรมทั้งหมด  มีระบบรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้านผ่าน Line Application  มีความสามรถในการควบคุมโรคตามมาตรการ ๓ : ๓ : ๑มีคณะกรรมการภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน

# ๑.๔  เปรียบเทียบผลงานกับงบประมาณที่ใช้ไป

งบประมาณได้รับการสนับสนุนจากกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวนเงิน ๓๑,๘๐๐   บาท ใช้จ่ายไปในการจัดทำโครงการฯ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๓๑,๘๐๐   บาท  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  ของงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด ๗๒ คน คิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ต่อผู้เข้าร่วมโครงการฯจำนวน ๑ คน เฉลี่ยคนละ  ๔๔๑.๖๗  บาท

การประเมินประสิทธิภาพทางค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของโครงการ

ทรัพยากรที่ใช้    =  จำนวนงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน  =   ๓๑,๘๐๐        =     ๔๔๑.๖๗

ผลผลิต         	  จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ                 ๗๒

# ๑.๕  เปรียบเทียบผลงานกับความทันเวลาในการดำเนินโครงการ

| # ระยะเวลาตามโครงการฯที่กำหนด |  | # ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # วัน / เดือน / ปี | # กิจกรรมที่วางแผน | # วัน / เดือน / ปี | # กิจกรรมที่ดำเนินการ |
| # มิถุนายน ๖๐ | # -เสนอร่างโครงการ | # ๒ มิถุนายน ๖๐ | # -ได้ดำเนินการตามโครงการฯ |
| # มิถุนายน ๖๐ | # -ศึกษาบริบทของหมู่บ้าน | # ๒ – ๑๐ มิ.ย. ๖๐ | # -ได้ดำเนินการตามโครงการฯ |
| # มิถุนายน ๖๐ | # -จัดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข แกนนำชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อเสนอข้อมูล พิจารณาปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน | # ๑๑ – ๑๔ มิ.ย.๖๐ | # -ได้ดำเนินการตามโครงการฯ |
| # มิ.ย. ๖๐ | # -เขียนโครงการและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ | # ๑๑ – ๑๔ มิ.ย. ๖๐ | # -ได้ดำเนินการตามโครงการฯ |
| # มิ.ย. ๖๐ | # -เสนอโครงการผ่านเวทีประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย เพื่อขออนุมัติและสนับสนุนงบประมาณ | # ๔ ก.ค. ๖๐ | # -ได้ดำเนินการตามโครงการฯ แต่ล่าช้ากว่าปกติเนื่องจากพิจารณาอนุมัติโครงการฯล่าช้า |
| # มิ.ย.๖๐ – ก.ย.๖๐ | # ดำเนินการตามแผนงานโครงการที่จัดทำขึ้น จัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน จำนวน ๔ ครั้ง ระยะเวลา ๔ วัน | # ๑ มิ.ย.– ๓๐ก.ย. ๖๐ | # -ได้ดำเนินการตามโครงการฯ แต่ล่าช้ากว่าปกติเนื่องจากพิจารณาอนุมัติโครงการฯล่าช้า |
| # กันยายน ๖๐ | # -สรุปผลการดำเนินงานพร้อมปัญหาและอุปสรรค | # ๒๑ – ๒๕ ก.ย. ๖๐ | # -ได้ดำเนินการตามโครงการฯ แต่ล่าช้ากว่าปกติเนื่องจากการรวบรวมเอกสารหลักฐาน |

# ๑.๖ ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ( ผู้เข้าร่วมโครงการฯ , เจ้าหน้าที่ )

| # ประเภทผู้เข้าร่วมโครงการฯ | # ความพึงพอใจต่อการจัดทำโครงการ ฯ # จำนวน ( ร้อยละ ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # ดีมาก | # ดี | # ปานกลาง | # ต้องปรับปรุง |
| # กลุ่มเป้าหมาย ( ๑๐๐ ) | # ๓๒ ๔๔.๔๔%) | # ๔๐ (๕๕.๕๖%) | # ๐ | # ๐ |
| # เจ้าหน้าที่ ( ๘ ) | # ๘ ( ๑๐๐% ) | # ๐ | # ๐ | # ๐ |

# สรุป

จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมดจำนวน ๗๒  คน พบว่า

ความพึงพอใจระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ  ๔๔.๔๔  ความพึงพอใจระดับดี  คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๖

จากการประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ทั้งหมดจำนวน ๘ คน พบว่า

มีความพึงพอใจระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

# ตอนที่ ๒  ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ

# - ไม่มี

# ตอนที่ ๓.ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ

# ๓.๑  การดำเนินโครงการฯเสร็จสิ้น

เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ควรมีการติดตามผลเป็นระยะๆ เพื่อความต่อเนื่องและเป็นขวัญกำลังใจ

# จะได้มีความมุ่งมั่นในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

# ๓.๒ การดำเนินโครงการฯในครั้งต่อไป

ใช้รูปแบบการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรม แบบองค์รวม มีกิจกรรมที่หลากหลายโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน อย่างต่อเนื่อง งบประมาณและระยะเวลา จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในการขับเคลื่อนให้โครงการฯดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จได้.

เอกสารหลักฐานค่าใช้จ่าย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนุ้ย  อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

- ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๗๒  คนๆละ ๕๐ บาท  จำนวน ๑  มื้อ

จำนวน ๔ วัน							เป็นเงิน  ๑๔,๔๐๐  บาท

- ค่าอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๗๒  คนๆละ ๒๕  บาท  จำนวน ๒ มื้อ

จำนวน ๔ วัน                    					เป็นเงิน  ๑๔,๔๐๐  บาท

๓.   ค่าวิทยากรบรรยายความรู้  จำนวน ๖ ชั่วโมงๆ ละ ๕๐๐ บาท      เป็นเงิน    ๓,๐๐๐   บาท

รวมเป็นเงินทั้งหมด  ๓๑,๘๐๐ บาท  ( เงินสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน )

ใบสำคัญรับเงิน

| เขียนที่...โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนุ้ย... วันที่........ เดือน...กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๖๐... ข้าพเจ้า................................................................บ้านเลขที่.................. หมู่ที่ ............ ตำบล............. อำเภอ............................................. จังหวัด...................... ได้รับเงินจาก....โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๐...................... |  |  |
| --- | --- | --- |
| รายการ | จำนวนเงิน |  |
|  | บาท | สตางค์ |
| - ค่าวิทยากรบรรยายความรู้ จำนวน ๖ ชั่วโมงๆ ละ ๕๐๐ บาท เป็นเงิน | ๓,๐๐๐.- | - |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | ๓,๐๐๐.- | - |

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ...........-เงินสามพันบาทถ้วน-............................  ( ตังหนังสือ )

ลงชื่อ  .................................................................  ผู้รับเงิน

(...............................................................)

ลงชื่อ  ................................................................   ผู้จ่ายเงิน

(.......นายทรรศนะ  สกุลดิษฐ....................)

ใบสำคัญรับเงิน

| เขียนที่...โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนุ้ย... วันที่........ เดือน...กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๖๐... ข้าพเจ้า................................................................บ้านเลขที่.................. หมู่ที่ ............ ตำบล............. อำเภอ............................................. จังหวัด...................... ได้รับเงินจาก....โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๐...................... |  |  |
| --- | --- | --- |
| รายการ | จำนวนเงิน |  |
|  | บาท | สตางค์ |
| - ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๗๒ คนๆละ ๕๐ บาท จำนวน ๑ มื้อ จำนวน ๔ วัน รวมเป็นเงิน - ค่าอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๗๒ คนๆละ ๒ มื้อ มื้อละ ๒๕ บาท รวมเป็นเงิน | ๑๔,๔๐๐ - ๑๔,๔๐๐ .- | - - |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | ๒๘,๘๐๐.- | - |

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ...........-เงินสองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน-............................  ( ตังหนังสือ )

ลงชื่อ  .................................................................  ผู้รับเงิน

(...............................................................)

ลงชื่อ  ................................................................   ผู้จ่ายเงิน

(.......นายทรรศนะ  สกุลดิษฐ....................)

เอกสารหลักฐานค่าใช้จ่าย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนุ้ย  อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ภาพถ่ายกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนุ้ย  อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ภาคผนวก

ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนุ้ย  อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕  กันยายน  ๒๕๖๐

ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนุ้ย  อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕  กันยายน  ๒๕๖๐

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนุ้ย  อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ณ   ห้องประชุมสถานีพืชและอาหารสัตว์  ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

| ลำดับที่ | ชื่อ – นามสกุล | ตำแหน่ง | ที่อยู่ | ลายมือชื่อ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๑๒ กันยายน ๖๐ | ๑๓ กันยายน ๖๐ | ๑๔ กันยายน ๖๐ | ๑๕ กันยายน ๖๐ |