**ส่วนที่ ๓ แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)**

**ชื่อโครงการ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด**

 ๑.เพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพและการออกกำลังกายให้ถูกต้องและเหมาะสมผู้สูงอายุในพื้นที่

 ๒.เพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้แสมาชิกชมรมผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ

 ๓.เพื่อให้ผู้สูงอายุพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

**๒. ระยะเวลาดำเนินงาน**

 วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

**๓.ผลการดำเนินงาน**

๑.ผู้สูงอายุมีความรู้ เจตคติ ทักษะและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย

 ๒.ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

**๔.ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

 **๒.๑.การบรรลุตามวัตถุประสงค์**

**√**

 บรรลุตามวัตถุประสงค์

 **๒.๒.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ**

ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๖๒ คน

**๕.การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ**

 **-** งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ จำนวน ๓๐,๐๐๐.-บาท

 - งบประมาณเบิกจ่ายจริง จำนวน ๓๐,๐๐๐.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

 - งบประมาณคงเหลือส่งคืนกองทุนฯ จำนวน - บาท คิดเป็นร้อยละ -
**๖.ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน**

 **-ปัญหาและอุปสรรค (ระบุ)**

๑.ผู้เข้าร่วมโครงการมาลงทะเบียนล่าช้า เนื่องจากต้องเสร็จกิจวัตรประจำวันที่บ้านก่อน

 ๒.ผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการฯ เกินเป้าหมายที่วางไว้ทำให้อาหารว่างแลอาหารเที่ยงที่ไม่เพียงพอ

**- แนวทางแก้ไข**

 ๑.การจัดเวลาในการจัดทำโครงการต้องดูความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายด้วย

 ๒.เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้น

 ลงชื่อ ผู้รายงาน

 (นายอนันต์ ทิพย์นรากุล)

 ประธานชมรมคนพิการเทศบาลตำบลทุ่งหว้า

 ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑