โครงการป้องกันโรคด้วยวัคซีน

ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ปี2563

สนับสนุนงบประมาณ

โดย

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปากล่อ

อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ปีงบประมาณ 2563

แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ปากล่อ

(แบบฟอร์มนี้เป็นตัวอย่าง กองทุน สามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมรายละเอียดได้ตามความเหมาะสม)

| รหัสโครงการ | 63–PKL-02-13 |  |
| --- | --- | --- |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | โครงการ ป้องกันโรคด้วยวัคซีน ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ปี2563 |  |
| ชื่อกองทุน | กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปากล่อ |  |
|  | สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)] สนับสนุนการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 10(2)] สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)] สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10(5)] |  |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ | หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ. หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน กองการศึกษาฯ กลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่ 5 คน |  |
| ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (5 คน) | ชื่อองค์กร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากล่อ กลุ่มคน (ระบุ 5 คน) 1 นางยารีย๊ะ หะยีสะอะ 2 นางสาวสุธารัตน์ ศรีมาศ 3 นางสาวรอมะ เจะเละ 4 นางอลิสา เจะเละ 5 นางซูมัยด๊ะ ยูโซ๊ะ |  |
| วันอนุมัติ | 11 มีนาคม 2563 |  |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | ตั้งแต่ วันที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง วันที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 |  |
| งบประมาณ | จำนวน 32,300 บาท |  |
| หลักการและเหตุผล (ระบุที่มาของการทำโครงการ) การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยการให้วัคซีนในเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญ เพราะเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในอนาคต เด็กที่มีคุณภาพ คือ เด็กที่มีการเจริญเติบโตสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม มีพัฒนาการสมวัย หากเด็กไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับแต่ไม่ครบตามเกณฑ์ จะส่งผลทำให้เด็กมีโอกาสเจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน ซึ่งอาจเป็นโรคที่มีความรุนแรงถึงชีวิตได้ บิดา มารดาและครอบครัว คือ บุคคลที่มีบทบาทสำคัญของการเลี้ยงดูเด็ก หากบุคคลดังกล่าวยังขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่เห็นความสำคัญในการแจ้งเกิดก่อนเข้าสู่ระบบนัดวัคซีน ก็จะส่งผลต่ออนาคตเด็ก ภาวะสุขภาพของเด็ก กรมควบคุมโรคติดต่อกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้เด็กในแต่ละช่วงอายุควรได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ โดยความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในแต่ละช่วงอายุ ต้องได้รับวัคซีนตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 90 จากผลการปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเขตตำบลปากล่อ ยังมีความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จากโครงการที่ผ่านมาสามารถวิเคราะห์สาเหตุที่เด็กได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ เนื่องจากผู้ปกครองขาดความตระหนัก มีความเชื่อที่ผิด เกิดความเบื่อหน่ายในการนำเด็กมาฉีดวัคซีน จึงทำให้เข็มต่อไปช้าไปด้วย ผู้ปกครองกลัวว่าเด็กจะเป็นไข้มีลดน้อยลง ผู้ปกครองไม่มีเวลาเนื่องจากต้องทำงาน เด็กไม่อยู่ในพื้นที่และไม่สามารถติดตามให้เด็กมารับบริการฉีดวัคซีนได้ ย้ายที่อยู่ตามผู้ปกครอง เป็นต้น โดยเฉพาะหมู่ที่ 2,7,8 มีพื้นที่กว้างและประชากรมีจำนวนมาก มากกว่าหมู่บ้านอื่น ๆ จึงมีผลกระทบทำให้เด็กไม่มารับบริการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์จากปัญหาดังกล่าว ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต้องต้องร่วมกับเจ้าหน้าที่สาสุขฯจักต้องให้ความรู้ คำแนะนำ แก่บิดา มารดา และครอบครัว ก่อนคลอด ให้เห็นถึงความสำคัญของการแจ้งเกิด ขั้นตอนการเข้าระบบนัดวัคซีนกับคุณแม่มือใหม่ การได้รับวัคซีนตามวัย จากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น อสม.ตำบลปากล่อ ได้เล็งเห็นปัญหา จึงมีความจำเป็นยิ่งที่ต้องให้ความรู้ปรับทัศนะคติความเข้าใจของผู้ปกครองเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ในพื้นที่เพื่อให้นำบุตรหลานมา เพื่อให้ได้รับวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ เพื่อลดอัตราการไม่ได้แจ้งเกิด การป่วยเป็นโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนต่อไป |  |  |
| วิธีดำเนินการ (ออกแบบให้ละเอียด) 1.เพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก 0-5 ปี ได้รับความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน ( 3 เมย.63-3 เมย.63) กิจกรรม 1.จัดอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กในเรื่องการดูแลบุตร หลานมารับบริการวัคซีน 2. ร่วมทำเจลลี่เพื่อใช้ประคบบรรเทาปวดหลังให้บริการวัคซีน หรือเมื่อมีไข้ 3.ประเมินความพึงพอใจในการใช้เจลลี่ประคบลดปวด 2.เพื่อให้คนท้องหลังคลอดมีความรู้สามารถแจ้งเกิดเพื่อเข้าสู่กระบวนการนัดวัคซีนได้อย่างเป็นระบบ (9เมย.63-9 เม.ย.63) กิจกรรม 1. เชิญวิทยากรจากฝ่ายทะเบียนอำเภอโคกโพธิ์เพื่อให้ความรู้การแจ้งเกิด 2. ออกหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมอบรม /ประเมินตนเองหลังได้รับความรู้ 3. จัดทีมติดตามเยี่ยมบ้าน กรณีเด็กที่ไม่มารับวัคซีนตามนัด ก่อนมารับบริการ และหลังมารับบริการทุกวันอังคารที่ 2 ,3 ของทุก 1 เดือน(17 ก.ค.63) กิจกรรม 1. ออกเยี่ยมติดตามเพื่อกระตุ้นก่อนและหลังรับวัคซีน โดยการบอกกล่าว lie โทรศัพท์ 2. สรุปผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม - สถานที่ดำเนินการ สถานที่อบรม : ศาลาอเนกประสงค์วัดปากล่อ อบรมคนท้อง รพ.สต.ปากล่อ ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี - งบประมาณ จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปากล่อ (ตามรายละเอียดในวัตถุประสงค์) รวมเงินทั้งสิ้น 32,300 บาท ( สามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน ) |  |  |
| ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. เด็ก 0- 5 ปี ได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์อายุ 2. อัตราป่วยด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนลดลง 3. ชุมชนมีความตระหนักในการแจ้งเกิดตามเกณฑ์และทราบถึงบทบาทในการทำงานด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค |  |  |
| เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ |  | ตัวชี้วัด |
| วัตถุประสงค์ - ผู้ปกครองและผู้ดูแลมีความรู้หลังการอบรม |  | ตัวชี้วัดความสำเร็จ -สังเกตจากการตอบซักถาม ของผู้ปกครอง(เป้าหมายร้อยละ20/140 คน) - สังเกตจากยอดเด็กหลังรับวัคซีนไม่มีการป่วยมากเกิน 2 วัน จากยอดผู้มารับบริการในแต่ละครั้งของเดือน |
| - แกนนำติดตามวัคซีนและคนท้องเข้าใจระบบการแจ้งเกิดก่อนเข้าสู่ระบบนัดวัคซีน - ประเมินความพึงพอใจการใช้เจลลี่ลดปวด |  | - สังเกตจากการซักถาม ของผู้เข้าร่วมอบรม/การทำข้อสอบ (เป้าหมาย ร้อยละ80 /ยอดผู้เข้าอบรม - สอบถามจากผู้ที่ได้รับเจลลี่ในเข็มแรก (2 เดือน) |
| - ติดตามวัคซีน กรณีเด็กขาดนัดวัคซีน ( สองครั้ง / เดือน |  | วัดจากจำนวนเป้าหมายทั้งหมดที่ไม่มารับวัคซีน (เป้าหมาย ร้อยละ .... /จำนวนเด็กที่ไม่มารับวัคซีน......คน) |

กิจกรรม(ปรับเพิ่ม หัวข้อได้ มากกว่าตัวอย่าง)ออกแบบกิจกรรมให้ละเอียดจะทำอะไร กับใคร จำนวนเท่าไหร่ เมื่อไร่ ใช้งบประมาณเท่าไหร่ รายการอะไรบ้าง อธิบายอย่างละเอียด

| ชนิดกิจกรรม | งบประมาณ | ระบุวัน/ช่วงเวลา |
| --- | --- | --- |
| 1. ให้ความรู้ผู้ปกครองและผู้ดูเด็กให้มีความรู้เรื่องวัคซีน | -ค่าวิทยากร 600บาทx 8ชั่วโมง x1คน =4,800 บาท -ค่าไวนิลโครงการ1.6 เมตร x2.5 เมตร x250 บาท=1,000 บาท -ค่าวัสดุแผ่นพับให้ความรู้ 140ชุด x5 บาท =700 บาท -ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำเจลลี่ประคบ (ซองซิป เจลลี่ ด้าย เข็ม เชือก ผ้า ) 140 x30 บาท=4,200 บาท -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 140บาทx100คน =14,000บาท | (3เมย.63 – 3 เมย.63) |
| 2. ให้ความรู้แกนนำวัคซีนคนท้องก่อนคลอดก่อนเข้าสู่ระบบวัคซีน | ค่าวิทยากร 600 บาท x 6 ชั่วโมงx1คน =3,600 บาท ค่าอาหารกลางวัน 50บาทx40คน =2,000บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50บาทx40คน =2,000บาท | (9 เม.ย.63– 9 เม.ย.63) |
| 3. กิจกรรมติดตามเด็กที่ขาดนัดวัคซีน เดือนละ 2 ครั้ง | ไม่ใช้งบประมาณ | ทุกวันอังคารที่2 และ3 ของเดือน – 17 ก.ค.63 |
|  | รวม 32,300 บาท |  |

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

7.1	หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน.................................................................................................................

7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

7.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

7.2	ประเภทการสนับสนุน(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)

7.2.1สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข

[ข้อ 10(1)]

7.2.2สนับสนุนการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กร

ประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 10(2)]

7.2.3สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)]

7.2.4สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10 (5)]

7.3	กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด   จำนวน.............................

7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน.....140........................

7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน  จำนวน.............................

7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน จำนวน.............................

7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน.............................

7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน.............................

7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ จำนวน.............................

7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน.............................

7.3.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

7.4	กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก

7.4.1  กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

7.4.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

7.4.1.7 การส่งสริมสุขภาพช่องปาก

7.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ) ...........................................................................................................

7.4.2  กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

7.4.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ) ...........................................................................................................

7.4.3  กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

7.4.3.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.3.5 การส่งสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

7.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ) ............................................................................................................

7.4.4  กลุ่มวัยทำงาน

7.4.4.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

7.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................

7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

7.4.5.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

7.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

7.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ) ........................................................................................................

7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

7.4.5.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

7.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

7.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

7.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

7.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ) .......................................................................................................

7.4.6  กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

7.4.6.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

7.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

7.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

7.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ) .......................................................................................................

7.4.7  กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

7.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) ......................................................................................................

7.4.8  สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

7.4.8.1 อื่นๆ (ระบุ) .....................................................................................................

ลงชื่อ..........ยารียะ.............. ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นางสาวยารียะ หะยีสะอะ)

ตำแหน่ง อสม.4 แกนนำติดตามวัคซีน

ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)

ตามมติการประชุมคณะกรรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปากล่อ ครั้งที่ 2 /2563 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

- อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ ป้องกันโรคด้วยวัคซีน ตำบลปากล่อ      อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ปี2563 จำนวน 32,300 บาท

- ไม่อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เพราะ.......................................................................................................................................

................................................................................................................................................

หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี)

..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

- ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม (ส่วนที่ 3 )

ภายในวันที่ 25 กันยายน 2563

ลงชื่อ..................รัชพล........................

( นายรัชพล   พูลสมบัติ )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากล่อ รักษาราชแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากล่อ

ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากล่อ

ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากล่อ

ส่วนที่ 3 : แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปากล่อ

ชื่อแผนงาน  โครงการป้องกันโรคด้วยวัคซีน ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ปี 2563

1. ผลการดำเนินงาน

สรุปกิจกรรมที่1

1. อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ปกครองและผู้ดูแลบุตรหลาน

- พบผู้เข้าร่วมอบรมมีการซักถาม – ตอบ มากกว่า 20/140

- ไม่มีเด็กที่มีอาการป่วยสูงมากเกิน 2 วัน จากยอดผู้มารับบริการในแต่ละครั้งของเดือน

2.แกนนำติดตามวัคซีนและคนท้องเข้าใจระบบการแจ้งเกิดก่อนเข้าสู่ระบบวัคซีน

สรุปกิจกรรมอบรมคนท้องเรื่องการแจ้งเกิดก่อนเข้าสู่ระบบวัคซีน(ข้อสอบก่อนเรียน)

| ข้อ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ตอบถูก คะแนน | 18 | 21 | 0 | 16 | 18 | 12 | 14 | 13 | 34 | 40 | 15 |
| รวม 201 /45.68คะแนน | 45 | 52.5 | 0 | 40 | 45 | 30 | 35 | 32.5 | 85 | 100 | 37.5 |

สรุปกิจกรรมอบรมคนท้องเรื่องการแจ้งเกิดก่อนเข้าสู่ระบบวัคซีน(ข้อสอบหลังเรียน)

| ข้อ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ตอบถูกคะแนน | 18 | 35 | 7 | 39 | 38 | 32 | 25 | 38 | 37 | 37 | 40 |
| รวม 353 /80.22 | 45 | 87.5 | 17.5 | 97.5 | 95 | 80 | 80 | 95 | 92.5 | 92.5 | 100 |

ผู้เข้าอบรมทั้งหมด 40 คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแจ้งเกิดก่อนเข้าสู่ระบบวัคซีน 201 คะแนน เพิ่มขึ้น หลังวิทยากรให้ความรู้มีคะแนนเพิ่มขึ้น 353 คะแนนจากคะแนนเต็ม440คะแนน  คิดเป็น

ร้อยละ 34.54        ฟ

ซึ่งจากการสรุปข้อสอบ คนท้องยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่อง

1.การแจ้งเกิดเมื่อมีคนเกิดในบ้าน ต้องแจ้งภายในกี่วัน ในข้อ 1

2.การแจ้งเกิดเมื่อคลอดบุตรนอกพื้นที่ ในข้อ 3

ในสิ่งเหล่านี้ก็จะโยงไปถึงการเข้า ระบบนัดวัคซีนถ้าเกิดมีการแจ้งเกิดล่าช้าและไม่ได้นำข้อมูลเด็กเลข 13 หลักมาแจ้งยังรพ.สต.ก็จะมีการพลาดการนัดวัคซีนไปหรือบางรายไม่มารับบริการเลยนอกจากบุตรจะไม่สบาย

สรุปความพึงพอใจการใช้เจลลี่ประคบเย็นแบบทดลอง

คะแนน  ระดับ  0-4 น้อยสุด = 0.00 %

คะแนน   ระดับ  5-9 น้อย   = 10.00%

คะแนน  ระดับ  10-14 ปานกลาง = 15.00 %

คะแนน  ระดับ 15  ขึ้นไป มาก = 75.00 %

จากการสอบถามผู้ที่ใช้เจลลี่จำนวน 40 คน พบว่ามีความพึงพอใจในเจลลี่ประคบเย็น ครั้งนี้มีการพัฒนาโดยให้มีสายรัด ใช้ง่ายขึ้น มีผ้ารองเพื่อป้องกันความเย็นจัดที่สัมผัสกับเนื้อของเด็กสะดวกในการใช้งาน

2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

- บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ	จำนวน 32,300 บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง 		จำนวน 32,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ	             -        บาท คิดเป็นร้อยละ 0

4. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

กิจกรรมสรุปโครงการติดตามเด็กที่ขาดวัคซีน/ปัญหาที่พบ

| ปัญหา | แนวทางแก้ไข |
| --- | --- |
| 1.เด็กไปๆ มาๆ ระหว่างพื้นที่ | 1.แจ้งให้ไปรับบริการที่ใดก็ได้โดยนำสมุดสีชมพูไปแจ้งพื้นที่นั้น ๆ |
| 2.เด็กอยู่กับยาย พ่อแม่ทำงานที่อื่น | 2.ให้แจ้งอสม.ประจำพื้นที่เพื่อพาเด็กมารับวัคซีน |
| 3.คนใดคนหนึ่งในครอบครัวไม่ให้ฉีด | 3. อธิบายถึงความสำคัญให้ทราบเพื่อการตัดสินใจ |
| 4.ผู้ปกครองมาแจ้งเกิดแต่ไม่ยินยอมฉีด | 4.จนท.เข้าไปอธิบาย แจ้งผลต่อผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผอ.รพ.สต.ดำเนินการต่อไป |
| 5.วันนัดวัคซีนตรงกับวันหยุดเยอะ | 5.ต้องมีการเลื่อนวันไปเรื่อยๆ ของเดือนนั้นๆ |

ลงชื่อ..........ยารียะ.............. ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นางสาวยารียะ หะยีสะอะ)

ตำแหน่ง อสม.4 แกนนำติดตามวัคซีน

ภาพกิจกรรม

เตรียมงาน ปรึกษา/หารือ

ภาพกิจกรรมอบรมและการทำเจลประคบหลังฉีดวัคซีน